## Global
Av. Annuel 2021 | (Plusieurs éléments)
RECAPITULATION DE LA SITUATION DES TRAVAUX 2022
Unités | Somme de Quantités réalisées En 2022
0 | 0
Km | 527.2942
ML | 173.46
Nb | 0
Pourcentage de décompte régularisé | 100%
Pourcentage de PAPs payé | 0
Nb de rapports | 60.5895
Nombre de Bâtiments | 0
Pièces | 0

## Global-Financement
Av. Annuel 2021 | (Plusieurs éléments)
RECAPITULATION DE LA SITUATION DES TRAVAUX 2022
Financement | Unités | Somme de Quantités réalisées En 2022
FIN EX | Km | 247.6394
| ML | 15.58
| Pourcentage de décompte régularisé | 100%
| Nb de rapports | 59.7495
FONDS ROUTIERS | 0 | 0
| Km | 0.364
| ML | 0
| Nb de rapports | 0
| Nombre de Bâtiments | 0
| Pièces | 0
FONDS ROUTIERS / RPI | 0 | 0
| Km | 0
| ML | 0
| Nb de rapports | 0
| Pièces | 0
RPI | 0 | 0
| Km | 279.2908
| ML | 157.88
| Nb | 0
| Pourcentage de PAPs payé | 0
| Nb de rapports | 0.84
| Nombre de Bâtiments | 0
| Pièces | 0
RPI - MEF | 0 | 0
| Km | 0
| ML | 0
| Nombre de Bâtiments | 0
(vide) | Km | 0

## Finance-Nature
Av. Annuel 2021 | (Plusieurs éléments)
RECAPITULATION DE LA SITUATION DES TRAVAUX 2022
Financement | Natures | Unités | Somme de Quantités réalisées En 2022
FIN EX | Assistance technique | Nb de rapports | 0
| Etudes - Contrôle et surveillance | Nb de rapports | 0.75
| Prestation intellectuelle | Nb de rapports | 58.9995
| Travaux de Construction | Km | 13.09
|  | ML | 0
| Travaux de Réhabilitation | Km | 232.4614
|  | ML | 0
|  | Pourcentage de décompte régularisé | 100%
| Travaux de renforcement | ML | 15.58
| Travaux d'Entretien | Km | 2.088
FONDS ROUTIERS | Fournitures | Pièces | 0
| Prestation de Service | 0 | 0
| Prestation intellectuelle | Nb de rapports | 0
| Travaux de Construction | ML | 0
| Travaux de Réhabilitation | Km | 0
|  | Nombre de Bâtiments | 0
| Travaux d'Entretien | Km | 0
|  | ML | 0
| Travaux d'Urgence | 0 | 0
|  | Km | 0.364
|  | ML | 0
FONDS ROUTIERS / RPI | Fournitures | Pièces | 0
| Prestation intellectuelle | Nb de rapports | 0
| Travaux de Construction | ML | 0
| Travaux d'Entretien | Km | 0
| Travaux d'Urgence | 0 | 0
RPI | Fournitures | ML | 0
|  | Pièces | 0
| Prestation de Service | 0 | 0
| Prestation intellectuelle | Nb | 0
|  | Pourcentage de PAPs payé | 0
|  | Nb de rapports | 0.84
| Travaux de Construction | Km | 0
|  | ML | 157.88
| Travaux de Réhabilitation | Km | 202.5338
| Travaux d'Entretien | 0 | 0
|  | Km | 4.827
|  | ML | 0
|  | Nombre de Bâtiments | 0
| Travaux d'Urgence | 0 | 0
|  | Km | 71.93
|  | ML | 0
RPI - MEF | Travaux d'Entretien | Km | 0
| Travaux d'Urgence | 0 | 0
|  | Km | 0
|  | ML | 0
|  | Nombre de Bâtiments | 0
(vide) | Travaux de Construction | Km | 0

## Projet
Av. Annuel 2021 | (Plusieurs éléments) | RECAPITULATION DE LA SITUATION DES TRAVAUX 2022
Général (Av. Annuel 2022) | (Plusieurs éléments)
Financement | Natures | Désignations | Unités | Somme de Quantités réalisées En 2022 | Moyenne de Physique
FIN EX | Etudes - Contrôle et surveillance | Etudes techniques de la digue de KIEMBE , Gestion de contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la digue de Kiembe | Nb de rapports | 0.75 | 15%
| Prestation intellectuelle | Actualisation des Etudes, Contrôle et Surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT 12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850), entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que des travaux de construction des ponts d’Ebakiky au PK 44+850 et de Masianaka au PK 203+800: (PHASE I + PHASE II) | Nb de rapports | 0.4004 | 15%
|  | Contrôle et surveillance : TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA RN44 ENTRE AMBOASARY ET VOHIDIALA DU PK 60+000 AU PK 133+000 | Nb de rapports | 0 | 76.71%
|  | Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la RN9 entre Analamisampy et Bevoay (PK 107+400 - PK 192+780) et entre Bevoay et Manja (PK 194+730 - PK 274+844) | Nb de rapports | 12.6015 | 80.65%
|  | Contrôle et surveillance des Travaux de bitumage de 35 km de la RN12A entre Somisika et Masianaka et Construction du pont de Manambondro | Nb de rapports | 0 | 12%
|  | Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de la RN 9 de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 – PK 1+400), construction du pont RANOZAZA et de ses voies d’accès au PK 71+271, ainsi que l’aménagement de la plateforme d’Ankililoaka | Nb de rapports | 1.6 | 53%
|  | Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RN 44 (PK20+000 – PK 60+000) | Nb de rapports | 0 | 100%
|  | Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la RN 13 entre Ambovombe et Taolagnaro | Nb de rapports | 1.64 | 1%
|  | PONT MANGOKY : Actualisations des études, contrôle et surveillance des travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RN 9 et ses voies d’accès | Nb de rapports | 0.02 | 12%
|  | PROJET D'AMENAGEMENT ET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD, SERVICE DE CONSULTANT : « Actualisation des Etudes d'Avant-Projet Détaillées et environnementales de la totalité du projet de la RN5 " SOANIERANA IVONGO - MANANARA", Elaboration des Dossiers d'Appel d'Offres des travaux de tout le linéaire de la RNS 5 scindés en deux tronçons: Tronçon 1: Soanierana Ivongo – Vahibe et Tronçon 2: Vahibe – Mananara, Assistance à l'Administration pour l'analyse et l'évaluation des offres des travaux du Tronçon 1 : Soanierana Ivongo – Vahibe, Contrôle et surveillance des travaux du Tronçon 1: Soanierana Ivongo – Vahibe » | Nb de rapports | 0.35 | 37%
|  | Réactualisation des études d’APD, Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa (PK127 de la RNP7) et Analavory- Soavinandriana | Nb de rapports | 41.6796 | 100%
|  | Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambilobe (Pk 568+720) et Antsiranana (Pk 700+080) : Lot 2 | Nb de rapports | 0.708 | 10.9%
| Travaux de Construction | Travaux de Construction de la route Ivato - Village Artisanal et la route reliant Boulevard de l'Europe - Village de la Francophonie | Km | 13.09 | 80%
| Travaux de Réhabilitation | Travaux complémentaires de remise en état de la RNTI2A, Travaux de bitumage du tronçon 3 du Lot 1 | Km | 0.2184 | 100%
|  | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT1 : Travaux de réhabilitation de la piste entre Vinaninony et Ambatondradama | Km | 10.346 | 73.9%
|  | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT2: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Ambohibary | Km | 4.495 | 89.9%
|  | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT3: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Faratsiho | Km | 4.95 | 99%
|  | Travaux d’aménagement de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 au PK 1+400), et de la plateforme d’Ankililoaka sur la RN 9, ainsi que les travaux de reconstruction du pont RANOZAZA sur la RN 9 au PK 71+271 et ses voies d’accès | Km | 1.2442 | 61.5%
|  | Travaux d'Aménagement et Asphaltage de la Route Nationale Secondaire N°5 -(RNS5) entre Soanierana Ivongo et Mananara Nord ; Tronçon I: Soanierana Ivongo - Vahibe | Km | 0.027 | 9%
|  | Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°9 - Lot 1 entre Analamisampy et Bevoay (PK107+400 - PK192+780) | Km | 31.96 | 50.3%
|  | Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°9 - Lot 2 entre Bevoay et Manja (PK194+730 – PK 274+844) | Km | 32.024 | 82.47%
|  | TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE 44 RELIANT AMBOASARY VOHIDIALA (PK 60 AU PK 133) | Km | 21.3014 | 54.3%
|  | TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE 44 RELIANT MAROVOAY AMBOASARY (PK 20 A PK 60) ET SON AVENANT | Km | 2.336 | 100%
|  | TRAVAUX DE REHABILITATION AVEC BITUMAGE DE LA RN5A RELIANT AMBILOBE-VOHEMAR | Km | 115.292 | 100%
|  | Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambanja (Pk 467+000) et Ambilobé (Pk 568+720) : Lot 1 | Km | 5.6963 | 10.6%
|  | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RNS 13 ENTRE AMBOVOMBE ET TAOLAGNARO | Km | 1.1011 | 0.91%
|  | TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 2 : Travaux de construction du pont de Manambondro. | ML | 0 | 9.7%
|  | TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 1 : Travaux de bitumage des 35 km de la RNT 12A entre Somisika et Masianaka, incluant la construction du pont d’Amboenato. | Km | 1.47 | 4.2%
|  | Travaux de remise en état de la route RNT 12A entre Fort Dauphin et le bac Ebakiky, suite à résiliation | Pourcentage de décompte régularisé | 100% | 100%
| Travaux de renforcement | TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU PONT SEMI-DEFINITIF A MANANDRIA AU PK1+300 DE LA ROUTE PROVINCIALE 1203F DISTRICT DE VOHIPENO | ML | 15.58 | 85%
| Travaux d'Entretien | Effectuer des Travaux de réhabilitation de la RNS 30B | Km | 2.088 | 28%
FONDS ROUTIERS | Travaux d'Urgence | Travaux de réparation d'urgence de la route reliant le terrain de football de la poste vers lycée Jacques RABEMANANJARA | Km | 0.364 | 100%
RPI | Prestation intellectuelle | Actualisation et mise en œuvre des Plans de Réinstallation Involontaire (PRI) et actualisation de l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) sur la RN9 et la RNT12A dans le cadre PACFC | Nb de rapports | 0 | 50%
|  | Contrôle et Surveillance des Travaux de bitumage de la RNS 5A entre AMBILOBE et VOHEMAR | Nb de rapports | 0 | 67%
|  | Libération de l'Emprise sur la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | Nb de rapports | 0.75 | 25%
|  | Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet d'asphaltage de la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | Nb de rapports | 0.09 | 9%
| Travaux de Construction | Travaux de construction d'un pont en BA de 6ml sur la route vers hôpital Sahamazava, dans la ville d'Andapa | ML | 5.88 | 98%
|  | Travaux de démontage du pont Bailey et construction d'un pont en BA sur la route vers hôpital Sahamazava, dans la ville d'Andapa | ML | 0 | 95%
|  | Travaux de mise en place de pont Mabey sur le Canal des Pangalanes reliant le Centre ville au Manakarabe situé dans la ville de Manakara | ML | 152 | 100%
| Travaux de Réhabilitation | Travaux d'aménagement progressif de la RNT 18 reliant Vangaindrano - Midongy Sud - Befotaka | Km | 19.04 | 14%
|  | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN 7 (CONTRAT CADRE) : Travaux de réhabilitation de la RNP 7 entre PK 12 et PK 110, entre PK 120 et PK 121, entre PK 202 et PK 258 | Km | 31.8 | 30%
|  | Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre les PK 140 au PK 250 et PK 269 au PK 304 | Km | 21.75 | 25%
|  | Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre PK 304+000 et PK 352+729 | Km | 21.928 | 85%
|  | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN4 (CONTRAT CADRE) entre PK 10+000 au PK 20+000 et PK 180+000 au PK 403+000 | Km | 104.85 | 80%
|  | Travaux de réhabilitation de la route reliant Station TOTAL au Croisement CROC FARM Ivato | Km | 0 | 100%
|  | Travaux de réhabilitation de Routes RN 12 Vohipeno - Farafangana | Km | 3.1658 | 90%
| Travaux d'Entretien | Travaux de réparation de la route RNS 5 entre Foulpointe et Fenerive Est et son avenant N°1 | Km | 4.05 | 95%
|  | Travaux de traitement de brèche au PK 18+000 de la RNT 8 | 0 | 0 | 60%
|  | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 Sakaraha - Ankazoabo - Beroroha (Contrat cadre) | Km | 0 | 100%
|  | Travaux d'enlèvement d'éboulement meuble entre les PK 316+000 et PK 403+000 de la RNP 4 | Km | 0 | 42%
|  | Travaux d'entretien courant de la route reliant Anosizato vers Andranomena de longueur 11.100 Km | Km | 0.777 | 100%
|  | Travaux d'entretien renforcé de la route nationale RN 22 reliant Antsikafoka (carrefour RNS 5) à Vavatenina et Anjahambe. | Km | 0 | 15%
| Travaux d'Urgence | Travaux d’Urgence d’entretien spécialisé des deux ponts sur la RNS 10 : PK 63+000 Tongobory | ML | 0 | 87%
|  | Travaux de chaussées Travaux d'ouvrages | Km | 20.8 | 80%
|  | Travaux de réhabilitation de la RNP6 (CONTRAT CADRE ) '- Travaux d'urgence de réparation de la RNP 6 reparties en deux lots ( contrat cadre ) lot N°1: entre PK0 Ambondromamy et PK 279 Antsohihy ( entre PK 134 Tsarahasina et PK 279 entrée Antsohihy) | Km | 36.25 | 60%
|  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 11+300 (Pont Manarimamy) de la RNT 3A | ML | 0 | 100%
|  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 75+600 (Pont Mahadina) de la RNT 3A | ML | 0 | 100%
|  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 83+600 (Pont après Tanambe) de la RNT 3A | ML | 0 | 100%
|  | Travaux d'urgence de remise en état de la route nationale RNT33B reliant la RNP4 Andranofasika et Ambatoboeny | Km | 14.88 | 100%
|  | Travaux d'urgence de réparation de chaussée au pk 114+000 (Anony)) de la RNT 3A | 0 | 0 | 100%
|  | Travaux d'Urgence de Rétablissement de circulation sur la RIP 302-F, Construction d'un pont en Béton Armé au PK 15+650 (Ivily CR Sakalalina, District Ihosy) | ML | 0 | 95%
|  | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 23A au PK 1+300 | 0 | 0 | 35%
|  | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 33 au PK 23+500 | 0 | 0 | 60%
|  | Travaux d'urgence de traitement des points noirs sur la route RNS32 entre Befandriana et Mandritsara; au PK 76+500 (TSARARIVOTRA), PK 90+900 (TANAMBAO), PK 92+350 (AMBODIMOTSO SUD); PK 96+500 (ANTSAMBLAHY); PK 108+100 (SOFIA); PK 112+100 (SOFIA); PK 136 (ANDAMPIHELY); PK 144+100 (AMBAKIELA); PK 145+500; PK 145+700; PK 148+400; PK 151+200 | Km | 0 | 77%
|  | Travaux d'urgence pour la remise en état de la route coupée sur la RNS 5 au PK 158+450 | 0 | 0 | 72%
RPI - MEF | Travaux d'Urgence | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS11 PK0 au PK101 | 0 | 0 | 50%
|  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et construction de gabion et mur de soutènement sur la RNT 33 au pk 23+550. | 0 | 0 | 100%
|  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 141+350 de la RNP 2 | 0 | 0 | 55%
|  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 60+200 de la RNT 3A | ML | 0 | 30%
|  | Travaux d'urgence de protection de talus sur la RN 46 au PK 12+600 | 0 | 0 | 100%
|  | Travaux d'urgence de réhabilitation de pont en BA , comblement de brèche et radier en BA sur la RNS.27 entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 272 (Farafangana) Part 1 : Entre PK 205+250 (Vondrozo) et PK 272+000 (Farafangana) Part 2 : Entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 205+250 (Vondrozo) | ML | 0 | 30%
|  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Farafangana | Nombre de Bâtiments | 0 | 50.2%
|  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Vangaindrano | Nombre de Bâtiments | 0 | 5%
|  | Travaux d'urgence de réparation de pont mixte sur la RNS 30 au PK 9+920 | ML | 0 | 100%
|  | Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS13 au PK 291+750 et PK 297+700 | 0 | 0 | 95%
|  | Travaux d'urgence d'entretien pont mixte sur la RNS 30 au PK 10+480, Comblement des brèches ;Protection par gabion ; Réparation de la chaussée | ML | 0 | 100%
|  | Travaux d'urgence d'entretien pont mixte sur la RNS 30 au PK 10+750 | ML | 0 | 100%

## Feuil1
Désignations | Natures | VC (Qté) | Valeur Cible (Unités) | DISTRICTS | Communes | Observations | Somme de Physique
- Travaux de Désensablement sur la RNS.13 entre les PK 386+000 et PK 396+000 ; | Travaux d'Urgence | 10 | Km | Ambovombe | Betsimeda | Travaux terminés | 100%
Travaux de pavage de l'Avenue Marechai Foch-Gendarmerie Andranomadio-Hôtel Thermes-Rosas dans la Ville d'Antsirabe | Voies Urbaines | 0.76 | Km | ANTSIRABE I | CU ANTSIRABE | Période de garantie RP : 15/10/2021 | 100%
Travaux d'entretien courant de la RNS 1 du PK 53+000 au PK 87+000 (TER - TEA ) | Travaux d'Entretien | 34 | Km | Arivonimamo Miarinarivo | Soamahamanina, Miarinarivo | En période de garantie Réception provisoire : 23/11/2021 | 100%
Travaux d'entretien courant de la RNS 1 du PK 87+000 au PK 115+334 (TER - TEA ) | Travaux d'Entretien | 28 | Km | Miarinarivo | Miarinarivo, Analavory | En période de garantie Réception provisoire : 23/11/2021 | 100%
1.2. Entretenir les infrastructures routières de développement des pôles de croissances | Travaux d'Entretien | 240 | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 5%
2.1. Inciter les PTFs à financier d’avantage le fonctionnement des projets | Prestation intellectuelle | 2 | Nb | (vide) | (vide) | (vide) | 50%
3.1. Réhabiliter les routes RN et RR | Travaux d'Entretien | 60 | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 5%
Actualisation des Etudes détaillées, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe Section 3 du PK 226 au PK 316 (Ampanihy/Beloha) | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Actualisation des Etudes détaillées, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe Section 4 du PK 316 au PK 434 (Beloha/Ambovombe) | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Actualisation des Etudes, Contrôle et Surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT 12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850), entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que des travaux de construction des ponts d’Ebakiky au PK 44+850 et de Masianaka au PK 203+800: (PHASE I + PHASE II) | Prestation intellectuelle | 26 | Nb de rapports | Taolagnaro, Vangaindrano | Taolagnaro, Tanambao Nahampoina, Mahatalaky, Mandromodromotra, Bekaraoky, Vangaindrano, Masianaka, | Phase I : 100% (un avenant en cours de visa dans les départements concernés) Phase II : 0% la phase II est en attente de la notification du marché des travaux | 15%
Actualisation et mise en œuvre des Plans de Réinstallation Involontaire (PRI) et actualisation de l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) sur la RN9 et la RNT12A dans le cadre PACFC | Prestation intellectuelle | 0 | Nb de rapports | TAOLAGNARO - VANGANINDRANO | MASIANAKA - VANGAINDRANO | Phase I : 100% Phase II : 0% O.S N°016 du registre n°03 portant notification de la mise en œuvre du PRI sur la RNT12A en date du 16/05/2022 | 50%
Assistance à l'analyse des offres et à la contractualisation, Gestion contrôle et surveillance des travaux, Assistance aux réceptions provisoire et définitive des travaux de construction de la prolongation de la Rocade au Nord Est d'Antananarivo | Prestation intellectuelle | 10 | Nb de rapports | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | ANTANANARIVO RENIVOHITRA AMBOHIMANGAKELY | ANO obtenu de l'avenant N°05, le 04 10 2022 pour étendre le délai jusqu'au mois de décembre (01 an de garantie) , sans incidence financière- | 82.3%
Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour le Projet de construction de la prolongation de la Rocade Urbaine à l'Est et au Nord Est d'Antananarivo | Assistance technique | 2 | Nb de rapports | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | ANTANANARIVO RENIVOHITRA AMBOHIMANGAKELY | DP 11 payé - DP 12 payé -DP 12 R vérifié- Envoi rapport final version provisoire aux Supérieurs hiérarchiques de l'AR pour validation- DP13 vérifié Fin des prestations suivi travaux 13/12/21- Réception de DP14 (Remarque faite par courriel et modification en cours par LB) | 80%
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Délégué relative au projet de prolongation de la Rocade urbaine au Nord Est d’Antananarivo | Assistance technique | 1 | % Avancement financier AFD | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | ANTANANARIVO RENIVOHITRA AMBOHIMANGAKELY | Mission lors de la période de garantie du Chef de Mission de Louis berger entre le 05 septembre et 23 septembre 2022- Mission terminée et rapport vérifié le 05 10 2022- Soumission de décompte DP15 ce 19 10 2022 | 100%
Assistance technique (AT) pour appuyer l’Autorité Routière | Assistance technique | 4 | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 80%
Assistance technique (AT) pour appuyer l’Autorité Routière sur le projet Modernisation financés par la Banque Européenne d’Investissement | Assistance technique | 4 | Nb de rapports | AMBANJA AMBILOBE AMBOVOMBE ANDROY AMBOASARY ATSIMO TAOLAGNARO ANTSIRANANA | AMBANJA MARIVORAHONA RANOPISO MANAMBARO SAMPONA TSIVORY AMBILOBE ANTSIRANANA | (vide) | 30%
Audit comptable et administratif des activités de l'ARM en vue de la réalisation du projet Rocade sur financement de l'AFD, de la BEI, de l'UE, de l'Etat Malagasy - Exercices 2018-2019-2020-2021 | Assistance technique | 3 | Nb de rapports | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | ANTANANARIVO RENIVOHITRA AMBOHIMANGAKELY | (vide) | 75%
Audit des comptes du projet de 2016 à 2021 | Prestation intellectuelle | 3 | Nb de rapports | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | ANO BADEA:7/10/2021 Demande de proposition lance le 22/10/2021 Dépouillement des propositions techniques: 19/11/2021 ANO BADEA rapport des propositions techniques : 13/01/2021 Dépouillement des propositions financières : 31/01/2021 Rapport combiné des propositions techniques et financières en cours de signature par la CAO | 0%
Contrôle et surveillance : TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA RN44 ENTRE AMBOASARY ET VOHIDIALA DU PK 60+000 AU PK 133+000 | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | AMBATONDRAZAKA | Vohidiala | (vide) | 76.71%
Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT12A et des aménagements connexes avec la mise en œuvre du PAR dans le cadre du PACFC II | Prestation intellectuelle | 37 | Nb de rapports | TAOLAGNARO - VANGANINDRANO | ANOSY = ____ SUD EST = Masianaka, Bekaraoka, Vangaindrano | lancement de l'AMI : le 1er avril 2022, remise le 22 avril 2022, analyse des AMI (en cours) | 0%
Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la RN9 entre Analamisampy et Bevoay (PK 107+400 - PK 192+780) et entre Bevoay et Manja (PK 194+730 - PK 274+844) | Prestation intellectuelle | 31 | Nb de rapports | Toliara II, Morombe, Manja | Antanimieva, Befandriana Atsimo, Nosy Ambositra, Ankiliabo | (vide) | 80.65%
Contrôle et surveillance des Travaux de bitumage de 35 km de la RN12A entre Somisika et Masianaka et Construction du pont de Manambondro | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | Vangaindrano | Masianaka et Manambondro | (vide) | 12%
Contrôle et Surveillance des Travaux de bitumage de la RNS 5A entre AMBILOBE et VOHEMAR | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | Ambilobe et Vohémar | Marivorahona, Ambakirano, Betsiaka, Maromokotra, Daraina, Nosibe (Madirobe), Ampondra, Vohémar | (vide) | 67%
Dégradation de chaussée au PK 28+900 de la RNS 1 (Imerintsiatosika) | Travaux d'Entretien | 219.183 | Km | ARIVONIMAMO MIARINARIVO SOAVINANDRIANA | Ambatomirahavavy-Imeritsiatosika-Arivonimamo-Soamahamanina-Miarinarivo-Analavory-Alatsinainikely-Ampefy-Ampary- Soavinandriana | Partenariat 3P | 100%
Effectuer des Travaux d’Entretien Courant de la RNS 57 | Travaux d'Entretien | 11.322 | Km | Nosy be | CU Nosy be | (vide) | 100%
Effectuer des Travaux de réhabilitation de la RNS 30B | Travaux d'Entretien | 20.88 | Km | Nosy be | CU Nosy be | (vide) | 28%
Etude APD de la RNS 27 Ihosy - Ivohibe - Vondrozo - Farafangana | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | En cours d'évaluation | 0%
Etude APD de la RNT 36 Ampanotokana - Fenoarivobe et son prolongement vers la RNS 1 | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Etude APD de la RNT 8A carrefour RNP 4 - Marovoay - Ambolomoty et son prolongement vers Mitsinjo | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Etude APD de la route reliant Ranohira - Beroroha | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Etude APD de la route reliant Vohitraivo - Andilamena - Mandritsara | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Etude APS+APD, Gestion et Contrôle des Travaux d'Aménagement et de bitumage de la RNT 23 reliant Tsangambato et Marolambo | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | Marolambo | (vide) | (vide) | 0%
Etudes APS+APD, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT 20 reliant Ilaka Est et Antanambao Manampotsy | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Etudes techniques de la digue de KIEMBE , Gestion de contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la digue de Kiembe | Etudes - Contrôle et surveillance | 5 | Nb de rapports | TOLIARA I | MAHAVATSE I | OS de commencer les prestations Phase A : 06/04/2022 pour une durée de 6 mois, Rapport d'études APS: version provisoire validée le 01/06/2022 (avec observations) Rapport d'études APS version définitives : validation avec le MTP le 12/07/2022 Décompte provisoire n°01 en cours | 15%
Etudes, contrôle et surveillance de la Construction de nouveau pont de 80 ml à 2 voies sur la RNP 7 au PK 84+900 Ambohimandroso | Travaux de Construction | 80 | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture d'article de bureau du DGTP (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture de consomptibles informatiques du DGTP (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture de matériels informatiques du DGTP (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture de matériels techniques (Appareil photo + Vidéo numérique, Décamètre (50m), Cyclométrie avec compteur, GPS etrex 10 récepteur, Mètre 5m,Télemètre) du DGTP (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture de nouveau bac pour Benenitra, dans la Région Atsimo Andrefana | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture de pièces détachées de tous les véhicules administratifs du MTP (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture de pont modulaire du DGTP | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
FOURNITURE DE PONTS METALLIQUES MODULAIRES TYPE BAILEY POUR TRAVAUX D'URGENCE | Fournitures | (vide) | ML | (vide) | (vide) | MANQUE DE FINANCEMENT | 0%
Fourniture de ponts modulaires pour le MTP | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture des divers matériaux de construction du DGTP (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture des matériels spécifiques (Groupe électrogène, Poste de soudure, Projecteur, Meule, Boite d'outillage) du DGTP | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture des pièces de maintenance des véhicules du DGTP (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture et livraison d articles ménagers (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture et livraison d'appareils spécifiques pour le MTP (appareils photos, caméras et drones) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture et livraison de matériels informatiques et téléphoniques des agents du MTP répartis en trois (03) lots: lot 1: ordinateurs; lot 2: imprimantes; lot 3: téléphones portables. | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture et livraison de petits outillages et matériels d'atelier (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | En attente lancement | 0%
Fourniture et livraison de pièces répartis en deux (02) lots: lot1: pièces d'engins des TP (pièce d'engins : niveleuse, chargeuse, compacteur); lot2: pièces pour camions (camions bennes, camions porte-engin) (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture et livraison de produits et petits matériels d'entretien (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture et livraison des consomptibles informatiques (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture et livraison des matériels et mobiliers de bureau pour les agents du MTP. | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Fourniture et livraison des produits alimentaires (à commande) | Fournitures | (vide) | Pièces | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Gestion , contrôle et surveillance des travaux de construction de Fly Over Maki | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
GESTION de BACS dans l'ensemble du territoire de Madagascar répartis en douze (12) lots: Lot 1: Région VATOVAVY: (RN11 PK92+000 Antanihady; RN11 PK101+500 Nosy Varika; RN 25 PK 159+030 ANJILAJILA); Lot 2: Région BETSIBOKA (RNT 8C ANTAFIA) et région BOENY (RNT 33B AMBATO BOENI I; RNT 33B AMBATO BOENI II; RNT 8B MAROALA; RP 104 M PK 125+000 SITAMPIKY); Lot 3: Région BOENY (RNT 19 PK 152+000 SOALALA); Lot 4: Région MENABE (RNT 8 PK 85+000 BELO/TSIRIBIHINA) et région MELAKY (RNT 8 PK 178+000 BEKOPAKA); Lot 5: Région SOFIA (RNT 31A PK 70+000 ANALALAVA); Lot 6: Région ANALANJIROFO (PK 162+500 SOANIERANA IVONGO; PK172+500 ANDRANGAZAHA; PK191+300 FANDRARAZANA; PK211+000 ANOVE; PK 221+500 MANAMBATO; PK 239+500 VAHIBE); Lot 7: Région ANALANJIROFO (RNS 5PK 290+200 SOAVINARIVO; RNS 5PK 299+200 FAHAMBAHY; RNS 5 PK308+300 MANAMBOLOSY; RNS 5 PK315+000 FONTSIMARO; RNS 5 PK328+000 FANANEHANA; RNS 5 PK356+000 RANTABE; Lot 8: Région ATSINANANA (RNT 11 PK 137+800 MANONILAZA; RNT 11 PK 155+100 ANDRANOTSARA; RNT 11 PK 173+200 SALEHY; RNT 23 PK 12+000 MENAGISY); Lot 9: Région ANOSY (RNT 12A PK 45+000 EBAKIKA; RNT 12A PK 54+000 VATOMIRINDRY; RNT 12A PK 61+000 IABOAKOHO; RNT 12A PK 75+000 MANAMBATO; RNT 12A PK 94+000 ESAMA; RNT 12A PK 108+000 MANAMPANIHY; RNT 12A PK 120+000 MAROROY;RNT 12A PK 139+000 BEFASY); Lot 10: Région ATSIMO ATSINANANA (RNT 12A PK 170+000 MANAMBONDRO; RNT 12A PK 202+000 MASIANAKA); Lot 11: Région ATSIMO ANDREFANA (RNT 15 PK 116+000 ANKATRONGA BEROROHA); Lot 12: Région ATSIMO ANDREFANA (RNT 9 PK 205+000 BEVOAY) | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Gestion Stations de pesage dans l'ensemble du territoire de Madagascar | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la RN 11 Mananjary - Nosy Varika - Mahanoro | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | MAHANORO | (vide) | (vide) | 0%
Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Betroka - Ambovombe (263 km) | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Ikalamainty Carrefour RNP 7 et Betroka | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 5 reliant Vahibe - Mananara Nord - Maroantsetra (167 km) | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Bealanana et Andapa (190 km) | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Maroantsetra - Marofinaritra - Antalaha | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | MAROANTSETRA / ANTALAHA | Toutes les communes entre Maroantsetra et Antalaha | (vide) | 0%
Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Sahofika et Marolambo | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | MAROLAMBO / ANTANIFOTSY | (vide) | (vide) | 0%
Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de l'Aéroport d'Ampanihy (Piste d'atterrissage 1000 ml et route d'accès environ 2 km) | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | AMPANIHY | (vide) | (vide) | 0%
Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de la RN 9 de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 – PK 1+400), construction du pont RANOZAZA et de ses voies d’accès au PK 71+271, ainsi que l’aménagement de la plateforme d’Ankililoaka | Prestation intellectuelle | 8 | Nb de rapports | TOLIARA II | Ankililaoka | Reprise des activités le 05/01/2022 Rapport mensuel n°1 (aout-sept 2021) reçu le 24/12/2021 après corrections faites Rapport mensuel n°2 (oct. 2021) : observations en cours Décomptes: Dossier de paiement DP1 envoyé au BDF en version électronique le 26/01/2022 et en version physique le 29/01/2022 DP 2 et 3 : dossier en cours de finalisation au niveau CP DP 4 : en cours d'observations DP 5: reçu en version électronique | 53%
Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RN 44 (PK20+000 – PK 60+000) | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | AMBATONDRAZAKA | Vohidiala | Prestations terminés | 100%
Gestion, contrôle et surveillance des travaux de construction de la Voie Rapide Ouest Tana reliant Stade Maki Andohatapenaka et la Nouvelle Ville TanaMasoandro Imeritsiatosika, lot 01 et lot 2 | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de reconstruction du pont Mandikanamana au PK 107+150 de la RNP 7 | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la RN 13 entre Ambovombe et Taolagnaro | Prestation intellectuelle | 164 | Nb de rapports | Amboasary Atsimo / Ambovombe / Tolagnaro | Amboasary Sud / Ankaramena_Tolagnaro / Ankariera / CU Ambovombe Androy / CU Taolagnaro / Manambaro_Tolagnaro / Ranopiso / Soanierana_Tolagnaro | L'Ingénieur topographe avec son équipe est arrivé en premier sur terrain au cours de la semaine du 08/08/2022 Le Chef de mission est arrivé sur terrain le 25/08/2022 Les Experts pour le volet A seront arrivés à Madagascar le 06/09/2022 et partira sur terrain le 08/09/2022 L'ingénieur géotechnicien est arrivé sur terrain le 09/09/2022 les Experts pour le volet A sont arrivés sur terrain le 09/09/2022 OS N°155 notifié le 05/10/2022 ordonnant la mobilisation de l'Ingénieur de surveillance route et de l'Expert environnemental, la présentation des assurancesdes et rapports préliminaires Demande de remplacement de l'Ingénieur de surveillance route et de l'Expert environnemental reçu le 06/10/2022 et analyse des CV en cours. Réunion de travail a eu lieu le 06 et 07/10/2022 afin d'éclaircir sur la confusion sur le paiement des travaux de reprofilage avec le prix de déblai remblai | 1%
Gestion, contrôle et surveillance des travaux de remise en état des Routes Nationales RNT12A (tranche 2, entre Taolagnaro et Vangaindrano) et RNS5 (entre Mananara Nord et Maroantsetra) et des pistes rurales connexes | Prestation intellectuelle | 8 | Nb de rapports | TAOLAGNARO VANGAINDRANO MANANARA AVARATRA MARONATSETRA | TAOLAGNARO-IABOAKOHO-MANAMBONDRO-MANANTENINA-MANAMBARO-VANGAINDRANO | (vide) | 91%
Gestion, contrôle et surveillance des Travaux d'urgence sur la RN6 aux PK 499+200 et PK 581+800 | Prestation intellectuelle | 100 | Nb de rapports | AMBANJA AMBILOBE | AMBANJA MARIVORAHONA | (vide) | 95%
Indemnisation des PAPs sur la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa / Part Etat Malagasy sur travaux | Prestation intellectuelle | 0.45 | Pourcentage de PAPs payé | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | Arrêté de Commodo incommodo signé et affiché le 23/02/2021 | 40%
Indemnisation des PAPs entre Soanierana Ivongo Et Vahibe (incluant prise en charge de la libération d'emprise) | Prestation intellectuelle | 0.3 | Pourcentage de PAPs payé | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | Affichage d'avis sur l'enquête de commodo et incommodo du 17 au 20 janvier 2022 DUP transmis au MTP le 22 Avril 2022 pour être délibéré pendant le conseil des ministres | 0%
Libération de l'Emprise sur la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | Prestation intellectuelle | 12 | Nb de rapports | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | Arrêté de Commodo incommodo signé et prêt pour affichage | 0%
Libération de l'Emprise sur la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | Prestation intellectuelle | 3 | Nb de rapports | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | Rapport d'établissement livré en version éléctronique et en version physique. Libération d'emprise pour la déviation du pont Ivontaka : recensement des occupants terminé. Paiement des indemnisations coordonnés avec l'entreprise. Situation de la libération d'emprise entre PK0 et PK10 reçue le 13 Avril 2022. Rapport de la situation actuelle de l'avancement de la libération d'emprise reçu le 17 Mai 2022. | 25%
LOT 1 : Travaux à Himo pour l'aménagement de la piste rurale de Tsianisiha - Andoharano sur la RN9 du PK 0+000 au PK 4+800 | Travaux de Réhabilitation | 4.8 | Km | TOLIARA II | TSIANISIHA | Contrat clôturé à l'amiable Décision n°357-AR/PRMP.2021 du 16/09/2021 Notifiée le 16/09/2021 | 56%
LOT 2: Travaux à Himo pour l'aménagement de la piste rurale de Tsianisiha - Andoharano sur la RN9 du PK 4+800 au PK 8+800 | Travaux de Réhabilitation | 4 | Km | TOLIARA II | TSIANISIHA | contrat résilié | 39%
LOT 3 : Travaux à Himo pour l'aménagement de la piste rurale de Tsianisiha - Andoharano sur la RN9 du PK 8+800 au PK 12+800 | Travaux de Réhabilitation | 4 | Km | TOLIARA II | TSIANISIHA | Contrat clôturé à l'amiable Décision n°358-AR/PRMP.2021 du 16/09/2021 Notifiée le 16/09/2021 | 22%
Maitrise d'œuvre Institutionnelle et Sociale relatif à la Construction de la Voie Rapide Ouest Tana, reliant Stade Maki Andohatapenaka et la Nouvelle Ville TanaMasoandro Imeritsiatosika | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Mise en œuvre d’un plan de communication institutionnel pour la phase de construction et d'inauguration des travaux de construction de la prolongation de la Rocade au Nord Est d'Antananarivo | Assistance technique | 2 | Nb de rapports | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | ANTANANARIVO RENIVOHITRA AMBOHIMANGAKELY | Causerie effectuée le 13 mai 2022 au niveau des élevés habitants aux alentours de Rocade sur la sensibilisation de la sécurité routière- sensibilisation TV et radio sur la sécurité routière depuis le 15 05 2022 et jusqu'au 26 05 2022- Communiqué de presse sur 3 Journaux quotidien sur la sécurité routière le 17 mai 2022- Point de presse effectué le 03 décembre lors de la RP le 03/12/2021. | 50%
Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre des travaux de réhabilitation de la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | Prestation intellectuelle | 12 | Nb de rapports | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | (vide) | 0%
Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet d'asphaltage de la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | Prestation intellectuelle | 1 | Nb de rapports | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | Travaux : OS de commencer les travaux le 11 Novembre 2021 . Travaux d'installation de chantier exécutés à 80%; Dossiers d'exécutions entre PK0+600 et PK10+100 validés - entre PK10+100 et PK75+835 validation en cours Travaux de terrassement entre PK 5 et PK 10 en cours | 9%
MISSION DE CONTROLE DU PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE RNS 43 FARATSIHO – SAMBAINA | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | Période de garantie Réception provisoire le 26/11/2021 | 100%
Organisation d'évènements pour le MTP (à commande) | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Organisation du remboursement du MTP | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
PONT MANGOKY : Actualisations des études, contrôle et surveillance des travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RN 9 et ses voies d’accès | Prestation intellectuelle | 1 | Nb de rapports | Morombe - Manja | Ankatsakatsa - Ankiliabo | Actualisation des études terminées à 100% au mois de janvier 2022. Mission de contrôle dans le même marché que l'actualisation des études : en attente attribution du marché de travaux | 12%
PONT MANGOKY : Travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RNT 9 (pont de 880 ml) et ses voies d’accès | Travaux de Construction | 880 | ML | Morombe - Manja | Ankatsakatsa - Ankiliabo | Appel d'offres international travaux lancé le 15 mai 2022, visite des lieux 29/06/2022, remise des offres = | 0%
Projet d’amélioration des deux ponts sur la RN2 - Mangoro au PK 94+200 - Antsapazana au PK 105+460 | Travaux de Construction | 132 | ML | MORAMANGA | - Pont Mangoro: CR Anosibe Ifody - Pont Antsapazana : CR Ambohibary | Don via JICA Le montant est en JPY Construction de deux nouveaux ponts: - Mangoro : 102 ml - Antsapazana : 30 ml Préparation de la pose du premier pierre au sein de l'administration. | 0.03%
PROJET D'AMENAGEMENT ET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD, SERVICE DE CONSULTANT : « Actualisation des Etudes d'Avant-Projet Détaillées et environnementales de la totalité du projet de la RN5 " SOANIERANA IVONGO - MANANARA", Elaboration des Dossiers d'Appel d'Offres des travaux de tout le linéaire de la RNS 5 scindés en deux tronçons: Tronçon 1: Soanierana Ivongo – Vahibe et Tronçon 2: Vahibe – Mananara, Assistance à l'Administration pour l'analyse et l'évaluation des offres des travaux du Tronçon 1 : Soanierana Ivongo – Vahibe, Contrôle et surveillance des travaux du Tronçon 1: Soanierana Ivongo – Vahibe » | Prestation intellectuelle | 7 | Nb de rapports | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | Dossier d'exécution : PK0+700 au PK10 validé le PK10 au PK 20 : transmis à la MDC pour examen PK20 au PK 30 : en cours de correction PK30 au PK 40 : en cours d'examen PK40 - PK50: en cours de correction PK50 - PK75 :en cours de montage | 37%
Projet de travaux de réhabilitation de la route des œufs reliant les Communes Rurales de Mahitsy, d'Ampanotokana et de Mahazaza, dans le District d'Ambohidratrimo | Travaux de Réhabilitation | 19.087 | Km | Ambohidratrimo | CR Mahitsy CR Ampanotokana CR Antanetibe Mahazaza | Don non-remboursable du Gouvernement Chinois Le montant est en RMB Suivant le PV de réunion du 21 Août 2021, il a été signé entre les deux parties Chine-Madagascar la prolongation de délai d'exécution des travaux. | 90%
Réactualisation des études d’APD, Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa (PK127 de la RNP7) et Analavory- Soavinandriana | Prestation intellectuelle | 47 | Nb de rapports | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | Période de garantie Réception technique le 18/11/2021 Avancement suivant avenant n°3 | 100%
Reprise de l’organisation de la libération de l’emprise de la RN 9 et mise en œuvre du programme de réinstallation involontaire, dans la voirie urbaine de Toliara, au pont RANOZAZA, à la plateforme d’ANKILILOAKA | Prestation intellectuelle | 3 | Nb de rapports | TOLIARA II | TSIANISIHA | OS Comm 05/10/2020 - délai 6 mois Avenant n°01 : prolongement délai de 6 mois Avenant n°02 (prolongement de délai de 8 mois et modification montant de 20 800 000 Ar) signé par le Titulaire le 15/10/2021 Avenant n°02 enregistré et remis à l'Ar le 21/02/2022 mais retourné car sans timbre date Facture n°01 reçue mais retournée après correction faite pour signature du prestataire | 100%
Service de Location des engins du DGTP | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Service de location pour le MTP répartis en deux lots: lot1 : véhicules, lot2: engins (à commande) | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Service de réparation des véhicules administratifs de mission du DGTP | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Service de réparation et entretien des camions (Camions benne, Camion porte-engin) du DGTP | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Service de réparation et entretien des engins des TP (niveleuse, chargeuse, compacteur) du DGTP | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Service de transport aérien (déplacement intérieur) Contrat Cadre | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Service de transport aérien (Titre de transport - déplacement extérieur) | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Service de Transport des éléments de pont modulaire du DGTP (à commande) | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Service d'entretien de matériels de transports du MTP | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Service d'entretien des matériels informatiques du MTP (à commande) | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Service d'impression, reliures, insertions, publicité et promotion | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Service location de matériel de transport par avion | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Service location de matériel de transport par véhicule | Prestation de Service | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Soutien aux populations rurales par l'aménagement de la Route nationale temporaire 12A (RNT12A) et la Route nationale secondaire 5 (RNS5) et des pistes rurales connexes en approche HIMO (Haute intensité de main d'œuvre) Travaux de remise en état de la route RNT 12A entre le bac Manambato (PK 78+272) et le bac Esama (PK97+700) – LOT N°2 | Travaux de Réhabilitation | 19.428 | Km | TAOLAGNARO VANGAINDRANO | TAOLAGNARO-IABOAKOHO-MANAMBONDRO-MANANTENINA-MANAMBARO-VANGAINDRANO | Période de garantie - Avancement physique : 100% - Travaux largement en retard par rapport au délai d'exécution : fin du délai le 07 mai 2020 - Réception provisoire le 30/09/2021 - Levée des réserves de la réception provisoire le 14/10/2021 | 100%
Travaux d'Entretien de Routes à Maroantsetra | Travaux d'Entretien | 0.696 | Km | MAROANTSETRA | FKT Andavaly, CR de Maroantsetra | (vide) | 100%
Travaux complémentaires de remise en état de la RNTI2A, Travaux de bitumage du tronçon 3 du Lot 1 | Travaux de Réhabilitation | 7 | Km | TAOLAGNARO | TAOLAGNARO-IABOAKOHO-MANAMBONDRO-MANANTENINA-MANAMBARO-VANGAINDRANO | Réception provisoire le 20/01/2022 Levée des réserves de la réception provisoire le 10/02/2022 ANO de la DUEM sur le PTBA 2022 acquis le 04/05/2022 | 100%
Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT1 : Travaux de réhabilitation de la piste entre Vinaninony et Ambatondradama | Travaux de Réhabilitation | 14 | Km | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY-VINANINONY ET FARATSIHO | (vide) | 73.9%
Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT2: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Ambohibary | Travaux de Réhabilitation | 5 | Km | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY-VINANINONY ET FARATSIHO | (vide) | 89.9%
Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT3: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Faratsiho | Travaux de Réhabilitation | 5 | Km | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY-VINANINONY ET FARATSIHO | (vide) | 99%
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE ENTRE ROND POINT ANOSIZATO ET CROISEMENT VERS AMBOHITRIMANJAKA – FLY OVER ANOSIZATO | Travaux de Construction | (vide) | Km | (vide) | (vide) | DANO à BADEA du PTBA 2022 Fly Over en date du 31/12/2021 ANO de la BADEA sur le rapport d’évaluation de l’AMI amendé en date du 30/01/2022 Projet d’Accord de Prêt BADEA en date du 05/02/2022 Projet DDP envoyé pour DANO à la BADEA en date du 21/02/2022 ANO BADEA sur la DDP en date du 09/03/2022 DANO à la CNM sur la DDP en date du 11/03/2022 | 0%
Travaux d’aménagement de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 au PK 1+400), et de la plateforme d’Ankililoaka sur la RN 9, ainsi que les travaux de reconstruction du pont RANOZAZA sur la RN 9 au PK 71+271 et ses voies d’accès | Travaux de Réhabilitation | 2.56 | Km | TOLIARA II | Ankililaoka | Prévu fin de travaux : 23-08-2022 Un avenant n°1 au marché qui a pour objets de: - modifier le montant initial de -0.72% soit 11 456 723 654,55 - et de prolonger le délai initial de cinq (05) mois soit douze (12) mois au total - soumis pour observation du Bailleur le 09/03/2022. L'ANO du Bailleur a été reçu le 30/03/2022. - envoyé à la CNM pour Avis favorable le 15/04/2022. Observations CNM le 18/04/2022. Correction et envoi le 19/04/2022. Avis favorable CNM le 21/04/2022. - Signé le 10/06/2022 et approuvé le 15/06/2022 - Enregistré le 1106/2022 - OS de notification le 21/07/2022 et reçu de notification le 25/07/2022 Un avenant n°2 au marché est cours de préparation | 61.5%
Travaux d’entretien Améliorant et Spécialisé de la RNP 7 entre les PK 66 et 165 (Borne n°66/Antsirabe) | Travaux d'Entretien | 18 | Km | ANTSIRABE II | CR AMBOHIBARY SAMBAINA | Période de garantie Décompte définitif retourné par FR le 16/0/2021 pour motif : Attente DAE pour un marché > 200 Millions d'Ar Dossier de DAE mis en circuit le 07/10/2021 et retourné au niveau MTP le 04/11/2021 pour motif : attente du process FR Relance de la DAE à reprendre suivant instruction tenue lors de la réunion de travail avec DAF - DCCP - DER du MTP ce 14/12/2021 DAI / MTP va effectuer un audit des travaux réalisés et la date de descente sur terrain sera communiquée à l'AR cette semaine | 100%
Travaux d’Entretien Courant des Routes Nationales dans la circonscription de la DRATP de Vakinankaratra repartis en huit (08) lots Lot 06 : Travaux d'entretien améliorant au PK 12+100 de la RNS 34 (Ampahatrimaha) | Travaux d'Entretien | (vide) | ML | BETAFO | CR Mandritsara | Période de garantie Date réception provisoire: 28/12/2021 | 100%
Travaux d’entretien de routes à Antanifotsy | Travaux d'Entretien | 12 | Km | ANTANIFOTSY | CR ANTANIFOTSY CR AMBATOLAHY | Période de garantie Réception provisoire le 17 juin 2021 | 100%
Travaux d’Urgence d’entretien spécialisé des deux ponts sur la RNS 10 : PK 63+000 Tongobory | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Arrêt de chantier en attendant la signature de l’autorisation d’engagement auprès de la présidence selon l’entreprise; Il reste quelques travaux de peintures, la protection des culées en gabions ainsi que les remblais d’accès. | 87%
Travaux d’urgence sur la RN 13 relatifs à l’aménagement d’une déviation définitive suite à l’effondrement du pont sur la rivière de Manambaro au PK 471+400 avec la mise en place d'un pont Mabey de 27 mètres | Travaux d'Urgence | 0.297 | Km | TAOLAGNARO | MANAMBARO | Période de garantie Réception provisoire prononcé le 05/10/2021 DP N°03 reçu par l'équipe UGP ce 03/11/2021 et passé à l'AT/AR-BEI pour visa | 100%
Travaux d'aménagement de la RNT 23A Moramanga - Anosibe an'Ala | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | Anosibe An'ala | Anosibe An'ala | DAF le 22/06/2021 pour demande d'engagement En cours de demande d'autorisation d'engagement Implantation programmée la semaine du 06/12/21 | 0%
Travaux d'Aménagement de la route reliant la voie rapide AMBODIFASINA et la RN3 ANTSOFONONDRY | Travaux de Construction | 5.4 | Km | AVARADRANO | ANOSIAVARATRA | Période de garantie; RP : 05/11/2021 | 100%
Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Nord (Diana, Sava, Sofia, Boeny, Betsiboka) - (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Ouest (Melaky, Menabe, Atsimo-Andrefana) - (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Sud (Anosy, Androy, Ihorombe) - (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Sud-Est (Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana) - (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'Aménagement et Asphaltage de la Route Nationale Secondaire N°5 -(RNS5) entre Soanierana Ivongo et Mananara Nord ; Tronçon I: Soanierana Ivongo - Vahibe | Travaux de Réhabilitation | 0.3 | Km | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | Travaux d'installation de chantier exécutés à 80%; Dossiers d'exécutions entre PK0+600 et PK10+100 validés - entre PK10+100 et PK75+835 validation en cours Travaux de terrassement entre PK 5 et PK 10 en cours | 9%
Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Beloha/Ambovombe (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT12A dans le cadre du PACFC II, y compris construction d'ouvrages d'art et les travaux connexes sur cet axe | Travaux de Réhabilitation | 159.75 | Km | TAOLAGNARO - VANGANINDRANO | ANOSY = ____ SUD EST = Masianaka, Bekaraoka, Vangaindrano | LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES TRAVAUX : vers le mois de novembre 2022 | 0%
Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°9 - Lot 1 entre Analamisampy et Bevoay (PK107+400 - PK192+780) | Travaux de Réhabilitation | 85 | Km | BEVOAY - ANALAMISAMPY | Antanimieva, Befandriana Atsimo, Nosy Ambositra | Fin prévisionnelle des travaux : 21/05/2023 22 KM de couche de base réalisée | 50.3%
Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°9 - Lot 2 entre Bevoay et Manja (PK194+730 – PK 274+844) | Travaux de Réhabilitation | 80 | Km | MANJA | Ankiliabo | Visite de chantier avec le SG du MTP le 19 septembre 2022. | 82.47%
Travaux d'aménagement et de bitumage de Lot 1 : RNT12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850) ainsi que les travaux de construction du pont d’Ebakiky au PK 44+850 | Travaux de Réhabilitation | 45 | Km | TAOLAGNARO | TAOLAGNARO, NAHAMPOANA, MANDROMODROMOTRA, MAHATALAKY, EBAKIKY | Interruption des travaux de maintien de la circulation : Note de chantier adressée à l’Entreprise par rapport à l’interruption des travaux de maintien de la circulation le 01 août 2022 (cf. annexe) Difficulté au niveau du concessionnaire TELMA par rapport à la localisation de son réseau fibre optique : Lettre adressée au niveau du concessionnaire TELMA le 03 août 2022 | 0%
Travaux d'aménagement et de bitumage de Lot 2 : RNT12A entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que les travaux de construction du pont de Masianaka au PK 203+800 | Travaux de Réhabilitation | 40 | Km | VANGANINDRANO | MASIANAKA - BEKARAOKY VANGAINDRANO | ouverture des offres le 29/10/2021 à 10H lot 2 : déclarée infructueux | 0%
Travaux d'aménagement progressif de la RNT 18 reliant Vangaindrano - Midongy Sud - Befotaka | Travaux de Réhabilitation | 136 | Km | Vangaindrano Befotaka Midongy Sud | Vangaindrano Befotaka Midongy Sud | Début d’intervention de l’Entreprise : Mars 2022 ; Arrêt de chantier depuis le mois Avril 2022 avec un avancement physique de 14,00%. D’après la dernière intervention téléphonique avec le Directeur de l’Entreprise ce mois de Juin, la reprise des travaux sera prévue le mois de juillet suivant. | 14%
Travaux de bitumage de la piste de l'aérodrome d'Ampanihy et aménagement route d'accès | Travaux de Réhabilitation | 3.5 | Km | AMPANIHY | (vide) | ARRET DU PROJET | 0%
Travaux de bitumage de la RNT 20 Ilaka Est et Antanambao Manampontsy, (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de bitumage de la RNT 23 entre Tsangambato et Marolambo (Contrat Cadre) | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | Marolambo | (vide) | (vide) | 0%
TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE 44 RELIANT AMBOASARY VOHIDIALA (PK 60 AU PK 133) | Travaux de Réhabilitation | 73 | Km | AMBATONDRAZAKA | Vohidiala | Date fin prévue : 13 octobre 2022 Travaux en suspension | 54.3%
TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE 44 RELIANT MAROVOAY AMBOASARY (PK 20 A PK 60) ET SON AVENANT | Travaux de Réhabilitation | 40 | Km | AMBATONDRAZAKA | Vohidiala | Réception technique des travaux le 28 mars 2022. En attente de la réception provisoire des travaux 06 juin 2022. | 100%
Travaux de bitumage de la route reliant Maroantsetra et Antalaha | Travaux de Réhabilitation | 130 | Km | MAROANTSETRA / ANTALAHA | Toutes les communes entre Maroantsetra et Antalaha | PHASE SUBSEQUENT | 0%
Travaux de carénage et réparation mécanique du bac Rantabe au PK 356 de la RNS 5 – lot 06 | Travaux d'Entretien | 1 | Nb de bacs entretenus | MAROANTSETRA | RANTABE | Dossier de DAE mis en circuit le 07/10/2021 et retourné au niveau MTP le 04/11/2021 pour motif : attente du process FR Relance de la DAE à reprendre suivant instruction tenue lors de la réunion de travail avec DAF - DCCP - DER du MTP ce 14/12/2021 Dossier DAE est en cours d'établissement | 100%
Travaux de chaussées Travaux d'ouvrages | Travaux d'Urgence | 26 | Km | Analalava / Mampikony / Port Bergé | Mampikony / Marovantaza / Port Berge I | - Arrêt de chantier en date du 27/12/2021 - Avenant N° 01 sans changement de montant approuvé en date du 27/05/2022 - Ordre de service au titulaire prescrivant le renforcement des moyen en personnels et matériels - Reprise de travaux en date du 24/06/2022 après transmission de l'avenant en date du 24/06/2022 avec un délai restant de 43 jours - Ordre de service au titulaire prescrivant la fourniture des résultats de carottages avant la réception technique des travaux | 80%
Travaux de conception et de réalisation d'un nouveau pont au PK 108+600 à la RN 2 | Travaux de Construction | (vide) | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de Construction de la route Ivato - Village Artisanal et la route reliant Boulevard de l'Europe - Village de la Francophonie | Travaux de Construction | 17 | Km | Ambohidratrimo | Ambohidratrimo Ambohitrimanjaka | Embranchements (4,74 km) : Avancement des travaux à 80%. Reste à faire revêtement en enrobé de 5 cm d’épaisseur (Ankasina 67Ha vers Rond-point près Gare Routière Maki, Carrefour RNS 58A Stade Maki vers Rond-point près Gare Routière Maki, Rond-point près Gare Routière Maki vers Carrefour RNS 58A Village Artisanal. | 80%
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA VOIE RAPIDE OUEST TANA (VROT) Lot1 et Lot2 | Travaux de Construction | (vide) | Km | (vide) | (vide) | Date de lancement de la lettre d’invitation : 13 juillet 2021 Date limite pour la remise des offres : 06 aout 2021 Rapport d’analyse et PV envoyés à la CNM : 06 décembre 2021 Lot 1 : Infructueux Lot 2 : COLAS Requête pour financement auprès du MEF envoyée : 07 mars 2022 Selon un échange verbal avec Monsieur La PRMP, le lot 2 est déclaré également infructueux. En attente de la procédure de relance. | 0%
Travaux de construction de la voie rapide ouest Tana reliant Stade Maki Andohatapenaka et la nouvelle Ville Tanamasoandro Imeritsiatosika répartis en 02 lots : Lot 01 Maki Andohatapenaka - Croisement RN1; Lot 2 : Croisement RN1 - Imeritsiatosika Tsimahabeomby | Travaux de Construction | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de Construction de la voie rapide reliant le Port de Toamasina et la RN 2 | Travaux de Construction | 9 | Km | TOAMASINA I | Toamasina I | Elément de réponse d’Exim Bank China en cours de transmission à la DDP. Expropriation en cours. | 0%
Travaux de construction de l'Autoroute reliant Antananarivo - Toamasina | Travaux de Construction | 260 | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de construction de nouveau pont de 80 ml à 2 voies sur la RNP 7 au PK 84+900 Ambohimandroso | Prestation intellectuelle | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de construction de pavage de la RP85 reliant le fokontany Saromilanja Soanierana Ambony Avaratra et la CU d'Arivonimamo | Travaux de Réhabilitation | 0.8 | Km | ARIVONIMAMO | Arivonimamo I et Arivonimamo II | Période de garantie date de réception provisoire : 07/07/2021 | 100%
Travaux de construction des appontements sur les deux rives du fleuve Onilahy à Benenitra, région Atsimo Andrefana | Travaux de Construction | (vide) | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de construction des ouvrages définitifs sur la RNS 13 entre Ikalamainty carrefour RNP 7 et Betroka (3 PSD(5ml, 5ml, 12ml) en PBA, 2 radiers alvéolés (30ml Iampety, 150ml entrée Betroka), 5 dalots cadres 100x100, chaussée bitumée à l'entrées et sorties des ouvrages) | Travaux de Construction | 202 | ML | (vide) | (vide) | Attente pour marché subséquent du contrat cadre RNS13 | 0%
Travaux de construction du Pont Manandona au PK 185 de la RNP 7 | Travaux de Construction | (vide) | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de construction d'un Fly over à Andohatapenaka coté kianja Maki en deux tranches: tranche ferme et tranche conditionnelle. | Travaux de Construction | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de construction d'un pont à deux voies au PK 459+950 de la RNP7 à Ambalavao | Travaux de Construction | (vide) | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de construction d'un pont en BA de 6ml sur la route vers hôpital Sahamazava, dans la ville d'Andapa | Travaux de Construction | 6 | ML | Andapa | (vide) | (vide) | 98%
Travaux de construction d'un pont en BA Saharamy, Commune Rurale d'Antanambaobe, District de Mananara Nord | Travaux de Construction | (vide) | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de construction d'un pont en béton armé au PK 5+900 (Fagnolafana) , longueur 43,60 ml | Travaux de Construction | 43.6 | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de construction et réparation des ouvrages sur la route nationale RNT 20 Ilaka Est - Antanambao Manampontsy | Travaux de Construction | (vide) | ML | (vide) | (vide) | En attente DAE | 0%
Travaux de démolition et d'enlèvement des trois ponts et construction de deux ponts sur la Pangalane (Pont Ladoany et Pont Antanakidy) à Manakara (Canal de Pangalane) | Travaux de Construction | (vide) | ML | Manakara | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de démontage du pont Bailey et construction d'un pont en BA sur la route vers hôpital Sahamazava, dans la ville d'Andapa | Travaux de Construction | (vide) | ML | Andapa | (vide) | (vide) | 95%
Travaux de la construction de la Rocade Est et Nord Est de la Pénétrante Urbaine au Nord Est d'Antananarivo | Travaux de Construction | 8.25 | Km | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | ANTANANARIVO RENIVOHITRA AMBOHIMANGAKELY | " Travaux terminé et réceptionné le 03/12/2021 avec levée des réserves le 17/01/2022- Les travaux d'installation des inclinomètres sont réalisés à 100% entre les PK 0+850 et PK 1+500 : - réalisation des forages destructifs : 100% ; - Installation des tubes de mesures : 100% -Mesures initiales : effectuées le 07 avril 2022- 1ères mesures des fissures sous quinzaine : le 21 avril 2022- 2ème mesure le 05 05 2022- Présence de vandalisme des panneaux métalliques au jour le jour - Demande plainte déja faite auprès des polices , prévision de mise en place de guérite dans le cadre de l'avenant 06 -ANO avenant N°06 reçu de l'AFD le 16 05 2022;ANO de l'avenant 06 par la BEI le 20 05 2022, - Descente sur terrain réalisée le 25 05 2022 avec le MATSF,l'AR, l'AGETIPA, la SETEC et SOGEA sur la délimitation de la plateforme avec les Personnes affectées par le projet: réadaptation du plan selon la suggestion du MATSF pour que la PAPS sera une seule propriétaire au lieu de plusieurs:dont le but est l'accélération de la procédure d'expropriation-- OS de notification de marché de l?avenant N°06 et signature du marché : le 30 mai 2022- OS de commencer prévu le 20 06 200 : attente du processus d?expropriation du terrain avant le démarrage des travaux- Réunion préparatoire dans le cadre de l'avenant N°06 le 10 juin 2022 entre AR,SETEC, SOGEA- Envoi DP42 le 14 06 2022- reimplantation de la délimitation par le Service Topo de la plateforme le 14 06 2022- Suivi de la période de garantie proprement dite avec SETEC et SOGEA le 14 06 2022- visite de la BEI le 16 06 2022 - OS de commencer le 20 06 2022 ( reporté: attente de l'enregistrement de l'avenant 06 au marché)- Existence de nouveau brèche au niveau du début de pénétrante côté gauche : vérification de la cause par SOGEA et début de réparation le 04 juillet 2022 " | 100%
Travaux de mise en place de pont Mabey sur le Canal des Pangalanes reliant le Centre ville au Manakarabe situé dans la ville de Manakara | Travaux de Construction | 152 | ML | Manakara | Cu Manakara | Inauguré | 100%
Travaux de pavage de la route reliant Ambohimanjaka et Anosiala RNP4, 7km | Travaux d'Entretien | 7 | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de protection de la digue de Bemokotra entre les pk 14+000 et pk 15+000 de la RNT8c | Travaux d'Urgence | 0.36 | Km | Maevantanana Kandreo | Bemokotra | Période de garantie Travaux terminés Réception provisoire effectuée le 29/10/2021 | 100%
Travaux de protection du pont en BA sur la RN 3A au pk 75+600, pont Mahadina | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DAF pour engagement | 0%
Travaux de protection du pont en BA sur la RNT 3B au pk 35+250 (pont Tsaramandroso) | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de protection du remblai d'accès sortie ouvrage Tanambe au pk 83°900 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | En attente Etat financière + CA + CERTIFICAT DE NON FAILLITE | 0%
Travaux de reconstruction du pont Mandikanamana au PK 107+150 de la RNP 7 | Travaux de Construction | (vide) | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de reconstruction d'un pont sur la RNT 31 au PK 192+300 Manapatra CR Ankazotokana, District de Bealanana | Travaux de Construction | (vide) | ML | BEALANANA | ANKAZOTOKANA | (vide) | 100%
Travaux de reconstruction d'un pont sur la RNT 31 au PK 212+500 Ambodiadabo CR Ambodiadabo, District de Bealanana | Travaux de Construction | (vide) | ML | BEALANANA | AMBODIADABO | (vide) | 100%
Travaux de réfection de chaussée sur RN2 entre PK 179+500 et 180+000 | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
TRAVAUX DE REHABILITATION AVEC BITUMAGE DE LA RN5A RELIANT AMBILOBE-VOHEMAR | Travaux de Réhabilitation | 151.7 | Km | Ambilobe et Vohémar | Marivorahona, Ambakirano, Betsiaka, Maromokotra, Daraina, Nosibe (Madirobe), Ampondra, Vohémar | Réception provisoire des travaux réalisé le 18 Octobre 2022 . | 100%
Travaux de réhabilitation de la RN 11 reliant Mananjary - Nosy Varika - Mahanoro | Travaux de Réhabilitation | 184 | Km | MAHANORO | (vide) | PHASE SUBSEQUENT | 0%
Travaux de réhabilitation de la RN 32 reliant Ankazobetsihay à Bealanana du pk 0+000 au PK 100 | Travaux de Réhabilitation | 100 | Km | Antsohihy - Bealanana | Antsohihy - Bealanana | (vide) | 100%
Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambanja (Pk 467+000) et Ambilobé (Pk 568+720) : Lot 1 | Travaux de Réhabilitation | 101.72 | Km | AMBANJA AMBILOBE ANTSIRANANA | AMBANJA AMBILOBE ANTSIRANANA | - Autorisation de l'ONE sur les PGES des 4 carrières de la RN6 (1 carrière pour le lot 1 et 3 carrières pour le lot 2) obtenue le 13 juillet 2022 - Autorisation de tir et autorisation de déplacement d'explosif obtenues du Ministère des Mines - Dernières observations des projets d'exécution terrassement 10 premiers km en cours d'analyse par la Mission de Contrôle | 10.6%
Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambilobe (Pk 568+720) et Antsiranana (Pk 700+080) : Lot 2 | Prestation intellectuelle | 12 | Nb de rapports | AMBANJA AMBILOBE ANTSIRANANA | AMBANJA AMBILOBE ANTSIRANANA | - Autorisation de l'ONE sur les PGES des 4 carrières de la RN6 (1 carrière pour le lot 1 et 3 carrières pour le lot 2) obtenue le 13 juillet 2022 - Autorisation de tir et autorisation de déplacement d'explosif obtenues du Ministère des Mines - Dernières observations des projets d'exécution terrassement 10 premiers km en cours d'analyse par la Mission de Contrôle | 10.9%
Travaux de réhabilitation de la RNP6 (CONTRAT CADRE ) '- Travaux d'urgence de réparation de la RNP 6 reparties en deux lots ( contrat cadre ) lot N°1: entre PK0 Ambondromamy et PK 279 Antsohihy ( entre PK 134 Tsarahasina et PK 279 entrée Antsohihy) | Travaux d'Urgence | 145 | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 60%
TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RNS 13 ENTRE AMBOVOMBE ET TAOLAGNARO | Travaux de Réhabilitation | 121 | Km | (vide) | (vide) | OS N°147 concernant le rappel pour les travaux préparatoires a été notifié au Titulaire le 01/09/2022 Travaux en cours: construction des logements pour la Mission de contrôle, maintien de la circulation et reprofilage de la chaussée par déblai remblai ou scarification Réunion de chantier organisée le 07/10/2022 afin d'éclaircir sur la confusion sur le paiement des travaux de reprofilage en prix de déblai remblai Avancement physique globla: 0,91% Avancement financier : 1,66% Avancement décaissement: 10% (avances forfaitaires) | 0.91%
Travaux de réhabilitation de la RNS 1bis (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réhabilitation de la Route Boulevard RATSIMILAHO dans la Commune Urbaine de Toamasina | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | ToamasinaI | CU Toamasina | Note de recommandation pour le changement de la conception du pont en dalot de 4*3 du 22/02/2021 Avancement de travaux de terrassement retard a cause d'intempérie Mise en demeure de délai de 07jrs pour le démarrage su travaux le 17/03/2021 reprise du travaux le 26/05/2021 Mise en demeure de délai de 07jrs pour ramener les matériels et le planning de retard des travaux le 22/04/2021 reprise le 10/05/2021 projet d'avenant N°01 de 30% au niveau PRMP 30/04/2021 Réunion entre SMATP et MATP le 19/05/2021 | 100%
Travaux de réhabilitation de la Route Boulevard RATSIMILAHO dans la Commune Urbaine de Toamasina, Phase II | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | ToamasinaI | CU Toamasina | En attente remise des plis | 0%
Travaux de réhabilitation de la route d'Ambohimitombo, Ambositra Lot 05 : Travaux d'entretien des routes FKT Ambohimanjaka vers CR Ambohimitombo I | Travaux d'Entretien | 5 | Km | AMBOSITRA | Ambalasoaray - Ambohimitombo I | (vide) | 100%
TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN 7 (CONTRAT CADRE) : Travaux de réhabilitation de la RNP 7 entre PK 12 et PK 110, entre PK 120 et PK 121, entre PK 202 et PK 258 | Travaux de Réhabilitation | 106 | Km | Antananarivo Ambatolampy Antanifotsy Ambositra | Antananarivo Ambatolampy Antanifotsy Ambositra | (vide) | 30%
Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre les PK 140 au PK 250 et PK 269 au PK 304 | Travaux de Réhabilitation | 145 | Km | Toamasina | Toamasina | Travaux en retard | 25%
Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre PK 304+000 et PK 352+729 | Travaux de Réhabilitation | 48.729 | Km | Toamasina | Toamasina | (vide) | 85%
TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN4 (CONTRAT CADRE) entre PK 10+000 au PK 20+000 et PK 180+000 au PK 403+000 | Travaux de Réhabilitation | 233 | Km | Ambohidratrimo, Maevatanana Tsaratanana | Talatamaty, Ambohidratrimo, Ankazobe, Mahatsinjo, Andriba, Antsiafabositra, Antanimbary, Beanana, Maevatanana II, Maevatanana, Berivotra 5/5, Ambalanjanakomby, Andranomamy, Ambondromamy | Suite aux retards dans les préparatifs de la descente sur terrain, la réunion préparatoire n'a eu lieu que le 07 septembre 2021 et l'implantation n'a eu lieu que le 08 septembre 2021. Le document d'exécution n'est parvenu à l'administration que le 07 octobre 2021 et a été approuvé par l'Ingénieur de Contrôle le 11 octobre 2021. | 80%
Travaux de réhabilitation de la route nationale RN7 (contrat cadre) entre PK 145 (Mahandraza) au PK 172 (Sortie Antsirabe) | Travaux de Réhabilitation | 27 | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Betroka - Ambovombe | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Ikalamainty Carrefour RNP 7 et Betroka | Travaux de Réhabilitation | 120 | Km | IHOSY / BETROKA | (vide) | PHASE SUBSEQUENT | 0%
Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 5 reliant Vahibe - Mananara Nord - Maroantsetra (Contrat Cadre) | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » | Travaux de Réhabilitation | 51 | Km | FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | Période de garantie Réception provisoire le 26/11/2021 | 100%
Travaux de réhabilitation de la route reliant Bealanana et Andapa (Contrat Cadre) | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réhabilitation de la route reliant Sahofika - Marolambo | Travaux de Réhabilitation | 60 | Km | MAROLAMBO / ANTANIFOTSY | (vide) | En attente rendu étude soumise en vue de PPM | 0%
Travaux de réhabilitation de la route reliant Station TOTAL au Croisement CROC FARM Ivato | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | Ambohidratrimo | Ivato | contrat résilié | 100%
Travaux de réhabilitation de la route Vohilava Mananjary | Travaux de Réhabilitation | 25 | Km | Mananjary | Marokarima-Ambonihaonana-Vohilava | (vide) | 95%
Travaux de réhabilitation de la voie urbaine dans les grandes villes repartis en sept lots (contrat cadre) Lot 1 : VILLE D'ANTANANARIVO | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | Antananarivo Renivohitra | Commune Urbaine d'Antananarivo | Période de garantie ; RP : 30/06/2021 | 100%
Travaux de réhabilitation de la voirie urbaine dans les grandes villes (Lot n°07: Ville d'Antsirabe) | Voies Urbaines | 6 | Nb carrefour réhabilité | ANTSIRABE I | CU ANTSIRABE | Période de garantie Date réception provisoire: 07/12/2020 | 100%
TRAVAUX DE REHABILITATION DE ROUTE RELIANT ANTSAPANANANA-MAHANORO | Travaux de Réhabilitation | 136 | Km | Toamasina | MAHANORO | (vide) | 100%
Travaux de réhabilitation de Routes RN 12 Vohipeno - Farafangana | Travaux de Réhabilitation | 21.105 | Km | FARAFANGANA | CR Anosivelo, CR Tsararafa, CU Farafangana | (vide) | 90%
Travaux de réhabilitation des points critiques de la piste reliant les Communes Analavory - Anosibe Ifanja et Sarobaratra | Travaux de Réhabilitation | 22 | Km | Miarinarivo | Analavory, Anosibe Ifanja, Sarobaratra | (vide) | 98%
Travaux de réhabilitation des routes dans la Commune Urbaine de Mananjary. | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | Mananjary | (vide) | En attente DAE | 0%
Travaux de réhabilitation des routes dans la ville de Soavinandriana (Pavage, Points à temps) | Travaux de Réhabilitation | 3 | Km | SOAVINANDRIANA | Soavinandriana | (vide) | 98%
Travaux de réhabilitation des rues dans la ville d'Antsiranana : Rondpoint Galana - Lycée Mixte, Carrefour RN 6 Mitabe - La Batterie Rue Justin Bezara, Rue Monseigneur Courbet - Villa Titanic ; | Voies Urbaines | (vide) | Km | ANTSIRANANA I | ANTSIRANANA | Travaux réalisés à 100% en cours de préparation de dossier financière au niveau DAF Période de garantie RP: 23/07/2021 | 100%
TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 2 : Travaux de construction du pont de Manambondro. | Travaux de Réhabilitation | (vide) | ML | Vangaindrano | Manambondro | (vide) | 9.7%
TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 1 : Travaux de bitumage des 35 km de la RNT 12A entre Somisika et Masianaka, incluant la construction du pont d’Amboenato. | Travaux de Réhabilitation | 35 | Km | Vangaindrano | Masianaka et Manambondro | (vide) | 4.2%
Travaux de réhabilitation par terrassement et mise en œuvre des matériaux sélectionnés, avec rehaussement des points bas, ouvrages d'assainissement de la RNS 1 Bis reliant Tsiroanomandidy et Maintirano- Phase I | Travaux de Réhabilitation | (vide) | Km | (vide) | (vide) | Non accord DAE présidence | 0%
Travaux de réhabilitation RN 23 reliant Mahanoro - Marolambo (132km)- Phase I | Travaux de Réhabilitation | 132 | Km | Mahanoro Marolambo | Mahanoro-Marolambo | Infructueux, relancé En attente remise du 10/05/2022 | 0%
Travaux de réhabilitations des bâtiments du service régional des Travaux Publics Androy : - Réhabilitations des bâtiments du SRTP Ambovombe Androy - Réhabilitations des bâtiments du SRTP section Beloha-Androy | Travaux de Réhabilitation | 2 | Nombre de Bâtiments | Ambovombe, Beloha | Ambovombe, Beloha | 20% d'avancement par rapport aux procédures de passation (source DRHTP Androy) | 20%
Travaux de remise en état de la RNT9 entre les PK 0 et PK 107 (Toliara/Analamisampy) | Travaux d'Entretien | 107 | Km | TOLIARY II | MANGILY, ANKILILAOKA, ANALAMISAMPY | Arrêt de Travaux suivant la lettre du SE FR le 27/10/21. Reprise de Travaux suivant la lettre du CCP en date du 9/11/21. PV de réunion de chantier pour la reprise des Travaux transmis à MTP et FR Descente sur la RNT9 du 13 au 19/12/21 Réception provisoire des Travaux le 30 décembre 2021 Transmission des DP1, DP2 et DGD au SE prévue le 13/01/22 | 100%
Travaux de remise en état de la route RNT 12A entre Fort Dauphin et le bac Ebakiky, suite à résiliation | Travaux de Réhabilitation | 1 | Pourcentage de décompte régularisé | TAOLAGNARO | AMPASY NAMPOHANA, MANDROMONDROMOTRA, IABOAKOHO, MAHATALAKY | Notification de l'OS n°02 portant sur le prolongation de délai jusqu'au 13/12/2021 et du budget complémentaire de 80 000Euros Réception provisoire programmée le 20/01/2022 Délai pour parfaire les réserves : onze(11)jours ANO de la DUEM sur le PTBA 2022 acquis le 04/05/2022 | 100%
Travaux de renforcement de la culée et de mise à niveau de l’accès du ponceau de la route nationale numéro 8A (RN 8A) PK26+240 reliant Maintirano - Antsalova | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU PONT SEMI-DEFINITIF A MANANDRIA AU PK1+300 DE LA ROUTE PROVINCIALE 1203F DISTRICT DE VOHIPENO | Travaux de renforcement | 50 | ML | Vohipeno | Vohitrindry | -Le titulaire est en difficulté sur l'installation des palplanches au niveau des piles à cause du profondeur de l'eau très important (environ 7,5m) et les intempéries successives sur place. | 85%
Travaux de réparation de deux ponts de Nahaverezambasy aux PK 85+141 (10ml) et PK 85+241 (54,30ml) sur la RNT 35 | Travaux d'Entretien | 64.3 | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réparation de la route d'Ambatomaro reliant RN 2 - Ambolokandrina | Travaux d'Entretien | 4.9 | Km | Antananarivo Renivohitra | (vide) | (vide) | 100%
Travaux de réparation de la route RNS 5 entre Foulpointe et Fenerive Est et son avenant N°1 | Travaux d'Entretien | 45 | Km | Fenerive Est | Foulpointe Fenerive Est | En attente réception provisoire Avenant : En attente DAE | 95%
Travaux de réparation des dégâts cycloniques de la RN3A du PK113+000 au PK116+000 | Travaux d'Entretien | 3 | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réparation des rues dans la ville d'Antananarivo (contrat cadre) | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | En attente DAE | 0%
Travaux de réparation d'ouvrage et de traitement des brèches sur la RNS1 au pk91+950 et au PK 101+150 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux de réparation du pont d'Antsevabe sur la RNP 4 au pk 43+200 | Travaux d'Entretien | (vide) | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réparation du pont en BA sur la RNT 3B au pk 55+800 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réparation du pont métallique au pk 88+800 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réparation du pont métallique de Soahindrana sur la RNP 7 PK 420+080 | Travaux d'Entretien | (vide) | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réparation d'Urgence de la RN 2 vers Stadium Barikadimy Toamasina | Travaux d'Urgence | (vide) | Km | TOAMASINA I | (vide) | (vide) | 5%
Travaux de réparation d'urgence de la route reliant le terrain de football de la poste vers lycée Jacques RABEMANANJARA | Travaux d'Urgence | 0.52 | Km | Toamasina | Toamasina | Chantier en cours En attente DAP | 100%
Travaux de réparation d'urgence du pont Antsahamaina au PK 0+500 de la RNT 26, District Antanifotsy Région Vakinankaratra | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réparation d'urgence du pont en BA au pk 93+800 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de réparation et de renforcement des culées du pont Ilaka Est au pk 85+000 sur la RN 11A | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux de réparation et d'entretien du pont d'Andranovorivato sur la RNP 7 | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de traitement de brèche au PK 18+000 de la RNT 8 | Travaux d'Entretien | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 60%
Travaux de traitement de brèche et protection de la chaussée au PK 23+600 de la RNT 33 Lot unique : RNT33 au PK 23+600 (TEAO/TEAC) | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | Amparafaravola | Morarano chrome | (vide) | 100%
Travaux de traitement de points noirs sur la piste reliant CR Manalalondo et CR Andranomiely | Travaux d'Urgence | 10.7 | Km | ARIVONIMAMO | Manalalondo Andranomiely | TRAVAUX PRIORITAIRES 2018-2019 Arrêt de chantier | 100%
Travaux de traitement d'entretien renforcé de la RNS 5 entre Toamasina et Foulpointe | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de traitement des points critiques sur la RNT31 entre les Pk 80+000 (Ambatosia) et Pk 100+000 (Bealanana) | Travaux d'Entretien | 12 | Km | BEALANANA | AMBATOSIA-BEALANANA | Période de garantie Travaux en retard suite au passage du cyclone RP : 29/07/2021 | 100%
Travaux de traitement des points noirs au pk 8+000 et pk 9+200 de la RNT8c | Travaux d'Entretien | 0.1 | Km | Maevantanana Kandreo | Bemokotra | Période de garantie Travaux terminés Réception provisoire effectuée le 29/10/2021 | 100%
Travaux de traitement des points noirs de la route entre Ambatolampy et Tsinjoarivo repartis en trois (03) lots: -Lot1: Travaux de traitement des points noirs de la route entre PK0 (Ambatolampy) et PK12 (CR Ambatondrakalavao) | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | AMBATOLAMPY | CR Ambatondrakalavao CR Antsapandrano CR Tsinjoarivo | Période de garantie Réception provisoire le 18/06/2021 | 100%
Travaux de traitement des points noirs de la route entre Ambatolampy et Tsinjoarivo repartis en trois (03) lots: Lot2: Travaux de traitement des points noirs de la route entre PK12 (CR Ambatondrakalavao) et PK25 (CR Antsapandrano) | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | AMBATOLAMPY | CR Ambatondrakalavao CR Antsapandrano CR Tsinjoarivo | Avec réserve | 100%
Travaux de traitement des points noirs de la route entre Ambatolampy et Tsinjoarivo repartis en trois (03) lots: Lot3: Travaux de traitement des points noirs de la route entre PK25 (CR Antsapandrano) et PK45 (Tsinjoarivo) | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | AMBATOLAMPY | CR Ambatondrakalavao CR Antsapandrano CR Tsinjoarivo | Avec réserve | 100%
Travaux de traitement des points noirs sur la RN6 au PK 34+450 | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | Mapikony | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de traitement des points noirs sur la RNS 27 entre Ihosy - Ivohibe - Farafangana, Phase I (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de traitement des points noirs sur la RNS 34 entre Antsirabe et Mandoto | Travaux d'Entretien | 104 | Km | (vide) | (vide) | Envoyé à DGFAG pour PAIEMENT AVANCE 20% d'un montant de Ar 480 000 000 22/04/22 suivant BE N°207 | 0%
Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 carrefour Ankazoabo-Beroroha Section Carrefour Ankazoabo - Beroroha | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 Sakaraha - Ankazoabo - Beroroha (Contrat cadre) | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | Arrêt de chantier pendant la saison de pluie; -Reprise de certains travaux après le passage des cyclones; Renfort des travaux de remise en circulation sur la RNP7 au PK73+200 (Manombo be); -Dégradation d’une partie des terrassements suite au passage du cyclone Jasmine. -Réception technique le 25/04/2022 -Réception provisoire le 20/05/2022 | 100%
Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 17 Manankoliva - Bekily | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 17A Iotry - Bezaha - Benenitra (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 31A Tsinjorano - Analalava | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | Analalava | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de traitement des points noirs sur la RNT14A reliant Ifanadiana - Ikongo - Vohipeno | Travaux d'Entretien | 37 | Km | Ifanadiana-Ambohimisafy | Ifanadiana-Ambohimisafy | A relancer | 0%
Travaux de traitement des points noirs sur la route Ambatry - Fotadrevo - Bekily | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | Via Sitraka - Mail du 26/04/22 | 0%
Travaux de traitement des points noirs sur la route Bekitro - Andalatanosy | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant Bekily - Benenitra | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de Traitement des points noirs sur la route reliant Hopitaly Manarapenitra - Mahasoabe | Travaux d'Entretien | 23 | Km | Fianarantsoa I - Vohibato | Fianarantsoa; Andrainjato Centre; Andrainjato Est; Mahasoabe | En attente DAP | 100%
Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant Tranoroa - Bekitro - Bekily | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
TRAVAUX DE TRAITEMENT DES POINTS NOIRS SUR LA ROUTE RNT23A ENTRE MORAMANGA ET ANOSIBE AN’ALA (A DELAI REDUIT) | Travaux d'Entretien | 50 | Km | Moramanga, Anosibe an'ala | Ambohibary, Nosibe an'ala | prévision de reprise des travaux et application de barrière de pluie | 100%
Travaux de traitement des points noirs sur la route Talata Ampano - Alakamisy Itenina | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux de traitements de points noirs sur la route reliant Pont Ambatofotsy et Andramasina | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'enlèvement d'éboulement meuble entre les PK 316+000 et PK 403+000 de la RNP 4 | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | Maevantanana Ambatoboeny | MaevatananaI MaevatananaII Beratsimanana Ambalanjanakomby Ambondromamy | (vide) | 42%
Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 37+000 et 48+000 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 56+000 et 58+000 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 76+600 et 81+000 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'Entretien Améliorant de la RNT8c entre les PK 6+000 (Antafia) et PK 35+000 (Mahazoma) | Travaux d'Entretien | 29 | Km | Maevatanana | Bemokotra et Mahazoma | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE | 15%
Travaux d'entretien et de réhabilitation de route dans la ville de Soavinandriana | Travaux de Réhabilitation | 5 | Km | SOAVINANDRIANA | (vide) | (vide) | 15%
Travaux d'Entretien Améliorant de la RNS1bis au PK 341+100 dans la Région Melaky | Travaux d'Entretien | 6 | ML | Morafenobe | Morafenobe | (vide) | 100%
Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé de la RNP4 entre les PK 311+000 (Antsakoamamy) et PK 317+000 (Borne kilométrique N°317) | Travaux d'Entretien | 6 | Km | Maevatanana | Maevatanana | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE | 20%
Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé du Pont Ivato au PK 273,703 de la RNP 7 - lot 02-B16 | Travaux d'Entretien | 1 | Nb d'ouvrages entretenus | AMBOSITRA | IVATO CENTRE | DAE à mettre en circuit suivant instruction tenue lors de la réunion de travail avec DAF - DCCP - DER du MTP ce 14/12/2021 Dossier DAE est en cours d'établissement | 100%
Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé sur la RNS 27 entre PK.145+000 (Maropaika : 22°42'33.31"S - 46°58'33.73"E) et PK.206+000 (Vondrozo : 22°49'5.96"S - 47°19'40.43"E) - Construction d'un dalot 100X100 au PK 168+750 | Travaux d'Entretien | 61 | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 100%
Travaux d'Entretien Améliorant Terrassement (TEAT) sur la RNS.10 entre les PK 0+000 (Andranovory) et PK 61+000 (Ihotry) | Travaux d'Entretien | 61 | Km | TOLIARA I | Commune Urbaine de Toliara I | (vide) | 100%
Travaux d'entretien courant de la route reliant Andranonahoatra Itaosy (Station GALANA) et croisement vers Commune Rurale Ambavahaditokana, dans la Commune Rurale d'Ambavahaditokana Atsimondrano, Région Analamanga, | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | Envoyé à DGFAG pour PAIEMENT 21/04/22 suivant BE N°176 | 0%
Travaux d'entretien courant de la route reliant Anosizato vers Andranomena de longueur 11.100 Km | Travaux d'Entretien | 11.1 | Km | Antananarivo Renivohitra | Commune Urbaine d'Antananarivo | Période de garantie 1)demande de réception technique: 07 oct. 2021 2/ajournement de la réception technique : (Quantité des travaux manquants-21 oct. 2021) 3/Ordre de service N°015-DRATP/SRTP/AGA/TP-RPI.21 du 21 oct. 2021 prescrivant achèvement des travaux Projet d'avenant sans suite : montant en plus 474,3 millions non disponible 2021-2022 Projet d'avenant sans suite : montant en plus 474,3 millions non disponible 2021 | 100%
Travaux d'entretien courant des routes nationales dans la région de Betsiboka repartis en douze (12) lots | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | Maevatanana | CU Maevatanana CR Andranomamy CR Mahatsinjo CR Tsaratanana CR Mahazoma | (vide) | 15%
Travaux d'Entretien Courant des Routes Nationales RNS.10 (Tranoroa PK 264+000 - Ambovombe PK 434+000) et RNS.13 (Manakoliva PK 223+000 - Ambovombe PK 381+000), dans la Région Androy | Travaux d'Entretien | 328 | Km | Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily | Tranoroa, Beloha, Tsihombe, Ambondro, Ambonaivo, Ambanisarika, Ambovombe, Ambomalaza, Antanimora Sud, Andalatanosy, Ampamata, Beraketa, Manakoliva | - Etudes CP.19 finalisées - Devis d'Emploi envoyé au FR le 09/06/2021 et visé le 05/07/21 - PPM et AGPM visé par la CRM le 15/07/21 - AGPM Publié dans journal Midi Madagascar le 22/07/2021 - DAO finalisé, visé par la CRM le 29/07/2021 et envoyé au Fonds Routier le 04/08/2021 pour DANO. - ANO du Fonds routier le 11/08/2021 ; correction des réserves sur le DAO finalisées ; version finale du DAO envoyé au Fonds Routier en date du 01/09/2021 ; Avis d'Appel d'Offres Ouvert lancé le 30/08/2021 ; Dépouillement prévu le 30/09/2021, mais reporté le 06/10/2021 (suivant recommandation du FR) - Appel d'Offres Infructueux, Programme d'Entretien Courant à reporter à la CP.20 | 20%
Travaux d'entretien de bâtiment du MTP Anosy | Travaux d'Entretien | 1 | Nombre de Bâtiments | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'entretien de la route d'Ambanja | Travaux d'Entretien | 0.335 | Km | AMBANJA | (vide) | Passage du cyclone , Saison de pluie, Eloignement d' Approvisionnement de Granite industriel pour le corps du trottoir, venant de Tana Renforcement équipe de travail en nuit et approvisionnement mesures prises: convocation de l'entrepreneur à des réunions pour des prises de décisions, OS envoyés au titulaire, OS de mise en demeure N°12 du 23/03/21, PV de constat en date 23/04/21, OS N°20 de rappel en date du 23/04/21 '- travaux à refaire (en cours de rectification) par rapport à la visite de chantier fait par les agents du MATP en date du 24 juillet 2021 '- demande de prolongation de délai en date du 05 aout 2021 | 100%
TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE D'AMBILOBE | Travaux d'Entretien | 0.45 | Km | AMBILOBE | AMBILOBE | (vide) | 100%
Travaux d'entretien de la route nationale RNS 30 reliant Ambalavelona Carrefour RNP 6 à Ankify | Travaux d'Entretien | 22 | Km | AMBANJA | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'entretien de la route Pont Androrohoro-Digue Masindray-Miadamanjaka | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | AVARADRANO | MASINDRAY | 1/Ordre de service de mise en demeure N°006-DRATP/SRTP/AGA/TP-FR 21 du 16 mars 2021 prescrivant instruction à l'exécution des travaux; dernier visite le 11 mai réserve non levé OS non respecté 2/Ordre de service de mise en demeure N°007-DRATP/SRTP/AGA/TP-FR 21 prescrivant instruction à l'exécution des travaux, Travaux toujours en cours 3/visite du 16 juillet 2021 : pas de personnel déployé sur chantier | 100%
Travaux d'entretien de la route provinciale RP 1203-F reliant les communes rurales de Vohitrindry et Ifanirea | Travaux d'Entretien | 64 | Km | Vohipeno-Ikongo | Vohipeno-Ilakatra-Mahazoarivo-Ifanirea | Période de garantie - Absence d'engin sur chantier car les ouvrages sur le RP 1203F ne supportent leur charges - Demande d'avenant par le Titulaire; arrêt de chantier le 18 déc. 2020; reprise le 01 mars 2021; avenant abandonné car l'entreprise reprend les travaux tout en entretenant les ouvrages défectueux; avancement 40%; arrêt de chantier le 15/04/2021 suite au décès du titulaire; disponibilité de l'avenant N°01 le 19/11/2021 suite au décès du titulaire et reprise des travaux le 19/11/2021; avancement 100% le 26/11/2021 - RP : 26/11/2021 | 100%
Travaux d'Entretien de la route reliant la RN 7/PK173+700 à l'Hôpital Marocain d'Ambohimanarivo | Travaux d'Entretien | 0.65 | Km | ANTSIRABE II | CU ANTSIRABE | Travaux en arrêt | 100%
Travaux d'entretien de la route reliant la RNS 25 à la Gare Routière Ambatolambo de Mananjary | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | En attente DAE | 0%
Travaux d'entretien de la route reliant Talata Volonondry et Sadabe, 20Km | Travaux d'Entretien | 20 | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'entretien de route à Manankara Ville | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | MANANKARA | MANANKARA | (vide) | 95%
Travaux d'entretien de routes à Analalava | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | Analalava | (vide) | Période de garantie Réalisation de couche de revêtement très lent à cause de pluie fréquente RP : 01/09/2021 En attente DAP | 100%
Travaux d'Entretien de Routes à Anjozorobe | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | ANJOZOROBE | Commune Urbaine d'Anjozorobe | Période de garantie ; RP : 04/06/2021 1/audit par le Fonds Routier le 01 juin 2021 En attente DAP | 100%
Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 180+000 (Limite Ex-DIRTPI T/M) et PK 207+000 (BK N°207+000/Anjiajia) | Travaux d'Entretien | 27 | Km | Maevatanana | Mahatsinjo | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE | 30%
Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 207+000 (BK N°207+000/Anjiajia) et PK 235+000 (Entrée pont après BK N°235) | Travaux d'Entretien | 28 | Km | Maevatanana | Andriba | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE | 60%
Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 235+000 (Entrée pont après BK N°235) et PK 261+000 (BK N°261/sortie Antsiafabositra) | Travaux d'Entretien | 26 | Km | Maevatanana | Antsiafabositra | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE | 25%
Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 293+000 (Andranobevava) et PK 334+000 (Ravinala) | Travaux d'Entretien | 41 | Km | Maevatanana | Beanana, Maevatanana et Maevatanana II | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE | 35%
Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 334+000 (Ravinala) et PK 369+000 (Borne kilométrique N°369) | Travaux d'Entretien | 35 | Km | Maevatanana | Maevatanana II, Berivotra 5/5 et Ambalanjanakomby | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE | 15%
Travaux d'entretien de routine sur la RNS 27 entre PK.165+000 (Andranokerotra : 22°49'24,37"S - 47°4'44,50"E) et PK.206+000 (Vondrozo : 22°49'5.96"S - 47°19'40.43"E) | Travaux d'Entretien | 41 | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 100%
Travaux d'Entretien de Routine, Améliorant et Spécialisé de la RNT8c entre les PK 0+000 (Antabilao) et PK 6+000 (Antafia) | Travaux d'Entretien | 6 | Km | Maevatanana | Maevatanana II | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE | 15%
Travaux d'entretien des routes Mandritsara : Radier, reprofilage et pavage | Travaux d'Entretien | 5 | Km | MANDRITSARA | MANDRITSARA | Travaux en retard suite au passage du cyclone Période de garantie RT : 05/05/2021 RP : 14/05/2021 | 100%
Travaux d'entretien des routes sur la RR6 AMM 3, reliant Ambositra - Croisement Manarintsoa district d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'entretien des routes sur la RR-AMM 4 reliant croisement Manarintsoa - Ambalasoaray district d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'entretien du bac reliant Fenerive Est et la Commune Rurale de Vohilengo dans la Région d'Analanjirofo | Travaux d'Entretien | 1 | Nb de bacs entretenus | FENOARIVO ATSINANANA | (vide) | (vide) | 100%
Travaux d'entretien et de réparation de l'accès du pont au pk 82+800 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'entretien périodique de la RP 84 reliant Arivonimamo (PK 45+800 de la RNS 1) - Alakamisikely - Manalalondo (38,00 Km) | Travaux d'Entretien | 38 | Km | ARIVONIMAMO | Arivonimamo I Arivonimamo II Amboanana Alakamisikely Manalalondo | TRAVAUX PRIORITAIRES 2018-2019 Arrêt de chantier | 100%
Travaux d'entretien renforcé de la RNP 6 | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | En attente DAE | 0%
Travaux d'entretien renforcé de la RNP2 entre les PK 250+000 Et PK 352+729 | Travaux d'Entretien | 102.729 | Km | Toamasina | Toamasina | Période de garantie; RT : 30/11/2021 RP : 17/12/2021 En attente DAP | 100%
Travaux d'entretien renforcé de la RNP4 (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'entretien renforcé de la RNP7 (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'entretien renforcé de la route nationale RN 22 reliant Antsikafoka (carrefour RNS 5) à Vavatenina et Anjahambe. | Travaux d'Entretien | (vide) | Km | Vavatenina | Anjahambe / Vavatenina | Travaux en cours, implantation terminé le 30/06/2022. En phase de travaux de terrassement. Date probable fin de travaux 30 /09/2022 selon la réunion avec le Titulaire en date 26/07/2022 | 15%
Travaux d'Entretien renforcé de la route reliant Manjakandriana (Carrefour RNP2) - Mantasoa - Ambatolaona (carrefour RNP2), 27 Km | Travaux d'Entretien | 27 | Km | Manjakandriana | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 0+000 au PK 47+000 | Travaux d'Urgence | 47 | Km | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS11 PK0 au PK101 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 50%
Travaux d'urgence de comblement de brèche au pk 144+800 de la RNS 34, CR Anjoma Ramaritina | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | En cours de vérification | 0%
Travaux d'urgence de comblement de brèche et construction de gabion et mur de soutènement sur la RNT 33 au pk 23+550. | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | Amparafaravola | Morarano chrome | (vide) | 100%
Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 1+500 de la RNT 23A | Travaux d'Urgence | 50 | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 141+350 de la RNP 2 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 55%
Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par mur de soutènement et gabion au pk 146+900 de la RNP 2 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par mur de soutènement et gabion sur la RNS 43 au pk 45+700 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de comblement de brèche et réfection de chaussée sur la RNP 7 au PK 283+200 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RN25 PK25 au PK175 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNP7 entre PK331+250 et PK344 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de comblement de brèche et réparation de chaussée au pk 64+800 de la RNS34, CR Ankazomiriotra | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | En cours de correction | 0%
Travaux d'Urgence de comblement de brèche sur la RNP 2 au PK 70 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de comblement de brèche sur la RNP 2 au PK 70+900 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de comblement de brèche sur la RNP 7 au PK 283+200 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
TRAVAUX D'URGENCE DE COMBLEMENT DE BRECHE SUR LA RNS 1 AU PK 101+150 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de comblement de brèche, de construction d'un pont en BA et radier sur la RNT.18 entre PK 0+000 (Vangaindrano) et PK 136+000 (Befotaka) | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de comblement et protection de brèche sur la RNS 34 au PK 53+600 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de construction de dalot au pk 91 de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | A revoir avec PRMP | 0%
Travaux d'urgence de construction de dalot double cadre 2x200x250 au pk 123+600 de la RNS 5 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de construction de dalot et réparation de chaussée sur la RNS34 au pk 45+000 et pk 54+000, CR Antohibe | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | en attente compléments de dossiers via Entreprise | 0%
Travaux d'urgence de construction de dalot pour remplacement du buse métallique au pk 191+700 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de construction de dalot triple cadre 3x4,00mx3,00m sur la RNS1bis au pk 382+900 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de construction de mur de soutènement, de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNT14 PK0 au PK95 | Travaux d'Urgence | 95 | Km | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de Construction de pont en BA sur la Rivière Atrobo, au pk 25 de la RIP 39 entre Talata - Angavo et Mangasoavina, District Ankazobe | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | Ankazobe | TALATA-ANGAVO | Arrêt de chantier fréquent à cause de montée de crue (Forte pluie mois de janvier et février) Travaux réalisés : Côté Mangasoavina culée construit, Côté Angavo semelle culée et mur de front | 100%
Travaux d'urgence de construction de pont mixte sur la RIP 93 au pk 14+900 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Encours d'enregistrement | 0%
Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de franchissement au pk 2+700 de la RNT 24 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 11+300 (Pont Manarimamy) de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | En attente de réception technique | 100%
Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 60+200 de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | Amparafaravola | (vide) | EN COURS DE VISA | 30%
Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 75+600 (Pont Mahadina) de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Réception Provisoire le 16 Juin 2022 | 100%
Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 83+600 (Pont après Tanambe) de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | En attente de réception technique | 100%
Travaux d'urgence de construction d'un dalot au PK 16+600 sur la RNS 32; District d'Antsohihy région SOFIA | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | Antsohihy | (vide) | (vide) | 0%
TRAVAUX D'URGENCE DE LA ROUTE RELIANT LA COMMUNE RURALE FIEFERANA ET LA RN2 AMBATOLAMPIKELY, L=17,8 km | Travaux d'Urgence | 17.8 | Km | AVARADRANO | FIEFERENA | 1/Ordre de service de mise en demeure N°006-DRATP/SRTP/AGA/TP-FR 21 du 16 mars 2021 prescrivant instruction à l'exécution des travaux; dernier visite le 11 mai réserve non levé OS non respecté 2/Ordre de service de mise en demeure N°007-DRATP/SRTP/AGA/TP-FR 21 prescrivant instruction à l'exécution des travaux, Travaux toujours en cours 3/visite du 16 juillet 2021 : pas de personnel déployé sur chantier | 93%
Travaux d'Urgence de pavage de la route d'Ambodivona Antananarivo | Travaux d'Urgence | 1.9 | Km | Antananarivo Renivohitra | (vide) | Arrêt de chantier le 14 Janvier 2021; reprise des travaux le 15 Mars 2021; travaux en retard; avancement 100% RT : 21/05/2021 RP : 12/11/2021 | 100%
Travaux d'urgence de protection de la chaussée et enlèvement d'éboulement sur la RNP7 entre 409+000 et 471+000 | Travaux d'Urgence | 62 | Km | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de protection de talus sur la RN 46 au PK 12+600 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | EN ATTENTE RECEPTION PROVISOIR | 100%
Travaux d'urgence de Protection du berge et entretien de l'entrée et sortie du pont métallique de Mangoky au PK 117+800 sur la RNS13 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de protection du pont Manarimamy au pk 11+300 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Préparation dossiers pour visa CDE | 0%
Travaux d'urgence de protection du remblai d'accès du pont au pk 36+500 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de protection du remblai d'accès du pont au pk 37+300 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de protection du talus sur la RNP7 au PK 268+200 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de protection entrée et sortie du pont Maharidaza au pk 24+200 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | CDE le 29/04/2022 | 0%
Travaux d'urgence de protection et de remise en état de la chaussée sur la RNP 7 au PK 510+000 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de protection et remise en état de la chaussée sur la RNP7 509+950 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de reconstruction de dalot et remise en état de la chaussée sur la RNP 7 du PK 532+406 au PK 740+800 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de reconstruction de la chaussée sur la RNT 8 au PK 80+000 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de reconstruction d'ouvrage et protection par gabion sur la RNS25 PK26+000 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de reconstruction du pont Ankorona su la RNP 7 au PK 264+300 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de reconstruction d'un pont en BA sur la RNT 16 au PK 33+900 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de réhabilitation de pont en BA , comblement de brèche et radier en BA sur la RNS.27 entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 272 (Farafangana) Part 1 : Entre PK 205+250 (Vondrozo) et PK 272+000 (Farafangana) Part 2 : Entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 205+250 (Vondrozo) | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Reprofilage des chaussées ; Rechargement en Matériaux sélectionnés ; Empierrement macadam ; Chaussées bétonnés. Trois (03) ponts en Béton armés (02 de longueur 8ml et 01 de longueur 6ml). Trois (03) Ponts Semi Définitif à entretenir (02 de longueur 17 ml et 01 de longueur 36 ml). | 30%
Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNS25 au PK 25+500 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 11 du PK0 au PK23 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 23A du PK 0+000 au PK 50+000 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 23A du PK 50+000 au PK 71+300 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 3A au pk 79+700 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 3A du pk 140+000 au pk 148+000 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de remise en état de la route nationale RNT33B reliant la RNP4 Andranofasika et Ambatoboeny | Travaux d'Urgence | 24 | Km | Ambatoboeny | Andranofasika Ambatoboeny | Date anticipation 25/08/2021 Travaux en cours, et en phase d'installation et en attente de dossier d'exécution - Projet d'avenant sans modification montant au sein de UGPM | 100%
Travaux d'urgence de remise en état de l'accès du pont sur la RNT42 14+500 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de remise en état des accès de pont sur la RNP7 au PK337+800 et PK389+130 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de remise en état des accès du pont et protection par gabion sur la RNP7 489+100 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Farafangana | Travaux d'Urgence | (vide) | Nombre de Bâtiments | (vide) | (vide) | Bureau : 48% Logement 1 : 42% Logement 2 : 50% Logement 3 : 35% Hangar : 62% Clôture : 64% | 50.2%
Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP MAHAJANGA | Travaux d'Urgence | (vide) | Nombre de Bâtiments | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Mananjary et Ifanadiana | Travaux d'Urgence | (vide) | Nombre de Bâtiments | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Vangaindrano | Travaux d'Urgence | (vide) | Nombre de Bâtiments | (vide) | (vide) | (vide) | 5%
Travaux d'urgence de réparation de brèche à Mahazoarivo Antananarivo | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | En cours d'enregistrement | 0%
Travaux d'urgence de réparation de chaussée au pk 114+000 (Anony)) de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Réception Provisoire le 16 Juin 2022 | 100%
Travaux d'urgence de réparation de chaussée et de construction d'ouvrage d'équilibre sur la RNS 34 au PK 11+500, CR Mandritsara | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | en attente compléments de dossiers via Entreprise | 0%
Travaux d'urgence de réparation de la chaussée et traitement de brèche sur la RNS34 au pk 44+750, CR Antohibe | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de réparation de la RNP4 entre PK0 et PK 570+330 Mahajanga répartis en 3 lots : - Lot 3 entre PK 460 et PK 570+330 ET SON AVENANT N°01 | Travaux d'Urgence | (vide) | Km | MAHAJANGA | MAHAJANGA II | (vide) | 100%
Travaux d'urgence de réparation de l'accès du pont de Sandrangely au pk 17+900 de la RNS 24 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de réparation de pont mixte sur la RNS 30 au PK 9+920 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | AMBANJA | (vide) | Les travaux sont terminés à 100%, et réceptionnés provisoirement | 100%
Travaux d'urgence de réparation d'ouvrage sur la RN 3A au pk 79+700 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Marché visé | 0%
Travaux d'urgence de réparation d'ouvrages et traitement de brèche sur la RNP7 entre PK354 et PK366 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de réparation du point critique et de remise en état de la chaussée sur la RNS34 au pk 217+300 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | CDE Retour après visa différé | 0%
Travaux d'urgence de réparation du pont au pk 37+400 de la RNS 25 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de réparation du pont Antsahamaina au pk 79+350 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de réparation du pont au pk 412+960 de la RNP 7 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de réparation du pont en BA sur la RNT 3B au pk 80+600 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de réparation du pont sur la RNT 3B au pk 297+200 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de réparation et de protection du pont au Pk 69+000 de la RNT8 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | en attente compléments de dossiers via Entreprise | 0%
Travaux d'urgence de rétablissement de chaussée sur RNP6 entre PK 157+000 Port Bergé et PK 316+000 Antanambao nord | Travaux d'Urgence | 159 | Km | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'Urgence de Rétablissement de circulation sur la RIP 302-F, Construction d'un pont en Béton Armé au PK 15+650 (Ivily CR Sakalalina, District Ihosy) | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | Ihosy | Sakalalina | (vide) | 95%
Travaux d'urgence de rétablissement de circulation, reconstruction du pont semi-définitif en Béton Armé AXE :RNS 27 pk 145+000; reliant Ivohibe - Vondrozo - Farafangana | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | En attente complément de dossier via Entreprise | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 23+500 de la RNT 33. | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 2+100 de la RNT 23A | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 98+250 de la RNS1 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DAF pour engagement le 09/05/22 | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche et construction mur de soutènement au pk 41+900 de la RNS34, CR Antohibe | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | En cours de correction | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche et de remise en état de la chaussée sur la RN7 au PK 331+200 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche et protection par gabion au PK 235+400 de la RNP 6 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche et réhabilitation de pont en BA sur la RNT.12A entre PK 139+000 ( Sud Befasy ) et PK 246+200 (Vangaindrano) | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS13 au PK 291+750 et PK 297+700 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | Ambovombe | Andalatanosy | (vide) | 95%
Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNT24 PK0 au PK42 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche et réparation de chaussée sur la RNS34 au pk 133+400, CR Anjoma-Ramartina | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | en attente compléments de dossiers via Entreprise | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche et réparation de la chaussée sur la RNS34 au pk 25+300, CR Andranomafana | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Duplication de marché par l'entreprise | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNP 7 au PK 378+250 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNS 34 au PK 125+500 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 23A au PK 1+300 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 35%
Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 33 au PK 23+500 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | phase d’étude pour la mise hors d’eau de l’ouvrage exécuté | 60%
Travaux d'urgence de traitement de brèches sur la RNP 6 entre PK 163+000 et PK 218+000 : PK 163+500 ; PK 199+100 ; PK 202+800 ; PK 207+700 ; PK 214+900 ; PK 217+100. | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de traitement de brèches sur la RNP 6 entre PK 218+000 et PK 313+000 : PK 228+100 ; PK 235+100 ; PK 241+100 ; 246+000 ; PK 247+300 ; 247+900 ; 248+000 ; 291+300 ; 291+700 ; 312+600 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de traitement de point noir au pk 114+000 de la RN 3A (Anony) | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DAF pour engagement | 0%
Travaux d'urgence de traitement de point noir entre PK 30+000 et PK 50+000 de la RNT 33A District de Tsaratanana, Région Betsiboka | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | Tsaratanana | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de traitement de point noir entre PK 79+000 et PK 81+000 de la RNT 33A District de Tsaratanana, Région Betsiboka | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | Tsaratanana | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de traitement de point noir sur la RNT 8c entre PK 1+500 et PK 5+000, Région Betsiboka | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de traitement de point noir sur la RNT 8c entre PK 10+000 et PK 12+500, Région Betsiboka | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 109+000 au PK 145+000 | Travaux d'Urgence | 36 | Km | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 47+000 au PK 80+000 | Travaux d'Urgence | 33 | Km | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNT 16 du PK 35+000 au PK 60+000 | Travaux d'Urgence | 25 | Km | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNT 16 du PK 60+000 au PK 83+000 | Travaux d'Urgence | 23 | Km | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence de traitement des points noirs sur la route RNS32 entre Befandriana et Mandritsara; au PK 76+500 (TSARARIVOTRA), PK 90+900 (TANAMBAO), PK 92+350 (AMBODIMOTSO SUD); PK 96+500 (ANTSAMBLAHY); PK 108+100 (SOFIA); PK 112+100 (SOFIA); PK 136 (ANDAMPIHELY); PK 144+100 (AMBAKIELA); PK 145+500; PK 145+700; PK 148+400; PK 151+200 | Travaux d'Urgence | (vide) | Km | (vide) | (vide) | Avancement : 100% : PK 144+100 (AMBAKIELA), PK 145+500 90% : PK 76+500 (TSARARIVOTRA), PK 90+900 (TANAMBAO), PK 92+350 (AMBODIMOTSO SUD), PK 112+100 (SOFIA), PK 136 (ANDAMPIHELY) 80% : PK 96+500 (ANTSAMBLAHY), PK 148+400 50% : PK 145+700, PK 151+200 10% : PK 108+100 (SOFIA) | 77%
Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement au pk 90+950 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement entre PK 311 (limite de la Région AMM et HM) et PK 412 : Eboulements, troncs d'arbres, | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement et réouverture de fossé au pk 2+700 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 50+000 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 69+500 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 76+100 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble sur la RNP 2 du pk 14+100 au pk 72+000 (Marozevo) | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence d'enlèvements d'éboulement et remise en état de la chaussée sur la RNS45 PK 14+300 , PK 14+800 et PK15+950 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | En attente confirmation car intitulé différent de celui dans PPM | 0%
Travaux d'urgence d'entretien pont mixte sur la RNS 30 au PK 10+480, Comblement des brèches ;Protection par gabion ; Réparation de la chaussée | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | AMBANJA | (vide) | les travaux sont terminés à 100% et réceptionnés provisoirement | 100%
Travaux d'urgence d'entretien pont mixte sur la RNS 30 au PK 10+750 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | AMBANJA | (vide) | (vide) | 100%
Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNP2 : au PK 70+150; au PK 70+900; au PK 141+350; PK 146+200; au PK 146+900 et au PK158 (contrat cadre). | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Au niveau CNM | 0%
Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNP7 : au PK 331+200; au pk378+000; au pk 471+100; au pk 311 (limite de la région AMM et HM) et pk412; pk732+800; au pk 509+950; entre pk 331+250 et pk344; au pk 337+800 et pk 389+130; au pk 489+100; entre pk 409+000 et pk471+000; au pk 378+250; entre pk 354 et 366; au pk 41+960; au pk 268+200; au pk 264+300; au pk283+200; au pk 368; au pk 412+960 et au pk 732 (Contrat cadre) | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNS 25: au pk 25+500; au pk 26+000; au pk 37+400; pk 25+000 au pk 175+000 (Contrat cadre) | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNT 23A: au PK 1+500; au Pk 2+100; du PK 50+00 au PK 71+000; du PK 0+000 au PK 50+000 (Contrat cadre) | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence pour comblement de brèche du PK 71+800 de la RN4 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence pour la remise en état de la route coupée sur la RNS 5 au PK 158+450 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Travaux en cours sur cette semaine , descend de l'équipe technique effectue ou non une RT | 72%
Travaux d'urgence pour la remise en état des Brèches sur la RNS 5 au pk 160+290 et pk 161+000 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence pour reconstruction d'un dalot mixte maçonnerie béton armé de 1,00 x 1,00 m, Axe et localisation : RN41 PK 10+100 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence rétablissement des circulations, construction d'un pont en BA au PK 82+000 sur la RNT 16 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence sur la RN 6 entre les PK 461+200 entre (Ambanja) et PK 502+400 (Antanamazava) | Travaux d'Urgence | 41.2 | Km | AMBANJA ANTANAMAZAVA | AMBANJA ANTANAMAZAVA | Période de garantie - 27/10/2021: la visite de chantier en vue de la réception provisoire effectuée avec l'AT-AR/BEI, l'AR et le responsable des TP à Ambanja - 23/11/2021: date prévue pour la réception provisoire des travaux | 100%
Travaux d'urgence sur la RN7 au PK 509+950 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence sur la RNS 27 entre pk 205+250 (Vondrozo) et pk 226+000 (Mahatsinjo) | Travaux d'Urgence | 20.75 | Km | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgence sur la RNS 34 protection de talus et réparation sortie d'ouvrages du PK 143 à 146 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence sur la RNS 34: traitement du brèche au PK 27+900 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgence sur la RNS13 entre les pk408+000 et 409+000, descente d'Andranovato | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 0%
Travaux d'urgences de protection et remise en état du culée du pont sur la RN7 au PK 471+100 | Travaux d'Urgence | (vide) | ML | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgences de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RN7au PK 368 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux d'urgences sur la RN7 au PK 378+000 | Travaux d'Urgence | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM | 0%
Travaux Routiers : Aménagement et Bitumage de la RNT 9 entre Manja et Dabara (185 km), Aménagement et bitumage de la RNT 12A entre Ebakiky et Manambondro (121 km), Contrôle et Surveillance de la RNT 9 et de la RNT 12a. Etudes pour la construction du port de Toliara ; Facilitation de commerce ; Aménagements connexes (CSB, Forages, Eclairage public, piste Manja – Andranopasy (74 km), etc. Appui à la Gestion et au Suivi. | Travaux de Réhabilitation | 121 | Km | (vide) | (vide) | Appel d’offres travaux : DAO en cours de rédaction, TDR du Contrôle des travaux : ANP de la BAD reçu | 0%
Total général | [6 empty] | 12673%

## Situation 2022
|  | LEGENDE : | Travaux Terminés |  | Avancement: entre 25% à 49% |  |  | Non démaré
|  |  | Avancement: entre 50% à 99% |  | Avancement: entre 0% à 25% |  |  | Nouveaux projets 2022
IDENTIFICATION | [16 empty] | LOCALISATION GEOGRAPHIQUE | [8 empty] | SUIVI DAE |  |  |  | CARACTERISTIQUE DU MARCHE | [8 empty] | Avancement | [14 empty] | Photos
N° | Programme (LF) | Convention (LF) | Convention Libellée (LF) | Directions | ACTIVITES | Natures | Financement | Bailleurs | Coût estimatif [Ar] | Responsable du Projet | Valeur Cible (Unités) | VC (Qté) | Indicateur PEM/PTA | Indicateur ODD | Indicateur de Performance | AXE | Geo référencement - Début | Geo référencement - Fin | PK DEBUT | PK FIN | REGIONS CONCERNEES | DISTRICTS | Communes | Population touchée | Nbre d'emploi crée | Date envoi Primature | Date retour Primature | Date envoi PRM | Date Retour PRM | Réf Marché/Conv. | Désignations | Coût [Ar] | Date_PPM | Date TEF | Montant engagé | Date_OS | Délai_d exécution (jours) | Titulaire | Temporel | Physique | Financière | Av. Annuel 2021 | S-1 | S | Evolution S-1/S | Général (Av. Annuel 2022) | SITUATION | ETAT D'AVANCEMENT | Observations | Date lancement AO | Date Remise AO | Quantités réalisées En 2022 | Unités
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | FOURNITURE DE PONTS METALLIQUES MODULAIRES TYPE BAILEY POUR TRAVAUX D'URGENCE | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 2411000000 |  | ML |  |  | 9.1 |  | Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | FOURNITURE DE PONTS METALLIQUES MODULAIRES TYPE BAILEY POUR TRAVAUX D'URGENCE | 2411000000 | 2022-04-21 | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | MANQUE DE FINANCEMENT | 2022-05-04 | 2022-06-03 | 0 | ML
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de bitumage de la route reliant Maroantsetra et Antalaha | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 175236700 |  | Km | 130 |  | 9.1 |  | Maroantsetra - Antalaha |  |  |  |  | Analanjirofo / SAVA | MAROANTSETRA / ANTALAHA | Toutes les communes entre Maroantsetra et Antalaha | [7 empty] | Travaux de bitumage de la route reliant Maroantsetra et Antalaha | 79743664000 | 2022-04-21 | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | PHASE SUBSEQUENT | 2022-05-06 | 2022-05-24 | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la route reliant Sahofika - Marolambo | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 80878000000 |  | Km | 60 |  | 9.1 |  | Sahofika - Marolambo |  |  |  |  | Atsinanana / Vakinankaratra | MAROLAMBO / ANTANIFOTSY | [8 empty] | Travaux de réhabilitation de la route reliant Sahofika - Marolambo | 36804764000 | 2022-04-21 | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente rendu étude soumise en vue de PPM | 2022-05-13 | 2022-05-25 | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la RN 11 reliant Mananjary - Nosy Varika - Mahanoro | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 141084944000 |  | Km | 184 |  | 9.1 |  | RN 11 |  |  |  |  | Atsinanana | MAHANORO | [8 empty] | Travaux de réhabilitation de la RN 11 reliant Mananjary - Nosy Varika - Mahanoro | 141084944000 | 2022-01-26 | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | PHASE SUBSEQUENT | 2022-02-11 | 2022-02-23 | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Ikalamainty Carrefour RNP 7 et Betroka | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 92500000000 | RAZAFINDRALAMBO Manantsoa Directeur aux Appuis d'urgences 034 05 586 95 dau.manatsoa@gmail.com | Km | 120 | Nombre de Km réhabilité | 9.1 | Km de route réhabilité | RN 13 |  |  |  |  | IHOROMBE / ANOSY | IHOSY / BETROKA |  |  |  | 2022-01-14 |  | 2022-02-01 |  | 111-2021/ MTP / PRMP / UGPM-TP | Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Ikalamainty Carrefour RNP 7 et Betroka | 187000000000 | 2021-10-06 |  |  |  | 330 | CHINA STATE CONSTRUCTION OVERSEAS DEVELOPMENT (SH) MADAGASCAR SARL | 13744% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | PHASE SUBSEQUENT | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de bitumage de la piste de l'aérodrome d'Ampanihy et aménagement route d'accès | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 7000000000 |  | Km | 3.5 |  | 9.1 |  | Aérodrome d'Ampanihy |  |  |  |  | Atsimo Andrefana | AMPANIHY | [8 empty] | Travaux de bitumage de la piste de l'aérodrome d'Ampanihy et aménagement route d'accès | 7000000000 | 2022-01-26 | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | ARRET DU PROJET | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 0 | Km
| 206 |  |  | DRTP ANALAMANGA | Travaux d'Aménagement de la route reliant la voie rapide AMBODIFASINA et la RN3 ANTSOFONONDRY | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY |  | Ingénieur en Chef: ANDRIAMALALAVONJY Solomanoro Ingénieur Chargé de contrôle: RAZAFINDRIANILANA Hoby Ingénieur Chargé de surveillance: RAVONINJATOVO Marc Rolando Assistant de surveillance: RASOANAIVO Lalaina Huacinthe/ RAKOTONAIVO Andrianarijao Benjamina | Km | 5.4 |  | 9.1 |  | RN 03 | 18°49'03,6" S /47°30'58,8E | 18°49'28,8"S /47°33'30,0"E |  |  | Analamanga | AVARADRANO | ANOSIAVARATRA | [6 empty] | CONVENTION N° 02-MATP/2021 | Travaux d'Aménagement de la route reliant la voie rapide AMBODIFASINA et la RN3 ANTSOFONONDRY |  |  |  |  | 2021-03-26 | 90 | ECORA/CHECC | 1193% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie; RP : 05/11/2021 |  |  | 0 | Km
| 218 | 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART (TECOA) | DRTP ITASY | Travaux de construction de pavage de la RP85 reliant le fokontany Saromilanja Soanierana Ambony Avaratra et la CU d'Arivonimamo | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY |  | DRATP ITASY | Km | 0.8 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RP 85 |  |  |  |  | Itasy | ARIVONIMAMO | Arivonimamo I et Arivonimamo II | [6 empty] | CONVENTION N°003-TX/REG/ITA/2020 | Travaux de construction de pavage de la RP85 reliant le fokontany Saromilanja Soanierana Ambony Avaratra et la CU d'Arivonimamo | 216850000 |  |  |  | 2020-06-30 | 90 | FENOSOA | 1492% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie date de réception provisoire : 07/07/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | CP | CP | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de traitement des points critiques sur la RNT31 entre les Pk 80+000 (Ambatosia) et Pk 100+000 (Bealanana) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 500000000 | RABIALAHY Nedarivola Andréas | Km | 12 | Km de route entretenue | 9.1 |  | RN 31 | Début : S: -14.67181667, E: 48.65689500 | Fin : S: -14.54731500, E: 48.73804667 |  |  | Sofia | BEALANANA | AMBATOSIA-BEALANANA | [6 empty] | 058 TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | Travaux de traitement des points critiques sur la RNT31 entre les Pk 80+000 (Ambatosia) et Pk 100+000 (Bealanana) | 453077921.09 |  |  |  | 2020-11-27 | 60 | RZH | 1988% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Travaux en retard suite au passage du cyclone RP : 29/07/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | 310 | PROJET HIMO | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES | Soutien aux populations rurales par l'aménagement de la Route nationale temporaire 12A (RNT12A) et la Route nationale secondaire 5 (RNS5) et des pistes rurales connexes en approche HIMO (Haute intensité de main d'œuvre) Travaux de remise en état de la route RNT 12A entre le bac Manambato (PK 78+272) et le bac Esama (PK97+700) – LOT N°2 | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | UE / ETAT MALAGASY | 16934000000 | RAZAFIARISOA Marie Julie rmjulie07@yahoo.fr 034-30-384-21 | Km | 19.428 | Nombre de Km réhabilité | 9.1 | Km de route réhabilitée | RN 12A | Latitude : Début : 7 287 437 Longitude: Début : 730 481 | Latitude : Fin : 7 302 873 Longitude: Fin : 732 867 | 78+272 | 97+700 | Anosy / Atsimo Atsinanana | TAOLAGNARO VANGAINDRANO | TAOLAGNARO-IABOAKOHO-MANAMBONDRO-MANANTENINA-MANAMBARO-VANGAINDRANO | [6 empty] | FED/2014/351-147 | Soutien aux populations rurales par l'aménagement de la Route nationale temporaire 12A (RNT12A) et la Route nationale secondaire 5 (RNS5) et des pistes rurales connexes en approche HIMO (Haute intensité de main d'œuvre) Travaux de remise en état de la route RNT 12A entre le bac Manambato (PK 78+272) et le bac Esama (PK97+700) – LOT N°2 | 16933861475.522 |  |  | 14128421911.8086 | 2014-12-08 | 1913.1 | EGECOM | 176.4% | 100% | 82.72% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie - Avancement physique : 100% - Travaux largement en retard par rapport au délai d'exécution : fin du délai le 07 mai 2020 - Réception provisoire le 30/09/2021 - Levée des réserves de la réception provisoire le 14/10/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | 396 | PROJET DE MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER RN 6 ET RN 13 | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES | Travaux d'urgence sur la RN 6 entre les PK 461+200 entre (Ambanja) et PK 502+400 (Antanamazava) | Travaux d'Urgence | FIN EX | BEI | 600000000 | RALAIMAROLAHY Rija r.ralaimarolahy@agenceroutiere.mg 034-30-384-24 | Km | 41.2 | Nombre de Km réhabilité | 9.1 | 206-1-1-1-R1 POURCENTAGE DE ROUTES NATIONALES (RN) REHABILITEES | RN 06 | Latitude : Début : 13,686852°S Longitude: Début : 48,444454°E | Latitude : Fin : 13,52231°S Longitude: Fin : 48,61464°E | 461+200 | 502+400 | DIANA | AMBANJA ANTANAMAZAVA | AMBANJA ANTANAMAZAVA | [6 empty] | 233-AR/BEI/PRMP/UGPM.2021 | Travaux d'urgence sur la RN 6 entre les PK 461+200 entre (Ambanja) et PK 502+400 (Antanamazava) | 500004360 |  |  |  | 2021-03-30 | 60 | ECP BTP | 1783% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie - 27/10/2021: la visite de chantier en vue de la réception provisoire effectuée avec l'AT-AR/BEI, l'AR et le responsable des TP à Ambanja - 23/11/2021: date prévue pour la réception provisoire des travaux |  |  | 0 | Km
| 206 | 396 | PROJET DE MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER RN 6 ET RN 13 | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Travaux d'urgence sur la RN 13 relative à l'aménagement d'une déviation 270 ML suite à l'effondrement du pont sur la rivière Manambaro au PK 471+400 avec la mise en place d'un pont MABEY de 27 mètres | Travaux d'Urgence | FIN EX | BEI | 1600000000 | RAZAFIARISOA Marie Julie rmjulie07@yahoo.fr 034-30-384-21 | Km | 0.297 | Nombre de Km réhabilité | 9.1 | longueur de routes aménagé | RN 13 |  |  | 471+400 |  | Anosy | TAOLAGNARO | MANAMBARO | [6 empty] | 234-AR/BEI/PRMP/UGPM.2021 | Travaux d’urgence sur la RN 13 relatifs à l’aménagement d’une déviation définitive suite à l’effondrement du pont sur la rivière de Manambaro au PK 471+400 avec la mise en place d'un pont Mabey de 27 mètres | 1591172842.54 |  |  | 611472744.41 | 2021-03-30 | 30 | SARA et Cie | 3567% | 100% | 10% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Réception provisoire prononcé le 05/10/2021 DP N°03 reçu par l'équipe UGP ce 03/11/2021 et passé à l'AT/AR-BEI pour visa |  |  | 0 | Km
| 206 | 450 | TRAVAUX D’URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES | DAU / DRTP BETSIBOKA | Travaux de protection de la digue de Bemokotra entre les PK 14+000 et PK 15+000 de la RNT 8C | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 189325000 | Rija DAU Tel : 034 15 002 96 Mail : ikemarija@yahoo.fr | Km | 0.36 |  | 9.1 |  | RN 08C |  |  | 14+000 | 15+000 | Betsiboka | Maevantanana Kandreo | Bemokotra | [6 empty] | 011 - TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | Travaux de protection de la digue de Bemokotra entre les pk 14+000 et pk 15+000 de la RNT8c | 189325000 |  |  |  | 2021-08-16 | 90 | ASC | 1034% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Travaux terminés Réception provisoire effectuée le 29/10/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | 450 | TRAVAUX D’URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES | DAU / DRTP BETSIBOKA | Travaux de traitement des points noirs au PK 8+000 et PK 9+200 de la RNT 8C | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 151611400 | Rija DAU Tel : 034 15 002 96 Mail : ikemarija@yahoo.fr | Km | 0.1 |  | 9.1 |  | RN 08C |  |  | 8+000 | 9+200 | Betsiboka | Maevantanana Kandreo | Bemokotra | [6 empty] | 007 - TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | Travaux de traitement des points noirs au pk 8+000 et pk 9+200 de la RNT8c | 151611400 |  |  |  | 2021-08-16 | 90 | Type | 1034% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Travaux terminés Réception provisoire effectuée le 29/10/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | 383 | REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II | DRTP VAKINANKARATRA / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la voirie urbaine dans les grandes villes (Lot n°07: Ville d'Antsirabe) | Voies Urbaines | RPI | ETAT MALAGASY | 2500000000 | BOTOMANOVATSARA Fils Ingénieur des TP DINFRA kokondro@gmx.fr 034 05 561 84 | Nb carrefour réhabilité | 6 | Nb carrefour réhabilité Km de route réhabilité | 9.1 | Pourcentage des Routes nationales structurantes en bon état | Ville d'Antsirabe | (19°51'49,7";47°01'34,1") | (19°52'28,4";47°02'01,4") | Bureau Voirie Antsirabe | Jovena Ambohimena | Vakinankaratra | ANTSIRABE I | CU ANTSIRABE | Usagers RNS34/RNP7 Population urbaine | [5 empty] | 02-MCC/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de réhabilitation de la voirie urbaine dans les grandes villes (Lot n°07: Ville d'Antsirabe) | 2340527718.6 |  |  |  | 2020-08-11 | 60 | SMATP | 2168% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Date réception provisoire: 07/12/2020 |  |  | 0 | Nb carrefour réhabilité
| 206 | 258 | PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT | DRTP VAKINANKARATRA / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d’entretien de routes à Antanifotsy | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 500000000 | RAKOTOVAO Andriatiana Marcellin Chef de Service Route DINFRA rktv.marcellin@gmail.com 0340556196 | Km | 12 | Km de route entretenue | 9.1 | Pourcentage des Routes nationales structurantes en bon état | RN 07 | (19°40'01,1''S;47°19'19,4''E) | (19°44'09,6''S;47°17'08,3''E) | Carrefour vers district Antanifotsy | CR Ambatolahy | Vakinankaratra | ANTANIFOTSY | CR ANTANIFOTSY CR AMBATOLAHY | Paysans | [5 empty] | 022-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux d’entretien de routes à Antanifotsy | 405750935.88 |  |  |  | 2021-01-11 | 90 | SEMLS | 1276% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Réception provisoire le 17 juin 2021 |  |  | 0 | Km
| 218 | CP 18 | CP 18 | DRTP ITASY | Travaux d'entretien courant des Routes Nationales dans la Région Itasy | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 49811744 | Ingénieur en Chef : RAKOTOMALALA Jean Armand Ingénieur de Contrôle : RANAIVOARIMANANA Mbinintsoa Serge Adjoint(s) de Surveillance : RAJHONSON Soloniaina | Km | 34 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route entretenue | RN 01 | Début : S 19°00'40" / E 47°12'44" | Fin : S 18°94'41" / E 46°91'50" | 53+000 | 87+000 | Itasy | Arivonimamo Miarinarivo | Soamahamanina, Miarinarivo | Usagers de la route | 45 |  |  |  |  | CONVENTION N° 02- SRTP/Itasy/CP 18/FER/2019 | Travaux d'entretien courant de la RNS 1 du PK 53+000 au PK 87+000 (TER - TEA ) | 49811744 |  |  |  | 2020-08-28 | 60 | ECF | 2140% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | En période de garantie Réception provisoire : 23/11/2021 |  |  | 0 | Km
| 218 | CP 18 | CP 18 | DRTP ITASY | Travaux d'entretien courant des Routes Nationales dans la Région Itasy | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 51404594 | Ingénieur en Chef : RAKOTOMALALA Jean Armand Ingénieur de Contrôle : RANAIVOARIMANANA Mbinintsoa Serge Adjoint(s) de Surveillance : RAJHONSON Soloniaina | Km | 28 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route entretenue | RN 01 | Début : S 18°94'41" / E 46°91'50" | Fin : S 18°96'18" / E 46°68'68" | 87+000 | 115+334 | Itasy | Miarinarivo | Miarinarivo, Analavory | Usagers de la route | 45 |  |  |  |  | CONVENTION N° 03- SRTP/Itasy/CP 18/FER/2019 | Travaux d'entretien courant de la RNS 1 du PK 87+000 au PK 115+334 (TER - TEA ) | 51404594 |  |  |  | 2020-08-28 | 60 | MAHASARIKA | 2140% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | En période de garantie Réception provisoire : 23/11/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 |  |  | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'Entretien de Routes à Anjozorobe | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY |  | Ingénieur en chef: SAMBISOLO Emile Joseph: Ingénieur Chargé de contrôle: RAVONINJATOVO Marc Rolando Ingénieur Chargé de surveillance: RAZAFINJATOVO Fetra Lalaina, ANDRIANTSILAIZINA Erickson: Assistant de surveillance: RAKOTONAIVO Andrianarijao Benjamina | Km |  |  | 9.1 | Km de route entretenue | RN 03 | S 18,41223 ;E 47,88167 | S 18,40325; E 47,87869 |  |  | Analamanga | ANJOZOROBE | Commune Urbaine d'Anjozorobe | [6 empty] | CONVENTION N° 122-TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | Travaux d'Entretien de Routes à Anjozorobe | 485110304.4 |  |  |  | 2021-02-23 | 45 | SAVA | 2456% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie ; RP : 04/06/2021 1/audit par le Fonds Routier le 01 juin 2021 En attente DAP |  |  | 0 | Km
| 206 |  |  | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la voie urbaine dans les grandes villes repartis en sept lots (contrat cadre) Lot 1 : VILLE D'ANTANANARIVO | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY |  | Ingénieur en Chef: ANDRIAMALALAVONJY Solomanoro; Ingénieur Chargé de contrôle: RAVONINJATOVO Marc Rolando; Ingénieur Chargé de surveillance: ANDRIANTSILAIZINA Erickson Assistant de surveillance: RAKOTONAIVO Benjamina | Km |  |  | 9.1 | Km de route entretenue | Ville d'Antananarivo | latitude 18°55'8,57''S Longitude 47°31'41,14''E | Latitude 18°56'7,91''S Longitude 47°31'43,10''E |  |  | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Commune Urbaine d'Antananarivo | [6 empty] | MARCHE SUBSEQUENT N°01-MCC/MATP/PRMP/TP-RPI,20 RELATIF AU CONTRAT CADRE N°01 CC/MATP/PRMP/TP-RPI,20 | Travaux de réhabilitation de la voie urbaine dans les grandes villes repartis en sept lots (contrat cadre) Lot 1 : VILLE D'ANTANANARIVO | 753757194.42 |  |  |  | 2021-02-19 | 45 | SMATP | 2464% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie ; RP : 30/06/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | 383 | REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'Urgence de pavage de la route d'Ambodivona Antananarivo | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | Km | 1.9 |  | 9.1 |  | RN 03 |  |  |  |  | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | [7 empty] | N° 119-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 | Travaux d'Urgence de pavage de la route d'Ambodivona Antananarivo | 1903166810.4 |  |  |  | 2020-05-18 | 90 | MMP-BTP | 1540% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Arrêt de chantier le 14 Janvier 2021; reprise des travaux le 15 Mars 2021; travaux en retard; avancement 100% RT : 21/05/2021 RP : 12/11/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | 310 | PROJET HIMO | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de remise en état de la route RNT 12A entre Fort Dauphin et le bac Ebakiky, suite à résiliation | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | UE / ETAT MALAGASY | 0 | RAZAFIARISOA Marie Julie rmjulie07@yahoo.fr 034-30-384-21 | Pourcentage de décompte régularisé | 1 | Pourcentage de décompte régularisé | 9.1 | Km de route réhabilitée | RN 12A | Latitude : Début : 7 230 747 Longitude: Début : 701 000 | Latitude : Fin : 7 263 283 Longitude: Fin : 717 242 | 0+000 | 48+114 | Anosy | TAOLAGNARO | AMPASY NAMPOHANA, MANDROMONDROMOTRA, IABOAKOHO, MAHATALAKY |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | FED/2018/398-094 | Travaux de remise en état de la route RNT 12A entre Fort Dauphin et le bac Ebakiky, suite à résiliation | 4406118318.7762 |  |  | 3619049721.1848 | 2019-01-07 | 7.8065 | SARA et Cie | 24121% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Notification de l'OS n°02 portant sur le prolongation de délai jusqu'au 13/12/2021 et du budget complémentaire de 80 000Euros Réception provisoire programmée le 20/01/2022 Délai pour parfaire les réserves : onze(11)jours ANO de la DUEM sur le PTBA 2022 acquis le 04/05/2022 |  |  | 1 | Pourcentage de décompte régularisé
| 207 | 311 | ROCADE ANTANANARIVO | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DE L'HABITAT | Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Délégué relative au projet de prolongation de la Rocade urbaine au Nord Est d’Antananarivo | Assistance technique | FIN EX | AFD | 1646062000 | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | % Avancement financier AFD | 1 | % avancement | 9.1 | % décaissement | Rocade Nord-Est | Amoronakona : 772082,191 7905758,411 | Marais Massay : 767854,322 7910372,564 | 0+000 | 8+250 | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | ANTANANARIVO RENIVOHITRA AMBOHIMANGAKELY | [6 empty] | CONVENTION N°02-M2PATE.17 | Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Délégué relative au projet de prolongation de la Rocade urbaine au Nord Est d’Antananarivo | 1751802000 |  |  | 1646062000 | 2017-10-07 | 1380 | AGENCE ROUTIERE | 169.6% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Mission lors de la période de garantie du Chef de Mission de Louis berger entre le 05 septembre et 23 septembre 2022- Mission terminée et rapport vérifié le 05 10 2022- Soumission de décompte DP15 ce 19 10 2022 |  |  | 0 | % Avancement financier AFD
| 207 | 311 | ROCADE ANTANANARIVO | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DE L'HABITAT | Travaux de la construction de la Rocade Est et Nord Est de la pénétrante urbaine au Nord Est d'Antananarivo | Travaux de Construction | FIN EX | AFD / BEI | 154031196183.92 | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | Km | 8.25 | % d'avancement | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Rocade Nord-Est | Amoronakona : 772082,191 7905758,411 | Marais Massay : 767854,322 7910372,564 | 0+000 | 8+250 | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | ANTANANARIVO RENIVOHITRA AMBOHIMANGAKELY | [6 empty] | 121-ARM/AFD/BEI.2018 | Travaux de la construction de la Rocade Est et Nord Est de la Pénétrante Urbaine au Nord Est d'Antananarivo | 154031196183.92 |  |  |  | 2018-05-15 | 1170 | SOGEA SATOM | 181.2% | 100% | 88% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | " Travaux terminé et réceptionné le 03/12/2021 avec levée des réserves le 17/01/2022- Les travaux d'installation des inclinomètres sont réalisés à 100% entre les PK 0+850 et PK 1+500 : - réalisation des forages destructifs : 100% ; - Installation des tubes de mesures : 100% -Mesures initiales : effectuées le 07 avril 2022- 1ères mesures des fissures sous quinzaine : le 21 avril 2022- 2ème mesure le 05 05 2022- Présence de vandalisme des panneaux métalliques au jour le jour - Demande plainte déja faite auprès des polices , prévision de mise en place de guérite dans le cadre de l'avenant 06 -ANO avenant N°06 reçu de l'AFD le 16 05 2022;ANO de l'avenant 06 par la BEI le 20 05 2022, - Descente sur terrain réalisée le 25 05 2022 avec le MATSF,l'AR, l'AGETIPA, la SETEC et SOGEA sur la délimitation de la plateforme avec les Personnes affectées par le projet: réadaptation du plan selon la suggestion du MATSF pour que la PAPS sera une seule propriétaire au lieu de plusieurs:dont le but est l'accélération de la procédure d'expropriation-- OS de notification de marché de l?avenant N°06 et signature du marché : le 30 mai 2022- OS de commencer prévu le 20 06 200 : attente du processus d?expropriation du terrain avant le démarrage des travaux- Réunion préparatoire dans le cadre de l'avenant N°06 le 10 juin 2022 entre AR,SETEC, SOGEA- Envoi DP42 le 14 06 2022- reimplantation de la délimitation par le Service Topo de la plateforme le 14 06 2022- Suivi de la période de garantie proprement dite avec SETEC et SOGEA le 14 06 2022- visite de la BEI le 16 06 2022 - OS de commencer le 20 06 2022 ( reporté: attente de l'enregistrement de l'avenant 06 au marché)- Existence de nouveau brèche au niveau du début de pénétrante côté gauche : vérification de la cause par SOGEA et début de réparation le 04 juillet 2022 " |  |  | 0 | Km
| 218 | 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART (TECOA) | DRTP ITASY | Dégradation de chaussée au PK 28+900 de la RNS 1 (Imerintsiatosika) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY |  | Serge RANAIVOARIMANANA Mbinintsoa SRTP 034 70 334 44/ 033 17 844 47 | Km | 219.183 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 01 |  |  |  |  | Itasy | ARIVONIMAMO MIARINARIVO SOAVINANDRIANA | Ambatomirahavavy-Imeritsiatosika-Arivonimamo-Soamahamanina-Miarinarivo-Analavory-Alatsinainikely-Ampefy-Ampary- Soavinandriana | [7 empty] | Dégradation de chaussée au PK 28+900 de la RNS 1 (Imerintsiatosika) | [7 empty] | #DIV/0! | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Partenariat 3P |  |  | 0 | Km
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DRTP VAKINANKARATRA / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d’entretien Améliorant et Spécialisé de la RNP 7 entre les PK 66 et 165 (Borne n°66/Antsirabe) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 4000000000 | RASOLOFOMANANA Espérance e.rasolofomanana@agenceroutiere.mg 034 30 384 47 | Km | 18 | Km de route entretenue | 9.1 | Pourcentage des Routes nationales structurantes en bon état | RN 07 |  |  | 127+000/RNP7 | 145+000/RNP7 | Vakinankaratra | ANTSIRABE II | CR AMBOHIBARY SAMBAINA | Usagers RNP 7 | [5 empty] | 227-AR/FR/PRMP/UGPM.2020 | Travaux d’entretien Améliorant et Spécialisé de la RNP 7 entre les PK 66 et 165 (Borne n°66/Antsirabe) | 3034839680 |  |  |  | 2021-02-24 | 45 | COLAS MADAGASCAR | 2453% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Décompte définitif retourné par FR le 16/0/2021 pour motif : Attente DAE pour un marché > 200 Millions d'Ar Dossier de DAE mis en circuit le 07/10/2021 et retourné au niveau MTP le 04/11/2021 pour motif : attente du process FR Relance de la DAE à reprendre suivant instruction tenue lors de la réunion de travail avec DAF - DCCP - DER du MTP ce 14/12/2021 DAI / MTP va effectuer un audit des travaux réalisés et la date de descente sur terrain sera communiquée à l'AR cette semaine |  |  | 0 | Km
| 206 | 450 | TRAVAUX D’URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES | DRTP Androy | Entretien Courant des routes | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 8000000 | JHULVER Philah Herinony Directeur Régional des Travaux Publics Androy Tél : 034 52 077 81 / 034 18 480 26 E-mail : jhulverphilah@gmail.com | Km | 10 | - Km des routes entretenues | 9.1 | Km des routes entretenues | RN 13 |  |  | RNS13 : PK 386+000 | RNS13 : PK 396+000 | Androy | Ambovombe | Betsimeda | Population servie par la RNS.13, entre Ambovombe et Amboasary | 5 | [5 empty] | - Travaux de Désensablement sur la RNS.13 entre les PK 386+000 et PK 396+000 ; | 8000000 |  |  |  | 24/12/2020 - 28/12/2020 - 16/02/2021 - 25/03/2021 |  | Travaux en régie DRATP Androy | #VALUE! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Travaux terminés |  |  | 0 | Km
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien renforcé de la RNP2 entre les PK 250+000 Et PK 352+729 | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 1891025000 | Responsable du projet: Taberahanitra Sarinety | Km | 102.729 | Km de route entretenue ; Nombre d'ouvrages réalisés | 9.1 | KM de route entretenue | RN 02 | 18°49'31,1''S / 49°04'56,8''E | 19°23'14,9''S / 48°54'40.5''E | PK 250+000 (entré pont Brick- ville) | PK 352+729 | Atsinanana | Toamasina | Toamasina | Population Toamasina | [5 empty] | N° 119 TR/MATP/PRMP/TP-FR.21 | Travaux d'entretien renforcé de la RNP2 entre les PK 250+000 Et PK 352+729 | 1891025000 |  |  | 1891025000 | 2021-08-11 | 30 | ECH BTP | 3120% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie; RT : 30/11/2021 RP : 17/12/2021 En attente DAP |  |  | 0 | Km
| 206 | 383 | REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II | DRTP ANALAMANGA / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien courant de la route reliant Anosizato vers Andranomena de longueur 11.100 Km | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 1586378578 | Ingénieur en Chef : ANDRIAMALALAVONJY Solomanoro, Ingénieur des Travaux Publics; • Ingénieur de Contrôle : RAVONINJATOVO Marc Rolando, Ingénieur des Travaux Publics; • Ingénieur chargé de Surveillance : ANDRIANTSILAIZINA Erickson, Ingénieur des Travaux Publics; • Ingénieur chargé de Surveillance :RAKOTOARISOA Huges ,Ingénieur des Travaux Publics • Agent chargé de Surveillance : TAHIRIARIVONY Fanomezantsoa, Technicien des Travaux Publics, • Agent chargé de Surveillance : RAKOTONAIVO ANDRIANARIJAO Benjamina, Technicien des Travaux Publics, | Km | 11.1 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | Route digue | 18°93'7.50 ''S / 47°50'0.02'' | 18°85'0.30'' S / 47°47'7.85'' E |  |  | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA | Commune Urbaine d'Antananarivo | [6 empty] | N°_005 TR /MATP/PRMP/ TP-RPI 21 | Travaux d'entretien courant de la route reliant Anosizato vers Andranomena de longueur 11.100 Km | 1586378578 |  |  |  | 2021-08-30 | 60 | COLAS MADAGASCAR | 1528% | 100% |  | 93% | 100% | 100% | 0% | 7% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie 1)demande de réception technique: 07 oct. 2021 2/ajournement de la réception technique : (Quantité des travaux manquants-21 oct. 2021) 3/Ordre de service N°015-DRATP/SRTP/AGA/TP-RPI.21 du 21 oct. 2021 prescrivant achèvement des travaux Projet d'avenant sans suite : montant en plus 474,3 millions non disponible 2021-2022 Projet d'avenant sans suite : montant en plus 474,3 millions non disponible 2021 |  |  | 0.777 | Km
| 206 | CP 19 | ENTRETIEN COURANT DES ROUTES NATIONALES | DRTP VAKINANKARATRA | Travaux d’Entretien Courant des Routes Nationales dans la circonscription de la DRATP de Vakinankaratra repartis en huit (08) lots Lot 06 : Travaux d'entretien améliorant au PK 12+100 de la RNS 34 (Ampahatrimaha) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 200000000 | RASELISON Mbolatiana Arsène SRTP VAK arsmaill@gmail.com 0346941032 | ML |  | 1 ouvrage réhabilité | 9.1 | Nb Ouvrages d'art et de franchissement entretenus | RN 34 | PK 12+100 (19°51'48.0"S ; 46°55'50.1"E) |  | 12+100 |  | Vakinankaratra | BETAFO | CR Mandritsara | Usagers RNS 34 | 50 |  |  |  |  | L06-01-FR21/PRMP-VAK | Travaux d’Entretien Courant des Routes Nationales dans la circonscription de la DRATP de Vakinankaratra repartis en huit (08) lots Lot 06 : Travaux d'entretien améliorant au PK 12+100 de la RNS 34 (Ampahatrimaha) | 198845000 |  |  |  | 2021-09-29 | 90 | TSARAHASINA | 985.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Date réception provisoire: 28/12/2021 |  |  | 0 | ML
| CP 18 | CP 18 | ENTRETIEN DES ROUTES NATIONALES CAMPAGNE 2018/2019 et son Avenant n° 01 | DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER | Travaux de carénage et réparation mécanique du bac Rantabe au PK 356 de la RNS 5 – lot 06 | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 539251000 | RASOLOFOMANANA Espérance e.rasolofomanana@agenceroutiere.mg 034 30 384 47 | Nb de bacs entretenus | 1 | 1°) Installation terminée à 100% 2°) Carénage et peinture du bac réalisés à100% 3°) Réparation mécanique du bac achevée à 100% (Fourniture et pose d'un moteur neuf - réparation propulseur avec remplacement d'hélice - fourniture et pose d'un bulbe) | 9.1 | Nb de bacs entretenus | RN 05 | LATITUDE : 15°41'14,28" S LONGITUDE : 49°37'56,00" E |  | 356+000 | 356+000 | Analanjirofo | MAROANTSETRA | RANTABE |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 214 - AR/FR/PRMP/UGPM.2020 | Travaux de carénage et réparation mécanique du bac Rantabe au PK 356 de la RNS 5 – lot 06 | 591626000 |  |  |  | 2020-12-02 | 45 | RABARIJOELY RADO FABIEN (RRF) | 2640% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Dossier de DAE mis en circuit le 07/10/2021 et retourné au niveau MTP le 04/11/2021 pour motif : attente du process FR Relance de la DAE à reprendre suivant instruction tenue lors de la réunion de travail avec DAF - DCCP - DER du MTP ce 14/12/2021 Dossier DAE est en cours d'établissement |  |  | 0 | Nb de bacs entretenus
| CP 18 | CP 18 | ENTRETIEN DES ROUTES NATIONALES CAMPAGNE 2018/2019 et son Avenant n° 01 | DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER | Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé du Pont Ivato au PK 273,703 de la RNP 7 - lot 02-B16 | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 245540000 | RASOLOFOMANANA Espérance e.rasolofomanana@agenceroutiere.mg 034 30 384 47 | Nb d'ouvrages entretenus | 1 | 1°) Installation terminée à 100% 2°) Réparation du pont métallique réalisée à100% (Remplacement des platelages 5376 kg ; Fourniture et pose de boulons 12 U) 3°) Réfection localisée du corps de chaussée (2160 m2) achevée à 100% 4°) Ouvrage de protection des culées par des gabions terminé à 100% : 40 m3 | 9.1 | Nbre de ponts entretenus | RN 07 | LATITUDE : -20,621 LONGITUDE : 47,2023 |  | 272+300 | 274+900 | Amoron'i Mania | AMBOSITRA | IVATO CENTRE |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 228 - AR/FR/PRMP/UGPM.2020 | Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé du Pont Ivato au PK 273,703 de la RNP 7 - lot 02-B16 | 271073600 |  |  |  | 2020-12-23 | 45 | MADABUSINESS | 2593% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | DAE à mettre en circuit suivant instruction tenue lors de la réunion de travail avec DAF - DCCP - DER du MTP ce 14/12/2021 Dossier DAE est en cours d'établissement |  |  | 0 | Nb d'ouvrages entretenus
|  |  |  | DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS | Travaux de remise en état de la RNT9 entre les PK 0 et PK 107 (Toliara/Analamisampy) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 230000000 | RAMBOLAMANANA Maminiaina m.rambolamanana@agenceroutiere.mg 034-30-384-30 | Km | 107 | Avancement physique des Travaux : 60% | 9.1 | Kilomètre de routes entretenues | RN 09 | LATITUDE : 23°21'29,66" E, LONGITUDE : 43°40'00,84", | LATITUDE : 22°28'18,12" LONGITUDE : 43°39'54,36" | 0+000 | 107+000 | Atsimo Andrefana | TOLIARY II | MANGILY, ANKILILAOKA, ANALAMISAMPY | [7 empty] | Travaux de remise en état de la RNT9 entre les PK 0 et PK 107 (Toliara/Analamisampy) | 183377020 | 2021-07-06 |  |  | 2021-10-19 | 3 | TAMBATRA | 28900% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Arrêt de Travaux suivant la lettre du SE FR le 27/10/21. Reprise de Travaux suivant la lettre du CCP en date du 9/11/21. PV de réunion de chantier pour la reprise des Travaux transmis à MTP et FR Descente sur la RNT9 du 13 au 19/12/21 Réception provisoire des Travaux le 30 décembre 2021 Transmission des DP1, DP2 et DGD au SE prévue le 13/01/22 |  |  | 0 | Km
| 206 | CP | CP | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien de routes à Analalava | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY |  | Thierry | Km |  |  | 9.1 |  | Ville d'Analalava |  |  |  |  | Sofia | Analalava | [7 empty] | N° 068-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux d'entretien de routes à Analalava | 494527000 |  |  |  | 2020-12-16 | 45 | ECH BTP | 2609% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Réalisation de couche de revêtement très lent à cause de pluie fréquente RP : 01/09/2021 En attente DAP |  |  | 0 | Km
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | AGENCE ROUTIERE | Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BADEA / FSD / ETAT MALAGASY | 70252000000 | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Km | 51 | Km de route réhabilitée et/ou construite | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 43 | Début de la route : X : 8 541 647,868 Y: 474 976,511 | Fin de la Route X : 8 520 477,777 Y : 576 220,816 | 0+000 | 151+700 | Vakinankaratra | FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | [6 empty] | 120 MTP/ARM.18 | Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » | 73854617368.67 |  |  | 49005041001.1853 | 2018-04-17 | 1260 | Groupement CRBC (China Road and Bridge Corporation) / SMATP | 170.5% | 100% | 57.17% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Réception provisoire le 26/11/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | AGENCE ROUTIERE | MISSION DE CONTROLE DU PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE RNS 43 FARATSIHO – SAMBAINA | Prestation intellectuelle | FIN EX | BADEA / FSD / ETAT MALAGASY |  | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | Nb de rapports |  | Km de route réhabilitée et/ou construite | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 43 | Début de la route : X : 8 541 647,868 Y: 474 976,511 | Fin de la Route X : 8 520 477,777 Y : 576 220,816 | 0+000 | 151+700 | Vakinankaratra | FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | [7 empty] | MISSION DE CONTROLE DU PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE RNS 43 FARATSIHO – SAMBAINA | 4532223120.32 | [5 empty] | Groupement COMETE-TECMAD | #DIV/0! | 100% | 57.17% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Réception provisoire le 26/11/2021 |  |  | 0 | Nb de rapports
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | AGENCE ROUTIERE | Réactualisation des études d’APD, Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa (PK127 de la RNP7) et Analavory- Soavinandriana | Prestation intellectuelle | FIN EX | BADEA / FSD / ETAT MALAGASY | 4130000000 | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Nb de rapports | 47 | Nombre de rapport soumis | 9.1 | Nombre de rapport soumis | RN 43 | LATITUDE : -19,408700° LONGITUDE : 46,950528° | LATITUDE : -19,638632° LONGITUDE : 47,157127° | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | [6 empty] | 069 MTP/ARM.16 | Réactualisation des études d’APD, Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa (PK127 de la RNP7) et Analavory- Soavinandriana | 4129828672.51 |  |  | 2490375615.245 | 2016-05-24 | 1230 | Groupement COMETE/TECMAD | 231% | 100% | 73% | 11.32% | 100% | 100% | 0% | 88.68% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Réception technique le 18/11/2021 Avancement suivant avenant n°3 |  |  | 41.6796 | Nb de rapports
| 206 |  |  | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien des routes Mandritsara | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 500000000 | RABIALAHY Nedarivola Andréas | Km | 5 | Km de route entretenue | 9.1 |  | Ville de Mandritsara | Tronçon I : 15°50'34.03"S 48°49'20.34''E Tronçon II : 15°50'20.21762"S 48°49'32.24''E Pont : 15°50'17.78798"S 48°49'31.57406''E | Tronçon I : 15°50'30.26468"S 48°49'40.8122''E Tronçon II : 15°49'15.68"S 48°49'20.28''E |  |  | Sofia | MANDRITSARA | MANDRITSARA | [6 empty] | N°053-TR-MATP/PRMP/TP-RPI20 | Travaux d'entretien des routes Mandritsara : Radier, reprofilage et pavage | 493729983.22 |  |  |  | 2021-01-15 | 67 | ZAMA | 1707% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Travaux en retard suite au passage du cyclone Période de garantie RT : 05/05/2021 RP : 14/05/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | 383 | REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation des rues dans la ville d'Antsiranana : Rondpoint Galana - Lycée Mixte, Carrefour RN 6 Mitabe - La Batterie Rue Justin Bezara, Rue Monseigneur Courbet - Villa Titanic ; | Voies Urbaines | RPI | ETAT MALAGASY | 2629874000 | RAHARISON Elie | Km |  | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Ville d'Antsiranana | Axe 1 : 12°17'3.53"S 49°17'41.71''E Axe 2 : 12°17'58.73"S 49°17'36.87''E Axe 3 : 12°16'34.55"S 49°17'33.92''E | Axe 1 : 12°17'5.57"S 49°17'41.72''E Axe 2 : 12°17'58.65"S 49°17'12.49''E Axe 3 : 12°16'43.05"S 49°17'46.24''E |  |  | DIANA | ANTSIRANANA I | ANTSIRANANA | [6 empty] | N°114-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 | Travaux de réhabilitation des rues dans la ville d'Antsiranana : Rondpoint Galana - Lycée Mixte, Carrefour RN 6 Mitabe - La Batterie Rue Justin Bezara, Rue Monseigneur Courbet - Villa Titanic ; | 2629874000 |  |  |  | 2020-12-21 | 90 | SOGEA SATOM | 1299% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Travaux réalisés à 100% en cours de préparation de dossier financière au niveau DAF Période de garantie RP: 23/07/2021 |  |  | 0 | Km
| 215 | 258 | PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT | DRTP VATOVAVY FITOVINANY | Travaux d'entretien de la route provinciale RP 1203-F reliant les communes rurales de Vohitrindry et Ifanirea | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 1199673724.17 | RATIARISON Hajaniaina Thierry | Km | 64 |  | 9.1 |  | RP 1203-F | Début:22°22’42’’S – 47°49’46’’E | Fin: 22°11'31"S-47°28'31"E | 0+000 | 64+000 | Vatovavy / Fitovinany | Vohipeno-Ikongo | Vohipeno-Ilakatra-Mahazoarivo-Ifanirea | [6 empty] | N°107-TR-MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 | Travaux d'entretien de la route provinciale RP 1203-F reliant les communes rurales de Vohitrindry et Ifanirea | 1199673724.17 |  |  |  | 2020-12-07 | 90 | Es HORIZON | 1314% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie - Absence d'engin sur chantier car les ouvrages sur le RP 1203F ne supportent leur charges - Demande d'avenant par le Titulaire; arrêt de chantier le 18 déc. 2020; reprise le 01 mars 2021; avenant abandonné car l'entreprise reprend les travaux tout en entretenant les ouvrages défectueux; avancement 40%; arrêt de chantier le 15/04/2021 suite au décès du titulaire; disponibilité de l'avenant N°01 le 19/11/2021 suite au décès du titulaire et reprise des travaux le 19/11/2021; avancement 100% le 26/11/2021 - RP : 26/11/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | 383 | REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II | DRTP VAKINANKARATRA / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de pavage de l'Avenue Marechai Foch-Gendarmerie Andranomadio-Hôtel Thermes-Rosas dans la Ville d'Antsirabe | Voies Urbaines | RPI | ETAT MALAGASY | 800000000 | RAKOTOVAO Andriatiana Marcellin Chef de Service Route DINFRA rktv.marcellin@gmail.com 0340556196 | Km | 0.76 | Km de route réhabilité | 9.1 | Pourcentage des Routes nationales structurantes en bon état | Ville d'Antsirabe | Entre (19°51'45";47°02'01") et (19°52'10";47°02'03") |  | 0+000/RNS34 | Jardin des problèmes | Vakinankaratra | ANTSIRABE I | CU ANTSIRABE | Population urbaine | [5 empty] | 092-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 et son avenant n°01 | Travaux de pavage de l'Avenue Marechai Foch-Gendarmerie Andranomadio-Hôtel Thermes-Rosas dans la Ville d'Antsirabe | 994929733.2 |  |  |  | 2020-08-11 | 90 | MMP-BTP | 1446% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie RP : 15/10/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de traitement des points noirs de la route entre Ambatolampy et Tsinjoarivo repartis en trois (03) lots: -Lot1: Travaux de traitement des points noirs de la route entre PK0 (Ambatolampy) et PK12 (CR Ambatondrakalavao) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 180025765 | RAHARIVELO Arielle | Km |  | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue |  |  |  | 0 | 12 | Vakinankaratra | AMBATOLAMPY | CR Ambatondrakalavao CR Antsapandrano CR Tsinjoarivo | Paysans | [5 empty] | 105-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de traitement des points noirs de la route entre Ambatolampy et Tsinjoarivo repartis en trois (03) lots: -Lot1: Travaux de traitement des points noirs de la route entre PK0 (Ambatolampy) et PK12 (CR Ambatondrakalavao) | 180025765 |  |  |  | 2020-12-11 | 45 | Entreprise ADDEAU | 2620% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Période de garantie Réception provisoire le 18/06/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | 310 | PROJET HIMO | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES | Travaux complémentaires de remise en état de la RNTI2A, Travaux de bitumage du tronçon 3 du Lot 1 | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | UE | 10200000000 | RAZAFIARISOA Marie Julie rmjulie07@yahoo.fr 034-30-384-21 | Km | 7 | Nombre de Km réhabilité | 9.1 | Km de route réhabilitée | RN 12A | Latitude : Début : 24,61553°S | Fin : 24,54289°S | 63 + 758 | 78+272 | Anosy | TAOLAGNARO | TAOLAGNARO-IABOAKOHO-MANAMBONDRO-MANANTENINA-MANAMBARO-VANGAINDRANO | [6 empty] | FED/2020/417-890 | Travaux complémentaires de remise en état de la RNTI2A, Travaux de bitumage du tronçon 3 du Lot 1 | 10147465737.7175 |  |  | 2144127770.2375 | 2020-11-24 | 270 | SARA et Cie | 443% | 100% | 88.39% | 96.88% | 96.88% | 100% | 3.12% | 3.12% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Réception provisoire le 20/01/2022 Levée des réserves de la réception provisoire le 10/02/2022 ANO de la DUEM sur le PTBA 2022 acquis le 04/05/2022 |  |  | 0.2184 | Km
| 206 | 392 | AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET FACILITATION DU COMMERCE | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | PACFC : Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°9 - Lot 2 entre Bevoay et Manja (PK194+730 – PK 274+844) | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BAD / ETAT MALAGASY | 108059984700 | PACFC Point Focal : RAZAFIMAHEFA Ando Nantenaina (Coordonnateur) Responsable du projet : RABE Roger | Km | 80 | Km de route construite ; Nombre d'ouvrage réalisés | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 09 | Bevoay : 21°49'52,35"5 43°52'32,03"E | Manja : 21°26'08,53"S 44°19'56,21"E | 194+730 | 274+844 | Atsimo Andrefana | MANJA | Ankiliabo | [6 empty] | 003-MATP/AR/PACFC/20 | Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°9 - Lot 2 entre Bevoay et Manja (PK194+730 – PK 274+844) | 126456512400 |  |  |  | 2020-08-18 | 900 | CRCC | 143.8% | 82.47% | 60.63% | 42.44% | 76.95% | 82.47% | 5.52% | 40.03% | EN COURS | 050% à 099% | Visite de chantier avec le SG du MTP le 19 septembre 2022. |  |  | 32.024 | Km |  |  |  |  | Photo 1 : PK29+730 : Fossé maçonné 60x60 fini Photo 2 : PK33+100 : Couche de base protégée par le monocouche et par du béton Q250 pour buttage Photo 3 : PK62+700 : Mise en œuvre du remblai au niveau du PST Photo 4 : PK71+820 : Coffrage et ferraillage du chevêtre de la pile intermédiaire du pont Androtsy
| 206 | 393 | TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | EXIM BANK / ETAT MALAGASY | 8551000000 |  | Km | 151.7 | 151 Km de route, 23 ponts à réparer ou à construire et des dalots cadres | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 05A | Début : Latitude : 13°11’19.504’’S Longitude : 49°3’12.694’’E | Fin : Latitude : 13°24’7.694’’S Longitude : 49°59’0.298’’E | 0+000 Ambilobe | 151+000 Vohémar | DIANA / SAVA | Ambilobe et Vohémar | Marivorahona, Ambakirano, Betsiaka, Maromokotra, Daraina, Nosibe (Madirobe), Ampondra, Vohémar | [6 empty] | Marché N°159-MTP/PRMP/UGPM.FC/RPI.18. | TRAVAUX DE REHABILITATION AVEC BITUMAGE DE LA RN5A RELIANT AMBILOBE-VOHEMAR | 605365379136 |  |  | DP 0 (Avance de démarrage) : 100 894 101 359,50 | 2019-12-08 | 885 | CRBC (China Road and Bridge Corporation) | 174.9% | 100% | 68% | 24% | 64% | 100% | 36% | 76% | RECEPTION PROVISOIRE | 050% à 099% | Réception provisoire des travaux réalisé le 18 Octobre 2022 . |  |  | 115.292 | Km
| 206 |  |  | PACT / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE 44 RELIANT MAROVOAY AMBOASARY (PK 20 A PK 60) ET SON AVENANT | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | IDA/BANQUE MONDIALE-PPAV2260-MG | 76374491592.81 | PACT | Km | 40 | Km de route réhabilitée et/ou construite | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 44 | Marovoay (x: 209498,41; y:7921628,22; ZTn: 909,10) | Amboasary (18° 26' 48.07" Sud, 48° 15' 47.51" Est) | PK 20 | PK 60 | Alaotra Mangoro | AMBATONDRAZAKA | Vohidiala | 34000 | 16 |  |  |  |  | 01/T-AOI/MAHTP/SG/DGTP/PACT/2019 | TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE 44 RELIANT MAROVOAY AMBOASARY (PK 20 A PK 60) ET SON AVENANT | 76374491592.81 | Du 13 Juillet 2019 au 10 Octobre 2020 |  | 76374491592.81 | 2019-10-10 | 897 | CGC (China Géo-Engineering Corporation) | 179.2% | 100% | 94.48% | 94.16% | 100% | 100% | 0% | 5.84% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Réception technique des travaux le 28 mars 2022. En attente de la réception provisoire des travaux 06 juin 2022. |  |  | 2.336 | Km |  |  | Photo 1:Application du tapis en BBSG au PK 32+400 Photo 2: Application de marquage au sol au PK 29+200
| 206 |  |  | PACT / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE 44 RELIANT MAROVOAY AMBOASARY (PK 20 A PK 60) | Prestation intellectuelle | FIN EX | IDA/BANQUE MONDIALE-PPAV2260-MG | 3330000 | PACT: RANDRIAMILANTO Jean Frédéric MTP: Thierry RATIARISOA | Nb de rapports |  | Kilomètre de routes réhabilitées | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 44 | Marovoay (x: 209498,41; y:7921628,22; ZTn: 909,10) | Amboasary (18° 26' 48.07" Sud, 48° 15' 47.51" Est) | PK 20 | PK 60 | Alaotra Mangoro | AMBATONDRAZAKA | Vohidiala | [6 empty] | 07/SFQC/DGTP-PACT/19 | Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RN 44 (PK20+000 – PK 60+000) | 2037492 | Du 22 Juillet 2019 au 14 Janvier 2020 |  | 2037492 | 2020-01-14 | 810 | Groupement ADS | 186.5% | 100% | 0% | 94% | 100% | 100% | 0% | 6% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Prestations terminés |  |  | 0 | Nb de rapports
|  | 464 | Accord de partenariat entre Le Gouvernement et PAM: décret d'avance | AR (Agence Routière) | TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU PONT SEMI-DEFINITIF | Travaux de renforcement | FIN EX | PAM (Nations Unies) | 306 817 500 | RAKOTOSON Eric | ML | 50 | Mètre linéaire de pont | 9.10 | Nombre de pont renforcé | RP 1203-F | Longitude: 47,831196 ; Latitude: -22,366661 | Longitude: 47,831196 ; Latitude: -22,366661 | 1+300 | 1+300 | Fitovinany | Vohipeno | Vohitrindry | 40000 | 50 |  |  |  |  | MARCHE N°284-AR/PAM/PRMP/UGPM.2022 | TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU PONT SEMI-DEFINITIF A MANANDRIA AU PK1+300 DE LA ROUTE PROVINCIALE 1203F DISTRICT DE VOHIPENO | 269974200 |  |  | 269 974 200 | 2022-08-01 | 20 | FIARENANA | 2905% | 85% | 0.0 | 53.84% | 76.71% | 85% | 8.288% | 31.16% | EN COURS | 050% à 099% | -Le titulaire est en difficulté sur l'installation des palplanches au niveau des piles à cause du profondeur de l'eau très important (environ 7,5m) et les intempéries successives sur place. |  |  | 15.58 | ML
| 206 |  |  | PACT / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Contrôle et surveillance : TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA RN44 ENTRE AMBOASARY ET VOHIDIALA DU PK 60+000 AU PK 133+000 | Prestation intellectuelle | FIN EX | IDA/BANQUE MONDIALE-PPAV2260-MG | 5550000 | PACT: RANDRIAMILANTO Jean Frédéric Tél : 034 10 111 43 mail: frederic.randriamilanto@ppact.mg MTP: Thierry RATIARISOA Tél: 034 05 614 13 mail: rthierry.tp@gmail.com | Nb de rapports |  | Kilomètre de routes réhabilitées | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 44 | Amboasary (18° 26' 48.07" Sud, 48° 15' 47.51" Est) | Vohidiala (17° 53' 7.95" Sud, 48° 15' 17.97" Est) | 60 | 133 | Alaotra Mangoro | Ambatondrazaka | Vohidiala | 358154 | 17 |  |  |  |  | 06/SFQC/PACT/2020 | Contrôle et surveillance : TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA RN44 ENTRE AMBOASARY ET VOHIDIALA DU PK 60+000 AU PK 133+000 | 6292357 | Du 30 Décembre 2019 au 09 Décembre 2020 |  | 6292357 | 2020-12-09 | 730 | Groupement ADS | 161.8% | 76.71% | 0% | 53.84% | 76.71% | 76.71% | 0% | 22.87% | EN COURS | 050% à 099% |  | 2020-07-13 | 2020-08-11 | 0 | Nb de rapports
| 215 | 275 | CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de Construction de la route Ivato - Village Artisanal et la route reliant Boulevard de l'Europe - Village de la Francophonie | Travaux de Construction | FIN EX | CHINE / ETAT MALAGASY | 576659142913 | RANDRIANANDRASANA Hajaniaina, Directeur Général des Travaux Publics | Km | 17 | 17 Km de routes, 3 ponts, 1104 ml de buses et dalots, aire de péage, bâtiment pour administration, | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Route de la francophonie |  |  |  |  | Analamanga | Ambohidratrimo | Ambohidratrimo Ambohitrimanjaka | [6 empty] | N° 16-M2PATE/PRMP.16 | Travaux de Construction de la route Ivato - Village Artisanal et la route reliant Boulevard de l'Europe - Village de la Francophonie | 576659142913 |  |  |  | 2017-12-15 | 910 | CRBC (China Road and Bridge Corporation) | 249.6% | 80% | 50% | 3% | 80% | 80% | 0% | 77% | EN COURS | 050% à 099% | Embranchements (4,74 km) : Avancement des travaux à 80%. Reste à faire revêtement en enrobé de 5 cm d’épaisseur (Ankasina 67Ha vers Rond-point près Gare Routière Maki, Carrefour RNS 58A Stade Maki vers Rond-point près Gare Routière Maki, Rond-point près Gare Routière Maki vers Carrefour RNS 58A Village Artisanal. |  |  | 13.09 | Km
| 206 | 327 | AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHIQUE | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Assistance technique (AT) pour appuyer l’Autorité Routière | Assistance technique | FIN EX | BEI | 1355000000 | RALAIMAROLAHY Rija r.ralaimarolahy@agenceroutiere.mg 034-30-384-24 | Nb de rapports | 4 | Nombre de rapport approuvé | 9.1 | Nombre de rapport approuvé | Agence Routière |  |  |  |  | Analamanga / Vatovavy / Fitovinany / Atsimo Andrefana | [8 empty] | 167-ARM/BEI/2019 | Assistance technique (AT) pour appuyer l’Autorité Routière | 1354707165 |  |  | 826418439.643 | 2019-04-11 | 1320 | Louis Berger | 135.5% | 80% | 52.93% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 0 | Nb de rapports
65 | 206 | 327 | AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHIQUE | DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS | Etudes techniques de la digue de KIEMBE , Gestion de contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la digue de Kiembe | Etudes - Contrôle et surveillance | FIN EX | BEI - Post Disaster Infrasctructure reconstruction | 4400000000 | RAKOTONIRINA Alberton a.rakotonirina@agenceroutiere.mg 034-30-384-13 | Nb de rapports | 5 | Nombre de Rapport validé | ODD 9.1 | rapport soumis |  | Début (Port de Toliara) Latitude : 43.679785° Longitude : -23,376680° | Fin ( _I_ RN7 ) Latitude : 43,715144° Longitude : -23,297532° | 0 | 4.9 | ATSIMO ANDREFANA | TOLIARA I | MAHAVATSE I |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 255-AR/BEI/PRMP/UGPM/2021 | Etudes techniques de la digue de KIEMBE , Gestion de contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la digue de Kiembe | 4137778540 | 2019-11-18 |  | 0 | 2022-04-06 | 763 | TYPSA | 26.61% | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | EN COURS | 000% à 025% | OS de commencer les prestations Phase A : 06/04/2022 pour une durée de 6 mois, Rapport d'études APS: version provisoire validée le 01/06/2022 (avec observations) Rapport d'études APS version définitives : validation avec le MTP le 12/07/2022 Décompte provisoire n°01 en cours |  |  | 0.75 | Nb de rapports
| 206 | 310 | PROJET HIMO | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES | Gestion, contrôle et surveillance des travaux de remise en état des Routes Nationales RNT12A (tranche 2, entre Taolagnaro et Vangaindrano) et RNS5 (entre Mananara Nord et Maroantsetra) et des pistes rurales connexes | Prestation intellectuelle | FIN EX | UE / ETAT MALAGASY | 14299000000 | RAZAFIARISOA Marie Julie rmjulie07@yahoo.fr 034-30-384-21 | Nb de rapports | 8 | Nombre de rapport approuvé | 9.1 | Nombre de rapport approuvé | RN 12A |  |  | 0+000 | 232 + 000 | Anosy / Atsimo Atsinanana / Analanjirofo | TAOLAGNARO VANGAINDRANO MANANARA AVARATRA MARONATSETRA | TAOLAGNARO-IABOAKOHO-MANAMBONDRO-MANANTENINA-MANAMBARO-VANGAINDRANO | [6 empty] | FED/2016/372-813 | Gestion, contrôle et surveillance des travaux de remise en état des Routes Nationales RNT12A (tranche 2, entre Taolagnaro et Vangaindrano) et RNS5 (entre Mananara Nord et Maroantsetra) et des pistes rurales connexes | 14298039550.08 |  |  | 11438431640.064 | 2017-04-03 | 1269 | BRL/CIRA | 199.1% | 91% | 92% | 91% | 91% | 91% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 0 | Nb de rapports
| 207 | 311 | ROCADE ANTANANARIVO | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DE L'HABITAT | Assistance à l'analyse des offres et à la contractualisation, gestion contrôle et surveillance des travaux, assistance aux réceptions provisoires et définitive des travaux de construction, de la prolongation de rocade au Nord Est d'Antananarivo | Prestation intellectuelle | FIN EX | AFD / ETAT MALAGASY | 11521182334.58 | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | Nb de rapports | 10 | % avancement | 9.1 | % Rapports validés | Rocade Nord-Est | Amoronakona : 772082,191 7905758,411 | Marais Massay : 767854,322 7910372,564 | 0+000 | 8+250 | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | ANTANANARIVO RENIVOHITRA AMBOHIMANGAKELY | [6 empty] | 111-ARM/AFD/2018 | Assistance à l'analyse des offres et à la contractualisation, Gestion contrôle et surveillance des travaux, Assistance aux réceptions provisoire et définitive des travaux de construction de la prolongation de la Rocade au Nord Est d'Antananarivo | 12831526829.25 |  |  | 9819533109.38 | 2018-03-21 | 1605 | SETEC | 135.5% | 82.3% | 84% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% | ANO obtenu de l'avenant N°05, le 04 10 2022 pour étendre le délai jusqu'au mois de décembre (01 an de garantie) , sans incidence financière- |  |  | 0 | Nb de rapports
| 207 | 311 | ROCADE ANTANANARIVO | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DE L'HABITAT | Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour le Projet de construction de la prolongation de la Rocade Urbaine à l'Est et au Nord Est d'Antananarivo | Assistance technique | FIN EX | AFD / ETAT MALAGASY | 3266914395.96 | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | Nb de rapports | 2 | % avancement | 9.1 | % Rapports validés | Rocade Nord-Est | Amoronakona : 772082,191 7905758,411 | Marais Massay : 767854,322 7910372,564 | 0+000 | 8+250 | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | ANTANANARIVO RENIVOHITRA AMBOHIMANGAKELY | [6 empty] | 130-ARM/AFD/2018 | Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour le Projet de construction de la prolongation de la Rocade Urbaine à l'Est et au Nord Est d'Antananarivo | 2889950672.1 |  |  | 2466905796.9 | 2018-06-22 | 1545 | Louis Berger | 134.8% | 80% | 93% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% | DP 11 payé - DP 12 payé -DP 12 R vérifié- Envoi rapport final version provisoire aux Supérieurs hiérarchiques de l'AR pour validation- DP13 vérifié Fin des prestations suivi travaux 13/12/21- Réception de DP14 (Remarque faite par courriel et modification en cours par LB) |  |  | 0 | Nb de rapports
| 207 | 311 | ROCADE ANTANANARIVO | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DE L'HABITAT | Mise en œuvre d’un plan de communication institutionnel pour la phase de construction et d'inauguration des travaux de construction de la prolongation de la Rocade au Nord Est d'Antananarivo | Assistance technique | FIN EX | AFD | 1081561880 | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | Nb de rapports | 2 | % avancement | 9.1 | % Rapports validés | Rocade Nord-Est | Amoronakona : 772082,191 7905758,411 | Marais Massay : 767854,322 7910372,564 | 0+000 | 8+250 | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | ANTANANARIVO RENIVOHITRA AMBOHIMANGAKELY | [6 empty] | 184-AR/AFD/2020 | Mise en œuvre d’un plan de communication institutionnel pour la phase de construction et d'inauguration des travaux de construction de la prolongation de la Rocade au Nord Est d'Antananarivo | 1081561880 |  |  | 421236946 | 2020-10-13 | 720 | NOVO-COMM | 171.9% | 50% | 57% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% | Causerie effectuée le 13 mai 2022 au niveau des élevés habitants aux alentours de Rocade sur la sensibilisation de la sécurité routière- sensibilisation TV et radio sur la sécurité routière depuis le 15 05 2022 et jusqu'au 26 05 2022- Communiqué de presse sur 3 Journaux quotidien sur la sécurité routière le 17 mai 2022- Point de presse effectué le 03 décembre lors de la RP le 03/12/2021. |  |  | 0 | Nb de rapports
| 207 | 311 | ROCADE ANTANANARIVO | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DE L'HABITAT | Audit comptable et administratif des activités de l'ARM en vue de la réalisation du projet Rocade Exercices 2018-2019-2020-2021 | Assistance technique | FIN EX | AFD | 76080000 | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | Nb de rapports | 3 | Nombre de Rapports livrés et validés | 9.1 | Nombre d'exercice audité | Agence Routière | Amoronakona : 772082,191 7905758,411 | Marais Massay : 767854,322 7910372,564 | 0+000 | 8+250 | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | ANTANANARIVO RENIVOHITRA AMBOHIMANGAKELY | [6 empty] | 183-AR/AFD/2020 | Audit comptable et administratif des activités de l'ARM en vue de la réalisation du projet Rocade sur financement de l'AFD, de la BEI, de l'UE, de l'Etat Malagasy - Exercices 2018-2019-2020-2021 | 76080000 |  |  | 38040000 | 2020-10-13 | 1050 | DELTA AUDIT Associés | 117.9% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 0 | Nb de rapports
| 206 | 346 | CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO | DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Route: Routes des œufs à Ambohidratrimo | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | CHINE | 206 670 000 RMB Yuans | Mr RAKOTOARISOA Mihajarivo andriambola2017@gmail.com 0340556415 | Km | 19.087 | Maintenir le réseau routier et structurant en état | 9.1 | Km de route réhabilitée | Routes des œufs | Lat.: 18°43'15.88"S Long: 47°20'34.81"E |  | PK 0+000 Croisement RN4 au PK 31+200 | PK 9+087 DAS Commune Antanetibe Mahazaza | Analamanga | AMBOHIDRATRIMO | CR Mahitsy CR Ampanotokana CR Antanetibe Mahazaza | Toutes les populations des trois Communes Rurales Mahitsy, Ampanitokana et Antanetibe Mahazaza Toutes riverains utilisant cet axe notamment les habitants des Communes Rurales environnantes Toutes les personnes en activité dans le secteur de production d'œufs à Madagascar | 55 |  |  |  |  | Accord de don non-remboursable | Projet de travaux de réhabilitation de la route des œufs reliant les Communes Rurales de Mahitsy, d'Ampanotokana et de Mahazaza, dans le District d'Ambohidratrimo | 206 670 000 RMB Yuans |  |  | 206 670 000 RMB Yuans | 2018-10-15 | 1080 | ZHONGMEI ENGINNEERING GROUP | 182.1% | 90% |  | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% | Don non-remboursable du Gouvernement Chinois Le montant est en RMB Suivant le PV de réunion du 21 Août 2021, il a été signé entre les deux parties Chine-Madagascar la prolongation de délai d'exécution des travaux. |  |  | 0 | Km
| 206 | 396 | PROJET DE MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER RN 6 ET RN 13 | AGENCE ROUTIERE | Gestion, contrôle et surveillance des Travaux d'urgence sur la RN6 aux PK 499+200 et PK 581+800 | Prestation intellectuelle | FIN EX | BEI | 1591000000 | RALAIMAROLAHY Rija r.ralaimarolahy@agenceroutiere.mg 034-30-384-24 | Nb de rapports | 100 | Nombre de Rapport validé | 9.1 | Nombre de Rapport validé | RN 06 |  |  | PK 499+200 PK 581+800 |  | DIANA | AMBANJA AMBILOBE | AMBANJA MARIVORAHONA | [6 empty] | 163-ARM/BEI/2019 | Gestion, contrôle et surveillance des Travaux d'urgence sur la RN6 aux PK 499+200 et PK 581+800 | 2748456048.24 |  |  | 2209211270.2 | 2019-03-19 | 240 | SETEC | 755% | 95% | 83.54% | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 0 | Nb de rapports
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre PK 304+000 et PK 352+729 | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 5981999742 | Responsable du projet: Taberahanitra Sarinety | Km | 48.729 | Km de route réhabilitée ; Nombre d'ouvrages réalisés | 9.1 | 48km de routes à réhabiliter, un ouvrage ( dalot cadre) | RN 02 | 18°413'637''S / 49°160'924''E | 18°159'804''S / 49°403'549827''E | Début ( PK304+00) entré pont AMPASIMADINIKA, | Fin ( PK 352+729) Port TOAMASINA | Atsinanana | Toamasina | Toamasina | Population de Toamasina | 10 | 2021-07-05 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | MARCHE SUBSEQUANT N°021MCC-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre PK 304+000 et PK 352+729 | 5981999742 |  |  | 5981999742 | 2021-08-05 | 150 | FANOMEZANA ( RAMIARIJAONA Rodolphe | 628% | 85% | 0% | 40% | 85% | 85% | 0% | 45% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 21.928 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réparation de la route RNS 5 entre Foulpointe et Fenerive Est et son avenant N°1 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 7421486810 | RAHARISON Solonirina Elie Tel: 034 05 614 15 Mail: raharisonsolonirina@gmail.com | Km | 45 | Maintenir le réseau routier en bon état | 9.1 | Km de route traitée ; Nombre d'ouvrage réalisés : | RN 05 | 17°66’80,61’’S E : 049’49’11,52’ | 17°21’57,60’’S E : 049°24’10,00’ | PK 56+000 | PK101+000 | Analanjirofo | Fenerive Est | Foulpointe Fenerive Est | Population riveraine | 80 | Avenant 10/12/2021 |  | Avenant 14/12/2021 |  | N°133-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de réparation de la route RNS 5 entre Foulpointe et Fenerive Est et son avenant N°1 | 9640813000 |  |  |  | 2021-06-23 | 90 | Groupement WIETC ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR / MAHAFAPOU | 1094% | 95% | 75% | 86% | 95% | 95% | 0% | 9% | EN COURS | 050% à 099% | En attente réception provisoire Avenant : En attente DAE |  |  | 4.05 | Km
| 218 | 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART (TECOA) | DRTP ITASY | Travaux de réhabilitation des points critiques de la piste reliant les Communes Analavory - Anosibe Ifanja et Sarobaratra | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | NA | REGION ITASY SRTP Itasy | Km | 22 | Km de route réhabilitée et/ou construite | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Analavory - Sarobaratra |  |  |  |  | Itasy | MIARINARIVO | Analavory, Anosibe Ifanja, Sarobaratra | Usagers de la route | 75 |  |  |  |  | CONVENTION N° 002-01/GOUV/ITA/PRMP/21 | Travaux de réhabilitation des points critiques de la piste reliant les Communes Analavory - Anosibe Ifanja et Sarobaratra | 1090562000 |  |  |  | 2021-08-16 | 90 | Entreprise ROJO | 1034% | 98% | 0% | 98% | 98% | 98% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 0 | Km
| 218 | 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART (TECOA) | DRTP ITASY | Travaux de réhabilitation des routes dans la ville de Soavinandriana (Pavage, Points à temps) | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | NA | REGION ITASY DRATP Itasy | Km | 3 | Km de route réhabilitée et/ou construite | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Ville de Soavinandriana |  |  |  |  | Itasy | SOAVINANDRIANA | Soavinandriana | Usagers de la route | 70 |  |  |  |  | CONVENTION N°002-03/GOUV/ITA/PRMP/21 | Travaux de réhabilitation des routes dans la ville de Soavinandriana (Pavage, Points à temps) | 897932300 |  |  |  | 2021-08-16 | 90 | MINO | 1034% | 98% | 0% | 98% | 98% | 98% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 0 | Km
| 206 | 304 | PAIR | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES | LOT 1 : Travaux à Himo pour l'aménagement de la piste rurale de Tsianisiha - Andoharano sur la RN9 du PK 0+000 au PK 4+800 | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 300000000 | RATSIMBA Andrianjatovo Andry a.ratsimba@agenceroutiere.mg 034-30-384-45 | Km | 4.8 | Nombre de KM réhabilité | 9.1 | Km réhabilité | RN 09 | Début : Latitude : '-23,376680° Longitude : 43,855374° | Fin : Latitude : '-22,896520° Longitude : 43,616539° | PK 0+000 | PK 4+800 | Atsimo Andrefana | TOLIARA II | TSIANISIHA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 113-ARM/PAIR/18 | LOT 1 : Travaux à Himo pour l'aménagement de la piste rurale de Tsianisiha - Andoharano sur la RN9 du PK 0+000 au PK 4+800 | 196056353.028 |  |  | 163380294.19 | 2018-04-04 | 11 | HYCO INVESTCOM | 19645% | 56% | 53.29% | 56% | 56% | 56% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% | Contrat clôturé à l'amiable Décision n°357-AR/PRMP.2021 du 16/09/2021 Notifiée le 16/09/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | CP 19 | Travaux d'Entretien Courant des Routes Nationales (Campagne 2021) | DRTP BETSIBOKA | Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 207+000 (BK N°207+000/Anjiajia) et PK 235+000 (Entrée pont après BK N°235) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 20729000 | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Km | 28 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 04 | S : 17°39'3,393'' / E : 46°58,4'4,6398'' | S : 17°28'24,325'' / E : 46°59'45,11256'' | PK 207+000 (BK N°207+000/Anjiajia) | PK 235+000 (Entrée pont après BK N°235) | Betsiboka | Maevatanana | Andriba | Toute la population du District de Maevatanana | 15 | - | - | - | - | 02-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 207+000 (BK N°207+000/Anjiajia) et PK 235+000 (Entrée pont après BK N°235) | 22924326 | 18/03/2021 | - | - | 2021-10-13 | 60 | VONONA | 1455% | 60% | 0% | 60% | 60% | 60% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE |  |  | 0 | Km
| 206 | 392 | AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET FACILITATION DU COMMERCE | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Etudes, Contrôle et Surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT 12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850), entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que des travaux de construction des ponts d’Ebakiky au PK 44+850 et de Masianaka au PK 203+800 / (PHASE I + PHASE II) : Contrôle et surveillance des travaux | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 700000000 | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | Nb de rapports | 0 | Nombre de Rapport validé | 9.1 | rapport soumis | RN 12A | Analamisampy : 22°28'47,67"5 43°39'35,57"E RNT 12A : lot 1, début (Taolagnaro) : 25°00'9.85" S 46°58'57.84"E RNT 12A : lot 2, début (Masianaka) 23°21'0.84"S 47°36'17.02"E | Bevoay : 21°49'52,35"5 43°52'32,03"E RNT 12A : lot 1, fin (Ebakiky) : 24°43'43.64"S 47°08'54.60"E RNT 12A : lot 2, fin (Vangaindrano) 23°36'17.88"S 47°36'43,31"E | 0+000 | 243+800 | Anosy / Atsimo Atsinanana | TAOLAGNARO - VANGANINDRANO | MASIANAKA - VANGAINDRANO |  |  | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | 004-AR/PACFC/20 | Actualisation et mise en œuvre des Plans de Réinstallation Involontaire (PRI) et actualisation de l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) sur la RN9 et la RNT12A dans le cadre PACFC | 697578592.42 |  |  |  | 2020-11-17 | 25 | BUREAU D'ETUDES SERT | 4812% | 50% | 40% | 49% | 50% | 50% | 0% | 1% | EN COURS | 050% à 099% | Phase I : 100% Phase II : 0% O.S N°016 du registre n°03 portant notification de la mise en œuvre du PRI sur la RNT12A en date du 16/05/2022 |  |  | 0 | Nb de rapports
| 206 | 393 | TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Contrôle et Surveillance des Travaux de bitumage de la RNS 5A entre AMBILOBE et VOHEMAR | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 3233820776 | RAFALISOA Dafara Anjarason : dafaranjarason@gmail.com Tel : 034 05 614 19 | Nb de rapports |  | 0 | 9.1 | 0 | RN 05A | Début : Latitude : 13°11’19.504’’S Longitude : 49°3’12.694’’E | Fin : Latitude : 13°24’7.694’’S Longitude : 49°59’0.298’’E | 0+000 Ambilobe | 151+000 Vohémar | DIANA / SAVA | Ambilobe et Vohémar | Marivorahona, Ambakirano, Betsiaka, Maromokotra, Daraina, Nosibe (Madirobe), Ampondra, Vohémar | 0 | [5 empty] | Marché N°003-PI/MATP/PRMP/TP.RPI.20 et son avenant N° 01 | Contrôle et Surveillance des Travaux de bitumage de la RNS 5A entre AMBILOBE et VOHEMAR | 3233820776 |  |  |  | 2021-01-15 | 450 | Bureau d'études EC PLUS | 254.2% | 67% | 17% | 37% | 67% | 67% | 0% | 30% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 0 | Nb de rapports
| 206 | CP 18 | Travaux d'Entretien Courant CP18 (Campagne 2018-2019) | DRTP ALAOTRA MANGORO | Travaux d'entretien courant des Routes Nationales Campagne 2018/2019 | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 299728512 | DRATP/SRTP ALMAN | Km |  | TEAO: 2 760 m3 de Remblai d’emprunt; 230 m2 d'engazonnement de talus; 460 m3 de fourniture et pose de gabions;161 m2 de géotextile ouvrage; 220,80 m3 d'enrochement, TEAC: 28,75 m3 de démolition de chaussée; 11,50 m3 de couche de base ; 57,50 m2 d'Imprégnation; 57,50 m2 de Couche d'accrochage; 6,90 T d' enrobe a froid. | 9.1 | Km de route entretenue | RN 33 | 17°45'56.98"S / 47°59'23.29"E |  | PK 23+600 |  | Alaotra Mangoro | Amparafaravola | Morarano chrome | [6 empty] | Convention N°018-DRATP/SRTP/ALMAN/CP18/FR/2020 | Travaux de traitement de brèche et protection de la chaussée au PK 23+600 de la RNT 33 Lot unique : RNT33 au PK 23+600 (TEAO/TEAC) | 299728512 |  |  |  | 2020-12-02 | 45 | Entreprise ROJO | 2640% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 206 |  |  | DRTP ALAOTRA MANGORO | TRAVAUX DE TRAITEMENT DES POINTS NOIRS SUR LA ROUTE RNT23A ENTRE MORAMANGA ET ANOSIBE AN’ALA (A DELAI REDUIT) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 2587802317.6 | DRATP/SRTP ALMAN | Km | 50 | TEAC: m2 d'empierrement par cloutage. Réparation ouvrage, Reprofilage, remblai et couche de roulement | 9.1 | Km de route entretenue | RN 23A | Longitude : 18°94’70.62S Latitude : 48°23’02.27E | Longitude : 19°17’54.54S Latitude : 48°12’59.85E | 0+000 à Moramanga | 50+0000 | Alaotra Mangoro | Moramanga, Anosibe an'ala | Ambohibary, Nosibe an'ala | [6 empty] | N° 078-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 | TRAVAUX DE TRAITEMENT DES POINTS NOIRS SUR LA ROUTE RNT23A ENTRE MORAMANGA ET ANOSIBE AN’ALA (A DELAI REDUIT) | 2587802317.6 |  |  |  | 2020-11-02 | 92 | SMATP | 1324% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | prévision de reprise des travaux et application de barrière de pluie |  |  | 0 | Km
| 206 | CP 18 | Travaux d'Entretien Courant CP18 (Campagne 2018-2019) | DRTP ATSIMO ANDREFANA | Travaux d'Entretien Améliorant Terrassement (TEAT) sur la RNS.10 entre les PK 0+000 (Andranovory) et PK 61+000 (Ihotry) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 209023398 | RANDRIANTSARA Jean François Davidson (DRAHTP Atsimo Andrefana) Tel : 034 01 757 13 atsimoandrefanadrahtp@gmail.com / ZAFILEBA Ferrier Odilon (SRTP Atsimo Andrefana) Tel : 034 01 757 13 drtp1 ih@gmail.com | Km | 61 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 10 | RNS10 (LOT 01) : Début: Lat.: 23°8'33,44''S / Long: 44° 8'.47"E | Fin: Lat.: 23°30'55.35"S / Long: 44°19'42.42"E | RNS.10 PK 0+000 (Andranovory) | RNS.10 PK 61+000 (Ihotry) | Atsimo Andrefana | TOLIARA I | Commune Urbaine de Toliara I | [6 empty] | N°01-DRATP/SRTP/SO/CP.18/FR/2019 | Travaux d'Entretien Améliorant Terrassement (TEAT) sur la RNS.10 entre les PK 0+000 (Andranovory) et PK 61+000 (Ihotry) | 209023398 |  |  |  | 2020-09-17 | 90 | ANJAVOLA | 1404% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 218 | 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART (TECOA) | DRTP AMORON'I MANIA / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien des routes FKT Ambohimanjaka vers CR Ambohimitombo I dans la Commune Rurale d'Ambohimitombo I, Commune Rurale dudit, District d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 197390000 | h.sarinah@gmail.com 034 05 561 81 srtp.amoronimania@gmail.com 034 04 177 47 | Km | 5 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Route d'Ambohitombo | Début : -20.654714 47.106563 | Fin : -20.519433 47.058357 | 0+000 | 5+000 | Amoron'i Mania | Ambositra | Ambalasoaray - Ambohimitombo I | [6 empty] | N°082-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de réhabilitation de la route d'Ambohimitombo, Ambositra Lot 05 : Travaux d'entretien des routes FKT Ambohimanjaka vers CR Ambohimitombo I | 200000000 |  |  |  | 2020-12-14 | 30 | Entreprise RS | 3920% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 206 | CP | CP | DRTP MELAKY | Travaux d'Entretien Améliorant de la RNS1bis au PK 341+100 dans la Région Melaky | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 335872310.4 | Nom et prénom : RAJAONA Lalanirina Jean Luc Mail : drtpmelaky@gmail.com Tél : - 034 01 769 34 Fonction : DIRECTEUR REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS" | ML | 6 | Travaux de reconstruction d'un ponceau 6ml, ces ouvrages annexe et remise en état remblais d'accès | 9.1 | Km de route entretenue | RN 01 Bis | PK 341+100 / 044°52'50.57'' E; 17°55'50.53''S |  | PK 341+100 |  | Melaky | Morafenobe | Morafenobe | [7 empty] | Travaux d'Entretien Améliorant de la RNS1bis au PK 341+100 dans la Région Melaky | 335872310.4 |  |  |  | 2020-11-01 | 90 | MIHARI | 1354% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | ML
| 206 | CP | CP | DRTP ATSIMO ATSINANANA | Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé sur la RNS 27 entre PK.145+000 (Maropaika : 22°42'33.31"S - 46°58'33.73"E) et PK.206+000 (Vondrozo : 22°49'5.96"S - 47°19'40.43"E) - Construction d'un dalot 100X100 au PK 168+750 | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 70056520 | DRATP ATSIMO ATSINANANA | Km | 61 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 27 | 22°42'33.31"S - 46°58'33.73"E | 22°49'5.96"S - 47°19'40.43"E | PK.145+000 | PK.206+000 | Atsimo Atsinanana | [8 empty] | 02-DRAHTP/A.A/FR/2020 | Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé sur la RNS 27 entre PK.145+000 (Maropaika : 22°42'33.31"S - 46°58'33.73"E) et PK.206+000 (Vondrozo : 22°49'5.96"S - 47°19'40.43"E) - Construction d'un dalot 100X100 au PK 168+750 | 70056520 |  |  |  | 2020-05-28 | 60 | LE MEX | 2293% | 100% | 36.46% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 215 | 258 | PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT | DRTP VATOVAVY FITOVINANY | Travaux de réhabilitation de la route Vohilava Mananjary | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 759003140 | RANDRIANARIVELO Herimanantsoa Directeur Régional 034 01 73975 / 034 11 391 00 herimanantsoa@moov.mg | Km | 25 |  | 9.1 |  | Ville de Mananjary | Début:21°09’41’’S – 48°05’49’’E | Fin: 21°04'39"S-48°00'31"E | 17+000 | 42+000 | Vatovavy / Fitovinany | Mananjary | Marokarima-Ambonihaonana-Vohilava | [6 empty] | N°036-TR-MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de réhabilitation de la route Vohilava Mananjary | 759003140 |  |  |  | 2021-01-11 | 90 | Es EHS | 1276% | 95% |  | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | EN COURS | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 206 |  |  | DRTP VATOVAVY FITOVINANY / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien de route à Manakara Ville | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 499560995.56 |  | Km |  | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | Ville de Manakara |  |  |  |  | Vatovavy / Fitovinany | MANANKARA | MANANKARA | [6 empty] | N°050-TR-MATP/PRMP/TP-RPI20 | Travaux d'entretien de route à Manankara Ville | 499560995.56 |  |  |  | 2021-01-26 | 90 | Es HORIZON | 1259% | 95% |  | 95% | 95% | 95% | 0% | 0% | EN COURS | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 206 |  |  | DRTP ATSIMO ATSINANANA / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation des routes RN 12 Vohipeno - Farafangana : tronçon entre PK 185+000 et PK 207+000 | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 16229774220.63 | DINFRA - DRATP ATSIMO ATSINANANA | Km | 21.105 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 12 | Latitude: 22°20'22,15" S et Longitude: 47°51'22,66" E Latitude: 22°40'21,45" S et Longitude: 47°48'21,09" E | Latitude: 22°23'45,21" S et Longitude: 47°49'13,30" E, Latitude: 22°50'11,05" S et Longitude: 47°49'38,98" E | PK185+595 | PK206+700 | Atsimo Atsinanana | FARAFANGANA | CR Anosivelo, CR Tsararafa, CU Farafangana | Populations de la régions, des districts et communes concernées |  | 2020-12-10 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2021-01-05 | N°041-TR-MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de réhabilitation de Routes RN 12 Vohipeno - Farafangana | 16229774220.63 |  |  | 3245954844.126 | 2021-01-13 | 240 | COLAS MADAGASCAR | 477.5% | 90% |  | 75% | 90% | 90% | 0% | 15% | EN COURS | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 3.1658 | Km
| 215 | 258 | PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réparation de la route d'Ambatomaro reliant RN 2 - Ambolokandrina | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 810205000 | ANDRIAMALALAVONJY Solomanoro, DRATP Analamanga | Km | 4.9 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | [5 empty] | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA | [7 empty] | N° 047-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 | Travaux de réparation de la route d'Ambatomaro reliant RN 2 - Ambolokandrina | 810205000 |  |  |  | 2020-04-06 | 60 | SAVA | 2380% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 206 | CP | CP | DRTP ANALAMANGA / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien de la route Pont Androrohoro-Digue Masindray-Miadamanjaka | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 379197200 | Ingénieur en Chef :ANDRIAMALALAVONJY Solomanoro; Ingénieur Chargé de contrôle: RAVONINJATOVO Marc Rolando Ingénieur Chargé de surveillance: ANDRIANTSILAIZINA Erickson/RAZAFINJATOVO Fetra Lalaina; Assistant de surveillance: RAKOTONAIVO Andrianarijao B. | Km |  | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue |  | Latitude 18°57'7,08"S et longitude 47°35'59,81"E | Latitude 19°0'34,06"S et Longitude 47°40'2,04 E |  |  | Analamanga | AVARADRANO | MASINDRAY | [6 empty] | N°093 TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | Travaux d'entretien de la route Pont Androrohoro-Digue Masindray-Miadamanjaka | 379197200 |  |  |  | 2020-12-18 | 60 | NIRISOA | 1953% | 100% | 30.79% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | 1/Ordre de service de mise en demeure N°006-DRATP/SRTP/AGA/TP-FR 21 du 16 mars 2021 prescrivant instruction à l'exécution des travaux; dernier visite le 11 mai réserve non levé OS non respecté 2/Ordre de service de mise en demeure N°007-DRATP/SRTP/AGA/TP-FR 21 prescrivant instruction à l'exécution des travaux, Travaux toujours en cours 3/visite du 16 juillet 2021 : pas de personnel déployé sur chantier |  |  | 0 | Km
| 206 | CP | CP | DRTP ANALAMANGA / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | TRAVAUX D'URGENCE DE LA ROUTE RELIANT LA COMMUNE RURALE FIEFERANA ET LA RN2 AMBATOLAMPIKELY, L=17,8 km | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 429399002.4 | Ingénieur en Chef: SAMBISOLO Emile Joseph: Ingénieur Chargé de contrôle: RAVONINJATOVO Marc Rolando Ingénieur Chargé de surveillance: ANDRIANTSILAIZINA Erickson, RAZAFINDRIANILANA Hoby Assistant de surveillance: RAKOTOMANANA Jose | Km | 17.8 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue |  | S 18,84417 ; E 47,60433 | S 18,86322 E 47,66992 |  |  | Analamanga | AVARADRANO | FIEFERENA | [6 empty] | N° 121-TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | TRAVAUX D'URGENCE DE LA ROUTE RELIANT LA COMMUNE RURALE FIEFERANA ET LA RN2 AMBATOLAMPIKELY, L=17,8 km | 429399002.4 |  |  |  | 2021-02-18 | 30 | QUATRA | 3700% | 93% |  | 93% | 93% | 93% | 0% | 0% | EN COURS | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | 1/Ordre de service de mise en demeure N°006-DRATP/SRTP/AGA/TP-FR 21 du 16 mars 2021 prescrivant instruction à l'exécution des travaux; dernier visite le 11 mai réserve non levé OS non respecté 2/Ordre de service de mise en demeure N°007-DRATP/SRTP/AGA/TP-FR 21 prescrivant instruction à l'exécution des travaux, Travaux toujours en cours 3/visite du 16 juillet 2021 : pas de personnel déployé sur chantier |  |  | 0 | Km
| 206 | 383 | REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II | DRTP ANALAMANGA / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la route reliant Station TOTAL au Croisement CROC FARM Ivato | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 1799108000 | ANDRIAMALALAVONJY Solomanoro, DRATP Analamanga | Km |  | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Croc Farm | S 18°48'04,8" / E 47°28'22,5" | S 18°47'13,1" E 47°27'58,1" |  |  | Analamanga | AMBOHIDRATRIMO | Ivato | [6 empty] | N° 066TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI-19 | Travaux de réhabilitation de la route reliant Station TOTAL au Croisement CROC FARM Ivato | 1799108000 |  |  |  | 2020-01-30 | 60 | RAVINALA | 2492% | 100% | 80% | 26% | 100% | 100% | 0% | 74% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | contrat résilié |  |  | 0 | Km
| 206 | CP | CP | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien du bac reliant Fenerive Est et la Commune Rurale de Vohilengo dans la Région d'Analanjirofo | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 164998320 | ANDRIANIAINA Fanomezantsoa Alain, DRATP Analanjirofo | Nb de bacs entretenus | 1 | bac entretenu | 9.1 | Km de route entretenue | Vohilengo | S17°31'11.89" E49°27'30.63" |  |  |  | Analanjirofo | FENOARIVO ATSINANANA | [7 empty] | N°040/ TR-MATP/PRMP/TP-RPI.19 | Travaux d'entretien du bac reliant Fenerive Est et la Commune Rurale de Vohilengo dans la Région d'Analanjirofo | 200675099.81 |  |  |  | 2020-08-21 | 60 | MAHAFAPOU | 2152% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Nb de bacs entretenus
| 206 | CP | CP | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien de la route d'Ambanja | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 500000000 | RAKOTONDRAVELO Maminiaina | Km | 0.335 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | Ville d'Ambanja | Lat.: 13°40'47.89''S Long: 48°27'0.47''E Lat.: 13°40'41.39''S Long: 48°27'1.96''E | Lat.: 13°41'5.02''S Long: 48°27'11.04''E Lat.: 13°41'5.02''S Long: 48°27'8.83''E |  |  | DIANA | AMBANJA | [7 empty] | CONVENTION N°069-TR-MATP/PRMP/TP-FR.2 | Travaux d'entretien de la route d'Ambanja | 396410837 |  |  |  | 2020-12-02 | 60 | MALIBARY TRANSPORT | 1980% | 100% | 17% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Passage du cyclone , Saison de pluie, Eloignement d' Approvisionnement de Granite industriel pour le corps du trottoir, venant de Tana Renforcement équipe de travail en nuit et approvisionnement mesures prises: convocation de l'entrepreneur à des réunions pour des prises de décisions, OS envoyés au titulaire, OS de mise en demeure N°12 du 23/03/21, PV de constat en date 23/04/21, OS N°20 de rappel en date du 23/04/21 '- travaux à refaire (en cours de rectification) par rapport à la visite de chantier fait par les agents du MATP en date du 24 juillet 2021 '- demande de prolongation de délai en date du 05 aout 2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | CP | CP | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE D'AMBILOBE | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 500000000 | CHAN MARIE SANDRA | Km | 0.45 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Ville d'Ambilobe | Début: lat.: 13°11'51,28"S- long: 49°02'57,63"E | Fin: 13°11'59,42"S- long: 49°03'09,92"E | pk 0+000 | pk 00+450 | SAVA | AMBILOBE | AMBILOBE | [6 empty] | MARCHE N°088-TR-MATP/PRMP/TP-FR.20 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE D'AMBILOBE | 495892000 |  |  |  | 2020-12-22 | 45 | DIANA | 2596% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 206 |  |  | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'urgence de réparation de la RNP4 entre PK0 et PK 570+330 Mahajanga répartis en 3 lots : - Lot 3 entre PK 460 et PK 570+330 ET SON AVENANT N°01 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 6433751248.8 | RAHARISON Elie | Km |  | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 04 |  |  |  |  | Boeny | MAHAJANGA | MAHAJANGA II | [6 empty] | AVENANT N°1 AU MARCHE N° 059 TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI .19 | Travaux d'urgence de réparation de la RNP4 entre PK0 et PK 570+330 Mahajanga répartis en 3 lots : - Lot 3 entre PK 460 et PK 570+330 ET SON AVENANT N°01 | [5 empty] | 150 | AM | 30237% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | EN COURS | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 218 | 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART (TECOA) | DRTP DIANA | 1-5 Effectuer des Travaux d’Entretien Courant de la RNS 57 | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 34155305 | RAVAOARISOA Emma Fideline Directeur Régional de l’Aménagement du Territoire de l’Habitat et des Travaux Publics de DIANA Tel : 034 05 548 86 ravaoemma@yahoo.fr | Km | 11.322 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 57 | Début de l'axe: X: 598 696 Y:1 407 898 | Fin de l'axe: X: 603 130 Y:1 416 434 | 0+000 | 11+322 | DIANA | Nosy be | CU Nosy be | [7 empty] | Effectuer des Travaux d’Entretien Courant de la RNS 57 | 34155305 |  |  |  | 2020-08-17 | 60 | Entreprise LAZA | 2158% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 206 |  |  | DRTP AMORON'I MANIA | 2.1. Inciter les PTFs à financier d’avantage le fonctionnement des projets | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY |  | SRTP | Nb | 2 |  | 9.1 |  | Amoron'i Mania |  |  |  |  | Amoron'i Mania | [9 empty] | 2.1. Inciter les PTFs à financier d’avantage le fonctionnement des projets | [7 empty] | #DIV/0! | 50% |  | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 0 | Nb
| 206 | 450 | TRAVAUX D’URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES | DAU | Travaux d'urgence de Construction de pont en BA sur la Rivière Atrobo, au pk 25 de la RIP 39 entre Talata - Angavo et Mangasoavina, District Ankazobe | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 790000000 | RAJAONALISON Rija Harilala Chef de Service de Coordination des Interventions d’urgences Tel : 034 07 560 06 | ML |  | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RIP 39 | 18°11'47.17"S/47°2'31.91"E |  | 25+000 |  | Analamanga | Ankazobe | TALATA-ANGAVO | [6 empty] | N° 028-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux d'urgence de Construction de pont en BA sur la Rivière Atrobo, au pk 25 de la RIP 39 entre Talata - Angavo et Mangasoavina, District Ankazobe | 483012261 |  |  |  | 2020-12-18 | 120 | MASOANDRO | 976.7% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Arrêt de chantier fréquent à cause de montée de crue (Forte pluie mois de janvier et février) Travaux réalisés : Côté Mangasoavina culée construit, Côté Angavo semelle culée et mur de front |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Travaux d'urgence pour la remise en état de la route coupée sur la RNS 5 au PK 158+450 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 225000000 | Alexandre |  |  |  | 9.1 |  | RN 05 |  |  |  |  | Analanjirofo | [8 empty] | N°038-2021/MTP/PRMP/UGPM-TR | Travaux d'urgence pour la remise en état de la route coupée sur la RNS 5 au PK 158+450 | 199007132 |  |  |  | 2021-12-20 | 90 | SCORF | 894.4% | 72% |  | 0% | 72% | 72% | 0% | 72% | EN COURS | 050% à 099% | Travaux en cours sur cette semaine , descend de l'équipe technique effectue ou non une RT |  |  | 0 | 0
| 206 | 383 | REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réparation d'Urgence de la RN 2 vers Stadium Barikadimy Toamasina | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 1186235000 |  | Km |  | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 02 |  |  |  |  | Atsinanana | TOAMASINA I | [7 empty] | N° 106-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 | Travaux de réparation d'Urgence de la RN 2 vers Stadium Barikadimy Toamasina | 1186235000 |  |  |  | Problème de contrat et OS |  | ECRS | #VALUE! | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% |  |  |  | 0 | Km
| 206 |  |  | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | TRAVAUX DE REHABILITATION DE ROUTE RELIANT ANTSAPANANANA-MAHANORO | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 2136315000 | CHAN MARIE SANDRA | Km | 136 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite |  | Début: lat.: 18°58'55"S- long: 48°56'34"E | Fin: 19°53',14"S- long: 48°48'05"E | PK0+000 | PK00+136 | Atsinanana | TOAMASINA | MAHANORO | [6 empty] | MARCHE N°014-TR-MATP/PRMP/TP-RPI.20 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE ROUTE RELIANT ANTSAPANANANA-MAHANORO | 2136315000 |  |  |  | 2020-12-16 | 120 | ASC | 978.3% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 206 | 457 | PONT MANGOKY | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) / AGENCE ROUTIERE | PONT MANGOKY : Actualisation des études, contrôle et surveillance des travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RN 9 et ses voies d’accès | Prestation intellectuelle | FIN EX | BADEA/FSD | 10234000 | Point Focal : RAZAFIMAHEFA Ando Nantenaina (Coordonnateur) Responsable du projet : RANDRIANARISON Ando Manalina | Nb de rapports | 1 |  | 9.1 | nombre de rapport périodique | RN 09 | Latitude : -21,814071 Longitude : +44,47725 |  | 199+000 | 199+000 | Atsimo Andrefana / Menabe | Morombe - Manja | Ankatsakatsa - Ankiliabo | [6 empty] | N°015-AR/PACFC/20 | PONT MANGOKY : Actualisations des études, contrôle et surveillance des travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RN 9 et ses voies d’accès | 9060313320 |  |  |  | 2021-05-06 | 1080 | GROUPEMENT TAEP / LCI | 95.65% | 12% | 10% | 10% | 12% | 12% | 0% | 2% | EN COURS | 000% à 025% | Actualisation des études terminées à 100% au mois de janvier 2022. Mission de contrôle dans le même marché que l'actualisation des études : en attente attribution du marché de travaux |  |  | 0.02 | Nb de rapports
| 206 | 457 | PONT MANGOKY | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) / AGENCE ROUTIERE | PONT MANGOKY : Travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RNT 9 (pont de 880 ml) et ses voies d’accès | Travaux de Construction | FIN EX | BADEA / FSD / OFID / FKDEA | 170000000 | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | ML | 880 |  | 9.1 | linéaire de pont construit | RN 09 | Latitude : -21,814071 Longitude : +44,47725 |  | 199+000 | 199+000 | Atsimo Andrefana / Menabe | Morombe - Manja | Ankatsakatsa - Ankiliabo | [7 empty] | PONT MANGOKY : Travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RNT 9 (pont de 880 ml) et ses voies d’accès | [6 empty] | NON DEFINI | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Appel d'offres international travaux lancé le 15 mai 2022, visite des lieux 29/06/2022, remise des offres = |  |  | 0 | ML
[5 empty] | "- Construction d'un pont en BA avec fondation de pieux en bois et enrochement 30/50kg (43,00m3) sous le semelle; -Travaux d'infrastructure (semelle, sommier) et superstructure (poutre, entretoise, dalle) en BA; - Remblai d'ouvrage en MS (32,00m3) et mise en place des balises et panneaux de prescription en BA" | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY |  | RATIARISOA Thierry | ML |  |  | 9.1 |  | RIP 302-F |  |  | 15+650 |  | Ihorombe | Ihosy | Sakalalina | [6 empty] | 013A/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'Urgence de Rétablissement de circulation sur la RIP 302-F, Construction d'un pont en Béton Armé au PK 15+650 (Ivily CR Sakalalina, District Ihosy) | 338995000 | janv, 2022 |  |  |  | 20 | FANORENANA 04 | 226775% | 95% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | EN COURS | 050% à 099% |  | févr | févr | 0 | ML
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'enlèvement d'éboulement meuble entre les PK 316+000 et PK 403+000 de la RNP 4 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 50000000 | Rija DAU Tel : 034 15 002 96 Mail : ikemarija@yahoo.fr | Km |  | Maintenir le réseau routier en bon état | 9.1 | Km de route entretenue | RN 04 | S 16°46'51.9" / E 47°38’16.9" | S 16°33'13.9"S / E 47°17'29.0" | 316+000 | 403+000 | Betsiboka / Boeny | Maevantanana Ambatoboeny | MaevatananaI MaevatananaII Beratsimanana Ambalanjanakomby Ambondromamy | toute la population du District et de la Région | [5 empty] | 013-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | Travaux d'enlèvement d'éboulement meuble entre les PK 316+000 et PK 403+000 de la RNP 4 | 44884300 |  |  |  | 2021-11-19 | 45 | AZ'AMA | 1858% | 42% | 0% |  | 42% | 42% | 0% | 42% | EN COURS | 025% à 049% |  |  |  | 0 | Km
| 206 | 304 | PAIR | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES | Travaux d’aménagement de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 au PK 1+400), et de la plateforme d’Ankililoaka sur la RN 9, ainsi que les travaux de reconstruction du pont RANOZAZA sur la RN 9 au PK 71+271 et ses voies d’accès | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | OFID / ETAT MALAGASY | 22000000000 | RATSIMBA Andrianjatovo Andry a.ratsimba@agenceroutiere.mg 034-30-384-45 | Km | 2.56 | Km réhabilité pont reconstruit | 9.1 | Km de route réhabilitée | RN 09 | Début : Pk 0+000 Latitude : '-23,35831945° Longitude : 43,66712755° | Ranozaza : Pk 71+271 Latitude : '-2,789027° Longitude : 43,614867° | PK 0+000 PK 71+271 | PK 1+400 PK 71+271 | Atsimo Andrefana | TOLIARA II | Ankililaoka | [6 empty] | 185-AR/OFID/2020 | Travaux d’aménagement de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 au PK 1+400), et de la plateforme d’Ankililoaka sur la RN 9, ainsi que les travaux de reconstruction du pont RANOZAZA sur la RN 9 au PK 71+271 et ses voies d’accès | 11539899163.36 |  |  |  | 2021-08-23 | 360 | COLAS MADAGASCAR | 256.7% | 61.5% | 15% | 12.9% | 57.94% | 61.5% | 3.56% | 48.6% | EN COURS | 050% à 099% | Prévu fin de travaux : 23-08-2022 Un avenant n°1 au marché qui a pour objets de: - modifier le montant initial de -0.72% soit 11 456 723 654,55 - et de prolonger le délai initial de cinq (05) mois soit douze (12) mois au total - soumis pour observation du Bailleur le 09/03/2022. L'ANO du Bailleur a été reçu le 30/03/2022. - envoyé à la CNM pour Avis favorable le 15/04/2022. Observations CNM le 18/04/2022. Correction et envoi le 19/04/2022. Avis favorable CNM le 21/04/2022. - Signé le 10/06/2022 et approuvé le 15/06/2022 - Enregistré le 1106/2022 - OS de notification le 21/07/2022 et reçu de notification le 25/07/2022 Un avenant n°2 au marché est cours de préparation |  |  | 1.2442 | Km |  |  | <= Pont de Ranozaza achevé
| 206 | 304 | PAIR | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES | Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de la RN 9 de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 – PK 1+400), construction du pont RANOZAZA et de ses voies d’accès au PK 71+271, ainsi que l’aménagement de la plateforme d’Ankililoaka | Prestation intellectuelle | FIN EX | OFID | 3000000000 | RATSIMBA Andrianjatovo Andry a.ratsimba@agenceroutiere.mg 034-30-384-45 | Nb de rapports | 8 | Nombre de Rapport validé | 9.1 | Nombre de Rapport validé | RN 09 | Ankililoaka : Pk 71+271 Latitude : '-23,35831945° Longitude : 43,66712755° |  | PK 0+000 PK 71+271 | PK 1+400 PK 71+271 | Atsimo Andrefana | TOLIARA II | Ankililaoka |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 248-AR/BAD/OFID/PRMP/UGPM.2021 | Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de la RN 9 de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 – PK 1+400), construction du pont RANOZAZA et de ses voies d’accès au PK 71+271, ainsi que l’aménagement de la plateforme d’Ankililoaka | 1328640000 |  |  | 0 | 2021-08-23 | 210 | TAEP EGIS INFRAMAD | 440% | 53% | 0% | 33% | 53% | 53% | 0% | 20% | EN COURS | 050% à 099% | Reprise des activités le 05/01/2022 Rapport mensuel n°1 (aout-sept 2021) reçu le 24/12/2021 après corrections faites Rapport mensuel n°2 (oct. 2021) : observations en cours Décomptes: Dossier de paiement DP1 envoyé au BDF en version électronique le 26/01/2022 et en version physique le 29/01/2022 DP 2 et 3 : dossier en cours de finalisation au niveau CP DP 4 : en cours d'observations DP 5: reçu en version électronique |  |  | 1.6 | Nb de rapports
| 206 |  | AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET FACILITATION DU COMMERCE (PACFC II) | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Travaux Routiers : Aménagement et Bitumage de la RNT 9 entre Manja et Dabara (185 km), Aménagement et bitumage de la RNT 12A entre Ebakiky et Manambondro (121 km), Contrôle et Surveillance de la RNT 9 et de la RNT 12a. Etudes pour la construction du port de Toliara ; Facilitation de commerce ; Aménagements connexes (CSB, Forages, Eclairage public, piste Manja – Andranopasy (74 km), etc. Appui à la Gestion et au Suivi. | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | Prêt FAD / Ressources Régionales / FAD / UE / OFID / AIIB / ETAT MALAGASY | 320,22 millions USD |  | Km | 121 |  | 9.1 |  | RN 09 / RN 12A |  |  |  |  | Atsimo Andrefana / Menabe / Anosy / Atsimo Atsinanana | [9 empty] | Travaux Routiers : Aménagement et Bitumage de la RNT 9 entre Manja et Dabara (185 km), Aménagement et bitumage de la RNT 12A entre Ebakiky et Manambondro (121 km), Contrôle et Surveillance de la RNT 9 et de la RNT 12a. Etudes pour la construction du port de Toliara ; Facilitation de commerce ; Aménagements connexes (CSB, Forages, Eclairage public, piste Manja – Andranopasy (74 km), etc. Appui à la Gestion et au Suivi. | [7 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Appel d’offres travaux : DAO en cours de rédaction, TDR du Contrôle des travaux : ANP de la BAD reçu |  |  | 0 | Km
| 206 | 392 | AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET FACILITATION DU COMMERCE | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Actualisation des Etudes, Contrôle et Surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT 12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850), entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que des travaux de construction des ponts d’Ebakiky au PK 44+850 et de Masianaka au PK 203+800: (PHASE I + PHASE II) | Prestation intellectuelle | FIN EX | BAD / EU / ETAT MALAGASY | 12000000000 | PACFC Point Focal : RAZAFIMAHEFA Ando Nantenaina (Coordonnateur) Responsable du projet : RABE Roger | Nb de rapports | 26 |  | 9.1 | nombre de rapport | RN 12A | RNT 12A : lot 1, début (Taolagnaro) : 25°00'9.85" S 46°58'57.84"E RNT 12A : lot 2, début (Masianaka) 23°21'0.84"S 47°36'17.02"E | RNT 12A : lot 1, fin (Ebakiky) : 24°43'43.64"S 47°08'54.60"E RNT 12A : lot 2, fin (Vangaindrano) 23°36'17.88"S 47°36'43,31"E | 0+000 203+800 44+850 (pont) 203+800 (pont) | 44+850 243+000 44+850 (pont) 203+800 (pont) | Anosy / Atsimo Atsinanana | Taolagnaro, Vangaindrano | Taolagnaro, Tanambao Nahampoina, Mahatalaky, Mandromodromotra, Bekaraoky, Vangaindrano, Masianaka, | [6 empty] | 005-AR/PACFC/20 | Actualisation des Etudes, Contrôle et Surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT 12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850), entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que des travaux de construction des ponts d’Ebakiky au PK 44+850 et de Masianaka au PK 203+800: (PHASE I + PHASE II) | 9515881653.08 |  |  |  | 2020-10-29 | 930 | Groupement CIRA SAS & SETEC INTERNATIONAL & SETEC MADAGASCAR & ASA TARATRA | 131.4% | 15% | 20% | 13.46% | 15% | 15% | 0% | 1.54% | EN COURS | 000% à 025% | Phase I : 100% (un avenant en cours de visa dans les départements concernés) Phase II : 0% la phase II est en attente de la notification du marché des travaux |  |  | 0.4004 | Nb de rapports
| 206 | 392 | AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET FACILITATION DU COMMERCE | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Contrôle et Surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RN9 entre Analamisampy et Bevoay (PK107+400 - PK192+780) et entre Bevoay et Manja (PK194+730 - PK274+844 | Prestation intellectuelle | FIN EX | BAD / ETAT MALAGASY | 15000000000 | PACFC Point Focal : RAZAFIMAHEFA Ando Nantenaina (Coordonnateur) Responsable du projet : RABE Roger | Nb de rapports | 31 |  | 9.1 | nombre de rapport périodique | RN 09 | Analamisampy : 22°28'47,67"5 43°39'35,57"E | Manja : 21°26'08,53"S 44°19'56,21"E | 107+400 | 274+844 | Atsimo Andrefana / Menabe | Toliara II, Morombe, Manja | Antanimieva, Befandriana Atsimo, Nosy Ambositra, Ankiliabo | [6 empty] | 006-AR/PACFC/20 | Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la RN9 entre Analamisampy et Bevoay (PK 107+400 - PK 192+780) et entre Bevoay et Manja (PK 194+730 - PK 274+844) | 12274261104.5 |  |  |  | 2020-09-09 | 930 | GROUPEMENT TAEP / EGIS-Inframad | 136.8% | 80.65% | 39.08% | 40% | 58.5% | 80.65% | 22.15% | 40.65% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 12.6015 | Nb de rapports
| 206 | 392 | AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET FACILITATION DU COMMERCE | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | PACFC : Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°9 - Lot 1 entre Analamisampy et Bevoay (PK107+400 - PK192+780) | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BAD / FAT / ETAT MALAGASY | 81808381500 | PACFC Point Focal : RAZAFIMAHEFA Ando Nantenaina (Coordonnateur) Responsable du projet : RABE Roger | Km | 85 | Km de route construite ; Nombre d'ouvrage réalisés | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 09 | Analamisampy : 22°28'47,67"5 43°39'35,57"E | Bevoay : 21°49'52,35"S 43°52'32,03"E | 107+400 | PK192+780 | Atsimo Andrefana | BEVOAY - ANALAMISAMPY | Antanimieva, Befandriana Atsimo, Nosy Ambositra | [6 empty] | 002-MATP/AR/PACFC/20 | Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°9 - Lot 1 entre Analamisampy et Bevoay (PK107+400 - PK192+780) | 126557493203 |  |  |  | 2020-11-21 | 900 | CRBC (China Road and Bridge Corporation) | 133.2% | 50.3% | 34.6% | 12.7% | 46.7% | 50.3% | 3.6% | 37.6% | EN COURS | 050% à 099% | Fin prévisionnelle des travaux : 21/05/2023 22 KM de couche de base réalisée |  |  | 31.96 | Km
| 206 |  | PROJET DE CONNECTIVITE POUR AMELIORER LES MOYENS DE SUBSISTANCE EN MILIEU RURAL | PACT / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE 44 RELIANT AMBOASARY VOHIDIALA (PK 60 AU PK 133) | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BANQUE MONDIALE (IDA-6505-MG) / ETAT MALAGASY | 105379877776.8 | PACT | Km | 73 | Km de route réhabilitée et/ou construite | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 44 |  |  | PK 60 | PK 133 | Alaotra Mangoro | AMBATONDRAZAKA | Vohidiala | [6 empty] | 02-AOI/PACT/2020 | TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE 44 RELIANT AMBOASARY VOHIDIALA (PK 60 AU PK 133) | 105379877776.8 |  |  |  | 2020-10-12 | 730 | CRBC (China Road and Bridge Corporation) | 169.7% | 54.3% | 39.33% | 25.12% | 49.95% | 54.3% | 4.35% | 29.18% | EN COURS | 050% à 099% | Date fin prévue : 13 octobre 2022 Travaux en suspension |  |  | 21.3014 | Km |  |  |  | 1 : Mise en oeuvre BBSG 2 : Perré pont Pk 116+800 3 : Mise en œuvre BBSG
| 218 | 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART (TECOA) | DRTP DIANA | 1-6 Effectuer des Travaux d’Entretien Courant de la RNS 30 B | Travaux d'Entretien | FIN EX | Banque Mondiale | 23000000000 | Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics; PIC 2 2 | Km | 20.88 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 30B | ROUTES NATIONALES RNS 30B(Croisement Aéroport Fascène - Croisement Andilana) |  | 0+000 | 20+880 | DIANA | Nosy be | CU Nosy be | [7 empty] | Effectuer des Travaux de réhabilitation de la RNS 30B | 23000000000 |  |  |  | 2020-03-01 | 720 | SYNOHIDRO | 203.3% | 28% | 26% | 18% | 28% | 28% | 0% | 10% | EN COURS | 025% à 049% |  |  |  | 2.088 | Km
| 206 | 247 | PROJET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES | PROJET D'AMENAGEMENT ET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD, SERVICE DE CONSULTANT : « Actualisation des Etudes d'Avant-Projet Détaillées et environnementales de la totalité du projet de la RN5 " SOANIERANA IVONGO - MANANARA", Elaboration des Dossiers d'Appel d'Offres des travaux de tout le linéaire de la RNS 5 scindés en deux tronçons: Tronçon 1: Soanierana Ivongo – Vahibe et Tronçon 2: Vahibe – Mananara, Assistance à l'Administration pour l'analyse et l'évaluation des offres des travaux du Tronçon 1 : Soanierana Ivongo – Vahibe, Contrôle et surveillance des travaux du Tronçon 1: Soanierana Ivongo – Vahibe » | Prestation intellectuelle | FIN EX | FONDS D’ABU DHABI POUR LE DEVELOPPEMENT (FABDH) / FONDS SAOUDIEN DE DEVELOPPEMENT (FSD) / FONDS KOWEITIEN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ARABE (FKDEA / BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE (BADEA) / OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (OFID) / ETAT MALAGASY | 12402000000 | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Nb de rapports | 7 | Nombre de rapports validés | 9.1 | Nombre de rapports validés | RN 05 | LATITUDE : -16,918842° LONGITUDE : 49,582686° | LATITUDE : -16,422010° LONGITUDE : 49,827493° | PK 163+500 | PK 285+00 | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | [6 empty] | 157 - MTPI/ARM/2018 | PROJET D'AMENAGEMENT ET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD, SERVICE DE CONSULTANT : « Actualisation des Etudes d'Avant-Projet Détaillées et environnementales de la totalité du projet de la RN5 " SOANIERANA IVONGO - MANANARA", Elaboration des Dossiers d'Appel d'Offres des travaux de tout le linéaire de la RNS 5 scindés en deux tronçons: Tronçon 1: Soanierana Ivongo – Vahibe et Tronçon 2: Vahibe – Mananara, Assistance à l'Administration pour l'analyse et l'évaluation des offres des travaux du Tronçon 1 : Soanierana Ivongo – Vahibe, Contrôle et surveillance des travaux du Tronçon 1: Soanierana Ivongo – Vahibe » | 12401580854.18 | 2017-02-01 |  | 1879063635.49 | 2019-03-18 | 720 | GROUPEMENT TAEP/EGIS INFRAMAD | 251.8% | 37% | 29% | 32% | 37% | 37% | 0% | 5% | EN COURS | 025% à 049% | Dossier d'exécution : PK0+700 au PK10 validé le PK10 au PK 20 : transmis à la MDC pour examen PK20 au PK 30 : en cours de correction PK30 au PK 40 : en cours d'examen PK40 - PK50: en cours de correction PK50 - PK75 :en cours de montage |  |  | 0.35 | Nb de rapports
| 206 | 395 | TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D’ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2 | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D’ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2 | Travaux de Construction | FIN EX | Gouvernement Japonais (JICA) | 2 596 000 000 JPY | Mr RAZEFASON Ando (DER) andoraz03@yahoo.fr 0340556082 | ML | 132 | Maintenir le réseau routier et structurant en état | 9.1 | Nb de pont construit | RN 02 | Lat.: 18°52'34.68"S Long: 48° 6'25.03"E |  | - Pont Mangoro au PK 94+200 - Pont d'Antsapazana au PK 105+460 | - Pont Mangoro au PK 94+302 - Pont d'Antsapazana au PK 105+490 | Alaotra Mangoro | MORAMANGA | - Pont Mangoro: CR Anosibe Ifody - Pont Antsapazana : CR Ambohibary | Toutes les populations des trois Communes Rurales d'Anosibe Ifody, Ambohibary et de Moramanga Toutes riverains utilisant l'axe RN2 reliant les deux grandes villes Antananarivo - Toamasina | 30 |  |  |  |  | Accord de don N°1960400 | Projet d’amélioration des deux ponts sur la RN2 - Mangoro au PK 94+200 - Antsapazana au PK 105+460 | 2 596 000 000 JPY |  |  | 2 596 000 000 JPY | 2021-10-18 | 720 | DAIHO - KONOIKE JV | 120.6% | 0.03% | 0% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% | Don via JICA Le montant est en JPY Construction de deux nouveaux ponts: - Mangoro : 102 ml - Antsapazana : 30 ml Préparation de la pose du premier pierre au sein de l'administration. |  |  | 0 | ML
| 206 | 396 | PROJET DE MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER RN 6 ET RN 13 | DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Assistance technique (AT) pour appuyer l’Autorité Routière sur le projet Modernisation financés par la Banque Européenne d’Investissement | Assistance technique | FIN EX | BEI- Modernisation | NA | RALAIMAROLAHY Rija r.ralaimarolahy@agenceroutiere.mg 034-30-384-24 | Nb de rapports | 4 | Nombre de Rapport validé | 9.1 | Livrables approuvés | Agence Routière |  |  | RN6 : 467+000 RN13 : 381+000 | RN6 : 700+080 RN13 : 491+000 | DIANA / ANOSY / ANDROY | AMBANJA AMBILOBE AMBOVOMBE ANDROY AMBOASARY ATSIMO TAOLAGNARO ANTSIRANANA | AMBANJA MARIVORAHONA RANOPISO MANAMBARO SAMPONA TSIVORY AMBILOBE ANTSIRANANA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | TA2017161 MG IF3 | Assistance technique (AT) pour appuyer l’Autorité Routière sur le projet Modernisation financés par la Banque Européenne d’Investissement | NA |  |  | 0 | 2018-10-24 | 39 | TYPSA Edificio VIAPOL | 5021% | 30% |  | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | EN COURS | 025% à 049% |  |  |  | 0 | Nb de rapports
| 206 | 396 | PROJET DE MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER RN 6 ET RN 13 | DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Réhabilitation de la RN 6 entre Ambanja et Antsiranana: Travaux / Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet de réhabilitation de la RN6 entre Ambanja et Antsiranana- Lot1 | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) / UNION EUROPEENNE / ETAT MALAGASY | 521174480750 | RALAIMAROLAHY Rija r.ralaimarolahy@agenceroutiere.mg 034-30-384-24 | Km | 101.72 | Nombre de KM réhabilité | 9.1 | longueur de RN réhabilitée | RN 06 | Latitude : Début : 13,686852°S Longitude: Début : 48,444454°E | Latitude : Fin : 12,328321°S Longitude: Fin : 49,296653°E | 467+000 | 568+720 | DIANA | AMBANJA AMBILOBE ANTSIRANANA | AMBANJA AMBILOBE ANTSIRANANA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 250-AR/BEI/PRMP/UGPM.2021 | Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambanja (Pk 467+000) et Ambilobé (Pk 568+720) : Lot 1 | 154106079955.84 | 2018-05-14 |  | 0 | 2021-08-23 | 780 | COLAS MADAGASCAR | 118.5% | 10.6% | 8% | 5% | 9.09% | 10.6% | 1.51% | 5.6% | EN COURS | 000% à 025% | - Autorisation de l'ONE sur les PGES des 4 carrières de la RN6 (1 carrière pour le lot 1 et 3 carrières pour le lot 2) obtenue le 13 juillet 2022 - Autorisation de tir et autorisation de déplacement d'explosif obtenues du Ministère des Mines - Dernières observations des projets d'exécution terrassement 10 premiers km en cours d'analyse par la Mission de Contrôle | juin, 2022 | juin, 2022 | 5.6963 | Km
| 206 | 396 | PROJET DE MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER RN 6 ET RN 13 | DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Réhabilitation de la RN 6 entre Ambanja et Antsiranana: Travaux / Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet de réhabilitation de la RN6 entre Ambanja et Antsiranana- Lot2 | Prestation intellectuelle | FIN EX | BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) / UNION EUROPEENNE / ETAT MALAGASY | 26550370000 | RALAIMAROLAHY Rija r.ralaimarolahy@agenceroutiere.mg 034-30-384-24 | Nb de rapports | 12 | Nombre de rapports validés | 9.1 | longueur de RN réhabilitée | RN 06 | Latitude : Début : 13,686852°S Longitude: Début : 48,444454°E | Latitude : Fin : 12,328321°S Longitude: Fin : 49,296653°E | 568+720 | 700+080 | DIANA | AMBANJA AMBILOBE ANTSIRANANA | AMBANJA AMBILOBE ANTSIRANANA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 251-AR/BEI/PRMP/UGPM.2021 | Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambilobe (Pk 568+720) et Antsiranana (Pk 700+080) : Lot 2 | 218088351859.82 | 2018-05-17 |  |  | 2021-08-23 | 900 | COLAS MADAGASCAR | 102.7% | 10.9% | 3% | 5% | 9.08% | 10.9% | 1.82% | 5.9% | EN COURS | 000% à 025% | - Autorisation de l'ONE sur les PGES des 4 carrières de la RN6 (1 carrière pour le lot 1 et 3 carrières pour le lot 2) obtenue le 13 juillet 2022 - Autorisation de tir et autorisation de déplacement d'explosif obtenues du Ministère des Mines - Dernières observations des projets d'exécution terrassement 10 premiers km en cours d'analyse par la Mission de Contrôle |  |  | 0.708 | Nb de rapports
| 206 | CP 19 | CP19 | DRTP ANDROY | Travaux de réhabilitations des bâtiments du service régional des Travaux Publics Androy : - Réhabilitations des bâtiments du SRTP Ambovombe Androy - Réhabilitations des bâtiments du SRTP section Beloha-Androy | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 59952387 | JHULVER Philah Herinony Directeur Régional de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics Androy Tél : 034 52 077 81 / 034 18 480 26 E-mail : jhulverphilah@gmail.com | Nombre de Bâtiments | 2 | Nombre de Bureau réhabilité | 9.1 | Nombre de Bureau réhabilité | Androy | Ambovombe : Latitude : 25° 10' 39.0273'' S /Longitude : 46° 05' 14.5363'' E | 'Beloha : Latitude : 25° 10' 25.1438'' S / Longitude : 45° 03' 40.9464'' E | RNS10 : PK 434+000 (Ambovombe) | RNS10 : PK 320+000 (Beloha) | Androy | Ambovombe, Beloha | Ambovombe, Beloha | Population de la Commune Urbaine d'Ambovombe Androy et de la Commune Rurale de Beloha | 10 | [5 empty] | Travaux de réhabilitations des bâtiments du service régional des Travaux Publics Androy : - Réhabilitations des bâtiments du SRTP Ambovombe Androy - Réhabilitations des bâtiments du SRTP section Beloha-Androy | 59952387 |  |  |  | 2021-07-05 |  |  | #DIV/0! | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% | 20% d'avancement par rapport aux procédures de passation (source DRHTP Androy) |  |  | 0 | Nombre de Bâtiments
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre les PK 140 au PK 250 et PK 269 au 304 | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 21938259321.6 | Responsable du projet: Taberahanitra Sarinety | Km | 145 | Km de route réhabilitée ; Nombre d'ouvrage réalisés | 9.1 |  | RN 02 | 18°955'944''S / 48°440'784''E et 18°694'355"S /49°100'815''E | 18°826'298''S / 49°100'815''E et 18'420"741"S / 49°160'379''E | Début (PK 140 au PK 250) Ambatosenegaly | Fin ( PK 269 au PK 304) | Atsinanana | Toamasina | Toamasina | Population Toamasina | 10 |  |  |  |  | MARCHE SUBSEQUANT N°030MCC-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre les PK 140 au PK 250 et PK 269 au PK 304 | 21938259321.6 |  |  | 21938259321.6 | 2021-08-10 | 240 | CGC (China Géo-Engineering Corporation) - ( WANG LEIJIE) | 390.4% | 25% | 0% | 10% | 25% | 25% | 0% | 15% | EN COURS | 025% à 049% | Travaux en retard |  |  | 21.75 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'urgence de remise en état de la route nationale RNT33B reliant la RNP4 Andranofasika et Ambatoboeny | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000000 | RAHARISON Solonirina Elie Tel: 034 05 614 15 Mail: raharisonsolonirina@gmail.com | Km | 24 | Maintenir le réseau routier en bon état | 9.1 | Km de route traitée ; Nombre d'ouvrage réalisés : | RN 33B | S16 22.58.58 E 46.47.37.05 | S16 28.01.76 E 46.43.40.66 | PK 0+000 | PK 25+000 | Boeny | Ambatoboeny | Andranofasika Ambatoboeny | Population riveraine | [5 empty] | 024-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux d'urgence de remise en état de la route nationale RNT33B reliant la RNP4 Andranofasika et Ambatoboeny | 3187372750 |  |  |  | 2021-08-06 | 120 | ECH BTP | 784.2% | 100% |  | 38% | 100% | 100% | 0% | 62% | EN COURS | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Date anticipation 25/08/2021 Travaux en cours, et en phase d'installation et en attente de dossier d'exécution - Projet d'avenant sans modification montant au sein de UGPM |  |  | 14.88 | Km
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux sur la Route nationale RN 31 reliant Antsohihy, Antsahabe et Bealanana | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 90000000 | Sambisolo jean Emile : mail e.sambisolo@matp.gov.mg - 032 01 234 56 | Km | 100 | Km de route réhabilitée - Unité d'ouvrages | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 31 | Insérer coordonnée du projet |  | PK 0 | PK 100 | Sofia | Antsohihy - Bealanana | Antsohihy - Bealanana | [6 empty] | marché N°123/MATP/DINFRA/PRMP…. | Travaux de réhabilitation de la RN 32 reliant Ankazobetsihay à Bealanana du pk 0+000 au PK 100 | 88425426 |  |  |  | 2020-05-05 | 240 | Entreprise MAHAY | 582.9% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 206 | 304 | PAIR | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES | LOT 2: Travaux à Himo pour l'aménagement de la piste rurale de Tsianisiha - Andoharano sur la RN9 du PK 4+800 au PK 8+800 | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 300000000 | RATSIMBA Andrianjatovo Andry a.ratsimba@agenceroutiere.mg 034-30-384-45 | Km | 4 | Nombre de KM réhabilité | 9.1 | Km réhabilité | RN 09 | 0 |  | PK 4+800 | PK 8+800 | Atsimo Andrefana | TOLIARA II | TSIANISIHA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 115-ARM/PAIR/18 | LOT 2: Travaux à Himo pour l'aménagement de la piste rurale de Tsianisiha - Andoharano sur la RN9 du PK 4+800 au PK 8+800 | 231720671.484 |  |  | 193100559.57 | 2018-04-04 | 11 | SINTHIA | 19645% | 39% | 32.69% | 39% | 39% | 39% | 0% | 0% | RESILIE | 025% à 049% | Contrat résilié |  |  | 0 | Km
| 206 | 304 | PAIR | AGENCE ROUTIERE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES | LOT 3 : Travaux à Himo pour l'aménagement de la piste rurale de Tsianisiha - Andoharano sur la RN9 du PK 8+800 au PK 12+800 | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 300000000 | RATSIMBA Andrianjatovo Andry a.ratsimba@agenceroutiere.mg 034-30-384-45 | Km | 4 | Nombre de KM réhabilité | 9.1 | Km réhabilité | RN 09 | Début : Latitude : '-22,896520° Longitude : 43,616539° | Fin : Latitude : '-22,883763° Longitude : 43,640672° | PK 8+800 | PK 12+800 | Atsimo Andrefana | TOLIARA II | TSIANISIHA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 116-ARM/PAIR/18 | LOT 3 : Travaux à Himo pour l'aménagement de la piste rurale de Tsianisiha - Andoharano sur la RN9 du PK 8+800 au PK 12+800 | 306378675.984 |  |  | 255315563.32 | 2018-04-04 | 11 | NERA | 19645% | 22% | 15.74% | 22% | 22% | 22% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% | Contrat clôturé à l'amiable Décision n°358-AR/PRMP.2021 du 16/09/2021 Notifiée le 16/09/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | CP 19 | Convention Programme N°19 (CP19) | DRTP ANDROY | Travaux sur la Route Nationale RNS10 (PK 264+000 - PK 434+000) ; Travaux sur la Route Nationale RNS13 (PK 223+000 - PK 381+000) ; | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 1102804300 | JHULVER Philah Herinony Directeur Régional de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics Androy Tél : 034 52 077 81 / 034 18 480 26 E-mail : jhulverphilah@gmail.com | Km | 328 | - Km des routes entretenues, - Unités d'ouvrages Entretenus, - Unité d'ouvrages construits | 9.1 | Km des routes entretenues, Ouvrages d'art et de franchissement entretenus, construit | RN 10 et RN 13 |  |  | RNS10 : PK 264+000 (Tranoroa) RNS13 : PK 223+000 (Manakoliva) | RNS10 : PK 434+000 (Ambovombe) RNS13 :PK 381+000 (Ambovombe) | Androy / Atsimo Andrefana | Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily | Tranoroa, Beloha, Tsihombe, Ambondro, Ambonaivo, Ambanisarika, Ambovombe, Ambomalaza, Antanimora Sud, Andalatanosy, Ampamata, Beraketa, Manakoliva | Population servie par la RNS.10, entre Tranoroa et Ambovombe, par la RNS.13 entre Manakoliva et Ambovombe | [6 empty] | Travaux d'Entretien Courant des Routes Nationales RNS.10 (Tranoroa PK 264+000 - Ambovombe PK 434+000) et RNS.13 (Manakoliva PK 223+000 - Ambovombe PK 381+000), dans la Région Androy |  |  |  |  | 2021-04-01 |  |  | #DIV/0! | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% | - Etudes CP.19 finalisées - Devis d'Emploi envoyé au FR le 09/06/2021 et visé le 05/07/21 - PPM et AGPM visé par la CRM le 15/07/21 - AGPM Publié dans journal Midi Madagascar le 22/07/2021 - DAO finalisé, visé par la CRM le 29/07/2021 et envoyé au Fonds Routier le 04/08/2021 pour DANO. - ANO du Fonds routier le 11/08/2021 ; correction des réserves sur le DAO finalisées ; version finale du DAO envoyé au Fonds Routier en date du 01/09/2021 ; Avis d'Appel d'Offres Ouvert lancé le 30/08/2021 ; Dépouillement prévu le 30/09/2021, mais reporté le 06/10/2021 (suivant recommandation du FR) - Appel d'Offres Infructueux, Programme d'Entretien Courant à reporter à la CP.20 |  |  | 0 | Km
| 206 |  |  | DRTP BETSIBOKA | Travaux d'entretien courant des routes nationales dans la région de Betsiboka repartis en douze (12) lots | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 1031794500 | -RAKOTOMANANA Tafita Andriantahiry, PRMP -ANDRIANTOLOTRA A. Lovaniaina, DRATP -RAZAFIMANJATO A. Edith, C/SRTP | Km |  | Km de route construite ; Nombre d'ouvrage réalisés | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN dans Betsiboka |  |  |  |  | Betsiboka | Maevatanana | CU Maevatanana CR Andranomamy CR Mahatsinjo CR Tsaratanana CR Mahazoma | [7 empty] | Travaux d'entretien courant des routes nationales dans la région de Betsiboka repartis en douze (12) lots | [7 empty] | #DIV/0! | 15% |  | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% |  |  |  | 0 | Km
| 206 | CP 19 | Travaux d'Entretien Courant des Routes Nationales (Campagne 2021) | DRTP BETSIBOKA | Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 180+000 (Limite Ex-DIRTPI T/M) et PK 207+000 (BK N°207+000/Anjiajia) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 20872900 | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Km | 27 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 04 | S : 17°50'38,256'' / E : 47°1'29,946'' | S : 17°39'3,393'' / E : 46°58,4'4,6398'' | RNP4 : PK 180+000 (Limite Ex-DIRTPI T/M) | PK 207+000 (BK N°207+000/Anjiajia) | Betsiboka | Maevatanana | Mahatsinjo | Toute la population du District de Maevatanana | 15 | - | - | - | - | 01-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 180+000 (Limite Ex-DIRTPI T/M) et PK 207+000 (BK N°207+000/Anjiajia) | 21977311.64 | 18/03/2021 | - | - | 2021-10-13 | 60 | VONONA | 1455% | 30% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | EN COURS | 025% à 049% | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE |  |  | 0 | Km
| 206 | CP 19 | Travaux d'Entretien Courant des Routes Nationales (Campagne 2021) | DRTP BETSIBOKA | Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 235+000 (Entrée pont après BK N°235) et PK 261+000 (BK N°261/sortie Antsiafabositra) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 20497800 | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Km | 26 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 04 | S : 17°28'24,325'' / E : 46°59'45,11256'' | S : 17°17'50,4945'' / E : 46°57'12,9618''17 | PK 235+000 (Entrée pont après BK N°235) | PK 261+000 (BK N°261/sortie Antsiafabositra) | Betsiboka | Maevatanana | Antsiafabositra | Toute la population du District de Maevatanana | 15 | - | - | - | - | 03-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 235+000 (Entrée pont après BK N°235) et PK 261+000 (BK N°261/sortie Antsiafabositra) | 21977311.64 | 18/03/2021 | - | - | 2021-10-13 | 60 | BODOVOANGY | 1455% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | EN COURS | 025% à 049% | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE |  |  | 0 | Km
| 206 | CP 19 | Travaux d'Entretien Courant des Routes Nationales (Campagne 2021) | DRTP BETSIBOKA | Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 293+000 (Andranobevava) et PK 334+000 (Ravinala) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 22262300 | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Km | 41 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 04 | Début : S : 17°7'19,84872'' E : 46°48'33,73524''' Fin : S : 16°57'35,3'' E : 46°55'26,7'' | Début : S : 17°7'19,84872'' E : 46°48'33,73524''' Fin : S : 16°57'35,3'' E : 46°55'26,7'' | PK 293+000 (Andranobevava) | PK 334+000 (Ravinala) | Betsiboka | Maevatanana | Beanana, Maevatanana et Maevatanana II | Toute la population du District de Maevatanana | 15 | - | - | - | - | 04-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 293+000 (Andranobevava) et PK 334+000 (Ravinala) | 29998504.64 | 18/03/2021 | - | - | 2021-10-13 | 60 | KAMBANA | 1455% | 35% | 0% | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% | EN COURS | 025% à 049% | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE |  |  | 0 | Km
| 206 | CP 19 | Travaux d'Entretien Courant des Routes Nationales (Campagne 2021) | DRTP BETSIBOKA | Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 334+000 (Ravinala) et PK 369+000 (Borne kilométrique N°369) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 30413000 | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Km | 35 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 04 | S : 16°57'35,3''/ E : 46°55'26,7'' | S : 16°44'35,8'' / E : 47°03'20,6'' | PK 334+000 (Ravinala) | 369+000 (Borne kilométrique N°369) | Betsiboka | Maevatanana | Maevatanana II, Berivotra 5/5 et Ambalanjanakomby | Toute la population du District de Maevatanana | 15 | - | - | - | - | 05-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 334+000 (Ravinala) et PK 369+000 (Borne kilométrique N°369) | 22077808.1 | 18/03/2021 | - | - | 2021-10-13 | 60 | LES DEUX AMIS | 1455% | 15% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE |  |  | 0 | Km
| 206 | CP 19 | Travaux d'Entretien Courant des Routes Nationales (Campagne 2021) | DRTP BETSIBOKA | Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé de la RNP4 entre les PK 311+000 (Antsakoamamy) et PK 317+000 (Borne kilométrique N°317) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 22080000 | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Km | 6 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 04 | S : 16°59'30,03'' / E : 46°48'38,012'' | S : 16°57'01,02'' / E : 46°51'11,01'' | 311+000 (Antsakoamamy) | PK 317+000 (Borne kilométrique N°317) | Betsiboka | Maevatanana | Maevatanana | Toute la population du District de Maevatanana | 36 | - | - | - | - | 06-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé de la RNP4 entre les PK 311+000 (Antsakoamamy) et PK 317+000 (Borne kilométrique N°317) | 165528196.57 | 18/03/2021 | - | - | 2021-10-01 | 90 | BODOVOANGY | 983.3% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE |  |  | 0 | Km
| 206 | CP 19 | Travaux d'Entretien Courant des Routes Nationales (Campagne 2021) | DRTP BETSIBOKA | Travaux d'Entretien de Routine, Améliorant et Spécialisé de la RNT8c entre les PK 0+000 (Antabilao) et PK 6+000 (Antafia) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 22284000 | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Km | 6 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 08C | S : 17°0'40,76316'' / E : 46°48'21,394'' | S : 17°01'28,3'' / E : 46°45'34,4'' | PK 0+000 (Antabilao) | PK 6+000 (Antafia) | Betsiboka | Maevatanana | Maevatanana II | Toute la population du District de Maevatanana | 20 | - | - | - | - | 07-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | Travaux d'Entretien de Routine, Améliorant et Spécialisé de la RNT8c entre les PK 0+000 (Antabilao) et PK 6+000 (Antafia) | 48497877 | 18/03/2021 | - | - | 2021-10-13 | 60 | MARRIO | 1455% | 15% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE |  |  | 0 | Km
| 206 | CP 19 | Travaux d'Entretien Courant des Routes Nationales (Campagne 2021) | DRTP BETSIBOKA | Travaux d'Entretien Améliorant de la RNT8c entre les PK 6+000 (Antafia) et PK 35+000 (Mahazoma) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 165528200 | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Km | 29 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 08C | S : 17°01'28,3'' / E : 46°45'34,4'' | S : 17°10'09,27'' / E : 46°34'05,22'' | PK 6+000 (Antafia) | 35+000 (Mahazoma) | Betsiboka | Maevatanana | Bemokotra et Mahazoma | Toute la population du District de Maevatanana | 28 | - | - | - | - | 08-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | Travaux d'Entretien Améliorant de la RNT8c entre les PK 6+000 (Antafia) et PK 35+000 (Mahazoma) | 112005611 | 18/03/2021 | - | - | 2021-10-01 | 90 | MARRIO | 983.3% | 15% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE |  |  | 0 | Km
| 218 | 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART (TECOA) | DRTP ITASY | Travaux d'entretien et de réhabilitation de route dans la ville de Soavinandriana | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY |  | DRATP ITASY | Km | 5 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Ville de Soavinandriana |  |  |  |  | Itasy | SOAVINANDRIANA | [8 empty] | Travaux d'entretien et de réhabilitation de route dans la ville de Soavinandriana | [7 empty] | #DIV/0! | 15% |  | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% |  |  |  | 0 | Km
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Indemnisation des PAPs sur la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 700000000 | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Pourcentage de PAPs payé | 0.45 | Nombre de PAPs payé | 9.1 | Nombre de PAPs payé | RN 43 | LATITUDE : -19,408700° LONGITUDE : 46,950528° | LATITUDE : -19,638632° LONGITUDE : 47,157127° | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-23 | 2021-08-24 |  | Transfert RPI (Libération d'emprise et part Etat Malagasy sur travaux) | Indemnisation des PAPs sur la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa / Part Etat Malagasy sur travaux | 2750000000 |  |  | 0 |  | 0 | Etat Malagasy | #DIV/0! | 40% | 0% | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% | EN COURS | 025% à 049% | Arrêté de Commodo incommodo signé et affiché le 23/02/2021 |  |  | 0 | Pourcentage de PAPs payé
| 206 |  | TRAVAUX D'ENTRETIEN | DRTP ATSINANANA / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la Route Boulevard RATSIMILAHO dans la Commune Urbaine de Toamasina | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 8083580904.96 | CHAN Marie Sandra | Km |  | Km de route construite ; Nombre d'ouvrages réalisés | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Ville de Toamasina | 18°08'277''S 49°25'102''E | 18°07'595''S 49°24'549''E |  |  | Atsinanana | ToamasinaI | CU Toamasina | [6 empty] | Marché N°004-TR-MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de réhabilitation de la Route Boulevard RATSIMILAHO dans la Commune Urbaine de Toamasina | 8083580904.96 | 2020-02-19 |  | 8083580904.96 | 2020-08-10 | 180 | SMATP.SA (GAO YunFei) | 723.3% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Note de recommandation pour le changement de la conception du pont en dalot de 4*3 du 22/02/2021 Avancement de travaux de terrassement retard a cause d'intempérie Mise en demeure de délai de 07jrs pour le démarrage su travaux le 17/03/2021 reprise du travaux le 26/05/2021 Mise en demeure de délai de 07jrs pour ramener les matériels et le planning de retard des travaux le 22/04/2021 reprise le 10/05/2021 projet d'avenant N°01 de 30% au niveau PRMP 30/04/2021 Réunion entre SMATP et MATP le 19/05/2021 |  |  | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la Route Boulevard RATSIMILAHO dans la Commune Urbaine de Toamasina, Phase II | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | Km |  | Km de route construite ; Nombre d'ouvrages réalisés | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Ville de Toamasina | 18°08'277''S 49°25'102''E | 18°07'595''S 49°24'549''E |  |  | Atsinanana | ToamasinaI | CU Toamasina |  |  | 2022-01-17 |  | 2022-02-17 |  |  | Travaux de réhabilitation de la Route Boulevard RATSIMILAHO dans la Commune Urbaine de Toamasina, Phase II | 4996971140 | [5 empty] | ENTREPRISE RAOBELINA HARIMALALA | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente remise des plis |  |  | 0 | Km
| 206 | CP | CP | DRTP ATSIMO ATSINANANA | Travaux d'entretien de routine sur la RNS 27 entre PK.165+000 (Andranokerotra : 22°49'24,37"S - 47°4'44,50"E) et PK.206+000 (Vondrozo : 22°49'5.96"S - 47°19'40.43"E) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 20200000 | DRATP ATSIMO ATSINANANA | Km | 41 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 27 | 22°49'24,37"S - 47°4'44,50"E | 22°49'5.96"S - 47°19'40.43"E | PK.165+000 | PK.206+000 | Atsimo Atsinanana | [8 empty] | 01-DRAHTP/A.A/FR/2020 | Travaux d'entretien de routine sur la RNS 27 entre PK.165+000 (Andranokerotra : 22°49'24,37"S - 47°4'44,50"E) et PK.206+000 (Vondrozo : 22°49'5.96"S - 47°19'40.43"E) | 20200000 |  |  |  | 2020-05-28 | 60 | TAORAHA | 2293% | 100% | 46% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 206 | CP 2020 |  | DRTP VAKINANKARATRA | Travaux d'Entretien de la route reliant la RN 7/PK173+700 à l'Hôpital Marocain d'Ambohimanarivo | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 900000000 | TABERA Hanitra Sarinety Ingénieur des TP DINFRA h.sarinah@gmail.com 0340016553 | Km | 0.65 | Km de route réhabilité | 9.1 | Pourcentage des Routes nationales structurantes en bon état | RN 07 | Entre (19°55'47,8''S;47°02'43,0''E) | (19°55'37,0''S;47°02'25,1''E) | 173+700/RNP7 | Hôpital Marocain | Vakinankaratra | ANTSIRABE II | CU ANTSIRABE | Population locale | [5 empty] | 066-TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | Travaux d'Entretien de la route reliant la RN 7/PK173+700 à l'Hôpital Marocain d'Ambohimanarivo | 1011280735.5 |  |  |  | 2020-12-07 | 60 | MANDIMBISOA | 1972% | 100% | 13.5% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Travaux en arrêt |  |  | 0 | Km
| 206 |  |  | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de reconstruction d'un pont sur la RNT 31 au PK 212+500 Ambodiadabo CR Ambodiadabo, District de Bealanana | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 200000000 | RAHARIVELO Arielle | ML |  | ml de ponts | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 31 |  |  |  |  | Sofia | BEALANANA | AMBODIADABO | [6 empty] | 060 TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de reconstruction d'un pont sur la RNT 31 au PK 212+500 Ambodiadabo CR Ambodiadabo, District de Bealanana | 117506812 |  |  |  | 2020-12-10 | 90 | FOTSY ROMUALD | 1311% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | ML
| 206 |  |  | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de reconstruction d'un pont sur la RNT 31 au PK 192+300 Manapatra CR Ankazotokana, District de Bealanana | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 200000000 | RAHARIVELO Arielle | ML |  | ml de ponts | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 31 |  |  |  |  | Sofia | BEALANANA | ANKAZOTOKANA | [6 empty] | 057 TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de reconstruction d'un pont sur la RNT 31 au PK 192+300 Manapatra CR Ankazotokana, District de Bealanana | 175536600 |  |  |  | 2020-12-03 | 90 | DORA | 1319% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | ML
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de traitement des points noirs de la route entre Ambatolampy et Tsinjoarivo repartis en trois (03) lots: Lot2: Travaux de traitement des points noirs de la route entre PK12 (CR Ambatondrakalavao) et PK25 (CR Antsapandrano) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 180060360 | RAHARIVELO Arielle | Km |  | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue |  |  |  | 12 | 25 | Vakinankaratra | AMBATOLAMPY | CR Ambatondrakalavao CR Antsapandrano CR Tsinjoarivo | Paysans | [5 empty] | 106-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de traitement des points noirs de la route entre Ambatolampy et Tsinjoarivo repartis en trois (03) lots: Lot2: Travaux de traitement des points noirs de la route entre PK12 (CR Ambatondrakalavao) et PK25 (CR Antsapandrano) | 180060360 |  |  |  | 2020-12-11 | 45 | Entreprise ADDEAU | 2620% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Avec réserve |  |  | 0 | Km
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de traitement des points noirs de la route entre Ambatolampy et Tsinjoarivo repartis en trois (03) lots: Lot3: Travaux de traitement des points noirs de la route entre PK25 (CR Antsapandrano) et PK45 (Tsinjoarivo) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 180007130 | RAHARIVELO Arielle | Km |  | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue |  |  |  | 25 | 45 | Vakinankaratra | AMBATOLAMPY | CR Ambatondrakalavao CR Antsapandrano CR Tsinjoarivo | Paysans | [5 empty] | 107-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de traitement des points noirs de la route entre Ambatolampy et Tsinjoarivo repartis en trois (03) lots: Lot3: Travaux de traitement des points noirs de la route entre PK25 (CR Antsapandrano) et PK45 (Tsinjoarivo) | 180007130 |  |  |  | 2020-12-11 | 45 | Entreprise PIERROT | 2620% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Avec réserve |  |  | 0 | Km
| 206 | 383 | REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY _PHASE II | DRTP HAUTE MATSIATRA | Travaux de Traitement des points noirs sur la route reliant Hopitaly Manarapenitra - Mahasoabe | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 1000000000 | MATP; DRATP HM; SRTP HM | Km | 23 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue |  | Latitude S : :21°27’54,54 ‘’ Longitude E : 47°06’39,29’’ |  | 3+000 | 26+000 | Haute Matsiatra | Fianarantsoa I - Vohibato | Fianarantsoa; Andrainjato Centre; Andrainjato Est; Mahasoabe | [6 empty] | MARCHE N°054-TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | Travaux de Traitement des points noirs sur la route reliant Hopitaly Manarapenitra - Mahasoabe | 775723060 |  |  |  | 2020-12-04 | 60 | GTLR TRANSPORT | 1977% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | En attente DAP |  |  | 0 | Km
| 206 |  |  | DRTP AMORON'I MANIA | 1.2. Entretenir les infrastructures routières de développement des pôles de croissances | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY |  | SRTP | Km | 240 |  | 9.1 |  | Amoron'i Mania |  |  |  |  | Amoron'i Mania | [9 empty] | 1.2. Entretenir les infrastructures routières de développement des pôles de croissances | [7 empty] | #DIV/0! | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% |  |  |  | 0 | Km
| 206 |  |  | DRTP AMORON'I MANIA | 3.1. Réhabiliter les routes RN et RR | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY |  | SRTP | Km | 60 |  | 9.1 |  | Amoron'i Mania |  |  |  |  | Amoron'i Mania | [9 empty] | 3.1. Réhabiliter les routes RN et RR | [7 empty] | #DIV/0! | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | EN COURS | 000% à 025% |  |  |  | 0 | Km
| 218 | 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART (TECOA) | DRTP ITASY / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de traitement des points noirs entre Arivonimamo et Manalalondo | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 1085542650 | DINFRA | Km | 38 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RP 84 | Début : S 19°02'10"51 / E 47°18'27"31 | Fin : S 19°27'00"08 / E 47°11'09"76 | 0+000 | 38+000 | Itasy | ARIVONIMAMO | Arivonimamo I Arivonimamo II Amboanana Alakamisikely Manalalondo | Usagers de la route | 60 |  |  |  |  | Convention N° 056-TR/ MATP/PRMP/TP- FR 20 | Travaux d'entretien périodique de la RP 84 reliant Arivonimamo (PK 45+800 de la RNS 1) - Alakamisikely - Manalalondo (38,00 Km) | 1085542650 |  |  |  | 2020-11-23 | 90 | Entreprise ECORA | 1330% | 100% | 7% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | TRAVAUX PRIORITAIRES 2018-2019 Arrêt de chantier |  |  | 0 | Km
| 206 | CP | CP | DRTP ANALANJIROFO | Travaux d'Entretien de Routes à Maroantsetra | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 499999510 | MATP-DRATP AROFO-SRTP AROFO | Km | 0.696 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | Maroantsetra | S 15° 26.064' E 049° 44.541' | S 15° 26.067 ' E 049° .44. 940' | 0+000 | 0+696 | Analanjirofo | Maroantsetra | FKT Andavaly, CR de Maroantsetra | [6 empty] | N° 113 TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | Travaux d'Entretien de Routes à Maroantsetra | 499999510 |  |  |  | 2020-12-18 | 60 | CRYSTAL (IBE SING WA) | 1953% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | Km
| 206 | 304 | PAIR | AGENCE ROUTIERE | Reprise de l’organisation de la libération de l’emprise de la RN 9 et mise en œuvre du programme de réinstallation involontaire, dans la voirie urbaine de Toliara, au pont RANOZAZA, à la plateforme d’ANKILILOAKA | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 100000000 | RATSIMBA Andrianjatovo Andry a.ratsimba@agenceroutiere.mg 034-30-384-45 | Nb de rapports | 3 | Nombre de Rapport validé | 9.1 | Nombre de Rapport validé | RN 09 | Début : Pk 0+000 Latitude : '-23,35831945° Longitude : 43,66712755° | Ranozaza : Pk 71+271 Latitude : '-2,789027° Longitude : 43,614867° | PK 0+000 PK 71+271 | PK 1+400 PK 71+271 | Atsimo Andrefana | TOLIARA II | TSIANISIHA | [6 empty] | 186-AR/RPI/2020 | Reprise de l’organisation de la libération de l’emprise de la RN 9 et mise en œuvre du programme de réinstallation involontaire, dans la voirie urbaine de Toliara, au pont RANOZAZA, à la plateforme d’ANKILILOAKA | 16000000 |  |  |  | 2020-10-05 | 176.1 | ONG RENALA | 707.6% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | OS Comm 05/10/2020 - délai 6 mois Avenant n°01 : prolongement délai de 6 mois Avenant n°02 (prolongement de délai de 8 mois et modification montant de 20 800 000 Ar) signé par le Titulaire le 15/10/2021 Avenant n°02 enregistré et remis à l'Ar le 21/02/2022 mais retourné car sans timbre date Facture n°01 reçue mais retournée après correction faite pour signature du prestataire |  |  | 0 | Nb de rapports
| 206 | CP | CP | DRTP ATSINANANA | Travaux de réparation d'urgence de la route reliant le terrain de football de la poste vers lycée Jacques RABEMANANJARA | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 760708840 | Responsable du projet : pas d'information | Km | 0.52 |  | 9.1 | 520ML Route en béton |  | 18°08'07,8''S 49°24'36,09''E | 18°08'03,7''S 49°24'57,1''E | Terrain poste | Bord de la mer | Atsinanana | Toamasina | Toamasina | Population de Toamasina | 4 |  |  |  |  | Convention N° 124TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | Travaux de réparation d'urgence de la route reliant le terrain de football de la poste vers lycée Jacques RABEMANANJARA | 760708840 |  |  | 760708840 | 2021-06-07 | 30 | Entreprise MAKA | 3337% | 100% | 0% | 30% | 100% | 100% | 0% | 70% | EN COURS | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Chantier en cours En attente DAP |  |  | 0.364 | Km
| 206 | CP | CP | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de traitement de points noirs sur la piste reliant CR Manalalondo et CR Andranomiely | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 559760140 | Ingénieur en Chef : RAKOTOVAO Andriatiana Marcellin Ingénieur de Contrôle : RAKOTOMALALA Jean Armand Ingénieur(s) de Surveillance: RABIALAHY Nedarivola Andréas RANAIVOARIMANANA Mbinintsoa Serge Adjoint de Surveillance : RAJHONSON Soloniaina | Km | 10.7 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route entretenue |  | Début : S 19°27'00" / E 47°11'09" | Fin : S 19°31'34" / E 47°16'77" | 0+000 | 10+700 | Itasy | Arivonimamo | Manalalondo Andranomiely | Usagers de la route | 30 |  |  |  |  | 044/TR/MATP/PRMP/TP/FR/20 | Travaux de traitement de points noirs sur la piste reliant CR Manalalondo et CR Andranomiely | 559760140 |  |  |  | 2020-10-27 | 90 | STAN | 1360% | 100% | 12% | 100% | 30% | 30% | 0% | 0% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | TRAVAUX PRIORITAIRES 2018-2019 Arrêt de chantier |  |  | 0 | Km
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DRTP BETSIBOKA | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN4 (CONTRAT CADRE) entre PK 10+000 au PK 20+000 et PK 180+000 au PK 403+000 | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 5640854600 | RAOLONARIVO Andry Antenaina, Chef de Service de Suivi et Contrôle des travaux, Tél : 034 02 452 73, E-mail : araolonarivo@gmail.com RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Km | 233 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | RN 04 | Début PK 10+000 18°50'25.6''S 47°27'41.8''E ; Début PK 180+000 17°40'29''S 46°59'06''E ; | Fin PK 20+000 : 18°44'39.1''S 47°20'28.8''E Fin PK 403+000 : 16°29'04''S 47°09'23''E | PK 10+000 (Talatamaty) PK 180+000 (Limite Ex-DIRTPI T/M) | PK 20+000 (Ambohidratrimo) PK 403 (Tsarahonenana) | Analamanga / Betsiboka | Ambohidratrimo, Maevatanana Tsaratanana | Talatamaty, Ambohidratrimo, Ankazobe, Mahatsinjo, Andriba, Antsiafabositra, Antanimbary, Beanana, Maevatanana II, Maevatanana, Berivotra 5/5, Ambalanjanakomby, Andranomamy, Ambondromamy | Toute la population des Districts d'Ambohidratrimo et de Maevatanana | 120 |  |  |  |  | 022 MCC-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 RELATIF AU CONTRAT CADRE N° 003 CCTR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN4 (CONTRAT CADRE) entre PK 10+000 au PK 20+000 et PK 180+000 au PK 403+000 | 5549942283 |  |  |  | 2021-08-10 | 150 | ECH BTP | 624.7% | 80% | 20% | 35% | 35% | 80% | 45% | 45% | EN COURS | 025% à 049% | Suite aux retards dans les préparatifs de la descente sur terrain, la réunion préparatoire n'a eu lieu que le 07 septembre 2021 et l'implantation n'a eu lieu que le 08 septembre 2021. Le document d'exécution n'est parvenu à l'administration que le 07 octobre 2021 et a été approuvé par l'Ingénieur de Contrôle le 11 octobre 2021. |  |  | 104.85 | Km
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la RNP6 (CONTRAT CADRE ) '- Travaux d'urgence de réparation de la RNP 6 reparties en deux lots ( contrat cadre ) lot N°1: entre PK0 Ambondromamy et PK 279 Antsohihy ( entre PK 134 Tsarahasina et PK 279 entrée Antsohihy) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 11276025529 | Maminiaina | Km | 145 | Km de route entretenue | 9.1 | Km de route entretenue | RN 06 |  |  |  |  | Betsiboka / Sofia | [8 empty] | N°011 -MCC/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de réhabilitation de la RNP6 (CONTRAT CADRE ) '- Travaux d'urgence de réparation de la RNP 6 reparties en deux lots ( contrat cadre ) lot N°1: entre PK0 Ambondromamy et PK 279 Antsohihy ( entre PK 134 Tsarahasina et PK 279 entrée Antsohihy) | 11276025529 |  |  |  | 2021-08-06 | 90 | ENTREPRISE ISO CONSTRUCTION | 1046% | 60% |  | 35% | 60% | 60% | 0% | 25% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 36.25 | Km
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la RNP 7 entre PK 12 et PK 110, entre PK 120 et PK 121, entre PK 202 et PK 258 | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 28000000000 | BOTOMANOVATSARA Fils Ingénieur des TP DINFRA kokondro@gmx.fr 034 05 561 84 | Km | 106 | Maintenir le réseau routier en bon état | 9.1 | Km de route traitée ; Nombre d'ouvrage réalisés | RN 07 | 18°59'46.9"S 47°32'13.3"E , 19°37'11.8"S 47°14'20.4"E , 20°10'26.1"S 47°05'22.5"E, | 19°38'31.3"S 47°18'37.4"E . 19°37'13.2"S 47°14'11.6"E. 20°32'33.3"S 47°14'29.5"E. | PK 12+000 | PK 258+000 | Analamanga / Vakinankaratra / Amoron'i Mania | Antananarivo Ambatolampy Antanifotsy Ambositra | Antananarivo Ambatolampy Antanifotsy Ambositra | Population riveraine Et zone Sud |  |  |  | 2021-10-20 | 2021-11-01 | MARCHE SUBSEQUENT N°023 MCC-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 RELATIF AU CONTRAT CADRE N° 002CCTR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN 7 (CONTRAT CADRE) : Travaux de réhabilitation de la RNP 7 entre PK 12 et PK 110, entre PK 120 et PK 121, entre PK 202 et PK 258 | 7684971324 |  |  | 7684971324 |  |  | LA PRECISION | #DIV/0! | 30% |  | 0% | 30% | 30% | 0% | 30% | EN COURS | 025% à 049% |  |  |  | 31.8 | Km
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT1 : Travaux de réhabilitation de la piste entre Vinaninony et Ambatondradama | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BADEA / FSD / ETAT MALAGASY | 13500000000 | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Km | 14 | Nombre de KM réhabilité | 9.1 | KM de route réhabilitée | RN 43 | LATITUDE LOT 1 : -19,520145 LONGITUDE LOT 1 : 47,031990 |  | LOT 1: PK 100 | LOT 1: PK 100 | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY-VINANINONY ET FARATSIHO |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-23 | 2021-08-24 |  | 256 - AR/BADEA-FSD/PRMP/UGPM.2021 | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT1 : Travaux de réhabilitation de la piste entre Vinaninony et Ambatondradama | 5218373390 | 2021-04-13 |  |  | 2021-12-13 | 150 | ENTREPRISE C&ALDO LTD | 541.3% | 73.9% | 46% | 0% | 47.24% | 73.9% | 26.66% | 73.9% | EN COURS | 050% à 099% |  | 2021-05-26 | 2021-07-29 | 10.346 | Km
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; LOT2: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Ambohibary | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BADEA / FSD / ETAT MALAGASY |  | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Km | 5 | Nombre de KM réhabilité | 9.1 | KM de route réhabilitée | RN 43 | LATITUDE LOT 2: -19,618383 LONGITUDE LOT 2: 47,139606 |  | LOT 2: PK 121 | LOT 2: PK 121 | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY-VINANINONY ET FARATSIHO |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-23 | 2021-08-24 |  | 257 - AR/BADEA-FSD/PRMP/UGPM.2021 | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT2: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Ambohibary | 4060995340 | 2021-04-13 |  |  | 2021-12-13 | 150 | ENTREPRISE C&ALDO LTD | 541.3% | 89.9% | 73% | 0% | 61.47% | 89.9% | 28.43% | 89.9% | EN COURS | 050% à 099% |  | 2021-05-26 | 2021-07-29 | 4.495 | Km
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT3: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Faratsiho | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BADEA / FSD / ETAT MALAGASY |  | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Km | 5 | Nombre de KM réhabilité | 9.1 | KM de route réhabilitée | RN 43 | LATITUDE LOT 3: -19, 409237 LONGITUDE LOT 3: 46,950590 |  | LOT 3: PK 81 | LOT 3: PK 81 | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY-VINANINONY ET FARATSIHO |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-23 | 2021-08-24 |  | 258 - AR/BADEA-FSD/PRMP/UGPM.2021 | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT3: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Faratsiho | 4489004105.04 | 2021-04-13 |  |  | 2021-12-08 | 150 | RIN'S | 544.7% | 99% | 68% | 0% | 66.86% | 99% | 32.14% | 99% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 4.95 | Km
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 Sakaraha - Ankazoabo - Beroroha | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 6370000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 15 |  |  |  |  | Atsimo Andrefana | [9 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 Sakaraha - Ankazoabo - Beroroha (Contrat cadre) | 6370000000 |  |  |  | 2021-12-28 | 90 |  | 885.6% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Arrêt de chantier pendant la saison de pluie; -Reprise de certains travaux après le passage des cyclones; Renfort des travaux de remise en circulation sur la RNP7 au PK73+200 (Manombo be); -Dégradation d’une partie des terrassements suite au passage du cyclone Jasmine. -Réception technique le 25/04/2022 -Réception provisoire le 20/05/2022 |  |  | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation par terrassement et mise en œuvre des matériaux sélectionnés, avec rehaussement des points bas, ouvrages d'assainissement de la RNS 1 Bis reliant Tsiroanomandidy et Maintirano- Phase I | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 8000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 01 Bis |  |  |  |  | Bongolava / Melaky |  |  |  |  | 2021-12-10 |  |  |  |  | Travaux de réhabilitation par terrassement et mise en œuvre des matériaux sélectionnés, avec rehaussement des points bas, ouvrages d'assainissement de la RNS 1 Bis reliant Tsiroanomandidy et Maintirano- Phase I | 38000000 | [5 empty] | MAGIC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Non accord DAE présidence |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de traitement de brèche au PK 18+000 de la RNT 8 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 174367000 | Thierry |  |  |  | 9.1 |  | RN 08 |  |  |  |  | Menabe | [8 empty] | 012 TR/MATP/PRMP/TP/RPI.21 | Travaux de traitement de brèche au PK 18+000 de la RNT 8 | 174367000 | [5 empty] | FANANTENANA |  | 60% |  | 0% | 60% | 60% | 0% | 60% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 0 | 0
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'aménagement progressif de la RNT 18 reliant Vangaindrano - Midongy Sud - Befotaka | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 4880000000 | BOTOMANOVATSARA Fils Ingénieur des TP DINFRA kokondro@gmx.fr 034 05 561 84 | Km | 136 | Maintenir le réseau routier en bon état | 9.1 | Km de route traitée | RN 18 | 23°21'03.3"S 47°36'15.5"E, | 23°35'36.1"S 47°00'45.1"E | PK 0+000 | PK 136+000 | Atsimo Atsinanana | Vangaindrano Befotaka Midongy Sud | Vangaindrano Befotaka Midongy Sud | Population riveraine | [6 empty] | Travaux d'aménagement progressif de la RNT 18 reliant Vangaindrano - Midongy Sud - Befotaka | [6 empty] | Entreprise ASAFI | #DIV/0! | 14% |  | 0% | 14% | 14% | 0% | 14% | EN COURS | 000% à 025% | Début d’intervention de l’Entreprise : Mars 2022 ; Arrêt de chantier depuis le mois Avril 2022 avec un avancement physique de 14,00%. D’après la dernière intervention téléphonique avec le Directeur de l’Entreprise ce mois de Juin, la reprise des travaux sera prévue le mois de juillet suivant. |  |  | 19.04 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de construction des ouvrages définitifs sur la RNS 13 entre Ikalamainty carrefour RNP 7 et Betroka (3 PSD(5ml, 5ml, 12ml) en PBA, 2 radiers alvéolés (30ml Iampety, 150ml entrée Betroka), 5 dalots cadres 100x100, chaussée bitumée à l'entrées et sorties des ouvrages) | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 8800000000 | RAMAROLAHY Iry Miarisoa Tel: 034 25 32840 Mail: ramarolahy.iry@gmail.com | ML | 202 |  | 9.1 |  | RN 13 |  |  |  |  | IHOROMBE / ANOSY | [9 empty] | Travaux de construction des ouvrages définitifs sur la RNS 13 entre Ikalamainty carrefour RNP 7 et Betroka (3 PSD(5ml, 5ml, 12ml) en PBA, 2 radiers alvéolés (30ml Iampety, 150ml entrée Betroka), 5 dalots cadres 100x100, chaussée bitumée à l'entrées et sorties des ouvrages) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Attente pour marché subséquent du contrat cadre RNS13 |  |  | 0 | ML
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT14A reliant Ifanadiana - Ikongo - Vohipeno | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 4044545000 | TABERA Hanitra Sarinety Tel: 034 00 165 53 Mail: h.sarinah@gmail.com | Km | 37 |  | 9.1 | Km de route traitée | RN 14A |  |  | PK0 | PK37 | Vatovavy / Fitovinany | Ifanadiana-Ambohimisafy | Ifanadiana-Ambohimisafy | Toute la population des districts concernés et des zones servies par la route | [6 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT14A reliant Ifanadiana - Ikongo - Vohipeno | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | A relancer |  |  | 0 | Km
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre des travaux de réhabilitation de la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 100000000 | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Nb de rapports | 12 | Nombre de rapports soumis | 9.1 | rapports soumis | RN 43 | LATITUDE : -19,408700° -19,638632° LONGITUDE : 46,950528° 47,157127° |  | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre des travaux de réhabilitation de la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  |  |  | 0 | Nb de rapports
| 206 | 247 | PROJET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet d'asphaltage de la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | Coût inclus dans les travaux | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Nb de rapports | 1 | Nombre de rapports validés: 0 | 9.1 |  | RN 05 | LATITUDE : -16,918842° -16,422010° LONGITUDE : 49,582686° 49,827493° |  | PK 163+500 | PK 285+00 | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | 800000 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 252/AR/RN5/PRMP/UGPM.2021 | Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet d'asphaltage de la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe |  |  |  | 0 | 2021-11-11 | 720 | SINOHYDRO | 117.2% | 9% | 11% |  | 6% | 9% | 3% | 9% | EN COURS | 000% à 025% | Travaux : OS de commencer les travaux le 11 Novembre 2021 . Travaux d'installation de chantier exécutés à 80%; Dossiers d'exécutions entre PK0+600 et PK10+100 validés - entre PK10+100 et PK75+835 validation en cours Travaux de terrassement entre PK 5 et PK 10 en cours | 2020-06-19 | 2020-07-06 | 0.09 | Nb de rapports
| 206 | 247 | PROJET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'Aménagement et Asphaltage de la Route Nationale Secondaire N°5 -(RNS5) entre Soanierana Ivongo et Mananara Nord ; Tronçon I: Soanierana Ivongo - Vahibe | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BADEA / FKDEA / FSD / OFID / F. Abu DHABI/ETAT MALAGASY | 252743550000 | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Km | 0.3 | Nombre de KM réhabilité: 0% | 9.1 | KM de route réhabilitée | RN 05 | LATITUDE : -16,918842° -16,422010° LONGITUDE : 49,582686° 49,827493° |  | PK 163+500 | PK 285+00 | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | 800000 | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 252/AR/RN5/PRMP/UGPM.2021 | Travaux d'Aménagement et Asphaltage de la Route Nationale Secondaire N°5 -(RNS5) entre Soanierana Ivongo et Mananara Nord ; Tronçon I: Soanierana Ivongo - Vahibe | 196517792728 | 2020-06-22 |  | 0 | 2021-11-11 | 720 | SINOHYDRO | 117.2% | 9% | 11% |  | 6% | 9% | 3% | 9% | EN COURS | 000% à 025% | Travaux d'installation de chantier exécutés à 80%; Dossiers d'exécutions entre PK0+600 et PK10+100 validés - entre PK10+100 et PK75+835 validation en cours Travaux de terrassement entre PK 5 et PK 10 en cours | 2020-07-30 | 2020-11-30 | 0.027 | Km
| 206 | 247 | PROJET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Libération de l'Emprise sur la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 250000000 | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Nb de rapports | 3 | Nombre de rapports validés:0 | 9.1 | Nombre de rapports validés | RN 05 | LATITUDE : -16,918842° -16,422010° LONGITUDE : 49,582686° 49,827493° |  | PK 163+500 | PK 285+00 | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | 800000 | 25 | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-11-11 | Marché °232-AR/PRMP/UGPM.2021 | Libération de l'Emprise sur la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | 244110780 | 2020-06-22 |  | 0 | 2021-11-22 | 450 | CODE | 185.1% | 25% | 15% |  | 17% | 25% | 8% | 25% | EN COURS | 000% à 025% | Rapport d'établissement livré en version éléctronique et en version physique. Libération d'emprise pour la déviation du pont Ivontaka : recensement des occupants terminé. Paiement des indemnisations coordonnés avec l'entreprise. Situation de la libération d'emprise entre PK0 et PK10 reçue le 13 Avril 2022. Rapport de la situation actuelle de l'avancement de la libération d'emprise reçu le 17 Mai 2022. |  |  | 0.75 | Nb de rapports
| 206 | 247 | PROJET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Indemnisation des PAPs entre Soanierana Ivongo Et Vahibe | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 6850000000 | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Pourcentage de PAPs payé | 0.3 | Nombre de PAPs payé: 0 | 9.1 | Nombre de PAPs payé | RN 05 | LATITUDE : -16,918842° -16,422010° LONGITUDE : 49,582686° 49,827493° |  | PK 163+500 | PK 285+00 | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | 800000 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Sans contrat: prestation par l'intermédiaire de Trésor public | Indemnisation des PAPs entre Soanierana Ivongo Et Vahibe (incluant prise en charge de la libération d'emprise) | 4555889220 |  |  | 0 |  | 720 | Etat Malagasy | 6299% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Affichage d'avis sur l'enquête de commodo et incommodo du 17 au 20 janvier 2022 DUP transmis au MTP le 22 Avril 2022 pour être délibéré pendant le conseil des ministres |  |  | 0 | Pourcentage de PAPs payé
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Libération de l'Emprise sur la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 0 | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Nb de rapports | 12 | - Rapport d'Etablissement et Rapports d'Activités périodiques du MOIS | 9.1 | rapports soumis | RN 43 | LATITUDE : -19,408700° -19,638632° LONGITUDE : 46,950528° 47,157127° |  | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Libération de l'Emprise sur la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | 0 |  |  | 0 |  | 0 | En régie | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Arrêté de Commodo incommodo signé et prêt pour affichage |  |  | 0 | Nb de rapports
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Audit des comptes du projet pour les exercices 2016 à 2021 | Prestation intellectuelle | FIN EX | BADEA | 130000000 | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Nb de rapports | 3 | Nombre de rapports validés | 9.1 | Nombre de rapports validés | RN 43 | LATITUDE : -19,408700° -19,638632° LONGITUDE : 46,950528° 47,157127° |  | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Audit des comptes du projet de 2016 à 2021 | en cours de passation | 2021-04-13 |  | 0 |  | 0 | SINTHIA | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | ANO BADEA:7/10/2021 Demande de proposition lance le 22/10/2021 Dépouillement des propositions techniques: 19/11/2021 ANO BADEA rapport des propositions techniques : 13/01/2021 Dépouillement des propositions financières : 31/01/2021 Rapport combiné des propositions techniques et financières en cours de signature par la CAO |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement des points noirs sur la route RNS32 entre Befandriana et Mandritsara | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 2309436680 | Andreas | Km |  |  | 9.1 |  | RN 32 |  |  |  |  | Sofia | [8 empty] | N°019-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | Travaux d'urgence de traitement des points noirs sur la route RNS32 entre Befandriana et Mandritsara; au PK 76+500 (TSARARIVOTRA), PK 90+900 (TANAMBAO), PK 92+350 (AMBODIMOTSO SUD); PK 96+500 (ANTSAMBLAHY); PK 108+100 (SOFIA); PK 112+100 (SOFIA); PK 136 (ANDAMPIHELY); PK 144+100 (AMBAKIELA); PK 145+500; PK 145+700; PK 148+400; PK 151+200 | 2309436680 |  |  |  |  | 150 | ENTREPRISE ISO CONSTRUCTION | 30237% | 77% |  | 0% | 77% | 77% | 0% | 77% | EN COURS | 050% à 099% | Avancement : 100% : PK 144+100 (AMBAKIELA), PK 145+500 90% : PK 76+500 (TSARARIVOTRA), PK 90+900 (TANAMBAO), PK 92+350 (AMBODIMOTSO SUD), PK 112+100 (SOFIA), PK 136 (ANDAMPIHELY) 80% : PK 96+500 (ANTSAMBLAHY), PK 148+400 50% : PK 145+700, PK 151+200 10% : PK 108+100 (SOFIA) |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de réparation de deux ponts de Nahaverezambasy aux PK 85+141 (10ml) et PK 85+241 (54,30ml) sur la RNT 35 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 797297400 | Andreas | ML | 64.3 |  | 9.1 |  | RN 35 | [13 empty] | 010 TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | Travaux de réparation de deux ponts de Nahaverezambasy aux PK 85+141 (10ml) et PK 85+241 (54,30ml) sur la RNT 35 | 797297400 |  |  |  |  | 90 | NECOBA | 50394% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Travaux d'aménagement de la RNT 23A Moramanga - Anosibe an'Ala | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 3650000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 23A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | Anosibe An'ala | Anosibe An'ala | [6 empty] | 008 TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | Travaux d'aménagement de la RNT 23A Moramanga - Anosibe an'Ala | 3650000000 | 2021-05-10 |  |  |  | 90 | Entreprise CBR | 50394% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | DAF le 22/06/2021 pour demande d'engagement En cours de demande d'autorisation d'engagement Implantation programmée la semaine du 06/12/21 |  |  | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation RN 23 reliant Mahanoro - Marolambo (132km)- Phase I | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 4730314000 | RAMAROLAHY Iry Miarisoa Tel: 034 25 32840 Mail: ramarolahy.iry@gmail.com | Km | 132 |  | 9.1 |  | RN 23 | 19°53'41.04''S 48°48'21.04''E | 20°03'05.73''S 48°07'45.36''E | 0+000 | 132+000 | Atsinanana | Mahanoro Marolambo | Mahanoro-Marolambo | Toute la population des districts concernés et des zones servies par la route |  | 2022-01-17 |  | 2022-02-01 |  |  | Travaux de réhabilitation RN 23 reliant Mahanoro - Marolambo (132km)- Phase I | 4730314000 | [5 empty] | RAMIARINJAONA RODOLPHE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Infructueux, relancé En attente remise du 10/05/2022 |  |  | 0 | Km
[5 empty] | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA VOIE RAPIDE OUEST TANA (VROT) Lot1 et Lot2 | Travaux de Construction |  |  |  |  | Km |  |  | 9.1 |  | VROT |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA VOIE RAPIDE OUEST TANA (VROT) Lot1 et Lot2 | [6 empty] | Lot 1 : Infructueux Lot 2 : COLAS | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Date de lancement de la lettre d’invitation : 13 juillet 2021 Date limite pour la remise des offres : 06 aout 2021 Rapport d’analyse et PV envoyés à la CNM : 06 décembre 2021 Lot 1 : Infructueux Lot 2 : COLAS Requête pour financement auprès du MEF envoyée : 07 mars 2022 Selon un échange verbal avec Monsieur La PRMP, le lot 2 est déclaré également infructueux. En attente de la procédure de relance. |  |  | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | PACT / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 1 : Travaux de bitumage des 35 km de la RNT 12A entre Somisika et Masianaka, incluant la construction du pont d’Amboenato. | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BANQUE MONDIALE / ETAT MALAGASY |  | PACT: RANDRIAMILANTO Jean Frédéric Tél : 034 10 111 43 mail: frederic.randriamilanto@ppact.mg MTP: Rakotovao Andriatiana Marcellin' Tél: 034 93 198 63 Mail: rktv.marcellin@gmail.com | Km | 35 | Ouvrage d'art réhabilité | 9.1 | Ouvrage d'art réhabilité | RN 12A | Somisika(-3° 15'31.33" Sud, 66° 13' 27.76" Est) | Masihanaka(-3° 0'15,71" Sud, 66° 29' 12.72" Est) | 165+400 | 200+100 | Atsimo Atsinanana | Vangaindrano | Masianaka et Manambondro | 357271 | [5 empty] | 71-PACT-2022 | TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 1 : Travaux de bitumage des 35 km de la RNT 12A entre Somisika et Masianaka, incluant la construction du pont d’Amboenato. | 102177339435 | Du 28 juillet 2021 au 31 mars 2022 |  |  | 2022-03-31 | 1080 | Consortium WIETC-SDLQ | 65.19% | 4.2% | 15% | 0% | 3.47% | 4.2% | 0.73% | 4.2% | EN COURS | 000% à 025% |  | 2021-07-28 | 2021-09-30 | 1.47 | Km |  |  |  | 1 : Travaux de scarification, ici au PK 172+400 2 : Mise en œuvre de la couche de forme, ici au PK 178+425 3 : Mise en œuvre couche de fondation (1ère couche) , ici au PK 167+800
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | PACT / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 2 : Travaux de construction du pont de Manambondro. | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BANQUE MONDIALE / ETAT MALAGASY |  | PACT: RANDRIAMILANTO Jean Frédéric Tél : 034 10 111 43 mail: frederic.randriamilanto@ppact.mg MTP: Rakotovao Andriatiana Marcellin' Tél: 034 93 198 63 Mail: rktv.marcellin@gmail.com | ML |  | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée | RN 12A | Manambondro(-3° 12'19.37" Sud, 66° 17' 15.85" Est) |  |  |  | Atsimo Atsinanana | Vangaindrano | Manambondro | 357271 | [5 empty] | 72-PACT-2022 | TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 2 : Travaux de construction du pont de Manambondro. | 38504046489 | Du 28 juillet 2021 au 31 mars 2022 |  |  | 2022-03-31 | 720 | Consortium WIETC-SDLQ | 97.78% | 9.7% | 15% | 0% | 4.43% | 9.7% | 5.27% | 9.7% | EN COURS | 000% à 025% |  | 2021-07-28 | 2021-09-30 | 0 | ML |  |  | Photo 1 : Les baraquements érigés sur le site «Aire de préfabrication» Photo 2 : Piquet d’axe du pont Manambondro_Rive gauche
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | PACT / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Contrôle et surveillance des Travaux de bitumage de 35 km de la RN12A entre Somisika et Masianaka et Construction du pont de Manambondro | Prestation intellectuelle | FIN EX | BANQUE MONDIALE / ETAT MALAGASY | 4725000000 | PACT: RANDRIAMILANTO Jean Frédéric Tél : 034 10 111 43 mail: frederic.randriamilanto@ppact.mg MTP: Rakotovao Andriatiana Marcellin' Tél: 034 93 198 63 Mail: rktv.marcellin@gmail.com | Nb de rapports |  | Kilomètre de routes réhabilitées Nombre de pont construit | 9.1 | Kilomètre de routes réhabilitées Nombre de pont construit | RN 12A | Somisika(-3° 15'31.33" Sud, 66 ° 13' 27.76" Est) et Pont Manambondro (-3° 12'19.37" Sud, 66° 17' 15.85" Est) | Masihanaka(-3° 0'15,71" Sud, 66° 29' 12.72" Est) | 165+400 | 200+100 | Atsimo Atsinanana | Vangaindrano | Masianaka et Manambondro | 357271 | [5 empty] | 60/SFQC/DGTP-PACT/2022 | Contrôle et surveillance des Travaux de bitumage de 35 km de la RN12A entre Somisika et Masianaka et Construction du pont de Manambondro | 5539676919.03 | Du 30 Janvier 2021 au 07 Février 2022 |  |  | 2022-02-07 | 1125 | Groupement SGS Madagascar - SGS Sénégal | 67.2% | 12% | 20% | 0% | 12% | 12% | 0% | 12% | EN COURS | 000% à 025% |  | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 0 | Nb de rapports
| 206 | 396 | PROJET DE MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER RN 6 ET RN 13 | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RNS 13 ENTRE AMBOVOMBE ET TAOLAGNARO | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) / UNION EUROPEENNE / ETAT MALAGASY | 235800000000 | RAZAFIARISOA Marie Julie rmjulie07@yahoo.fr 034-30-384-21 | Km | 121 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée | RN 13 |  |  |  |  | Anosy | [8 empty] | 282-AR/BEI/PRMP/UGPM.2022 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RNS 13 ENTRE AMBOVOMBE ET TAOLAGNARO | 182024462390 |  | 2022-08-01 | 42 646 251 000 | 2022-07-01 | 780 | Groupement Colas Madagascar/Grands Travaux de l’Océan Indien/Colas Project | 78.46% | 0.91% | 1.66% | 0% | 0% | 0.91% | 0.91% | 0.91% | A DEMARRER | 000% à 025% | OS N°147 concernant le rappel pour les travaux préparatoires a été notifié au Titulaire le 01/09/2022 Travaux en cours: construction des logements pour la Mission de contrôle, maintien de la circulation et reprofilage de la chaussée par déblai remblai ou scarification Réunion de chantier organisée le 07/10/2022 afin d'éclaircir sur la confusion sur le paiement des travaux de reprofilage en prix de déblai remblai Avancement physique globla: 0,91% Avancement financier : 1,66% Avancement décaissement: 10% (avances forfaitaires) |  |  | 1.1011 | Km
|  | PRET BEI N°FI 86681 ET DON UE N°FI 89804 | 396 | AR (Agence Routière) | Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la RN 13 entre Ambovombe et Taolagnaro | Prestation intellectuelle | FIN EX | BEI/UNION EUROPEENNE/ETAT MALAGASY | (vide) | RAZAFIARISOA Marie Julie | Nb de rapports | 164 | Nombre de Rapport validé | 9.10 | Livrables approuvés | RNS - 13 | Latitude : Début : 25°11'S et Longitude: Début : 46°05'E | Latitude : 25°02'S et Longitude : 46°59'E | 381+000 | 491+000 | Androy / Anosy | Amboasary Atsimo / Ambovombe / Tolagnaro | Amboasary Sud / Ankaramena_Tolagnaro / Ankariera / CU Ambovombe Androy / CU Taolagnaro / Manambaro_Tolagnaro / Ranopiso / Soanierana_Tolagnaro | 10000000 | 13 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 281-AR/BEI/PRMP/UGPM.2022 | Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la RN 13 entre Ambovombe et Taolagnaro | 10393979473.53 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 5783228000 | 2022-07-01 | 1140 | COLAS MADAGASCAR | 6.2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |  | 000% à 025% | L'Ingénieur topographe avec son équipe est arrivé en premier sur terrain au cours de la semaine du 08/08/2022 Le Chef de mission est arrivé sur terrain le 25/08/2022 Les Experts pour le volet A seront arrivés à Madagascar le 06/09/2022 et partira sur terrain le 08/09/2022 L'ingénieur géotechnicien est arrivé sur terrain le 09/09/2022 les Experts pour le volet A sont arrivés sur terrain le 09/09/2022 OS N°155 notifié le 05/10/2022 ordonnant la mobilisation de l'Ingénieur de surveillance route et de l'Expert environnemental, la présentation des assurancesdes et rapports préliminaires Demande de remplacement de l'Ingénieur de surveillance route et de l'Expert environnemental reçu le 06/10/2022 et analyse des CV en cours. Réunion de travail a eu lieu le 06 et 07/10/2022 afin d'éclaircir sur la confusion sur le paiement des travaux de reprofilage avec le prix de déblai remblai | mars | oct | 1.64 | Nb de rapports
| 206 | 456 | FLY OVER ANOSIZATO | DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE ENTRE ROND POINT ANOSIZATO ET CROISEMENT VERS AMBOHITRIMANJAKA – FLY OVER ANOSIZATO | Travaux de Construction | FIN EX | BADEA / ETAT MALAGASY |  |  | Km |  |  | 9.1 |  | Fly over |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE ENTRE ROND POINT ANOSIZATO ET CROISEMENT VERS AMBOHITRIMANJAKA – FLY OVER ANOSIZATO | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | DANO à BADEA du PTBA 2022 Fly Over en date du 31/12/2021 ANO de la BADEA sur le rapport d’évaluation de l’AMI amendé en date du 30/01/2022 Projet d’Accord de Prêt BADEA en date du 05/02/2022 Projet DDP envoyé pour DANO à la BADEA en date du 21/02/2022 ANO BADEA sur la DDP en date du 09/03/2022 DANO à la CNM sur la DDP en date du 11/03/2022 |  |  | 0 | Km
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux de réparation d'ouvrage et de traitement des brèches sur la RNS1 au pk91+950 et au PK 101+150 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 01 |  |  | 91+950 |  | Itasy | [9 empty] | Travaux de réparation d'ouvrage et de traitement des brèches sur la RNS1 au pk91+950 et au PK 101+150 | 197000000 | [5 empty] | NECOBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | TRAVAUX D'URGENCE DE COMBLEMENT DE BRECHE SUR LA RNS 1 AU PK 101+150 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 180000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 01 |  |  | 101+150 |  | Itasy | [9 empty] | TRAVAUX D'URGENCE DE COMBLEMENT DE BRECHE SUR LA RNS 1 AU PK 101+150 | 180000000 | [5 empty] | NECOBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de construction de dalot triple cadre 3x4,00mx3,00m sur la RNS1bis au pk 382+900 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 01 Bis |  |  | 382+900 |  | Melaky | [9 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot triple cadre 3x4,00mx3,00m sur la RNS1bis au pk 382+900 | 600000000 | [5 empty] | MAGIC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'Urgence de comblement de brèche sur la RNP 2 au PK 70 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 02 |  |  | 70 |  | Analamanga | [9 empty] | Travaux d'Urgence de comblement de brèche sur la RNP 2 au PK 70 | 300000000 | [5 empty] | TYPE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 141+350 de la RNP 2 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 02 |  |  | 141+350 |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 141+350 de la RNP 2 | 700000000 | [5 empty] | CUBE | #DIV/0! | 55% |  | 0% | 0% | 55% | 55% | 55% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par mur de soutènement et gabion au pk 146+900 de la RNP 2 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 02 |  |  | 146+900 |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par mur de soutènement et gabion au pk 146+900 de la RNP 2 | 2000000000 | [5 empty] | CUBE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 60+200 de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  | RAJAONALISON Rija Harilala | ML |  |  | 9.1 |  | RN 03A | Latitude : 17°35'27.4 |  | 60+200 |  | Alaotra Mangoro | Amparafaravola | [7 empty] | 095-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 60+200 de la RNT 3A | 99129000 |  |  |  |  | 0 | EGECAL | #DIV/0! | 30% |  | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | EN COURS | 025% à 049% | EN COURS DE VISA |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence pour la remise en état des Brèches sur la RNS 5 au pk 160+290 et pk 161+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 05 |  |  | 160+290 | 161+000 | Analanjirofo | [9 empty] | Travaux d'urgence pour la remise en état des Brèches sur la RNS 5 au pk 160+290 et pk 161+000 | 100000000 | [5 empty] | MADVITA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèches sur la RNP 6 entre PK 163+000 et PK 218+000 : PK 163+500 ; PK 199+100 ; PK 202+800 ; PK 207+700 ; PK 214+900 ; PK 217+100. | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 06 |  |  | 163+000 | 218+000 | Sofia | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèches sur la RNP 6 entre PK 163+000 et PK 218+000 : PK 163+500 ; PK 199+100 ; PK 202+800 ; PK 207+700 ; PK 214+900 ; PK 217+100. | 1200000000 | [5 empty] | ISO CONSTRUCTION | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux de chaussées Travaux d'ouvrages | Travaux d'urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 34 000 000 000 | sAMBISOLO Emile Joseph (Ingénieur en chef) RAKOTONDRAVELO Maminiaina ( Responsable de projet) | Km | 26 |  | 9.1 |  | RN 06 | latitude: 15,717911S, longitude: 46,319754E | latitude: 14,8828631S, longitude: 48,00785132E | 134+000 | 160+000 | Sofia | Analalava / Mampikony / Port Bergé | Mampikony / Marovantaza / Port Berge I |  |  | nov, 2021 | déc, 2021 | déc, 2021 | juil, 2022 | Marché subséquent N°011-MCC/MATP/PRMP/TP-RPI.20 relatif au contrat cadre N°010 CC/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | Travaux de chaussées Travaux d'ouvrages | 11276025529 | avr | oct | 11276025529 | 2022-08-01 | 182 | ISO CONSTRUCTION | 319.2% | 80% | 69% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | EN COURS | 050% à 099% | - Arrêt de chantier en date du 27/12/2021 - Avenant N° 01 sans changement de montant approuvé en date du 27/05/2022 - Ordre de service au titulaire prescrivant le renforcement des moyen en personnels et matériels - Reprise de travaux en date du 24/06/2022 après transmission de l'avenant en date du 24/06/2022 avec un délai restant de 43 jours - Ordre de service au titulaire prescrivant la fourniture des résultats de carottages avant la réception technique des travaux | juin | juin | 20.8 | Km
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèches sur la RNP 6 entre PK 218+000 et PK 313+000 : PK 228+100 ; PK 235+100 ; PK 241+100 ; 246+000 ; PK 247+300 ; 247+900 ; 248+000 ; 291+300 ; 291+700 ; 312+600 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 06 |  |  | 218+000 | 313+000 | Sofia | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèches sur la RNP 6 entre PK 218+000 et PK 313+000 : PK 228+100 ; PK 235+100 ; PK 241+100 ; 246+000 ; PK 247+300 ; 247+900 ; 248+000 ; 291+300 ; 291+700 ; 312+600 | 3700000000 | [5 empty] | ISO CONSTRUCTION | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux de renforcement de la culée et de mise à niveau de l’accès du ponceau de la route nationale numéro 8A (RN 8A) PK26+240 reliant Maintirano - Antsalova | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 08A |  |  | 26+240 |  | Melaky | [9 empty] | Travaux de renforcement de la culée et de mise à niveau de l’accès du ponceau de la route nationale numéro 8A (RN 8A) PK26+240 reliant Maintirano - Antsalova | 250000000 | [5 empty] | EEC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de réparation de l'accès du pont de Sandrangely au pk 17+900 de la RNS 24 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 24 |  |  | 17+900 |  | Vatovavy | [9 empty] | Travaux d'urgence de réparation de l'accès du pont de Sandrangely au pk 17+900 de la RNS 24 | 300000000 | [5 empty] | MITSINJO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de réparation du pont au pk 37+400 de la RNS 25 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 25 |  |  | 37+400 |  | Vatovavy | [9 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont au pk 37+400 de la RNS 25 | 100000000 | [5 empty] | TSARA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 23+500 de la RNT 33. | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 33 |  |  | 23+500 |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 23+500 de la RNT 33. | 350000000 | [5 empty] | RA-FRA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et construction de gabion et mur de soutènement sur la RNT 33 au pk 23+550. | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  | RAJAONALISON Rija Harilala |  |  |  | 9.1 |  | RN 33 | Latitude : 17°46?20.8??S Longitude : 47°59?59.5??E |  | 23+550 |  | Alaotra Mangoro | Amparafaravola | Morarano Chrome | [6 empty] | 55-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | Travaux d'urgence de comblement de brèche et construction de gabion et mur de soutènement sur la RNT 33 au pk 23+550. | 998 013 000 |  |  | 998 013 000 |  |  | RA-FRA | #DIV/0! | 100% |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence pour reconstruction d'un dalot mixte maçonnerie béton armé de 1,00 x 1,00 m, Axe et localisation : RN41 PK 10+100 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 41 |  |  | 10+100 |  | Amoron'i Mania | [9 empty] | Travaux d'urgence pour reconstruction d'un dalot mixte maçonnerie béton armé de 1,00 x 1,00 m, Axe et localisation : RN41 PK 10+100 | 100000000 | [5 empty] | HRC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par mur de soutènement et gabion sur la RNS 43 au pk 45+700 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 43 |  |  | 45+700 |  | Itasy | [9 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par mur de soutènement et gabion sur la RNS 43 au pk 45+700 | 195000000 | [5 empty] | MANANTENASOA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 3A au pk 79+700 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 03A |  |  | 79+700 |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 3A au pk 79+700 | 400000000 | [5 empty] | EGECAL | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 3A du pk 140+000 au pk 148+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 03A |  |  | 140+000 | 148+000 | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 3A du pk 140+000 au pk 148+000 | 517000000 | [5 empty] | EGECAL | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement et réouverture de fossé au pk 2+700 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  | 2+700 |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement et réouverture de fossé au pk 2+700 de la RNT 3B | 150000000 | [6 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de construction de dalot double cadre 2x200x250 au pk 123+600 de la RNS 5 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 05 |  |  | 123+600 |  | Analanjirofo | [9 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot double cadre 2x200x250 au pk 123+600 de la RNS 5 | 250000000 | [5 empty] | MADVITA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de rétablissement de chaussée sur RNP6 entre PK 157+000 Port Bergé et PK 316+000 Antanambao nord | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 627000000 |  | Km | 159 |  | 9.1 |  | RN 06 |  |  | 157+000 | 316+000 | Sofia | [9 empty] | Travaux d'urgence de rétablissement de chaussée sur RNP6 entre PK 157+000 Port Bergé et PK 316+000 Antanambao nord | 627000000 | [5 empty] | ISO CONSTRUCTION | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | Km
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de reconstruction du pont Ankorona su la RNP 7 au PK 264+300 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 264+300 |  | Amoron'i Mania | [9 empty] | Travaux d'urgence de reconstruction du pont Ankorona su la RNP 7 au PK 264+300 | 600000000 | [5 empty] | HRC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de protection du talus sur la RNP7 au PK 268+200 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 268+200 |  | Amoron'i Mania | [9 empty] | Travaux d'urgence de protection du talus sur la RNP7 au PK 268+200 | 100000000 | [5 empty] | HRC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche sur la RNP 7 au PK 283+200 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 283+200 |  | Amoron'i Mania | [9 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche sur la RNP 7 au PK 283+200 | 121341000 | [5 empty] | HRC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement entre PK 311 (limite de la Région AMM et HM) et PK 412 : Eboulements, troncs d'arbres, | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 311+000 | 412+000 | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement entre PK 311 (limite de la Région AMM et HM) et PK 412 : Eboulements, troncs d'arbres, | 200000000 | [5 empty] | EHS | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNP7 entre PK331+250 et PK344 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 331+250 | 344+000 | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNP7 entre PK331+250 et PK344 | 1000000000 | [5 empty] | SOANIRINA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état des accès de pont sur la RNP7 au PK337+800 et PK389+130 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 337+800 389+130 |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état des accès de pont sur la RNP7 au PK337+800 et PK389+130 | 400000000 | [5 empty] | SOANAVELA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de réparation d'ouvrages et traitement de brèche sur la RNP7 entre PK354 et PK366 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 354+000 | 366+000 | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence de réparation d'ouvrages et traitement de brèche sur la RNP7 entre PK354 et PK366 | 500000000 | [5 empty] | MIRAY (HANITRA) | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgences de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RN7au PK 368 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 368+000 |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgences de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RN7au PK 368 | 300000000 | [5 empty] | MAHARAVO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgences sur la RN7 au PK 378+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 378+000 |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgences sur la RN7 au PK 378+000 | 1500000000 | [5 empty] | MAMISOA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de protection de la chaussée et enlèvement d'éboulement sur la RNP7 entre 409+000 et 471+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Km | 62 |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 409+000 | 471+000 | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence de protection de la chaussée et enlèvement d'éboulement sur la RNP7 entre 409+000 et 471+000 | 300000000 | [5 empty] | CUBE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | Km
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgences de protection et remise en état du culée du pont sur la RN7 au PK 471+100 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 471+100 |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgences de protection et remise en état du culée du pont sur la RN7 au PK 471+100 | 1000000000 | [5 empty] | CUBE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état des accès du pont et protection par gabion sur la RNP7 489+100 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 489+100 |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état des accès du pont et protection par gabion sur la RNP7 489+100 | 200000000 | [5 empty] | SOANIRINA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de protection et remise en état de la chaussée sur la RNP7 509+950 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 509+950 |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence de protection et remise en état de la chaussée sur la RNP7 509+950 | 700000000 | [5 empty] | RARA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de reconstruction de la chaussée sur la RNT 8 au PK 80+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 08 |  |  | 80+000 |  | Menabe | [9 empty] | Travaux d'urgence de reconstruction de la chaussée sur la RNT 8 au PK 80+000 | 1300000000 | [5 empty] | TAHINA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS11 PK0 au PK101 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 11 |  |  | 0+000 | 101+000 | Vatovavy | [8 empty] | 108-2022/MTP/PRMP/UGPM-TP | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS11 PK0 au PK101 | 994800500 |  |  |  |  | 30 | ECODES | 151183% | 50% |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux de réparation et de renforcement des culées du pont Ilaka Est au pk 85+000 sur la RN 11A | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 1200000000 |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 11A |  |  | 85+000 |  | Atsinanana | [9 empty] | Travaux de réparation et de renforcement des culées du pont Ilaka Est au pk 85+000 sur la RN 11A | 1200000000 | [5 empty] | ASC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèche et réhabilitation de pont en BA sur la RNT.12A entre PK 139+000 ( Sud Befasy ) et PK 246+200 (Vangaindrano) | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 12A |  |  | 139+000 | 246+200 | Atsimo Atsinanana | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et réhabilitation de pont en BA sur la RNT.12A entre PK 139+000 ( Sud Befasy ) et PK 246+200 (Vangaindrano) | 500000000 | [5 empty] | MAMISOA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de Protection du berge et entretien de l'entrée et sortie du pont métallique de Mangoky au PK 117+800 sur la RNS13 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 13 |  |  | 117+800 |  | Anosy | [9 empty] | Travaux d'urgence de Protection du berge et entretien de l'entrée et sortie du pont métallique de Mangoky au PK 117+800 sur la RNS13 | 600000000 | [5 empty] | EHS | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS13 au PK 291+750 et PK 297+700 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 300000000 | BOTOMANOVATSARA Fils |  |  |  | 9.1 |  | RN 13 |  |  | 291+750 | 297+700 | Androy | Ambovombe | Andalatanosy |  | 15 |  |  |  |  | 052-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS13 au PK 291+750 et PK 297+700 | 349816486 |  |  |  |  | 30 | Entreprise JOSEPH | 151183% | 95% |  | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de construction de mur de soutènement, de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNT14 PK0 au PK95 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Km | 95 |  | 9.1 |  | RN 14 |  |  | 0+000 | 95+000 | Vatovavy | [9 empty] | Travaux d'urgence de construction de mur de soutènement, de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNT14 PK0 au PK95 | 2500000000 | [5 empty] | C-ALDO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | Km
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de reconstruction d'un pont en BA sur la RNT 16 au PK 33+900 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 16 |  |  | 33+900 |  | Ihorombe | [9 empty] | Travaux d'urgence de reconstruction d'un pont en BA sur la RNT 16 au PK 33+900 | 350000000 | [5 empty] | RBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNT 16 du PK 35+000 au PK 60+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Km | 25 |  | 9.1 |  | RN 16 |  |  | 35+000 | 60+000 | Ihorombe | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNT 16 du PK 35+000 au PK 60+000 | 600000000 | [5 empty] | RBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | Km
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNT 16 du PK 60+000 au PK 83+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Km | 23 |  | 9.1 |  | RN 16 |  |  | 60+000 | 83+000 | Ihorombe | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNT 16 du PK 60+000 au PK 83+000 | 700000000 | [5 empty] | RBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | Km
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche, de construction d'un pont en BA et radier sur la RNT.18 entre PK 0+000 (Vangaindrano) et PK 136+000 (Befotaka) | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 18 |  |  | 0+000 | 136+000 | Atsimo Atsinanana | [9 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche, de construction d'un pont en BA et radier sur la RNT.18 entre PK 0+000 (Vangaindrano) et PK 136+000 (Befotaka) | 2000000000 | [5 empty] | ASAFI | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 1+500 de la RNT 23A | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML | 50 |  | 9.1 |  | RN 23A |  |  | 1+500 |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 1+500 de la RNT 23A | 1500000000 | [5 empty] | ASC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 2+100 de la RNT 23A | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 23A |  |  | 2+100 |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 2+100 de la RNT 23A | 500000000 | [5 empty] | ASC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de franchissement au pk 2+700 de la RNT 24 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 24 |  |  | 2+700 |  | Vatovavy | [9 empty] | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de franchissement au pk 2+700 de la RNT 24 | 350000000 | [5 empty] | MITSINJO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNT24 PK0 au PK42 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 24 |  |  | 0+000 | 42+000 | Vatovavy | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNT24 PK0 au PK42 | 1500000000 | [5 empty] | MITSINJO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de reconstruction d'ouvrage et protection par gabion sur la RNS25 PK26+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 25 |  |  | 26+000 |  | Vatovavy | [9 empty] | Travaux d'urgence de reconstruction d'ouvrage et protection par gabion sur la RNS25 PK26+000 | 1500000000 | [5 empty] | EGECOR | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RN25 PK25 au PK175 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 25 |  |  | 25+000 | 175+000 | Vatovavy | [9 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RN25 PK25 au PK175 | 4000000000 | [5 empty] | TSARA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 0+000 au PK 47+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | KM | 47 |  | 9.1 |  | RN 27 |  |  | 0+000 | 47+000 | Ihorombe | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 0+000 au PK 47+000 | 500000000 | [5 empty] | RBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | KM
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 47+000 au PK 80+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Km | 33 |  | 9.1 |  | RN 27 |  |  | 47+000 | 80+000 | Ihorombe | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 47+000 au PK 80+000 | 1000000000 | [5 empty] | RBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | Km
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 109+000 au PK 145+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Km | 36 |  | 9.1 |  | RN 27 |  |  | 109+000 | 145+000 | Ihorombe | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 109+000 au PK 145+000 | 1700000000 | [5 empty] | RBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | Km
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de réhabilitation de pont en BA , comblement de brèche et radier en BA sur la RNS.27 entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 272 (Farafangana) | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 27 |  |  | 145+000 | 272+000 | Atsimo Atsinanana | [9 empty] | Travaux d'urgence de réhabilitation de pont en BA , comblement de brèche et radier en BA sur la RNS.27 entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 272 (Farafangana) Part 1 : Entre PK 205+250 (Vondrozo) et PK 272+000 (Farafangana) Part 2 : Entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 205+250 (Vondrozo) | 2500000000 | [5 empty] | RAJAONARY | #DIV/0! | 30% |  | 0% | 30% | 30% | 0% | 30% | EN COURS | 025% à 049% | Reprofilage des chaussées ; Rechargement en Matériaux sélectionnés ; Empierrement macadam ; Chaussées bétonnés. Trois (03) ponts en Béton armés (02 de longueur 8ml et 01 de longueur 6ml). Trois (03) Ponts Semi Définitif à entretenir (02 de longueur 17 ml et 01 de longueur 36 ml). |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence sur la RNS 27 entre pk 205+250 (Vondrozo) et pk 226+000 (Mahatsinjo) | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Km | 20.75 |  | 9.1 |  | RN 27 |  |  | 205+250 | 226+000 | Atsimo Atsinanana | [9 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS 27 entre pk 205+250 (Vondrozo) et pk 226+000 (Mahatsinjo) | 1000000000 | [5 empty] | LIMBAZA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | Km
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de réparation de pont mixte sur la RNS 30 au PK 9+920 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  | RATIARISOA Thierry (Ingénieur en chef), RAKOTONDRAVELO Maminiaina (responsable de projet) | ML |  |  | 9.1 |  | RN 30 | latitude: 13°38'18.90''S longitude: 48°23'40.90''E |  | 9+920 |  | DIANA | Ambanja | [7 empty] | N°065-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | Travaux d'urgence de réparation de pont mixte sur la RNS 30 au PK 9+920 | 99906376 |  |  |  | 2022-09-12 | 30 | ECG KALAIN | 1797% | 100% |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | EN COURS | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Les travaux sont terminés à 100%, et réceptionnés provisoirement |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence d'entretien pont mixte sur la RNS 30 au PK 10+480, Comblement des brèches ;Protection par gabion ; Réparation de la chaussée | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  | RATIARISOA Thierry (Ingénieur en chef), RAKOTONDRAVELO Maminiaina (responsable de projet) | ML |  |  | 9.1 |  | RN 30 | latitude 13°38'19.20''S longitude 48°23'22.90''E |  | 10+480 |  | DIANA | Ambanja | [7 empty] | N°066-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | Travaux d'urgence d'entretien pont mixte sur la RNS 30 au PK 10+480, Comblement des brèches ;Protection par gabion ; Réparation de la chaussée | 99982696 |  |  |  | 2022-09-12 | 30 |  | 1797% | 100% |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | les travaux sont terminés à 100% et réceptionnés provisoirement |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence d'entretien pont mixte sur la RNS 30 au PK 10+750 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  | RATIARISOA Thierry (Ingénieur en chef), RAKOTONDRAVELO Maminiaina (responsable de projet) | ML |  |  | 9.1 |  | RN 30 | latitude 13°38'19.40''S longitude 48°23'14.80''E |  | 10+750 |  | DIANA | Ambanja | [7 empty] | N°067-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | Travaux d'urgence d'entretien pont mixte sur la RNS 30 au PK 10+750 | 149843506 |  |  |  | 2022-09-01 | 30 | ECG KALAIN | 1833% | 100% |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | TERMINE | 050% à 099% |  |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement et protection de brèche sur la RNS 34 au PK 53+600 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 34 |  |  | 53+600 |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Travaux d'urgence de comblement et protection de brèche sur la RNS 34 au PK 53+600 | 150000000 | [5 empty] | LIMBAZA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNS 34 au PK 125+500 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 34 |  |  | 125+500 |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNS 34 au PK 125+500 | 100000000 | [5 empty] | LIMBAZA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état de l'accès du pont sur la RNT42 PK 14+500 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 42 |  |  | 14+500 |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de l'accès du pont sur la RNT42 14+500 | 300000000 | [5 empty] | MAHAFALY | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence d'enlèvements d'éboulement et remise en état de la chaussée sur la RNS45 PK 14+300 , PK 14+800 et PK15+950 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 45 |  |  | 14+300 14+800 15+950 |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvements d'éboulement et remise en état de la chaussée sur la RNS45 PK 14+300 , PK 14+800 et PK15+950 | 750000000 | [5 empty] | EGECOR | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente confirmation car intitulé différent de celui dans PPM |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de protection de talus sur la RN 46 au PK 12+600 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  | RABARISOA Andrimandresy Eric |  |  |  | 9.1 |  | RN 46 | Latitude : 020°48?40?S Longitude : 047°05?34?E |  | 12+600 |  | Amoron'i Mania | [8 empty] | 054-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | Travaux d'urgence de protection de talus sur la RN 46 au PK 12+600 | 179999200 |  |  | 179999200 | 2022-07-01 | 30 | MAMISOA | 2040% | 100% |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | EN ATTENTE RECEPTION PROVISOIR |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Mananjary et Ifanadiana | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Nombre de Bâtiments |  |  | 9.1 |  | Mananjary |  |  | Bureau TP Mananjary |  | Vatovavy | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Mananjary et Ifanadiana | 600000000 | [5 empty] | MAHAFINARITRA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | Nombre de Bâtiments
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP MAHAJANGA | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Nombre de Bâtiments |  |  | 9.1 |  | Mahajanga |  |  | Bureau TP Mahajanga |  | Boeny | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP MAHAJANGA | 300000000 | [5 empty] | ACACIA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM |  |  | 0 | Nombre de Bâtiments
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Farafangana | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Nombre de Bâtiments |  |  | 9.1 |  | Farafangana |  |  | Bureau TP Farafangana |  | Atsimo Atsinanana | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Farafangana | 700000000 | [5 empty] | RANDRIANAMBININA | #DIV/0! | 50.2% |  | 0% | 50.2% | 50.2% | 0% | 50.2% | EN COURS | 050% à 099% | Bureau : 48% Logement 1 : 42% Logement 2 : 50% Logement 3 : 35% Hangar : 62% Clôture : 64% |  |  | 0 | Nombre de Bâtiments
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Vangaindrano | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Nombre de Bâtiments |  |  | 9.1 |  | Vangaindrano |  |  | Bureau TP Vangaindrano |  | Atsimo Atsinanana | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Vangaindrano | 300000000 | [5 empty] | JOSEPH | #DIV/0! | 5% |  | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | EN COURS | 000% à 025% |  |  |  | 0 | Nombre de Bâtiments
| 206 | 392 | AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET FACILITATION DU COMMERCE | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Travaux d'aménagement et de bitumage de Lot 1 : RNT12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850) ainsi que les travaux de construction du pont d’Ebakiky au PK 44+850 | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | UE / GVT | 79662169.79 | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | Km | 45 | 1°) Installation terminée à 50% 2°) 5 km de terrassement 3°) 5% d'ouvrages d'assainissement terminés | 9.1 | Kilomètre de routes réhabilités | RN 12A | LATITUDE DEBUT : 23°21'0,84"S LONGITUDE DEBUT : 47°36'17,02"E | LATITUDE FIN : 23°35'56,16"S LONGITUDE FIN : 47°36'41,78" E | 0+000 | 44+850 | ANOSY | TAOLAGNARO | TAOLAGNARO, NAHAMPOANA, MANDROMODROMOTRA, MAHATALAKY, EBAKIKY |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 035-AR/PACFC/22 | Travaux d'aménagement et de bitumage de Lot 1 : RNT12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850) ainsi que les travaux de construction du pont d’Ebakiky au PK 44+850 | 141728739076 |  |  |  | 2022-07-04 | 720 | Entreprise CHINA RAILWAY 18TH BUREAU | 84.58% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EN COURS | EN COURS | Interruption des travaux de maintien de la circulation : Note de chantier adressée à l’Entreprise par rapport à l’interruption des travaux de maintien de la circulation le 01 août 2022 (cf. annexe) Difficulté au niveau du concessionnaire TELMA par rapport à la localisation de son réseau fibre optique : Lettre adressée au niveau du concessionnaire TELMA le 03 août 2022 |  |  | 0 | Km |  |  |  | Photo 1 : Aplanissement du terrain à la base vie de l’Entreprise CRCC (Apport en latérite) Photo 2 : Construction des logements et de la clôture à la base vie de l’Entreprise Photo 3 : Traitement des profils en W au PK.4
| 206 | 392 | AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET FACILITATION DU COMMERCE | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Travaux d'aménagement et de bitumage de Lot 2 : RNT12A entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que les travaux de construction du pont de Masianaka au PK 203+800 | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | UE / GVT | 69626690.21 | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | Km | 40 | 1°) Installation terminée à 50% 2°) 5 km de terrassement 3°) 5% d'ouvrages d'assainissement terminés | 9.1 | Kilomètre de routes réhabilités | RN 12A | LATITUDE DEBUT : 24°43'47,11" S LONGITUDE DEBUT : 47°8'52,26" E | LATITUDE FIN : 25°0'9,85" S LONGITUDE FIN : 46°58'57,84" E | 203+800 | 243+000 | ATSIMO ATSINANANA | VANGANINDRANO | MASIANAKA - BEKARAOKY VANGAINDRANO |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux d'aménagement et de bitumage de Lot 2 : RNT12A entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que les travaux de construction du pont de Masianaka au PK 203+800 | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | #VALUE! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | ouverture des offres le 29/10/2021 à 10H lot 2 : déclarée infructueux |  |  | 0 | Km
| 206 | 459 | MULTINATIONAL : MADAGASCAR - PORT DE BEIRA : PROJET D’AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET DE FACILITATION DU COMMERCE - PHASE II | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT12A dans le cadre du PACFC II, y compris construction d'ouvrages d'art et les travaux connexes sur cet axe | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BAD/FAD | 548485000 | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | Km | 159.75 |  | 9.1 | Augmentation du trafic de véhicule | RN 12A | DEBUT : 23° 35' 56,16"S (EBAKIKA) 47° 36' 41,78"E | FIN : LATITUDE : 25° 0' 9.85"S LONGITUDE : 46° 58' 57.84" | 44+850 | 243+000 | Anosy / Atsimo Atsinanana | TAOLAGNARO - VANGANINDRANO | ANOSY = ____ SUD EST = Masianaka, Bekaraoka, Vangaindrano | 510000 | voir ci-dessus | [5 empty] | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT12A dans le cadre du PACFC II, y compris construction d'ouvrages d'art et les travaux connexes sur cet axe | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES TRAVAUX : vers le mois de novembre 2022 |  |  | 0 | Km
| 206 | 459 | MULTINATIONAL : MADAGASCAR - PORT DE BEIRA : PROJET D’AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET DE FACILITATION DU COMMERCE - PHASE II | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT12A et des aménagements connexes avec la mise en œuvre du PAR dans le cadre du PACFC II | Prestation intellectuelle | FIN EX | BAD/FAD | 20885000 | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | Nb de rapports | 37 |  | 9.1 | Augmentation du trafic de véhicule | RN 12A | DEBUT : 23° 35' 56,16"S (EBAKIKA) 47° 36' 41,78"E | FIN : LATITUDE : 25° 0' 9.85"S LONGITUDE : 46° 58' 57.84" | 44+850 | 243+000 | Anosy / Atsimo Atsinanana | TAOLAGNARO - VANGANINDRANO | ANOSY = ____ SUD EST = Masianaka, Bekaraoka, Vangaindrano | 621200 | voir ci-dessus | [5 empty] | Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT12A et des aménagements connexes avec la mise en œuvre du PAR dans le cadre du PACFC II | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | lancement de l'AMI : le 1er avril 2022, remise le 22 avril 2022, analyse des AMI (en cours) |  |  | 0 | Nb de rapports
| 206 | 391 | RN2 - PORT DE TOAMASINA (AFECC) | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de Construction de la voie rapide reliant le Port de Toamasina et la RN 2 | Travaux de Construction | FIN EX | EXIM BANK CHINE / ETAT MALAGASY | 149060745 | RANDRIANANDRASANA Hajaniaina, Directeur Général des Travaux Publics | Km | 9 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Ville de Toamasina |  |  |  |  | Atsinanana | Toamasina I | Toamasina I | [6 empty] | N° 032-MTPI/PRMP/UGPM/FC-RPI.18 | Travaux de Construction de la voie rapide reliant le Port de Toamasina et la RN 2 | 223542823522 |  |  |  |  | 720 | SUNOHYDRO | 6299% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Elément de réponse d’Exim Bank China en cours de transmission à la DDP. Expropriation en cours. |  |  | 0 | Km
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien renforcé de la RNP 6 (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 40000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | Rn 06 |  |  |  |  | Sofia / DIANA |  |  |  |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 |  |  | Travaux d'entretien renforcé de la RNP 6 | 52896665487 | [5 empty] | CHIAPETO HENRICO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente DAE |  |  | 0 | Km
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de construction et réparation des ouvrages sur la route nationale RNT 20 Ilaka Est - Antanambao Manampontsy | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 20 | [9 empty] | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 |  |  | Travaux de construction et réparation des ouvrages sur la route nationale RNT 20 Ilaka Est - Antanambao Manampontsy | 2690000000 | [5 empty] | RAHERIMIRADO Mamitiana Rolland | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente DAE |  |  | 0 | ML
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réparation du pont métallique de Soahindrana sur la RNP 7 PK 420+080 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  |  |  | Haute Matsiatra |  |  |  |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 | 2022-03-31 |  | Travaux de réparation du pont métallique de Soahindrana sur la RNP 7 PK 420+080 | 900000000 | [5 empty] | RAHARIMAMPIANDRA Hanitriniaina Marie Sylvie | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  |  |  | 0 | ML
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien courant de la route reliant Andranonahoatra Itaosy (Station GALANA) et croisement vers Commune Rurale Ambavahaditokana, dans la Commune Rurale d'Ambavahaditokana Atsimondrano, Région Analamanga, | Travaux d'Entretien | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Km |  |  | 9.1 |  | Route d'Andranonahoatra |  |  |  |  | Analamanga |  |  |  |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 | 2022-03-31 |  | Travaux d'entretien courant de la route reliant Andranonahoatra Itaosy (Station GALANA) et croisement vers Commune Rurale Ambavahaditokana, dans la Commune Rurale d'Ambavahaditokana Atsimondrano, Région Analamanga, | 753950960 | [5 empty] | MAGIC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Envoyé à DGFAG pour PAIEMENT 21/04/22 suivant BE N°176 |  |  | 0 | Km
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de traitement des points noirs sur la RNS 34 entre Antsirabe et Mandoto | Travaux d'Entretien | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | Km | 104 |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  |  |  | Vakinankaratra |  |  |  |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 | 2022-03-31 |  | Travaux de traitement des points noirs sur la RNS 34 entre Antsirabe et Mandoto | 2400000000 | [5 empty] | ASC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Envoyé à DGFAG pour PAIEMENT AVANCE 20% d'un montant de Ar 480 000 000 22/04/22 suivant BE N°207 |  |  | 0 | Km
|  | 381 |  |  | Travaux de réhabilitation des routes dans la Commune Urbaine de Mananjary. | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | Km |  |  | 9.1 |  | Ville de Mananjary |  |  |  |  | Vatovavy | Mananjary |  |  |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 |  |  | Travaux de réhabilitation des routes dans la Commune Urbaine de Mananjary. | 3000000000 | [5 empty] | LA PRECISION | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | En attente DAE |  |  | 0 | Km
|  | 381 |  |  | Travaux d'entretien de la route reliant la RNS 25 à la Gare Routière Ambatolambo de Mananjary | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 25 |  |  |  |  | Vatovavy |  |  |  |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 |  |  | Travaux d'entretien de la route reliant la RNS 25 à la Gare Routière Ambatolambo de Mananjary | 1000000000 | [5 empty] | ANDRIANASOLO Nadine | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | En attente DAE |  |  | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien des routes sur la RR6 AMM 3, reliant Ambositra - Croisement Manarintsoa district d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | Km |  |  | 9.1 |  | RR-AMM 3 |  |  |  |  | Amoron'i Mania |  |  |  |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 | 2022-03-31 |  | Travaux d'entretien des routes sur la RR6 AMM 3, reliant Ambositra - Croisement Manarintsoa district d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | 1747885580 | [5 empty] | Société CUBE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  |  |  | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien des routes sur la RR-AMM 4 reliant croisement Manarintsoa - Ambalasoaray district d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | Km |  |  | 9.1 |  | RR-AMM 4 |  |  |  |  | Amoron'i Mania |  |  |  |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 | 2022-03-31 |  | Travaux d'entretien des routes sur la RR-AMM 4 reliant croisement Manarintsoa - Ambalasoaray district d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | 1680093000 | [5 empty] | Entreprise GENERAL de construction ALAOTRA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  |  |  | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d’Urgence d’entretien spécialisé des deux ponts sur la RNS 10 : PK 63+000 Tongobory | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 10 |  |  |  |  | Atsimo Andrefana |  |  |  |  | 2022-01-19 |  | 2022-01-24 |  |  | Travaux d’Urgence d’entretien spécialisé des deux ponts sur la RNS 10 : PK 63+000 Tongobory | 3600000000 | [5 empty] | TINOKA ANGELO | #DIV/0! | 87% |  | 0% | 87% | 87% | 0% | 87% | EN ARRET | 050% à 099% | Arrêt de chantier en attendant la signature de l’autorisation d’engagement auprès de la présidence selon l’entreprise; Il reste quelques travaux de peintures, la protection des culées en gabions ainsi que les remblais d’accès. |  |  | 0 | ML
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien renforcé de la route nationale RN 22 reliant Antsikafoka (carrefour RNS 5) à Vavatenina et Anjahambe. | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY |  | RATIARISOA Hajaniaina Thierry | Km |  |  | 9.1 |  | RN 22 |  |  |  |  | Analanjirofo | Vavatenina | Anjahambe / Vavatenina |  |  | 2022-01-14 |  | 2022-03-02 | 2022-03-31 | 072-2021/MTP/PRMP/UGPM-TR | Travaux d'entretien renforcé de la route nationale RN 22 reliant Antsikafoka (carrefour RNS 5) à Vavatenina et Anjahambe. | 3000000000 |  |  | 2996632319 | 2022-05-01 | 90 | ENTREPRISE SCORF | 747.8% | 15% |  | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | EN COURS | 000% à 025% | Travaux en cours, implantation terminé le 30/06/2022. En phase de travaux de terrassement. Date probable fin de travaux 30 /09/2022 selon la réunion avec le Titulaire en date 26/07/2022 |  |  | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de mise en place de pont Mabey sur le Canal des Pangalanes reliant le Centre ville au Manakarabe situé dans la ville de Manakara | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY |  | RATIARISOA Hajaniaina Thierry | ML | 152 |  | 9.1 |  | Voirie Urbaine | -22.148669815059108, 48.02012955195432 | -22.148669815059108, 48.02012955195432 |  |  | Fitovinany | Manakara | Cu Manakara |  |  | 2022-01-14 |  | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 025-TR-MTP/PRMP/TP-RPI.21 | Travaux de mise en place de pont Mabey sur le Canal des Pangalanes reliant le Centre ville au Manakarabe situé dans la ville de Manakara | 2892191187.6 |  |  |  | 2022-05-30 | 120 | WIETEC | 536.7% | 100% |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Inauguré |  |  | 152 | ML
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réparation des rues dans la ville d'Antananarivo (contrat cadre) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | Km |  |  | 9.1 |  | Ville d'Antananarivo |  |  |  |  | Analamanga |  |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  |  | Travaux de réparation des rues dans la ville d'Antananarivo (contrat cadre) | 15225000000 | [5 empty] | MAGIC SA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | En attente DAE |  |  | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la route nationale RN7 (contrat cadre) entre PK 145 (Mahandraza) au PK 172 (Sortie Antsirabe) | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | Km | 27 |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  |  |  | Vakinankaratra |  |  |  |  | 2022-05-09 |  |  |  |  | Travaux de réhabilitation de la route nationale RN7 (contrat cadre) entre PK 145 (Mahandraza) au PK 172 (Sortie Antsirabe) | 11249960200 | [6 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de bitumage de la RNT 23 entre Tsangambato et Marolambo (Contrat Cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 20500000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 23 |  |  |  |  | Atsinanana | Marolambo | [8 empty] | Travaux de bitumage de la RNT 23 entre Tsangambato et Marolambo (Contrat Cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont au pk 412+960 de la RNP 7 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 400000000 |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 412+960 |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont au pk 412+960 de la RNP 7 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche sur la RNP 2 au PK 70+900 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 205000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 02 |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche sur la RNP 2 au PK 70+900 | 205000000 | [6 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 11+300 (Pont Manarimamy) de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  | 11+300 |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 11+300 (Pont Manarimamy) de la RNT 3A | [6 empty] | EGECAL | #DIV/0! | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | En attente de réception technique |  |  | 0 | ML |  |  |  | Avant / Pendant / Après
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 75+600 (Pont Mahadina) de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  | 75+600 |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 75+600 (Pont Mahadina) de la RNT 3A | [6 empty] | Entreprise RAOBELINA Harimalala | #DIV/0! | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | RECEPTION PROVISOIRE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Réception Provisoire le 16 Juin 2022 |  |  | 0 | ML |  |  |  | Avant / Pendant / Après
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 83+600 (Pont après Tanambe) de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY |  |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  | 83+600 |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 83+600 (Pont après Tanambe) de la RNT 3A | [6 empty] | Entreprise Manitra | #DIV/0! | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | En attente de réception technique |  |  | 0 | ML |  |  |  | Avant / Pendant / Après
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation de chaussée au pk 114+000 (Anony)) de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 03A |  |  | 114+000 |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de réparation de chaussée au pk 114+000 (Anony)) de la RNT 3A | [6 empty] | Entreprise RAOBELINA Harimalala | #DIV/0! | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | TERMINE | 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | Réception Provisoire le 16 Juin 2022 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Avant / Pendant / Après
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 33 au PK 23+500 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 33 |  |  | 23+500 |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 33 au PK 23+500 | [6 empty] | Entreprise RAFRA | #DIV/0! | 60% |  | 0% | 60% | 60% | 0% | 60% | EN COURS | 050% à 099% | phase d’étude pour la mise hors d’eau de l’ouvrage exécuté |  |  | 0 | 0 |  |  | < Avant Pendant >
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 23A au PK 1+300 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 33 |  |  | 1+300 |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 23A au PK 1+300 | [6 empty] | Entreprise ASC | #DIV/0! | 35% |  | 0% | 35% | 35% | 0% | 35% | EN COURS | 025% à 049% |  |  |  | 0 | 0 |  | < Avant Pendant >
[5 empty] | Travaux d'urgence de reconstruction de dalot et remise en état de la chaussée sur la RNP 7 du PK 532+406 au PK 740+800 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 520000000 |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 532+406 |  | Haute Matsiatra / Ihorombe | [9 empty] | Travaux d'urgence de reconstruction de dalot et remise en état de la chaussée sur la RNP 7 du PK 532+406 au PK 740+800 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNP 7 au PK 378+250 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 1200000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 378+250 |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNP 7 au PK 378+250 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de protection et de remise en état de la chaussée sur la RNP 7 au PK 510+000 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 600000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 510+000 |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence de protection et de remise en état de la chaussée sur la RNP 7 au PK 510+000 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et de remise en état de la chaussée sur la RN7 au PK 331+200 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 800000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 331+200 |  | Amoron'i Mania | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et de remise en état de la chaussée sur la RN7 au PK 331+200 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 23A du PK 50+000 au PK 71+300 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 1950000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 23A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 23A du PK 50+000 au PK 71+300 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 23A du PK 0+000 au PK 50+000 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 850000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 23A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 23A du PK 0+000 au PK 50+000 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 11 du PK0 au PK23 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 500000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 11 |  |  |  |  | Vatovavy | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 11 du PK0 au PK23 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence sur la RN7 au PK 509+950 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 500000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 509+950 |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux d'urgence sur la RN7 au PK 509+950 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNS25 au PK 25+500 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 1300000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 25 |  |  |  |  | Vatovavy | [9 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNS25 au PK 25+500 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'entretien de la route nationale RNS 30 reliant Ambalavelona Carrefour RNP 6 à Ankify | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 3000000000 |  | Km | 22 |  | 9.1 |  | RN 30 |  |  |  |  | DIANA | Ambanja | [8 empty] | Travaux d'entretien de la route nationale RNS 30 reliant Ambalavelona Carrefour RNP 6 à Ankify | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux d'Entretien renforcé de la route reliant Manjakandriana (Carrefour RNP2) - Mantasoa - Ambatolaona (carrefour RNP2), 27 Km | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  | Km | 27 |  | 9.1 |  | Route de Mantasoa |  |  |  |  | Analamanga | Manjakandriana | [8 empty] | Travaux d'Entretien renforcé de la route reliant Manjakandriana (Carrefour RNP2) - Mantasoa - Ambatolaona (carrefour RNP2), 27 Km | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de traitements de points noirs sur la route reliant Pont Ambatofotsy et Andramasina | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 3000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | Route d'Andramasina |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | Travaux de traitements de points noirs sur la route reliant Pont Ambatofotsy et Andramasina | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de construction d'un pont en béton armé au PK 5+900 (Fagnolafana) , longueur 43,60 ml | Travaux de Construction | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 1510000000 |  | ML | 43.6 |  | 9.1 | [16 empty] | Travaux de construction d'un pont en béton armé au PK 5+900 (Fagnolafana) , longueur 43,60 ml | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Nord (Diana, Sava, Sofia, Boeny, Betsiboka) - (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 25000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | Tout Madagascar |  |  |  |  | DIANA / SAVA / Sofia / Boeny / Betsiboka | [9 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Nord (Diana, Sava, Sofia, Boeny, Betsiboka) - (Contrat cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Ouest (Melaky, Menabe, Atsimo-Andrefana) - (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 15000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | Tout Madagascar |  |  |  |  | Melaky / Menabe / Atsimo Andrefana | [9 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Ouest (Melaky, Menabe, Atsimo-Andrefana) - (Contrat cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Sud-Est (Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana) - (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 15000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | Tout Madagascar |  |  |  |  | Vatovavy / Fitovinany / Atsimo Atsinanana | [9 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Sud-Est (Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana) - (Contrat cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Sud (Anosy, Androy, Ihorombe) - (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 15000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | Tout Madagascar |  |  |  |  | Androy / Anosy / Ihorombe | [9 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Sud (Anosy, Androy, Ihorombe) - (Contrat cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de réparation du pont d'Antsevabe sur la RNP 4 au pk 43+200 | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 125000000 |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 04 |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | Travaux de réparation du pont d'Antsevabe sur la RNP 4 au pk 43+200 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Travaux d'entretien de bâtiment du MTP Anosy | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 50000000 |  | Nombre de Bâtiments | 1 |  | 9.1 |  | Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Travaux d'entretien de bâtiment du MTP Anosy | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nombre de Bâtiments
[5 empty] | Travaux de bitumage de la RNT 20 Ilaka Est et Antanambao Manampontsy, (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 17060000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 20 | [14 empty] | Travaux de bitumage de la RNT 20 Ilaka Est et Antanambao Manampontsy, (Contrat cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 6840000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 10 |  |  |  |  | Atsimo Andrefana | [9 empty] | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe (Contrat cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
km |  |  |  |  | Travaux de pavage de la route reliant Ambohimanjaka et Anosiala RNP4, 7km | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 3706697500 |  | Km | 7 |  | 9.1 |  | RN 04 |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | Travaux de pavage de la route reliant Ambohimanjaka et Anosiala RNP4, 7km | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux d'entretien renforcé de la RNP4 (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 17000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 04 |  |  |  |  | Analamanga / Betsiboka / Boeny | [9 empty] | Travaux d'entretien renforcé de la RNP4 (Contrat Cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux d'entretien renforcé de la RNP7 (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 16300000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  |  |  | Analamanga / Vakinankaratra / Amoron'i Mania / Haute Matsiatra / Ihorombe / Atsimo Andrefana | [9 empty] | Travaux d'entretien renforcé de la RNP7 (Contrat Cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Betroka - Ambovombe (Contrat Cadre) | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 447100000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 13 |  |  |  |  | IHOROMBE / ANOSY | [9 empty] | Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Betroka - Ambovombe | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 5 reliant Vahibe - Mananara Nord - Maroantsetra (Contrat Cadre) | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 283900000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 05 |  |  |  |  | Analanjirofo | [9 empty] | Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 5 reliant Vahibe - Mananara Nord - Maroantsetra (Contrat Cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de réhabilitation de la route reliant Bealanana et Andapa (Contrat Cadre) | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 323000000000 |  | Km |  |  | 9.1 | [6 empty] | Sofia / SAVA | [9 empty] | Travaux de réhabilitation de la route reliant Bealanana et Andapa (Contrat Cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de construction de l'Autoroute reliant Antananarivo - Toamasina | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 3160888000000 |  | Km | 260 |  | 9.1 |  | Autoroute |  |  |  |  | Analamanga / Alaotra Mangoro / Atsinanana | [9 empty] | Travaux de construction de l'Autoroute reliant Antananarivo - Toamasina | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS13 entre les pk408+000 et 409+000, descente d'Andranovato | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 250000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 13 |  |  |  |  | Anosy | [9 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS13 entre les pk408+000 et 409+000, descente d'Andranovato | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de construction de la voie rapide ouest Tana reliant Stade Maki Andohatapenaka et la nouvelle Ville Tanamasoandro Imeritsiatosika répartis en 02 lots : Lot 01 Maki Andohatapenaka - Croisement RN1; Lot 2 : Croisement RN1 - Imeritsiatosika Tsimahabeomby | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 720000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | VROT |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | Travaux de construction de la voie rapide ouest Tana reliant Stade Maki Andohatapenaka et la nouvelle Ville Tanamasoandro Imeritsiatosika répartis en 02 lots : Lot 01 Maki Andohatapenaka - Croisement RN1; Lot 2 : Croisement RN1 - Imeritsiatosika Tsimahabeomby | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de construction d'un pont à deux voies au PK 459+950 de la RNP7 à Ambalavao | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 4800000000 |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  |  |  | Haute Matsiatra | [9 empty] | Travaux de construction d'un pont à deux voies au PK 459+950 de la RNP7 à Ambalavao | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la RN 11 Mananjary - Nosy Varika - Mahanoro | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 24000000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 11 |  |  |  |  | Atsinanana | MAHANORO | [8 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la RN 11 Mananjary - Nosy Varika - Mahanoro | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Sahofika et Marolambo | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 7821012280 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | Sahofika - Marolambo |  |  |  |  | Atsinanana / Vakinankaratra | MAROLAMBO / ANTANIFOTSY | [8 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Sahofika et Marolambo | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Maroantsetra - Marofinaritra - Antalaha | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 16945528000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | Maroantsetra - Antalaha |  |  |  |  | Analanjirofo / SAVA | MAROANTSETRA / ANTALAHA | Toutes les communes entre Maroantsetra et Antalaha | [7 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Maroantsetra - Marofinaritra - Antalaha | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Ikalamainty Carrefour RNP 7 et Betroka | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 14000000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 13 |  |  |  |  | IHOROMBE / ANOSY | [9 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Ikalamainty Carrefour RNP 7 et Betroka | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de l'Aéroport d'Ampanihy (Piste d'atterrissage 1000 ml et route d'accès environ 2 km) | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 930000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | Aérodrome d'Ampanihy |  |  |  |  | Atsimo Andrefana | AMPANIHY | [8 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de l'Aéroport d'Ampanihy (Piste d'atterrissage 1000 ml et route d'accès environ 2 km) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Gestion, contrôle et surveillance des travaux de construction de la Voie Rapide Ouest Tana reliant Stade Maki Andohatapenaka et la Nouvelle Ville TanaMasoandro Imeritsiatosika, lot 01 et lot 2 | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 6000000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | VROT |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | Gestion, contrôle et surveillance des travaux de construction de la Voie Rapide Ouest Tana reliant Stade Maki Andohatapenaka et la Nouvelle Ville TanaMasoandro Imeritsiatosika, lot 01 et lot 2 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Etudes APS+APD, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT 20 reliant Ilaka Est et Antanambao Manampotsy | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 2050000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 20 | [14 empty] | Etudes APS+APD, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT 20 reliant Ilaka Est et Antanambao Manampotsy | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
| 206 | 456 | FLY OVER ANOSIZATO | DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS | Gestion , contrôle et surveillance des travaux de construction de Fly Over Maki | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 4000000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | Fly over |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | Gestion , contrôle et surveillance des travaux de construction de Fly Over Maki | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Maitrise d'œuvre Institutionnelle et Sociale relatif à la Construction de la Voie Rapide Ouest Tana, reliant Stade Maki Andohatapenaka et la Nouvelle Ville TanaMasoandro Imeritsiatosika | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 600000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | VROT |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | Maitrise d'œuvre Institutionnelle et Sociale relatif à la Construction de la Voie Rapide Ouest Tana, reliant Stade Maki Andohatapenaka et la Nouvelle Ville TanaMasoandro Imeritsiatosika | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de reconstruction du pont Mandikanamana au PK 107+150 de la RNP 7 | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 120000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de reconstruction du pont Mandikanamana au PK 107+150 de la RNP 7 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Travaux de reconstruction du pont Mandikanamana au PK 107+150 de la RNP 7 | Travaux de Construction | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 1000000000 |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Travaux de reconstruction du pont Mandikanamana au PK 107+150 de la RNP 7 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Actualisation des Etudes détaillées, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe Section 3 du PK 226 au PK 316 (Ampanihy/Beloha) | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 548000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 10 |  |  |  |  | Atsimo Andrefana | [9 empty] | Actualisation des Etudes détaillées, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe Section 3 du PK 226 au PK 316 (Ampanihy/Beloha) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Actualisation des Etudes détaillées, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe Section 4 du PK 316 au PK 434 (Beloha/Ambovombe) | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 718000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 10 |  |  |  |  | Atsimo Andrefana | [9 empty] | Actualisation des Etudes détaillées, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe Section 4 du PK 316 au PK 434 (Beloha/Ambovombe) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Etudes, contrôle et surveillance de la Construction de nouveau pont de 80 ml à 2 voies sur la RNP 7 au PK 84+900 Ambohimandroso | Travaux de Construction | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 4650000000 |  | ML | 80 |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Etudes, contrôle et surveillance de la Construction de nouveau pont de 80 ml à 2 voies sur la RNP 7 au PK 84+900 Ambohimandroso | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Travaux de construction de nouveau pont de 80 ml à 2 voies sur la RNP 7 au PK 84+900 Ambohimandroso | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 350000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Travaux de construction de nouveau pont de 80 ml à 2 voies sur la RNP 7 au PK 84+900 Ambohimandroso | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Etude APD de la RNT 8A carrefour RNP 4 - Marovoay - Ambolomoty et son prolongement vers Mitsinjo | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 3000000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 04 |  |  |  |  | Boeny | [9 empty] | Etude APD de la RNT 8A carrefour RNP 4 - Marovoay - Ambolomoty et son prolongement vers Mitsinjo | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Etude APD de la RNT 36 Ampanotokana - Fenoarivobe et son prolongement vers la RNS 1 | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 01 |  |  |  |  | Itasy | [9 empty] | Etude APD de la RNT 36 Ampanotokana - Fenoarivobe et son prolongement vers la RNS 1 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Etude APD de la route reliant Vohitraivo - Andilamena - Mandritsara | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 | [16 empty] | Etude APD de la route reliant Vohitraivo - Andilamena - Mandritsara | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Etude APD de la RNS 27 Ihosy - Ivohibe - Vondrozo - Farafangana | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 27 |  |  |  |  | Ihorombe / Atsimo Atsinanana | [9 empty] | Etude APD de la RNS 27 Ihosy - Ivohibe - Vondrozo - Farafangana | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En cours d'évaluation |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Travaux d'urgence de rétablissement de circulation, reconstruction du pont semi-définitif en Béton Armé AXE :RNS 27 pk 145+000; reliant Ivohibe - Vondrozo - Farafangana | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 455000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 27 |  |  |  |  | Ihorombe / Atsimo Atsinanana | [8 empty] | 001/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de rétablissement de circulation, reconstruction du pont semi-définitif en Béton Armé AXE :RNS 27 pk 145+000; reliant Ivohibe - Vondrozo - Farafangana | 454877740 |  |  |  |  | 20 | RAJAONARY EISTEIN | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente complément de dossier via Entreprise |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Etude APS+APD, Gestion et Contrôle des Travaux d'Aménagement et de bitumage de la RNT 23 reliant Tsangambato et Marolambo | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 2500000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 23 |  |  |  |  | Atsinanana | Marolambo | [8 empty] | Etude APS+APD, Gestion et Contrôle des Travaux d'Aménagement et de bitumage de la RNT 23 reliant Tsangambato et Marolambo | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Betroka - Ambovombe (263 km) | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 40239000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 13 |  |  |  |  | IHOROMBE / ANOSY | [9 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Betroka - Ambovombe (263 km) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 5 reliant Vahibe - Mananara Nord - Maroantsetra (167 km) | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 25500000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | RN 05 |  |  |  |  | Analanjirofo | [9 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 5 reliant Vahibe - Mananara Nord - Maroantsetra (167 km) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Bealanana et Andapa (190 km) | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 29000000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 | [6 empty] | Sofia / SAVA | [9 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Bealanana et Andapa (190 km) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Etude APD de la route reliant Ranohira - Beroroha | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 3000000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 | [16 empty] | Etude APD de la route reliant Ranohira - Beroroha | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Service de transport aérien (déplacement intérieur) Contrat Cadre | Prestation de Service | RPI | ETAT MALAGASY | 500000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Service de transport aérien (déplacement intérieur) Contrat Cadre | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Service location de matériel de transport par véhicule | Prestation de Service | RPI | ETAT MALAGASY | 70000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Service location de matériel de transport par véhicule | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Service Location de matériel de transport par avion (à commande) | Prestation de Service | RPI | ETAT MALAGASY | 130000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Service location de matériel de transport par avion | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Service de transport aérien (Titre de transport - déplacement extérieur)(contrat cadre) | Prestation de Service | RPI | ETAT MALAGASY | 100000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Service de transport aérien (Titre de transport - déplacement extérieur) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Service d'entretien de matériels de transports du MTP (à commande) | Prestation de Service | RPI | ETAT MALAGASY | 350000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Service d'entretien de matériels de transports du MTP | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Organisation du remboursement du MTP | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Organisation du remboursement du MTP | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Organisation d'évènements pour le MTP (à commande) | Prestation de Service | RPI | ETAT MALAGASY | 90 000 000.00 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Organisation d'évènements pour le MTP (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Service de location pour le MTP répartis en deux lots: lot1 : véhicules, lot2: engins (à commande) | Prestation de Service | RPI | ETAT MALAGASY | 180000000 | [6 empty] | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Service de location pour le MTP répartis en deux lots: lot1 : véhicules, lot2: engins (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Service de Location des engins du DGTP (à commande) | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 10000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Service de Location des engins du DGTP | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Service de réparation et entretien des engins des TP (niveleuse, chargeuse, compacteur) du DGTP (à commande) | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 180000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Service de réparation et entretien des engins des TP (niveleuse, chargeuse, compacteur) du DGTP | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Service de réparation et entretien des camions (Camions benne, Camion porte-engin) du DGTP (à commande) | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 186000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Service de réparation et entretien des camions (Camions benne, Camion porte-engin) du DGTP | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Service de réparation des véhicules administratifs de mission du DGTP (à commande) | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 180000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Service de réparation des véhicules administratifs de mission du DGTP | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Service d'entretien des matériels informatiques du MTP (à commande) | Prestation de Service | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Service d'entretien des matériels informatiques du MTP (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Service d'impression, reliures, insertions, publicité et promotion | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 50000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Service d'impression, reliures, insertions, publicité et promotion | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de construction des appontements sur les deux rives du fleuve Onilahy à Benenitra, région Atsimo Andrefana | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 1500000000 |  | ML |  |  | 9.1 |  | Rives Onilahy |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Travaux de construction des appontements sur les deux rives du fleuve Onilahy à Benenitra, région Atsimo Andrefana | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Beloha/Ambovombe (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 8968000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 10 |  |  |  |  | Atsimo Andrefana | [9 empty] | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Beloha/Ambovombe (Contrat cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de démolition et d'enlèvement des trois ponts et construction de deux ponts sur la Pangalane (Pont Ladoany et Pont Antanakidy) à Manakara (Canal de Pangalane) | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  | ML |  |  | 9.1 |  | Pangalane |  |  |  |  | Fitovinany | Manakara | [8 empty] | Travaux de démolition et d'enlèvement des trois ponts et construction de deux ponts sur la Pangalane (Pont Ladoany et Pont Antanakidy) à Manakara (Canal de Pangalane) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Travaux de construction du Pont Manandona au PK 185 de la RNP 7 | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 3800000000 |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Travaux de construction du Pont Manandona au PK 185 de la RNP 7 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Travaux de construction d'un pont en BA Saharamy, Commune Rurale d'Antanambaobe, District de Mananara Nord | Travaux de Construction | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 2400000000 |  | ML |  |  | 9.1 | [16 empty] | Travaux de construction d'un pont en BA Saharamy, Commune Rurale d'Antanambaobe, District de Mananara Nord | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route Talata Ampano - Alakamisy Itenina | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  | Km |  |  | 9.1 | [16 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route Talata Ampano - Alakamisy Itenina | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 31A Tsinjorano - Analalava | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 3000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 31A |  |  |  |  | Sofia | Analalava | [8 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 31A Tsinjorano - Analalava | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux d'urgence rétablissement des circulations, construction d'un pont en BA au PK 82+000 sur la RNT 16 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 200000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 16 |  |  |  |  | Ihorombe | [9 empty] | Travaux d'urgence rétablissement des circulations, construction d'un pont en BA au PK 82+000 sur la RNT 16 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de conception et de réalisation d'un nouveau pont au PK 108+600 à la RN 2 | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 6000000000 |  | ML |  |  | 9.1 |  | RN 02 |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | Travaux de conception et de réalisation d'un nouveau pont au PK 108+600 à la RN 2 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | ML
[5 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble sur la RNP 2 du pk 14+100 au pk 72+000 (Marozevo) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 60000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 02 |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble sur la RNP 2 du pk 14+100 au pk 72+000 (Marozevo) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de réfection de chaussée sur RN2 entre PK 179+500 et 180+200 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 800000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 02 |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux de réfection de chaussée sur RN2 entre PK 179+500 et 180+000 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route Ambatry - Fotadrevo - Bekily | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 7000000000 |  | Km |  |  | 9.1 | [16 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route Ambatry - Fotadrevo - Bekily | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Via Sitraka - Mail du 26/04/22 |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route Bekitro - Andalatanosy | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 4000000000 |  | Km |  |  | 9.1 | [16 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route Bekitro - Andalatanosy | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant Tranoroa - Bekitro - Bekily | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 7000000000 |  | Km |  |  | 9.1 | [16 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant Tranoroa - Bekitro - Bekily | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant Bekily - Benenitra | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  | Km |  |  | 9.1 | [16 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant Bekily - Benenitra | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 17 Manankoliva - Bekily | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 3500000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 17 | [14 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 17 Manankoliva - Bekily | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de réparation d'urgence du pont Antsahamaina au PK 0+500 de la RNT 26, District Antanifotsy Région Vakinankaratra | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 150000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 26 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Travaux de réparation d'urgence du pont Antsahamaina au PK 0+500 de la RNT 26, District Antanifotsy Région Vakinankaratra | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNS 27 entre Ihosy - Ivohibe - Farafangana, Phase I (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 50000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 27 |  |  |  |  | Ihorombe / Atsimo Atsinanana | [9 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNS 27 entre Ihosy - Ivohibe - Farafangana, Phase I (Contrat Cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 carrefour Ankazoabo-Beroroha Section Carrefour Ankazoabo - Beroroha | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 15 |  |  |  |  | Atsimo Andrefana | [9 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 carrefour Ankazoabo-Beroroha Section Carrefour Ankazoabo - Beroroha | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de réhabilitation de la RNS 1bis (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 50000000000 |  | Km |  |  |  |  | RN 01 Bis |  |  |  |  | Bongolava / Melaky | [9 empty] | Travaux de réhabilitation de la RNS 1bis (Contrat cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de traitement d'entretien renforcé de la RNS 5 entre Toamasina et Foulpointe | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 3000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 05 |  |  |  |  | Atsinanana | [9 empty] | Travaux de traitement d'entretien renforcé de la RNS 5 entre Toamasina et Foulpointe | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction d'un dalot au PK 16+600 sur la RNS 32; District d'Antsohihy région SOFIA | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 160000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 32 |  |  |  |  | Sofia | Antsohihy | [8 empty] | Travaux d'urgence de construction d'un dalot au PK 16+600 sur la RNS 32; District d'Antsohihy région SOFIA | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir sur la RNT 8c entre PK 10+000 et PK 12+500, Région Betsiboka | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 197500000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 8C |  |  |  |  | Betsiboka | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir sur la RNT 8c entre PK 10+000 et PK 12+500, Région Betsiboka | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir sur la RNT 8c entre PK 1+500 et PK 5+000, Région Betsiboka | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 190000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 8C |  |  |  |  | Betsiboka | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir sur la RNT 8c entre PK 1+500 et PK 5+000, Région Betsiboka | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir entre PK 79+000 et PK 81+000 de la RNT 33A District de Tsaratanana, Région Betsiboka | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 196000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 33A |  |  |  |  | Betsiboka | Tsaratanana | [8 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir entre PK 79+000 et PK 81+000 de la RNT 33A District de Tsaratanana, Région Betsiboka | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir entre PK 30+000 et PK 50+000 de la RNT 33A District de Tsaratanana, Région Betsiboka | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 185000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 33A |  |  |  |  | Betsiboka | Tsaratanana | [8 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir entre PK 30+000 et PK 50+000 de la RNT 33A District de Tsaratanana, Région Betsiboka | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et réfection de chaussée sur la RNP 7 au PK 283+200 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 45000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 283+200 |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et réfection de chaussée sur la RNP 7 au PK 283+200 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS 34 protection de talus et réparation sortie d'ouvrages du PK 143 à 146 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 195000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS 34 protection de talus et réparation sortie d'ouvrages du PK 143 à 146 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation du point critique et de remise en état de la chaussée sur la RNS34 au pk 217+300 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 135000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [8 empty] | 011-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de réparation du point critique et de remise en état de la chaussée sur la RNS34 au pk 217+300 | 130518000 |  |  |  |  | 20 | CBR | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | CDE Retour après visa différé |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et réparation de la chaussée sur la RNS34 au pk 25+300, CR Andranomafana | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 45000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [8 empty] | 016/MTP.PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de traitement de brèche et réparation de la chaussée sur la RNS34 au pk 25+300, CR Andranomafana | [5 empty] | 20 |  | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Duplication de marché par l'entreprise |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et construction mur de soutènement au pk 41+900 de la RNS34, CR Antohibe | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 175000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [8 empty] | 006-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de traitement de brèche et construction mur de soutènement au pk 41+900 de la RNS34, CR Antohibe | 170954000 |  |  |  |  | 20 | RAKOTOARIMANANA Solomalala Heriravaka | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En cours de correction |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation de la chaussée et traitement de brèche sur la RNS34 au pk 44+750, CR Antohibe | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 105000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Travaux d'urgence de réparation de la chaussée et traitement de brèche sur la RNS34 au pk 44+750, CR Antohibe | [5 empty] | 20 |  | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot et réparation de chaussée sur la RNS34 au pk 45+000 et pk 54+000, CR Antohibe | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 130000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [8 empty] | 013/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de construction de dalot et réparation de chaussée sur la RNS34 au pk 45+000 et pk 54+000, CR Antohibe | 125789600 |  |  |  |  | 20 | FANANTENANA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | en attente compléments de dossiers via Entreprise |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et réparation de chaussée au pk 64+800 de la RNS34, CR Ankazomiriotra | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 90000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [8 empty] | 007-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de comblement de brèche et réparation de chaussée au pk 64+800 de la RNS34, CR Ankazomiriotra | 88593400 |  |  |  |  | 20 | EFFICACE CONSTRUCT | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En cours de correction |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et réparation de chaussée sur la RNS34 au pk 133+400, CR Anjoma-Ramartina | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 150000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et réparation de chaussée sur la RNS34 au pk 133+400, CR Anjoma-Ramartina | [5 empty] | 20 |  | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | en attente compléments de dossiers via Entreprise |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche au pk 144+800 de la RNS 34, CR Anjoma Ramaritina | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 77000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [8 empty] | 008-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de comblement de brèche au pk 144+800 de la RNS 34, CR Anjoma Ramaritina | 76734500 |  |  |  |  | 20 | CBR | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En cours de vérification |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS 34: traitement du brèche au PK 27+900 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 200000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [9 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS 34: traitement du brèche au PK 27+900 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et protection par gabion au PK 235+400 de la RNP 6 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 175000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 06 |  |  |  |  | Sofia | [9 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et protection par gabion au PK 235+400 de la RNP 6 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence pour comblement de brèche du PK 71+800 de la RN4 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 190000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 04 |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | Travaux d'urgence pour comblement de brèche du PK 71+800 de la RN4 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'entretien de la route reliant Talata Volonondry et Sadabe, 20Km | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 2000000000 |  | Km | 20 |  | 9.1 | [16 empty] | Travaux d'entretien de la route reliant Talata Volonondry et Sadabe, 20Km | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de réparation et d'entretien du pont d'Andranovorivato sur la RNP 7 | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 220000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [14 empty] | Travaux de réparation et d'entretien du pont d'Andranovorivato sur la RNP 7 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Fourniture des matériels spécifiques (Groupe électrogène, Poste de soudure, Projecteur, Meule, Boite d'outillage) du DGTP | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 140000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture des matériels spécifiques (Groupe électrogène, Poste de soudure, Projecteur, Meule, Boite d'outillage) du DGTP | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture et livraison d'appareils spécifiques pour le MTP (appareils photos, caméras et drones) | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 100000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture et livraison d'appareils spécifiques pour le MTP (appareils photos, caméras et drones) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture de pièces détachées de tous les véhicules administratifs du MTP (à commande) | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 97000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture de pièces détachées de tous les véhicules administratifs du MTP (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture de nouveau bac pour Benenitra, dans la Région Atsimo Andrefana | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 1500000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture de nouveau bac pour Benenitra, dans la Région Atsimo Andrefana | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture et livraison de matériels informatiques et téléphoniques des agents du MTP répartis en trois (03) lots: lot 1: ordinateurs; lot 2: imprimantes; lot 3: téléphones portables. | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 500000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture et livraison de matériels informatiques et téléphoniques des agents du MTP répartis en trois (03) lots: lot 1: ordinateurs; lot 2: imprimantes; lot 3: téléphones portables. | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture et livraison des matériels et mobiliers de bureau pour les agents du MTP. | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 400000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture et livraison des matériels et mobiliers de bureau pour les agents du MTP. | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture de ponts modulaires pour le MTP | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 2360000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture de ponts modulaires pour le MTP | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture de consomptibles informatiques du DGTP (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 100000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture de consomptibles informatiques du DGTP (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture de matériels informatiques du DGTP (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 60000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture de matériels informatiques du DGTP (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture de matériels techniques (Appareil photo + Vidéo numérique, Décamètre (50m), Cyclométrie avec compteur, GPS etrex 10 récepteur, Mètre 5m,Télemètre) du DGTP (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 40000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture de matériels techniques (Appareil photo + Vidéo numérique, Décamètre (50m), Cyclométrie avec compteur, GPS etrex 10 récepteur, Mètre 5m,Télemètre) du DGTP (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture des divers matériaux de construction du DGTP (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 180000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture des divers matériaux de construction du DGTP (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture de pont modulaire du DGTP | Fournitures | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 6000000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture de pont modulaire du DGTP | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture et livraison de pièces répartis en deux (02) lots: lot1: pièces d'engins des TP (pièce d'engins : niveleuse, chargeuse, compacteur); lot2: pièces pour camions (camions bennes, camions porte-engin) (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 340000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture et livraison de pièces répartis en deux (02) lots: lot1: pièces d'engins des TP (pièce d'engins : niveleuse, chargeuse, compacteur); lot2: pièces pour camions (camions bennes, camions porte-engin) (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture et livraison de petits outillages et matériels d'atelier (à commande) | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 70000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture et livraison de petits outillages et matériels d'atelier (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente lancement |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture et livraison d articles ménagers (à commande) | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 30000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture et livraison d articles ménagers (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture et livraison de produits et petits matériels d'entretien (à commande) | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 30000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture et livraison de produits et petits matériels d'entretien (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture et livraison des produits alimentaires (à commande) | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 160000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture et livraison des produits alimentaires (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture des pièces de maintenance des véhicules du DGTP (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 80000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture des pièces de maintenance des véhicules du DGTP (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture d'article de bureau du DGTP (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 50000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture d'article de bureau du DGTP (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Fourniture et livraison des consomptibles informatiques (à commande) | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 420000000 |  | Pièces |  |  | 9.1 |  | Fourniture / Central |  |  |  |  | Central | [9 empty] | Fourniture et livraison des consomptibles informatiques (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Pièces
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation de chaussée et de construction d'ouvrage d'équilibre sur la RNS 34 au PK 11+500, CR Mandritsara | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 1330000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  |  |  | Vakinankaratra | [8 empty] | 009/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de réparation de chaussée et de construction d'ouvrage d'équilibre sur la RNS 34 au PK 11+500, CR Mandritsara | 1253426000 |  |  |  |  | 20 | ASC | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | En attente compléments de dossiers via Entreprise |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de protection entrée et sortie du pont Maharidaza au pk 24+200 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 350000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [8 empty] | 025-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux d'urgence de protection entrée et sortie du pont Maharidaza au pk 24+200 de la RN 3A | 349296128 |  |  |  |  | 20 | RAOBELINA HARIMALALA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | CDE le 29/04/2022 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 17A Iotry - Bezaha - Benenitra (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 7800000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 17A | [14 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 17A Iotry - Bezaha - Benenitra (Contrat Cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNP7 : au PK 331+200; au pk378+000; au pk 471+100; au pk 311 (limite de la région AMM et HM) et pk412; pk732+800; au pk 509+950; entre pk 331+250 et pk344; au pk 337+800 et pk 389+130; au pk 489+100; entre pk 409+000 et pk471+000; au pk 378+250; entre pk 354 et 366; au pk 41+960; au pk 268+200; au pk 264+300; au pk283+200; au pk 368; au pk 412+960 et au pk 732 (Contrat cadre) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 600000000 | [6 empty] | RN 07 |  |  |  |  | Vakinankaratra / Amoron'i Mania / Haute Matsiatra / Ihorombe / Atsimo Andrefana | [9 empty] | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNP7 : au PK 331+200; au pk378+000; au pk 471+100; au pk 311 (limite de la région AMM et HM) et pk412; pk732+800; au pk 509+950; entre pk 331+250 et pk344; au pk 337+800 et pk 389+130; au pk 489+100; entre pk 409+000 et pk471+000; au pk 378+250; entre pk 354 et 366; au pk 41+960; au pk 268+200; au pk 264+300; au pk283+200; au pk 368; au pk 412+960 et au pk 732 (Contrat cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNT 23A: au PK 1+500; au Pk 2+100; du PK 50+00 au PK 71+000; du PK 0+000 au PK 50+000 (Contrat cadre) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 6000000000 | [6 empty] | RN 23A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNT 23A: au PK 1+500; au Pk 2+100; du PK 50+00 au PK 71+000; du PK 0+000 au PK 50+000 (Contrat cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNS 25: au pk 25+500; au pk 26+000; au pk 37+400; pk 25+000 au pk 175+000 (Contrat cadre) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 1300000000 | [6 empty] | RN 25 |  |  |  |  | Vatovavy | [9 empty] | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNS 25: au pk 25+500; au pk 26+000; au pk 37+400; pk 25+000 au pk 175+000 (Contrat cadre) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNP2 : au PK 70+150; au PK 70+900; au PK 141+350; PK 146+200; au PK 146+900 et au PK158 (contrat cadre). | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 4500000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 02 |  |  |  |  | Analamanga / Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNP2 : au PK 70+150; au PK 70+900; au PK 141+350; PK 146+200; au PK 146+900 et au PK158 (contrat cadre). | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Au niveau CNM |  |  | 0 | 0
| 206 | 456 | FLY OVER ANOSIZATO | DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS | Travaux de construction d'un Fly over à Andohatapenaka coté kianja Maki en deux tranches: tranche ferme et tranche conditionnelle. | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 70000000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | Fly over |  |  |  |  | Analamanga | [9 empty] | Travaux de construction d'un Fly over à Andohatapenaka coté kianja Maki en deux tranches: tranche ferme et tranche conditionnelle. | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RN6 au PK 34+450 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 200000000 |  | Km |  |  | 9.1 |  | RN 06 |  |  |  |  | Sofia | Mapikony | [8 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RN6 au PK 34+450 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | Travaux de réparation des dégâts cycloniques de la RN3A du PK113+000 au PK116+000 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 453 000 000.00 |  | Km | 3 |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux de réparation des dégâts cycloniques de la RN3A du PK113+000 au PK116+000 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Km
[5 empty] | GESTION de BACS dans l'ensemble du territoire de Madagascar répartis en douze (12) lots: Lot 1: Région VATOVAVY: (RN11 PK92+000 Antanihady; RN11 PK101+500 Nosy Varika; RN 25 PK 159+030 ANJILAJILA); Lot 2: Région BETSIBOKA (RNT 8C ANTAFIA) et région BOENY (RNT 33B AMBATO BOENI I; RNT 33B AMBATO BOENI II; RNT 8B MAROALA; RP 104 M PK 125+000 SITAMPIKY); Lot 3: Région BOENY (RNT 19 PK 152+000 SOALALA); Lot 4: Région MENABE (RNT 8 PK 85+000 BELO/TSIRIBIHINA) et région MELAKY (RNT 8 PK 178+000 BEKOPAKA); Lot 5: Région SOFIA (RNT 31A PK 70+000 ANALALAVA); Lot 6: Région ANALANJIROFO (PK 162+500 SOANIERANA IVONGO; PK172+500 ANDRANGAZAHA; PK191+300 FANDRARAZANA; PK211+000 ANOVE; PK 221+500 MANAMBATO; PK 239+500 VAHIBE); Lot 7: Région ANALANJIROFO (RNS 5PK 290+200 SOAVINARIVO; RNS 5PK 299+200 FAHAMBAHY; RNS 5 PK308+300 MANAMBOLOSY; RNS 5 PK315+000 FONTSIMARO; RNS 5 PK328+000 FANANEHANA; RNS 5 PK356+000 RANTABE; Lot 8: Région ATSINANANA (RNT 11 PK 137+800 MANONILAZA; RNT 11 PK 155+100 ANDRANOTSARA; RNT 11 PK 173+200 SALEHY; RNT 23 PK 12+000 MENAGISY); Lot 9: Région ANOSY (RNT 12A PK 45+000 EBAKIKA; RNT 12A PK 54+000 VATOMIRINDRY; RNT 12A PK 61+000 IABOAKOHO; RNT 12A PK 75+000 MANAMBATO; RNT 12A PK 94+000 ESAMA; RNT 12A PK 108+000 MANAMPANIHY; RNT 12A PK 120+000 MAROROY;RNT 12A PK 139+000 BEFASY); Lot 10: Région ATSIMO ATSINANANA (RNT 12A PK 170+000 MANAMBONDRO; RNT 12A PK 202+000 MASIANAKA); Lot 11: Région ATSIMO ANDREFANA (RNT 15 PK 116+000 ANKATRONGA BEROROHA); Lot 12: Région ATSIMO ANDREFANA (RNT 9 PK 205+000 BEVOAY) | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 7465000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 |  | Bacs |  |  |  |  | TOUT MADAGASCAR | [9 empty] | GESTION de BACS dans l'ensemble du territoire de Madagascar répartis en douze (12) lots: Lot 1: Région VATOVAVY: (RN11 PK92+000 Antanihady; RN11 PK101+500 Nosy Varika; RN 25 PK 159+030 ANJILAJILA); Lot 2: Région BETSIBOKA (RNT 8C ANTAFIA) et région BOENY (RNT 33B AMBATO BOENI I; RNT 33B AMBATO BOENI II; RNT 8B MAROALA; RP 104 M PK 125+000 SITAMPIKY); Lot 3: Région BOENY (RNT 19 PK 152+000 SOALALA); Lot 4: Région MENABE (RNT 8 PK 85+000 BELO/TSIRIBIHINA) et région MELAKY (RNT 8 PK 178+000 BEKOPAKA); Lot 5: Région SOFIA (RNT 31A PK 70+000 ANALALAVA); Lot 6: Région ANALANJIROFO (PK 162+500 SOANIERANA IVONGO; PK172+500 ANDRANGAZAHA; PK191+300 FANDRARAZANA; PK211+000 ANOVE; PK 221+500 MANAMBATO; PK 239+500 VAHIBE); Lot 7: Région ANALANJIROFO (RNS 5PK 290+200 SOAVINARIVO; RNS 5PK 299+200 FAHAMBAHY; RNS 5 PK308+300 MANAMBOLOSY; RNS 5 PK315+000 FONTSIMARO; RNS 5 PK328+000 FANANEHANA; RNS 5 PK356+000 RANTABE; Lot 8: Région ATSINANANA (RNT 11 PK 137+800 MANONILAZA; RNT 11 PK 155+100 ANDRANOTSARA; RNT 11 PK 173+200 SALEHY; RNT 23 PK 12+000 MENAGISY); Lot 9: Région ANOSY (RNT 12A PK 45+000 EBAKIKA; RNT 12A PK 54+000 VATOMIRINDRY; RNT 12A PK 61+000 IABOAKOHO; RNT 12A PK 75+000 MANAMBATO; RNT 12A PK 94+000 ESAMA; RNT 12A PK 108+000 MANAMPANIHY; RNT 12A PK 120+000 MAROROY;RNT 12A PK 139+000 BEFASY); Lot 10: Région ATSIMO ATSINANANA (RNT 12A PK 170+000 MANAMBONDRO; RNT 12A PK 202+000 MASIANAKA); Lot 11: Région ATSIMO ANDREFANA (RNT 15 PK 116+000 ANKATRONGA BEROROHA); Lot 12: Région ATSIMO ANDREFANA (RNT 9 PK 205+000 BEVOAY) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Gestion Stations de pesage dans l'ensemble du territoire de Madagascar | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 2750000000 |  | Nb de rapports |  |  | 9.1 | [6 empty] | Central | [9 empty] | Gestion Stations de pesage dans l'ensemble du territoire de Madagascar | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | Nb de rapports
[5 empty] | Service de Transport des éléments de pont modulaire du DGTP (à commande) | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 | [6 empty] | Central | [9 empty] | Service de Transport des éléments de pont modulaire du DGTP (à commande) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction de pont mixte sur la RIP 93 au pk 14+900 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 140000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RIP 93 | [13 empty] | 028-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux d'urgence de construction de pont mixte sur la RIP 93 au pk 14+900 | 139864000 |  |  |  |  | 20 | Ese TYPE | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Encours d'enregistrement |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de construction d'un pont en BA de 6ml sur la route vers hôpital Sahamazava, dans la ville d'Andapa | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 182000000 |  | ML | 6 |  | 9.1 |  | Ville d'Andapa |  |  |  |  | SAVA | Andapa | [7 empty] | 024-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux de construction d'un pont en BA de 6ml sur la route vers hôpital Sahamazava, dans la ville d'Andapa | 181815700 |  |  |  | 2022-06-13 | 20 | NY FELANA | 3150% | 98% |  | 0% | 98% | 98% | 0% | 98% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 5.88 | ML |  |  |  |  | Photo 1 et 2 : Avant Photo 3 : pendant Photo 4 : Après
[5 empty] | Travaux de démontage du pont Bailey et construction d'un pont en BA sur la route vers hôpital Sahamazava, dans la ville d'Andapa | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 490000000 |  | ML |  |  | 9.1 |  | Ville d'Andapa |  |  |  |  | SAVA | Andapa | [7 empty] | 023-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux de démontage du pont Bailey et construction d'un pont en BA sur la route vers hôpital Sahamazava, dans la ville d'Andapa | 489760090 |  |  |  | 2022-06-13 | 20 | NY FELANA | 3150% | 95% |  | 0% | 95% | 95% | 0% | 95% | EN COURS | 050% à 099% |  |  |  | 0 | ML |  |  |  |  | Photo 1 et 2 : Avant Photo 3 : pendant Photo 4 : Après
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation de brèche à Mahazoarivo Antananarivo | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 84000000 |  |  |  |  | 9.1 | [6 empty] | Analamanga | [8 empty] | 002-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux d'urgence de réparation de brèche à Mahazoarivo Antananarivo | 82906835 |  |  |  |  | 20 | Ese RS | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En cours d'enregistrement |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de protection du remblai d'accès sortie ouvrage Tanambe au pk 83°900 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 35000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [8 empty] | 010-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux de protection du remblai d'accès sortie ouvrage Tanambe au pk 83°900 de la RN 3A | 34978130 |  |  |  |  | 20 | MANITRA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente Etat financière + CA + CERTIFICAT DE NON FAILLITE |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir au pk 114+000 de la RN 3A (Anony) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 156000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [8 empty] | 026-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR- GG | Travaux d'urgence de traitement de point noir au pk 114+000 de la RN 3A (Anony) | 79985655 |  |  |  |  | 20 | RAOBELINA HARIMALALA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | DAF pour engagement |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de protection du pont Manarimamy au pk 11+300 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 45000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [8 empty] | 030/MTP.PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de protection du pont Manarimamy au pk 11+300 de la RN 3A | 44631840 |  |  |  |  | 25 | LAHINIRINA GEORGES | 181420% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Préparation dossiers pour visa CDE |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de protection du pont en BA sur la RN 3A au pk 75+600, pont Mahadina | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 80700000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [8 empty] | 027-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR- GG | Travaux de protection du pont en BA sur la RN 3A au pk 75+600, pont Mahadina | 79985655 |  |  |  |  | 20 | RAOBELINA HARIMALALA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | DAF pour engagement |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation d'ouvrage sur la RN 3A au pk 79+700 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 40000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [8 empty] | 013/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de réparation d'ouvrage sur la RN 3A au pk 79+700 | 39758000 | [5 empty] | CUBE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Marché visé |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont Antsahamaina au pk 79+350 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 50500000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont Antsahamaina au pk 79+350 de la RN 3A | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot au pk 91 de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 70000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | [9 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot au pk 91 de la RNT 3A | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | A revoir avec PRMP |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de protection du pont en BA sur la RNT 3B au pk 35+250 (pont Tsaramandroso) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 72000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux de protection du pont en BA sur la RNT 3B au pk 35+250 (pont Tsaramandroso) | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de protection du remblai d'accès du pont au pk 36+500 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 70000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'urgence de protection du remblai d'accès du pont au pk 36+500 de la RNT 3B | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 37+000 et 48+000 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 25000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 37+000 et 48+000 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 50+000 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 50+000 de la RNT 3B | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de réparation du pont en BA sur la RNT 3B au pk 55+800 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 40000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux de réparation du pont en BA sur la RNT 3B au pk 55+800 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 56+000 et 58+000 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 10000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 56+000 et 58+000 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 69+500 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 30000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 69+500 de la RNT 3B | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de protection du remblai d'accès du pont au pk 37+300 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'urgence de protection du remblai d'accès du pont au pk 37+300 de la RNT 3B | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 76+100 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 60000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 76+100 de la RNT 3B | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 76+600 et 81+000 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 76+600 et 81+000 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont en BA sur la RNT 3B au pk 80+600 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont en BA sur la RNT 3B au pk 80+600 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'entretien et de réparation de l'accès du pont au pk 82+800 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'entretien et de réparation de l'accès du pont au pk 82+800 de la RNT 3B | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de réparation du pont métallique au pk 88+800 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux de réparation du pont métallique au pk 88+800 de la RNT 3B | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement au pk 90+950 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 60000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement au pk 90+950 de la RNT 3B | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de réparation d'urgence du pont en BA au pk 93+800 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux de réparation d'urgence du pont en BA au pk 93+800 de la RNT 3B | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont sur la RNT 3B au pk 297+200 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 53000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont sur la RNT 3B au pk 297+200 | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot pour remplacement du buse métallique au pk 191+700 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 100000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  |  |  | DIANA | [9 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot pour remplacement du buse métallique au pk 191+700 de la RNT 3B | [7 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation et de protection du pont au Pk 69+000 de la RNT8 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 190000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 08 |  |  |  |  | Menabe | [8 empty] | 037-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux d'urgence de réparation et de protection du pont au Pk 69+000 de la RNT8 | 188844000 |  |  |  |  | 20 | Ese KAROKA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente compléments de dossiers via Entreprise |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 98+250 de la RNS1 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 180000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 01 |  |  |  |  | Itasy | [8 empty] | 005-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 98+250 de la RNS1 | 179849200 |  |  |  |  | 20 | NECOBA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | DAF pour engagement le 09/05/22 |  |  | 0 | 0
Formulas:
Avancement = ((TODAY())-[Date_OS])/[Délai_d exécution (jours)]
Note on B6: haing: si RPI ou FINEX Se referer au Programme suivant Loi de finance
Note on C6: haing: si RPI ou FINEX Se referer au convention LF
Note on D6: haing: si RPI ou FINEX Se referer au convention LF
Note on F6: haing: Intitilé de l'activité suivant CDMT
Note on G6: haing: EC : Entretien Courant, RH : Réhabilitation, CT: Construction, OA :ouvrages d'Art; ET:Etudes , AQ : Aquisition; Formation
Note on J6: haing: Coût prévisionnel inscrit sur le budget en milliers d'Ar
Note on K6: haing: Nom; Tél; Mail
Note on AG6: haing: Offre financier du titulaire en milliers d'ar

## Général
Financement | ETAT D'AVANCEMENT | Nombre de Projets
FIN EX | 050% à 099% | 21
| 025% à 049% | 3
| 000% à 025% | 12
| 000% - NON DEMARRER | 6
| 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | 12
| PPM | 2
| EN COURS | 1
FONDS ROUTIERS | 050% à 099% | 1
| 025% à 049% | 3
| 000% à 025% | 7
| 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | 27
| PPM | 52
FONDS ROUTIERS / RPI | 000% à 025% | 2
| 000% - NON DEMARRER | 1
| PPM | 29
RPI | 050% à 099% | 18
| 025% à 049% | 7
| 000% à 025% | 7
| 000% - NON DEMARRER | 12
| 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | 41
| PPM | 107
(vide) | 000% - NON DEMARRER | 1
RPI - MEF | 050% à 099% | 3
| 025% à 049% | 2
| 000% à 025% | 1
| 000% - NON DEMARRER | 59
| 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | 4
| PPM | 1
Total général |  | 442

## Par AXE (hidden)
AXE | Désignations | Financement | Bailleurs | PK DEBUT | PK FIN | Geo référencement - Début | Geo référencement - Fin | REGIONS CONCERNEES | DISTRICTS | Titulaire | Réf Marché/Conv. | Date_OS | Délai_d exécution (jours) | SITUATION | Physique | VC (Qté) | Valeur Cible (Unités) | Responsable du Projet | Observations
Aérodrome d'Ampanihy | Travaux de bitumage de la piste de l'aérodrome d'Ampanihy et aménagement route d'accès | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsimo Andrefana | AMPANIHY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 3.5 | Km | (vide) | ARRET DU PROJET
| Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de l'Aéroport d'Ampanihy (Piste d'atterrissage 1000 ml et route d'accès environ 2 km) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsimo Andrefana | AMPANIHY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
Agence Routière | Assistance technique (AT) pour appuyer l’Autorité Routière | FIN EX | BEI | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga / Vatovavy / Fitovinany / Atsimo Andrefana | (vide) | Louis Berger | 167-ARM/BEI/2019 | 2019-04-11 | 1320 | EN COURS | 80% | 4 | Nb de rapports | RALAIMAROLAHY Rija r.ralaimarolahy@agenceroutiere.mg 034-30-384-24 | (vide)
| Assistance technique (AT) pour appuyer l’Autorité Routière sur le projet Modernisation financés par la Banque Européenne d’Investissement | FIN EX | BEI- Modernisation | RN6 : 467+000 RN13 : 381+000 | RN6 : 700+080 RN13 : 491+000 | (vide) | (vide) | DIANA / ANOSY / ANDROY | AMBANJA AMBILOBE AMBOVOMBE ANDROY AMBOASARY ATSIMO TAOLAGNARO ANTSIRANANA | TYPSA Edificio VIAPOL | TA2017161 MG IF3 | 2018-10-24 | 39 | EN COURS | 30% | 4 | Nb de rapports | RALAIMAROLAHY Rija r.ralaimarolahy@agenceroutiere.mg 034-30-384-24 | (vide)
| Audit comptable et administratif des activités de l'ARM en vue de la réalisation du projet Rocade sur financement de l'AFD, de la BEI, de l'UE, de l'Etat Malagasy - Exercices 2018-2019-2020-2021 | FIN EX | AFD | 0+000 | 8+250 | Amoronakona : 772082,191 7905758,411 | Marais Massay : 767854,322 7910372,564 | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | DELTA AUDIT Associés | 183-AR/AFD/2020 | 2020-10-13 | 1050 | EN COURS | 75% | 3 | Nb de rapports | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | (vide)
Amoron'i Mania | 1.2. Entretenir les infrastructures routières de développement des pôles de croissances | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Amoron'i Mania | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | EN COURS | 5% | 240 | Km | SRTP | (vide)
| 2.1. Inciter les PTFs à financier d’avantage le fonctionnement des projets | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Amoron'i Mania | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | EN COURS | 50% | 2 | Nb | SRTP | (vide)
| 3.1. Réhabiliter les routes RN et RR | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Amoron'i Mania | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | EN COURS | 5% | 60 | Km | SRTP | (vide)
Analavory - Sarobaratra | Travaux de réhabilitation des points critiques de la piste reliant les Communes Analavory - Anosibe Ifanja et Sarobaratra | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Itasy | Miarinarivo | Entreprise ROJO | CONVENTION N° 002-01/GOUV/ITA/PRMP/21 | 2021-08-16 | 90 | EN COURS | 98% | 22 | Km | REGION ITASY SRTP Itasy | (vide)
Androy | Travaux de réhabilitations des bâtiments du service régional des Travaux Publics Androy : - Réhabilitations des bâtiments du SRTP Ambovombe Androy - Réhabilitations des bâtiments du SRTP section Beloha-Androy | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | RNS10 : PK 434+000 (Ambovombe) | RNS10 : PK 320+000 (Beloha) | Ambovombe : Latitude : 25° 10' 39.0273'' S /Longitude : 46° 05' 14.5363'' E | 'Beloha : Latitude : 25° 10' 25.1438'' S / Longitude : 45° 03' 40.9464'' E | Androy | Ambovombe, Beloha | (vide) | (vide) | 2021-07-05 | (vide) | EN COURS | 20% | 2 | Nombre de Bâtiments | JHULVER Philah Herinony Directeur Régional de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics Androy Tél : 034 52 077 81 / 034 18 480 26 E-mail : jhulverphilah@gmail.com | 20% d'avancement par rapport aux procédures de passation (source DRHTP Androy)
Autoroute | Travaux de construction de l'Autoroute reliant Antananarivo - Toamasina | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga / Alaotra Mangoro / Atsinanana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 260 | Km | (vide) | (vide)
Bacs | GESTION de BACS dans l'ensemble du territoire de Madagascar répartis en douze (12) lots: Lot 1: Région VATOVAVY: (RN11 PK92+000 Antanihady; RN11 PK101+500 Nosy Varika; RN 25 PK 159+030 ANJILAJILA); Lot 2: Région BETSIBOKA (RNT 8C ANTAFIA) et région BOENY (RNT 33B AMBATO BOENI I; RNT 33B AMBATO BOENI II; RNT 8B MAROALA; RP 104 M PK 125+000 SITAMPIKY); Lot 3: Région BOENY (RNT 19 PK 152+000 SOALALA); Lot 4: Région MENABE (RNT 8 PK 85+000 BELO/TSIRIBIHINA) et région MELAKY (RNT 8 PK 178+000 BEKOPAKA); Lot 5: Région SOFIA (RNT 31A PK 70+000 ANALALAVA); Lot 6: Région ANALANJIROFO (PK 162+500 SOANIERANA IVONGO; PK172+500 ANDRANGAZAHA; PK191+300 FANDRARAZANA; PK211+000 ANOVE; PK 221+500 MANAMBATO; PK 239+500 VAHIBE); Lot 7: Région ANALANJIROFO (RNS 5PK 290+200 SOAVINARIVO; RNS 5PK 299+200 FAHAMBAHY; RNS 5 PK308+300 MANAMBOLOSY; RNS 5 PK315+000 FONTSIMARO; RNS 5 PK328+000 FANANEHANA; RNS 5 PK356+000 RANTABE; Lot 8: Région ATSINANANA (RNT 11 PK 137+800 MANONILAZA; RNT 11 PK 155+100 ANDRANOTSARA; RNT 11 PK 173+200 SALEHY; RNT 23 PK 12+000 MENAGISY); Lot 9: Région ANOSY (RNT 12A PK 45+000 EBAKIKA; RNT 12A PK 54+000 VATOMIRINDRY; RNT 12A PK 61+000 IABOAKOHO; RNT 12A PK 75+000 MANAMBATO; RNT 12A PK 94+000 ESAMA; RNT 12A PK 108+000 MANAMPANIHY; RNT 12A PK 120+000 MAROROY;RNT 12A PK 139+000 BEFASY); Lot 10: Région ATSIMO ATSINANANA (RNT 12A PK 170+000 MANAMBONDRO; RNT 12A PK 202+000 MASIANAKA); Lot 11: Région ATSIMO ANDREFANA (RNT 15 PK 116+000 ANKATRONGA BEROROHA); Lot 12: Région ATSIMO ANDREFANA (RNT 9 PK 205+000 BEVOAY) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | TOUT MADAGASCAR | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
Central | FOURNITURE DE PONTS METALLIQUES MODULAIRES TYPE BAILEY POUR TRAVAUX D'URGENCE | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | ML | (vide) | MANQUE DE FINANCEMENT
| Travaux d'entretien de bâtiment du MTP Anosy | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 1 | Nombre de Bâtiments | (vide) | (vide)
Croc Farm | Travaux de réhabilitation de la route reliant Station TOTAL au Croisement CROC FARM Ivato | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | S 18°48'04,8" / E 47°28'22,5" | S 18°47'13,1" E 47°27'58,1" | Analamanga | Ambohidratrimo | RAVINALA | N° 066TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI-19 | 2020-01-30 | 60 | TERMINE | 100% | (vide) | Km | ANDRIAMALALAVONJY Solomanoro, DRATP Analamanga | contrat résilié
Farafangana | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Farafangana | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | Bureau TP Farafangana | (vide) | (vide) | (vide) | Atsimo Atsinanana | (vide) | RANDRIANAMBININA | (vide) | (vide) | (vide) | EN COURS | 50.2% | (vide) | Nombre de Bâtiments | (vide) | Bureau : 48% Logement 1 : 42% Logement 2 : 50% Logement 3 : 35% Hangar : 62% Clôture : 64%
Fly over | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE ENTRE ROND POINT ANOSIZATO ET CROISEMENT VERS AMBOHITRIMANJAKA – FLY OVER ANOSIZATO | FIN EX | BADEA / ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | Km | (vide) | DANO à BADEA du PTBA 2022 Fly Over en date du 31/12/2021 ANO de la BADEA sur le rapport d’évaluation de l’AMI amendé en date du 30/01/2022 Projet d’Accord de Prêt BADEA en date du 05/02/2022 Projet DDP envoyé pour DANO à la BADEA en date du 21/02/2022 ANO BADEA sur la DDP en date du 09/03/2022 DANO à la CNM sur la DDP en date du 11/03/2022
| Gestion , contrôle et surveillance des travaux de construction de Fly Over Maki | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Travaux de construction d'un Fly over à Andohatapenaka coté kianja Maki en deux tranches: tranche ferme et tranche conditionnelle. | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
Fourniture / Central | Service de transport aérien (déplacement intérieur) Contrat Cadre | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Service location de matériel de transport par véhicule | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Service location de matériel de transport par avion | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Service de transport aérien (Titre de transport - déplacement extérieur) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Service d'entretien de matériels de transports du MTP | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Organisation du remboursement du MTP | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Service de Location des engins du DGTP | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Service de réparation et entretien des engins des TP (niveleuse, chargeuse, compacteur) du DGTP | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Service de réparation et entretien des camions (Camions benne, Camion porte-engin) du DGTP | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Service de réparation des véhicules administratifs de mission du DGTP | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Service d'impression, reliures, insertions, publicité et promotion | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Fourniture des matériels spécifiques (Groupe électrogène, Poste de soudure, Projecteur, Meule, Boite d'outillage) du DGTP | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture de pièces détachées de tous les véhicules administratifs du MTP (à commande) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture et livraison de matériels informatiques et téléphoniques des agents du MTP répartis en trois (03) lots: lot 1: ordinateurs; lot 2: imprimantes; lot 3: téléphones portables. | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture et livraison des matériels et mobiliers de bureau pour les agents du MTP. | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture de ponts modulaires pour le MTP | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture de consomptibles informatiques du DGTP (à commande) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture de matériels informatiques du DGTP (à commande) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture des divers matériaux de construction du DGTP (à commande) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture de pont modulaire du DGTP | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture et livraison de pièces répartis en deux (02) lots: lot1: pièces d'engins des TP (pièce d'engins : niveleuse, chargeuse, compacteur); lot2: pièces pour camions (camions bennes, camions porte-engin) (à commande) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture et livraison de petits outillages et matériels d'atelier (à commande) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | En attente lancement
| Fourniture et livraison d articles ménagers (à commande) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture et livraison de produits et petits matériels d'entretien (à commande) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture et livraison des produits alimentaires (à commande) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture des pièces de maintenance des véhicules du DGTP (à commande) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture d'article de bureau du DGTP (à commande) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture et livraison des consomptibles informatiques (à commande) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Service d'entretien des matériels informatiques du MTP (à commande) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Service de location pour le MTP répartis en deux lots: lot1 : véhicules, lot2: engins (à commande) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Organisation d'évènements pour le MTP (à commande) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Fourniture et livraison d'appareils spécifiques pour le MTP (appareils photos, caméras et drones) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture de nouveau bac pour Benenitra, dans la Région Atsimo Andrefana | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
| Fourniture de matériels techniques (Appareil photo + Vidéo numérique, Décamètre (50m), Cyclométrie avec compteur, GPS etrex 10 récepteur, Mètre 5m,Télemètre) du DGTP (à commande) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Pièces | (vide) | (vide)
Mahajanga | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP MAHAJANGA | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | Bureau TP Mahajanga | (vide) | (vide) | (vide) | Boeny | (vide) | ACACIA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | Nombre de Bâtiments | (vide) | Pour validation à la CNM
Mananjary | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Mananjary et Ifanadiana | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | Bureau TP Mananjary | (vide) | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | MAHAFINARITRA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | Nombre de Bâtiments | (vide) | Pour validation à la CNM
Maroantsetra | Travaux d'Entretien de Routes à Maroantsetra | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 0+000 | 0+696 | S 15° 26.064' E 049° 44.541' | S 15° 26.067 ' E 049° .44. 940' | Analanjirofo | MAROANTSETRA | CRYSTAL (IBE SING WA) | N° 113 TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | 2020-12-18 | 60 | TERMINE | 100% | 0.696 | Km | MATP-DRATP AROFO-SRTP AROFO | (vide)
Maroantsetra - Antalaha | Travaux de bitumage de la route reliant Maroantsetra et Antalaha | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analanjirofo / SAVA | MAROANTSETRA / ANTALAHA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 130 | Km | (vide) | PHASE SUBSEQUENT
| Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Maroantsetra - Marofinaritra - Antalaha | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analanjirofo / SAVA | MAROANTSETRA / ANTALAHA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
Pangalane | Travaux de démolition et d'enlèvement des trois ponts et construction de deux ponts sur la Pangalane (Pont Ladoany et Pont Antanakidy) à Manakara (Canal de Pangalane) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Fitovinany | Manakara | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | ML | (vide) | (vide)
RIP 302-F | Travaux d'Urgence de Rétablissement de circulation sur la RIP 302-F, Construction d'un pont en Béton Armé au PK 15+650 (Ivily CR Sakalalina, District Ihosy) | RPI | ETAT MALAGASY | 15+650 | (vide) | (vide) | (vide) | Ihorombe | Ihosy | FANORENANA 04 | 013A/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | (vide) | 20 | EN COURS | 95% | (vide) | ML | RATIARISOA Thierry | (vide)
RIP 39 | Travaux d'urgence de Construction de pont en BA sur la Rivière Atrobo, au pk 25 de la RIP 39 entre Talata - Angavo et Mangasoavina, District Ankazobe | RPI | ETAT MALAGASY | 25+000 | (vide) | 18°11'47.17"S/47°2'31.91"E | (vide) | Analamanga | Ankazobe | MASOANDRO | N° 028-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2020-12-18 | 120 | TERMINE | 100% | (vide) | ML | RAJAONALISON Rija Harilala Chef de Service de Coordination des Interventions d’urgences Tel : 034 07 560 06 | Arrêt de chantier fréquent à cause de montée de crue (Forte pluie mois de janvier et février) Travaux réalisés : Côté Mangasoavina culée construit, Côté Angavo semelle culée et mur de front
RIP 93 | Travaux d'urgence de construction de pont mixte sur la RIP 93 au pk 14+900 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Ese TYPE | 028-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Encours d'enregistrement
Rives Onilahy | Travaux de construction des appontements sur les deux rives du fleuve Onilahy à Benenitra, région Atsimo Andrefana | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | ML | (vide) | (vide)
RN 01 | Travaux d'entretien courant de la RNS 1 du PK 53+000 au PK 87+000 (TER - TEA ) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 53+000 | 87+000 | Début : S 19°00'40" / E 47°12'44" | Fin : S 18°94'41" / E 46°91'50" | Itasy | Arivonimamo Miarinarivo | ECF | CONVENTION N° 02- SRTP/Itasy/CP 18/FER/2019 | 2020-08-28 | 60 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 34 | Km | Ingénieur en Chef : RAKOTOMALALA Jean Armand Ingénieur de Contrôle : RANAIVOARIMANANA Mbinintsoa Serge Adjoint(s) de Surveillance : RAJHONSON Soloniaina | En période de garantie Réception provisoire : 23/11/2021
| Travaux d'entretien courant de la RNS 1 du PK 87+000 au PK 115+334 (TER - TEA ) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 87+000 | 115+334 | Début : S 18°94'41" / E 46°91'50" | Fin : S 18°96'18" / E 46°68'68" | Itasy | Miarinarivo | MAHASARIKA | CONVENTION N° 03- SRTP/Itasy/CP 18/FER/2019 | 2020-08-28 | 60 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 28 | Km | Ingénieur en Chef : RAKOTOMALALA Jean Armand Ingénieur de Contrôle : RANAIVOARIMANANA Mbinintsoa Serge Adjoint(s) de Surveillance : RAJHONSON Soloniaina | En période de garantie Réception provisoire : 23/11/2021
| Dégradation de chaussée au PK 28+900 de la RNS 1 (Imerintsiatosika) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Itasy | ARIVONIMAMO MIARINARIVO SOAVINANDRIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | TERMINE | 100% | 219.183 | Km | Serge RANAIVOARIMANANA Mbinintsoa SRTP 034 70 334 44/ 033 17 844 47 | Partenariat 3P
| Travaux de réparation d'ouvrage et de traitement des brèches sur la RNS1 au pk91+950 et au PK 101+150 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 91+950 | (vide) | (vide) | (vide) | Itasy | (vide) | NECOBA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
| TRAVAUX D'URGENCE DE COMBLEMENT DE BRECHE SUR LA RNS 1 AU PK 101+150 | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 101+150 | (vide) | (vide) | (vide) | Itasy | (vide) | NECOBA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Etude APD de la RNT 36 Ampanotokana - Fenoarivobe et son prolongement vers la RNS 1 | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Itasy | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 98+250 de la RNS1 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Itasy | (vide) | NECOBA | 005-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | DAF pour engagement le 09/05/22
RN 01 Bis | Travaux d'Entretien Améliorant de la RNS1bis au PK 341+100 dans la Région Melaky | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | PK 341+100 | (vide) | PK 341+100 / 044°52'50.57'' E; 17°55'50.53''S | (vide) | Melaky | Morafenobe | MIHARI | (vide) | 2020-11-01 | 90 | TERMINE | 100% | 6 | ML | Nom et prénom : RAJAONA Lalanirina Jean Luc Mail : drtpmelaky@gmail.com Tél : - 034 01 769 34 Fonction : DIRECTEUR REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS" | (vide)
| Travaux d'urgence de construction de dalot triple cadre 3x4,00mx3,00m sur la RNS1bis au pk 382+900 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 382+900 | (vide) | (vide) | (vide) | Melaky | (vide) | MAGIC | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux de réhabilitation de la RNS 1bis (Contrat cadre) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Bongolava / Melaky | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux de réhabilitation par terrassement et mise en œuvre des matériaux sélectionnés, avec rehaussement des points bas, ouvrages d'assainissement de la RNS 1 Bis reliant Tsiroanomandidy et Maintirano- Phase I | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Bongolava / Melaky | (vide) | MAGIC | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | Non accord DAE présidence
RN 02 | Projet d’amélioration des deux ponts sur la RN2 - Mangoro au PK 94+200 - Antsapazana au PK 105+460 | FIN EX | Gouvernement Japonais (JICA) | - Pont Mangoro au PK 94+200 - Pont d'Antsapazana au PK 105+460 | - Pont Mangoro au PK 94+302 - Pont d'Antsapazana au PK 105+490 | Lat.: 18°52'34.68"S Long: 48° 6'25.03"E | (vide) | Alaotra Mangoro | MORAMANGA | DAIHO - KONOIKE JV | Accord de don N°1960400 | 2021-10-18 | 720 | EN COURS | 0.03% | 132 | ML | Mr RAZEFASON Ando (DER) andoraz03@yahoo.fr 0340556082 | Don via JICA Le montant est en JPY Construction de deux nouveaux ponts: - Mangoro : 102 ml - Antsapazana : 30 ml Préparation de la pose du premier pierre au sein de l'administration.
| Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre PK 304+000 et PK 352+729 | RPI | ETAT MALAGASY | Début ( PK304+00) entré pont AMPASIMADINIKA, | Fin ( PK 352+729) Port TOAMASINA | 18°413'637''S / 49°160'924''E | 18°159'804''S / 49°403'549827''E | Atsinanana | Toamasina | FANOMEZANA ( RAMIARIJAONA Rodolphe | MARCHE SUBSEQUANT N°021MCC-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | 2021-08-05 | 150 | EN COURS | 85% | 48.729 | Km | Responsable du projet: Taberahanitra Sarinety | (vide)
| Travaux de réparation d'Urgence de la RN 2 vers Stadium Barikadimy Toamasina | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsinanana | TOAMASINA I | ECRS | N° 106-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 | Problème de contrat et OS | (vide) | EN COURS | 5% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux d'entretien renforcé de la RNP2 entre les PK 250+000 Et PK 352+729 | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | PK 250+000 (entré pont Brick- ville) | PK 352+729 | 18°49'31,1''S / 49°04'56,8''E | 19°23'14,9''S / 48°54'40.5''E | Atsinanana | Toamasina | ECH BTP | N° 119 TR/MATP/PRMP/TP-FR.21 | 2021-08-11 | 30 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 102.729 | Km | Responsable du projet: Taberahanitra Sarinety | Période de garantie; RT : 30/11/2021 RP : 17/12/2021 En attente DAP
| Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 141+350 de la RNP 2 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 141+350 | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | CUBE | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 55% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par mur de soutènement et gabion au pk 146+900 de la RNP 2 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 146+900 | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | CUBE | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux de conception et de réalisation d'un nouveau pont au PK 108+600 à la RN 2 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | ML | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble sur la RNP 2 du pk 14+100 au pk 72+000 (Marozevo) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNP2 : au PK 70+150; au PK 70+900; au PK 141+350; PK 146+200; au PK 146+900 et au PK158 (contrat cadre). | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga / Alaotra Mangoro | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Au niveau CNM
| Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre les PK 140 au PK 250 et PK 269 au PK 304 | RPI | ETAT MALAGASY | Début (PK 140 au PK 250) Ambatosenegaly | Fin ( PK 269 au PK 304) | 18°955'944''S / 48°440'784''E et 18°694'355"S /49°100'815''E | 18°826'298''S / 49°100'815''E et 18'420"741"S / 49°160'379''E | Atsinanana | Toamasina | CGC (China Géo-Engineering Corporation) - ( WANG LEIJIE) | MARCHE SUBSEQUANT N°030MCC-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | 2021-08-10 | 240 | EN COURS | 25% | 145 | Km | Responsable du projet: Taberahanitra Sarinety | Travaux en retard
| Travaux d'Urgence de comblement de brèche sur la RNP 2 au PK 70 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 70 | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | Type | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de comblement de brèche sur la RNP 2 au PK 70+900 | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux de réfection de chaussée sur RN2 entre PK 179+500 et 180+000 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
RN 03 | Travaux d'Aménagement de la route reliant la voie rapide AMBODIFASINA et la RN3 ANTSOFONONDRY | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | 18°49'03,6" S /47°30'58,8E | 18°49'28,8"S /47°33'30,0"E | Analamanga | AVARADRANO | ECORA/CHECC | CONVENTION N° 02-MATP/2021 | 2021-03-26 | 90 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 5.4 | Km | Ingénieur en Chef: ANDRIAMALALAVONJY Solomanoro Ingénieur Chargé de contrôle: RAZAFINDRIANILANA Hoby Ingénieur Chargé de surveillance: RAVONINJATOVO Marc Rolando Assistant de surveillance: RASOANAIVO Lalaina Huacinthe/ RAKOTONAIVO Andrianarijao Benjamina | Période de garantie; RP : 05/11/2021
| Travaux d'Entretien de Routes à Anjozorobe | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | S 18,41223 ;E 47,88167 | S 18,40325; E 47,87869 | Analamanga | ANJOZOROBE | SAVA | CONVENTION N° 122-TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | 2021-02-23 | 45 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | (vide) | Km | Ingénieur en chef: SAMBISOLO Emile Joseph: Ingénieur Chargé de contrôle: RAVONINJATOVO Marc Rolando Ingénieur Chargé de surveillance: RAZAFINJATOVO Fetra Lalaina, ANDRIANTSILAIZINA Erickson: Assistant de surveillance: RAKOTONAIVO Andrianarijao Benjamina | Période de garantie ; RP : 04/06/2021 1/audit par le Fonds Routier le 01 juin 2021 En attente DAP
| Travaux d'Urgence de pavage de la route d'Ambodivona Antananarivo | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | MMP-BTP | N° 119-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 | 2020-05-18 | 90 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 1.9 | Km | (vide) | Arrêt de chantier le 14 Janvier 2021; reprise des travaux le 15 Mars 2021; travaux en retard; avancement 100% RT : 21/05/2021 RP : 12/11/2021
RN 03A | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 60+200 de la RNT 3A | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 60+200 | (vide) | Latitude : 17°35'27.4 | (vide) | Alaotra Mangoro | Amparafaravola | EGECAL | 095-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | (vide) | 0 | EN COURS | 30% | (vide) | ML | RAJAONALISON Rija Harilala | EN COURS DE VISA
| Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 3A au pk 79+700 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 79+700 | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | EGECAL | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 3A du pk 140+000 au pk 148+000 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 140+000 | 148+000 | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | EGECAL | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de protection entrée et sortie du pont Maharidaza au pk 24+200 de la RN 3A | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | RAOBELINA HARIMALALA | 025-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | (vide) | 20 | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | CDE le 29/04/2022
| Travaux de réparation des dégâts cycloniques de la RN3A du PK113+000 au PK116+000 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 3 | Km | (vide) | (vide)
| Travaux de protection du remblai d'accès sortie ouvrage Tanambe au pk 83°900 de la RN 3A | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | MANITRA | 010-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | En attente Etat financière + CA + CERTIFICAT DE NON FAILLITE
| Travaux d'urgence de traitement de point noir au pk 114+000 de la RN 3A (Anony) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | RAOBELINA HARIMALALA | 026-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR- GG | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | DAF pour engagement
| Travaux d'urgence de protection du pont Manarimamy au pk 11+300 de la RN 3A | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | LAHINIRINA GEORGES | 030/MTP.PRMP/UGPM/TR-GG-22 | (vide) | 25 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Préparation dossiers pour visa CDE
| Travaux de protection du pont en BA sur la RN 3A au pk 75+600, pont Mahadina | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | RAOBELINA HARIMALALA | 027-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR- GG | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | DAF pour engagement
| Travaux d'urgence de réparation d'ouvrage sur la RN 3A au pk 79+700 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | CUBE | 013/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Marché visé
| Travaux d'urgence de réparation du pont Antsahamaina au pk 79+350 de la RN 3A | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de construction de dalot au pk 91 de la RNT 3A | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | A revoir avec PRMP
| Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 11+300 (Pont Manarimamy) de la RNT 3A | RPI | ETAT MALAGASY | 11+300 | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | EGECAL | (vide) | (vide) | (vide) | TERMINE | 100% | (vide) | ML | (vide) | En attente de réception technique
| Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 75+600 (Pont Mahadina) de la RNT 3A | RPI | ETAT MALAGASY | 75+600 | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | ENTREPRISE RAOBELINA HARIMALALA | (vide) | (vide) | (vide) | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | (vide) | ML | (vide) | Réception Provisoire le 16 Juin 2022
| Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 83+600 (Pont après Tanambe) de la RNT 3A | RPI | ETAT MALAGASY | 83+600 | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | Entreprise Manitra | (vide) | (vide) | (vide) | TERMINE | 100% | (vide) | ML | (vide) | En attente de réception technique
| Travaux d'urgence de réparation de chaussée au pk 114+000 (Anony)) de la RNT 3A | RPI | ETAT MALAGASY | 114+000 | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | Entreprise RAOBELINA Harimalala | (vide) | (vide) | (vide) | TERMINE | 100% | (vide) | (vide) | (vide) | Réception Provisoire le 16 Juin 2022
RN 03B | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement et réouverture de fossé au pk 2+700 de la RNT 3B | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 2+700 | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux de protection du pont en BA sur la RNT 3B au pk 35+250 (pont Tsaramandroso) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de protection du remblai d'accès du pont au pk 36+500 de la RNT 3B | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 37+000 et 48+000 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 50+000 de la RNT 3B | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux de réparation du pont en BA sur la RNT 3B au pk 55+800 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 56+000 et 58+000 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 69+500 de la RNT 3B | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de protection du remblai d'accès du pont au pk 37+300 de la RNT 3B | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 76+100 de la RNT 3B | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 76+600 et 81+000 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de réparation du pont en BA sur la RNT 3B au pk 80+600 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'entretien et de réparation de l'accès du pont au pk 82+800 de la RNT 3B | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux de réparation du pont métallique au pk 88+800 de la RNT 3B | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux de réparation d'urgence du pont en BA au pk 93+800 de la RNT 3B | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de réparation du pont sur la RNT 3B au pk 297+200 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de construction de dalot pour remplacement du buse métallique au pk 191+700 de la RNT 3B | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement au pk 90+950 de la RNT 3B | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
RN 04 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN4 (CONTRAT CADRE) entre PK 10+000 au PK 20+000 et PK 180+000 au PK 403+000 | RPI | ETAT MALAGASY | PK 10+000 (Talatamaty) PK 180+000 (Limite Ex-DIRTPI T/M) | PK 20+000 (Ambohidratrimo) PK 403 (Tsarahonenana) | Début PK 10+000 18°50'25.6''S 47°27'41.8''E ; Début PK 180+000 17°40'29''S 46°59'06''E ; | Fin PK 20+000 : 18°44'39.1''S 47°20'28.8''E Fin PK 403+000 : 16°29'04''S 47°09'23''E | Analamanga / Betsiboka | Ambohidratrimo, Maevatanana Tsaratanana | ECH BTP | 022 MCC-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 RELATIF AU CONTRAT CADRE N° 003 CCTR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | 2021-08-10 | 150 | EN COURS | 80% | 233 | Km | RAOLONARIVO Andry Antenaina, Chef de Service de Suivi et Contrôle des travaux, Tél : 034 02 452 73, E-mail : araolonarivo@gmail.com RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Suite aux retards dans les préparatifs de la descente sur terrain, la réunion préparatoire n'a eu lieu que le 07 septembre 2021 et l'implantation n'a eu lieu que le 08 septembre 2021. Le document d'exécution n'est parvenu à l'administration que le 07 octobre 2021 et a été approuvé par l'Ingénieur de Contrôle le 11 octobre 2021.
| Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé de la RNP4 entre les PK 311+000 (Antsakoamamy) et PK 317+000 (Borne kilométrique N°317) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 311+000 (Antsakoamamy) | PK 317+000 (Borne kilométrique N°317) | S : 16°59'30,03'' / E : 46°48'38,012'' | S : 16°57'01,02'' / E : 46°51'11,01'' | Betsiboka | Maevatanana | BODOVOANGY | 06-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | 2021-10-01 | 90 | EN COURS | 20% | 6 | Km | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE
| Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 180+000 (Limite Ex-DIRTPI T/M) et PK 207+000 (BK N°207+000/Anjiajia) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | RNP4 : PK 180+000 (Limite Ex-DIRTPI T/M) | PK 207+000 (BK N°207+000/Anjiajia) | S : 17°50'38,256'' / E : 47°1'29,946'' | S : 17°39'3,393'' / E : 46°58,4'4,6398'' | Betsiboka | Maevatanana | VONONA | 01-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | 2021-10-13 | 60 | EN COURS | 30% | 27 | Km | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE
| Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 207+000 (BK N°207+000/Anjiajia) et PK 235+000 (Entrée pont après BK N°235) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | PK 207+000 (BK N°207+000/Anjiajia) | PK 235+000 (Entrée pont après BK N°235) | S : 17°39'3,393'' / E : 46°58,4'4,6398'' | S : 17°28'24,325'' / E : 46°59'45,11256'' | Betsiboka | Maevatanana | VONONA | 02-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | 2021-10-13 | 60 | EN COURS | 60% | 28 | Km | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE
| Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 235+000 (Entrée pont après BK N°235) et PK 261+000 (BK N°261/sortie Antsiafabositra) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | PK 235+000 (Entrée pont après BK N°235) | PK 261+000 (BK N°261/sortie Antsiafabositra) | S : 17°28'24,325'' / E : 46°59'45,11256'' | S : 17°17'50,4945'' / E : 46°57'12,9618''17 | Betsiboka | Maevatanana | BODOVOANGY | 03-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | 2021-10-13 | 60 | EN COURS | 25% | 26 | Km | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE
| Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 293+000 (Andranobevava) et PK 334+000 (Ravinala) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | PK 293+000 (Andranobevava) | PK 334+000 (Ravinala) | Début : S : 17°7'19,84872'' E : 46°48'33,73524''' Fin : S : 16°57'35,3'' E : 46°55'26,7'' | Début : S : 17°7'19,84872'' E : 46°48'33,73524''' Fin : S : 16°57'35,3'' E : 46°55'26,7'' | Betsiboka | Maevatanana | KAMBANA | 04-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | 2021-10-13 | 60 | EN COURS | 35% | 41 | Km | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE
| Travaux d'Entretien de Routine de la RNP4 entre les PK 334+000 (Ravinala) et PK 369+000 (Borne kilométrique N°369) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | PK 334+000 (Ravinala) | 369+000 (Borne kilométrique N°369) | S : 16°57'35,3''/ E : 46°55'26,7'' | S : 16°44'35,8'' / E : 47°03'20,6'' | Betsiboka | Maevatanana | LES DEUX AMIS | 05-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | 2021-10-13 | 60 | EN COURS | 15% | 35 | Km | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE
| Travaux d'urgence de réparation de la RNP4 entre PK0 et PK 570+330 Mahajanga répartis en 3 lots : - Lot 3 entre PK 460 et PK 570+330 ET SON AVENANT N°01 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Boeny | MAHAJANGA | AM | AVENANT N°1 AU MARCHE N° 059 TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI .19 | (vide) | 150 | EN COURS | 100% | (vide) | Km | RAHARISON Elie | (vide)
| Travaux d'enlèvement d'éboulement meuble entre les PK 316+000 et PK 403+000 de la RNP 4 | RPI | ETAT MALAGASY | 316+000 | 403+000 | S 16°46'51.9" / E 47°38’16.9" | S 16°33'13.9"S / E 47°17'29.0" | Betsiboka / Boeny | Maevantanana Ambatoboeny | AZ'AMA | 013-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | 2021-11-19 | 45 | EN COURS | 42% | (vide) | Km | Rija DAU Tel : 034 15 002 96 Mail : ikemarija@yahoo.fr | (vide)
| Travaux de réparation du pont d'Antsevabe sur la RNP 4 au pk 43+200 | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | ML | (vide) | (vide)
| Travaux de pavage de la route reliant Ambohimanjaka et Anosiala RNP4, 7km | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 7 | Km | (vide) | (vide)
| Travaux d'entretien renforcé de la RNP4 (Contrat Cadre) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga / Betsiboka / Boeny | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Etude APD de la RNT 8A carrefour RNP 4 - Marovoay - Ambolomoty et son prolongement vers Mitsinjo | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Boeny | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence pour comblement de brèche du PK 71+800 de la RN4 | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
RN 05 | Indemnisation des PAPs entre Soanierana Ivongo Et Vahibe (incluant prise en charge de la libération d'emprise) | RPI | ETAT MALAGASY | PK 163+500 | PK 285+00 | LATITUDE : -16,918842° -16,422010° LONGITUDE : 49,582686° 49,827493° | (vide) | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | Etat Malagasy | Sans contrat: prestation par l'intermédiaire de Trésor public | (vide) | 720 | Phase PPM | 0% | 0.3 | Pourcentage de PAPs payé | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Affichage d'avis sur l'enquête de commodo et incommodo du 17 au 20 janvier 2022 DUP transmis au MTP le 22 Avril 2022 pour être délibéré pendant le conseil des ministres
| Libération de l'Emprise sur la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | RPI | ETAT MALAGASY | PK 163+500 | PK 285+00 | LATITUDE : -16,918842° -16,422010° LONGITUDE : 49,582686° 49,827493° | (vide) | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | CODE | Marché °232-AR/PRMP/UGPM.2021 | 2021-11-22 | 450 | EN COURS | 25% | 3 | Nb de rapports | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Rapport d'établissement livré en version éléctronique et en version physique. Libération d'emprise pour la déviation du pont Ivontaka : recensement des occupants terminé. Paiement des indemnisations coordonnés avec l'entreprise. Situation de la libération d'emprise entre PK0 et PK10 reçue le 13 Avril 2022. Rapport de la situation actuelle de l'avancement de la libération d'emprise reçu le 17 Mai 2022.
| Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet d'asphaltage de la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | RPI | ETAT MALAGASY | PK 163+500 | PK 285+00 | LATITUDE : -16,918842° -16,422010° LONGITUDE : 49,582686° 49,827493° | (vide) | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SINOHYDRO | 252/AR/RN5/PRMP/UGPM.2021 | 2021-11-11 | 720 | EN COURS | 9% | 1 | Nb de rapports | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Travaux : OS de commencer les travaux le 11 Novembre 2021 . Travaux d'installation de chantier exécutés à 80%; Dossiers d'exécutions entre PK0+600 et PK10+100 validés - entre PK10+100 et PK75+835 validation en cours Travaux de terrassement entre PK 5 et PK 10 en cours
| PROJET D'AMENAGEMENT ET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD, SERVICE DE CONSULTANT : « Actualisation des Etudes d'Avant-Projet Détaillées et environnementales de la totalité du projet de la RN5 " SOANIERANA IVONGO - MANANARA", Elaboration des Dossiers d'Appel d'Offres des travaux de tout le linéaire de la RNS 5 scindés en deux tronçons: Tronçon 1: Soanierana Ivongo – Vahibe et Tronçon 2: Vahibe – Mananara, Assistance à l'Administration pour l'analyse et l'évaluation des offres des travaux du Tronçon 1 : Soanierana Ivongo – Vahibe, Contrôle et surveillance des travaux du Tronçon 1: Soanierana Ivongo – Vahibe » | FIN EX | FONDS D’ABU DHABI POUR LE DEVELOPPEMENT (FABDH) / FONDS SAOUDIEN DE DEVELOPPEMENT (FSD) / FONDS KOWEITIEN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ARABE (FKDEA / BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE (BADEA) / OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (OFID) / ETAT MALAGASY | PK 163+500 | PK 285+00 | LATITUDE : -16,918842° LONGITUDE : 49,582686° | LATITUDE : -16,422010° LONGITUDE : 49,827493° | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | GROUPEMENT TAEP/EGIS INFRAMAD | 157 - MTPI/ARM/2018 | 2019-03-18 | 720 | EN COURS | 37% | 7 | Nb de rapports | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Dossier d'exécution : PK0+700 au PK10 validé le PK10 au PK 20 : transmis à la MDC pour examen PK20 au PK 30 : en cours de correction PK30 au PK 40 : en cours d'examen PK40 - PK50: en cours de correction PK50 - PK75 :en cours de montage
| Travaux d'Aménagement et Asphaltage de la Route Nationale Secondaire N°5 -(RNS5) entre Soanierana Ivongo et Mananara Nord ; Tronçon I: Soanierana Ivongo - Vahibe | FIN EX | BADEA / FKDEA / FSD / OFID / F. Abu DHABI/ETAT MALAGASY | PK 163+500 | PK 285+00 | LATITUDE : -16,918842° -16,422010° LONGITUDE : 49,582686° 49,827493° | (vide) | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SINOHYDRO | 252/AR/RN5/PRMP/UGPM.2021 | 2021-11-11 | 720 | EN COURS | 9% | 0.3 | Km | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Travaux d'installation de chantier exécutés à 80%; Dossiers d'exécutions entre PK0+600 et PK10+100 validés - entre PK10+100 et PK75+835 validation en cours Travaux de terrassement entre PK 5 et PK 10 en cours
| Travaux de carénage et réparation mécanique du bac Rantabe au PK 356 de la RNS 5 – lot 06 | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 356+000 | 356+000 | LATITUDE : 15°41'14,28" S LONGITUDE : 49°37'56,00" E | (vide) | Analanjirofo | MAROANTSETRA | RABARIJOELY RADO FABIEN (RRF) | 214 - AR/FR/PRMP/UGPM.2020 | 2020-12-02 | 45 | TERMINE | 100% | 1 | Nb de bacs entretenus | RASOLOFOMANANA Espérance e.rasolofomanana@agenceroutiere.mg 034 30 384 47 | Dossier de DAE mis en circuit le 07/10/2021 et retourné au niveau MTP le 04/11/2021 pour motif : attente du process FR Relance de la DAE à reprendre suivant instruction tenue lors de la réunion de travail avec DAF - DCCP - DER du MTP ce 14/12/2021 Dossier DAE est en cours d'établissement
| Travaux d'urgence de construction de dalot double cadre 2x200x250 au pk 123+600 de la RNS 5 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 123+600 | (vide) | (vide) | (vide) | Analanjirofo | (vide) | MADVITA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux de réparation de la route RNS 5 entre Foulpointe et Fenerive Est et son avenant N°1 | RPI | ETAT MALAGASY | PK 56+000 | PK101+000 | 17°66’80,61’’S E : 049’49’11,52’ | 17°21’57,60’’S E : 049°24’10,00’ | Analanjirofo | Fenerive Est | Groupement WIETC ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR / MAHAFAPOU | N°133-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2021-06-23 | 90 | EN COURS | 95% | 45 | Km | RAHARISON Solonirina Elie Tel: 034 05 614 15 Mail: raharisonsolonirina@gmail.com | En attente réception provisoire Avenant : En attente DAE
| Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 5 reliant Vahibe - Mananara Nord - Maroantsetra (Contrat Cadre) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analanjirofo | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 5 reliant Vahibe - Mananara Nord - Maroantsetra (167 km) | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analanjirofo | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Travaux de traitement d'entretien renforcé de la RNS 5 entre Toamasina et Foulpointe | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsinanana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence pour la remise en état de la route coupée sur la RNS 5 au PK 158+450 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analanjirofo | (vide) | SCORF | N°038-2021/MTP/PRMP/UGPM-TR | 2021-12-20 | 90 | EN COURS | 72% | (vide) | (vide) | Alexandre | Travaux en cours sur cette semaine , descend de l'équipe technique effectue ou non une RT
| Travaux d'urgence pour la remise en état des Brèches sur la RNS 5 au pk 160+290 et pk 161+000 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 160+290 | 161+000 | (vide) | (vide) | Analanjirofo | (vide) | MADVITA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
RN 05A | Contrôle et Surveillance des Travaux de bitumage de la RNS 5A entre AMBILOBE et VOHEMAR | RPI | ETAT MALAGASY | 0+000 Ambilobe | 151+000 Vohémar | Début : Latitude : 13°11’19.504’’S Longitude : 49°3’12.694’’E | Fin : Latitude : 13°24’7.694’’S Longitude : 49°59’0.298’’E | DIANA / SAVA | Ambilobe et Vohémar | Bureau d'études EC PLUS | Marché N°003-PI/MATP/PRMP/TP.RPI.20 et son avenant N° 01 | 2021-01-15 | 450 | EN COURS | 67% | (vide) | Nb de rapports | RAFALISOA Dafara Anjarason : dafaranjarason@gmail.com Tel : 034 05 614 19 | (vide)
| TRAVAUX DE REHABILITATION AVEC BITUMAGE DE LA RN5A RELIANT AMBILOBE-VOHEMAR | FIN EX | EXIM BANK / ETAT MALAGASY | 0+000 Ambilobe | 151+000 Vohémar | Début : Latitude : 13°11’19.504’’S Longitude : 49°3’12.694’’E | Fin : Latitude : 13°24’7.694’’S Longitude : 49°59’0.298’’E | DIANA / SAVA | Ambilobe et Vohémar | CRBC (China Road and Bridge Corporation) | Marché N°159-MTP/PRMP/UGPM.FC/RPI.18. | 2019-12-08 | 885 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 151.7 | Km | (vide) | Réception provisoire des travaux réalisé le 18 Octobre 2022 .
RN 06 | Gestion, contrôle et surveillance des Travaux d'urgence sur la RN6 aux PK 499+200 et PK 581+800 | FIN EX | BEI | PK 499+200 PK 581+800 | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | AMBANJA AMBILOBE | SETEC | 163-ARM/BEI/2019 | 2019-03-19 | 240 | EN COURS | 95% | 100 | Nb de rapports | RALAIMAROLAHY Rija r.ralaimarolahy@agenceroutiere.mg 034-30-384-24 | (vide)
| Travaux de réhabilitation de la RNP6 (CONTRAT CADRE ) '- Travaux d'urgence de réparation de la RNP 6 reparties en deux lots ( contrat cadre ) lot N°1: entre PK0 Ambondromamy et PK 279 Antsohihy ( entre PK 134 Tsarahasina et PK 279 entrée Antsohihy) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Betsiboka / Sofia | (vide) | ENTREPRISE ISO CONSTRUCTION | N°011 -MCC/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2021-08-06 | 90 | EN COURS | 60% | 145 | Km | Maminiaina | (vide)
| Travaux d'urgence sur la RN 6 entre les PK 461+200 entre (Ambanja) et PK 502+400 (Antanamazava) | FIN EX | BEI | 461+200 | 502+400 | Latitude : Début : 13,686852°S Longitude: Début : 48,444454°E | Latitude : Fin : 13,52231°S Longitude: Fin : 48,61464°E | DIANA | AMBANJA ANTANAMAZAVA | ECP BTP | 233-AR/BEI/PRMP/UGPM.2021 | 2021-03-30 | 60 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 41.2 | Km | RALAIMAROLAHY Rija r.ralaimarolahy@agenceroutiere.mg 034-30-384-24 | Période de garantie - 27/10/2021: la visite de chantier en vue de la réception provisoire effectuée avec l'AT-AR/BEI, l'AR et le responsable des TP à Ambanja - 23/11/2021: date prévue pour la réception provisoire des travaux
| Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambanja (Pk 467+000) et Ambilobé (Pk 568+720) : Lot 1 | FIN EX | BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) / UNION EUROPEENNE / ETAT MALAGASY | 467+000 | 568+720 | Latitude : Début : 13,686852°S Longitude: Début : 48,444454°E | Latitude : Fin : 12,328321°S Longitude: Fin : 49,296653°E | DIANA | AMBANJA AMBILOBE ANTSIRANANA | COLAS MADAGASCAR | 250-AR/BEI/PRMP/UGPM.2021 | 2021-08-23 | 780 | EN COURS | 10.6% | 101.72 | Km | RALAIMAROLAHY Rija r.ralaimarolahy@agenceroutiere.mg 034-30-384-24 | - Autorisation de l'ONE sur les PGES des 4 carrières de la RN6 (1 carrière pour le lot 1 et 3 carrières pour le lot 2) obtenue le 13 juillet 2022 - Autorisation de tir et autorisation de déplacement d'explosif obtenues du Ministère des Mines - Dernières observations des projets d'exécution terrassement 10 premiers km en cours d'analyse par la Mission de Contrôle
| Travaux d'urgence de traitement de brèches sur la RNP 6 entre PK 163+000 et PK 218+000 : PK 163+500 ; PK 199+100 ; PK 202+800 ; PK 207+700 ; PK 214+900 ; PK 217+100. | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 163+000 | 218+000 | (vide) | (vide) | Sofia | (vide) | ISO CONSTRUCTION | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de traitement de brèches sur la RNP 6 entre PK 218+000 et PK 313+000 : PK 228+100 ; PK 235+100 ; PK 241+100 ; 246+000 ; PK 247+300 ; 247+900 ; 248+000 ; 291+300 ; 291+700 ; 312+600 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 218+000 | 313+000 | (vide) | (vide) | Sofia | (vide) | ISO CONSTRUCTION | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'entretien renforcé de la RNP 6 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Sofia / DIANA | (vide) | CHIAPETO HENRICO | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | En attente DAE
| Travaux d'urgence de rétablissement de chaussée sur RNP6 entre PK 157+000 Port Bergé et PK 316+000 Antanambao nord | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 157+000 | 316+000 | (vide) | (vide) | Sofia | (vide) | ISO CONSTRUCTION | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 159 | Km | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de traitement de brèche et protection par gabion au PK 235+400 de la RNP 6 | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Sofia | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux de traitement des points noirs sur la RN6 au PK 34+450 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Sofia | Mapikony | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambilobe (Pk 568+720) et Antsiranana (Pk 700+080) : Lot 2 | FIN EX | BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) / UNION EUROPEENNE / ETAT MALAGASY | 568+720 | 700+080 | Latitude : Début : 13,686852°S Longitude: Début : 48,444454°E | Latitude : Fin : 12,328321°S Longitude: Fin : 49,296653°E | DIANA | AMBANJA AMBILOBE ANTSIRANANA | COLAS MADAGASCAR | 251-AR/BEI/PRMP/UGPM.2021 | 2021-08-23 | 900 | EN COURS | 10.9% | 12 | Nb de rapports | RALAIMAROLAHY Rija r.ralaimarolahy@agenceroutiere.mg 034-30-384-24 | - Autorisation de l'ONE sur les PGES des 4 carrières de la RN6 (1 carrière pour le lot 1 et 3 carrières pour le lot 2) obtenue le 13 juillet 2022 - Autorisation de tir et autorisation de déplacement d'explosif obtenues du Ministère des Mines - Dernières observations des projets d'exécution terrassement 10 premiers km en cours d'analyse par la Mission de Contrôle
| Travaux de chaussées Travaux d'ouvrages | RPI | ETAT MALAGASY | 134+000 | 160+000 | latitude: 15,717911S, longitude: 46,319754E | latitude: 14,8828631S, longitude: 48,00785132E | Sofia | Analalava / Mampikony / Port Bergé | ISO CONSTRUCTION | Marché subséquent N°011-MCC/MATP/PRMP/TP-RPI.20 relatif au contrat cadre N°010 CC/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2022-08-01 | 182 | EN COURS | 80% | 26 | Km | sAMBISOLO Emile Joseph (Ingénieur en chef) RAKOTONDRAVELO Maminiaina ( Responsable de projet) | - Arrêt de chantier en date du 27/12/2021 - Avenant N° 01 sans changement de montant approuvé en date du 27/05/2022 - Ordre de service au titulaire prescrivant le renforcement des moyen en personnels et matériels - Reprise de travaux en date du 24/06/2022 après transmission de l'avenant en date du 24/06/2022 avec un délai restant de 43 jours - Ordre de service au titulaire prescrivant la fourniture des résultats de carottages avant la réception technique des travaux
RN 07 | Travaux d’entretien Améliorant et Spécialisé de la RNP 7 entre les PK 66 et 165 (Borne n°66/Antsirabe) | RPI | ETAT MALAGASY | 127+000/RNP7 | 145+000/RNP7 | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | ANTSIRABE II | COLAS MADAGASCAR | 227-AR/FR/PRMP/UGPM.2020 | 2021-02-24 | 45 | TERMINE | 100% | 18 | Km | RASOLOFOMANANA Espérance e.rasolofomanana@agenceroutiere.mg 034 30 384 47 | Période de garantie Décompte définitif retourné par FR le 16/0/2021 pour motif : Attente DAE pour un marché > 200 Millions d'Ar Dossier de DAE mis en circuit le 07/10/2021 et retourné au niveau MTP le 04/11/2021 pour motif : attente du process FR Relance de la DAE à reprendre suivant instruction tenue lors de la réunion de travail avec DAF - DCCP - DER du MTP ce 14/12/2021 DAI / MTP va effectuer un audit des travaux réalisés et la date de descente sur terrain sera communiquée à l'AR cette semaine
| Travaux d’entretien de routes à Antanifotsy | RPI | ETAT MALAGASY | Carrefour vers district Antanifotsy | CR Ambatolahy | (19°40'01,1''S;47°19'19,4''E) | (19°44'09,6''S;47°17'08,3''E) | Vakinankaratra | ANTANIFOTSY | SEMLS | 022-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2021-01-11 | 90 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 12 | Km | RAKOTOVAO Andriatiana Marcellin Chef de Service Route DINFRA rktv.marcellin@gmail.com 0340556196 | Période de garantie Réception provisoire le 17 juin 2021
| TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN 7 (CONTRAT CADRE) : Travaux de réhabilitation de la RNP 7 entre PK 12 et PK 110, entre PK 120 et PK 121, entre PK 202 et PK 258 | RPI | ETAT MALAGASY | PK 12+000 | PK 258+000 | 18°59'46.9"S 47°32'13.3"E , 19°37'11.8"S 47°14'20.4"E , 20°10'26.1"S 47°05'22.5"E, | 19°38'31.3"S 47°18'37.4"E . 19°37'13.2"S 47°14'11.6"E. 20°32'33.3"S 47°14'29.5"E. | Analamanga / Vakinankaratra / Amoron'i Mania | Antananarivo Ambatolampy Antanifotsy Ambositra | LA PRECISION | MARCHE SUBSEQUENT N°023 MCC-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 RELATIF AU CONTRAT CADRE N° 002CCTR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | (vide) | (vide) | EN COURS | 30% | 106 | Km | BOTOMANOVATSARA Fils Ingénieur des TP DINFRA kokondro@gmx.fr 034 05 561 84 | (vide)
| Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé du Pont Ivato au PK 273,703 de la RNP 7 - lot 02-B16 | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 272+300 | 274+900 | LATITUDE : -20,621 LONGITUDE : 47,2023 | (vide) | Amoron'i Mania | AMBOSITRA | MADABUSINESS | 228 - AR/FR/PRMP/UGPM.2020 | 2020-12-23 | 45 | TERMINE | 100% | 1 | Nb d'ouvrages entretenus | RASOLOFOMANANA Espérance e.rasolofomanana@agenceroutiere.mg 034 30 384 47 | DAE à mettre en circuit suivant instruction tenue lors de la réunion de travail avec DAF - DCCP - DER du MTP ce 14/12/2021 Dossier DAE est en cours d'établissement
| Travaux d'Entretien de la route reliant la RN 7/PK173+700 à l'Hôpital Marocain d'Ambohimanarivo | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 173+700/RNP7 | Hôpital Marocain | Entre (19°55'47,8''S;47°02'43,0''E) | (19°55'37,0''S;47°02'25,1''E) | Vakinankaratra | ANTSIRABE II | MANDIMBISOA | 066-TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | 2020-12-07 | 60 | TERMINE | 100% | 0.65 | Km | TABERA Hanitra Sarinety Ingénieur des TP DINFRA h.sarinah@gmail.com 0340016553 | Travaux en arrêt
| Travaux d'urgence de reconstruction du pont Ankorona su la RNP 7 au PK 264+300 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 264+300 | (vide) | (vide) | (vide) | Amoron'i Mania | (vide) | HRC | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de protection du talus sur la RNP7 au PK 268+200 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 268+200 | (vide) | (vide) | (vide) | Amoron'i Mania | (vide) | HRC | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de comblement de brèche sur la RNP 7 au PK 283+200 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 283+200 | (vide) | (vide) | (vide) | Amoron'i Mania | (vide) | HRC | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement entre PK 311 (limite de la Région AMM et HM) et PK 412 : Eboulements, troncs d'arbres, | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 311+000 | 412+000 | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | EHS | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNP7 entre PK331+250 et PK344 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 331+250 | 344+000 | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | SOANIRINA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de remise en état des accès de pont sur la RNP7 au PK337+800 et PK389+130 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 337+800 389+130 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | SOANAVELA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de réparation d'ouvrages et traitement de brèche sur la RNP7 entre PK354 et PK366 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 354+000 | 366+000 | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | MIRAY (HANITRA) | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgences de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RN7au PK 368 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 368+000 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | MAHARAVO | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgences sur la RN7 au PK 378+000 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 378+000 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | MAMISOA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de protection de la chaussée et enlèvement d'éboulement sur la RNP7 entre 409+000 et 471+000 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 409+000 | 471+000 | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | CUBE | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 62 | Km | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgences de protection et remise en état du culée du pont sur la RN7 au PK 471+100 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 471+100 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | CUBE | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de remise en état des accès du pont et protection par gabion sur la RNP7 489+100 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 489+100 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | SOANIRINA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de protection et remise en état de la chaussée sur la RNP7 509+950 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 509+950 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | RARA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux de réparation du pont métallique de Soahindrana sur la RNP 7 PK 420+080 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | RAHARIMAMPIANDRA Hanitriniaina Marie Sylvie | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | (vide)
| Travaux de réhabilitation de la route nationale RN7 (contrat cadre) entre PK 145 (Mahandraza) au PK 172 (Sortie Antsirabe) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 27 | Km | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de réparation du pont au pk 412+960 de la RNP 7 | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 412+960 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | ML | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de reconstruction de dalot et remise en état de la chaussée sur la RNP 7 du PK 532+406 au PK 740+800 | RPI | ETAT MALAGASY | 532+406 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra / Ihorombe | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | ML | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de protection et de remise en état de la chaussée sur la RNP 7 au PK 510+000 | RPI | ETAT MALAGASY | 510+000 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence sur la RN7 au PK 509+950 | RPI | ETAT MALAGASY | 509+950 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'entretien renforcé de la RNP7 (Contrat Cadre) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga / Vakinankaratra / Amoron'i Mania / Haute Matsiatra / Ihorombe / Atsimo Andrefana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux de construction d'un pont à deux voies au PK 459+950 de la RNP7 à Ambalavao | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | ML | (vide) | (vide)
| Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de reconstruction du pont Mandikanamana au PK 107+150 de la RNP 7 | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Travaux de reconstruction du pont Mandikanamana au PK 107+150 de la RNP 7 | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | ML | (vide) | (vide)
| Etudes, contrôle et surveillance de la Construction de nouveau pont de 80 ml à 2 voies sur la RNP 7 au PK 84+900 Ambohimandroso | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 80 | ML | (vide) | (vide)
| Travaux de construction de nouveau pont de 80 ml à 2 voies sur la RNP 7 au PK 84+900 Ambohimandroso | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Travaux de construction du Pont Manandona au PK 185 de la RNP 7 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | ML | (vide) | (vide)
| Travaux de réparation et d'entretien du pont d'Andranovorivato sur la RNP 7 | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNP 7 au PK 378+250 | RPI | ETAT MALAGASY | 378+250 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de traitement de brèche et de remise en état de la chaussée sur la RN7 au PK 331+200 | RPI | ETAT MALAGASY | 331+200 | (vide) | (vide) | (vide) | Amoron'i Mania | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNP7 : au PK 331+200; au pk378+000; au pk 471+100; au pk 311 (limite de la région AMM et HM) et pk412; pk732+800; au pk 509+950; entre pk 331+250 et pk344; au pk 337+800 et pk 389+130; au pk 489+100; entre pk 409+000 et pk471+000; au pk 378+250; entre pk 354 et 366; au pk 41+960; au pk 268+200; au pk 264+300; au pk283+200; au pk 368; au pk 412+960 et au pk 732 (Contrat cadre) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra / Amoron'i Mania / Haute Matsiatra / Ihorombe / Atsimo Andrefana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de comblement de brèche et réfection de chaussée sur la RNP 7 au PK 283+200 | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 283+200 | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
RN 08 | Travaux de traitement de brèche au PK 18+000 de la RNT 8 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Menabe | (vide) | FANANTENANA | 012 TR/MATP/PRMP/TP/RPI.21 | (vide) | (vide) | EN COURS | 60% | (vide) | (vide) | Thierry | (vide)
| Travaux d'urgence de reconstruction de la chaussée sur la RNT 8 au PK 80+000 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 80+000 | (vide) | (vide) | (vide) | Menabe | (vide) | TAHINA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de réparation et de protection du pont au Pk 69+000 de la RNT8 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Menabe | (vide) | Ese KAROKA | 037-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | en attente compléments de dossiers via Entreprise
RN 08A | Travaux de renforcement de la culée et de mise à niveau de l’accès du ponceau de la route nationale numéro 8A (RN 8A) PK26+240 reliant Maintirano - Antsalova | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 26+240 | (vide) | (vide) | (vide) | Melaky | (vide) | EEC | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
RN 08C | Travaux de protection de la digue de Bemokotra entre les pk 14+000 et pk 15+000 de la RNT8c | RPI | ETAT MALAGASY | 14+000 | 15+000 | (vide) | (vide) | Betsiboka | Maevantanana Kandreo | ASC | 011 - TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | 2021-08-16 | 90 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 0.36 | Km | Rija DAU Tel : 034 15 002 96 Mail : ikemarija@yahoo.fr | Période de garantie Travaux terminés Réception provisoire effectuée le 29/10/2021
| Travaux de traitement des points noirs au pk 8+000 et pk 9+200 de la RNT8c | RPI | ETAT MALAGASY | 8+000 | 9+200 | (vide) | (vide) | Betsiboka | Maevantanana Kandreo | Type | 007 - TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | 2021-08-16 | 90 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 0.1 | Km | Rija DAU Tel : 034 15 002 96 Mail : ikemarija@yahoo.fr | Période de garantie Travaux terminés Réception provisoire effectuée le 29/10/2021
| Travaux d'Entretien de Routine, Améliorant et Spécialisé de la RNT8c entre les PK 0+000 (Antabilao) et PK 6+000 (Antafia) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | PK 0+000 (Antabilao) | PK 6+000 (Antafia) | S : 17°0'40,76316'' / E : 46°48'21,394'' | S : 17°01'28,3'' / E : 46°45'34,4'' | Betsiboka | Maevatanana | MARRIO | 07-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | 2021-10-13 | 60 | EN COURS | 15% | 6 | Km | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE
| Travaux d'Entretien Améliorant de la RNT8c entre les PK 6+000 (Antafia) et PK 35+000 (Mahazoma) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | PK 6+000 (Antafia) | 35+000 (Mahazoma) | S : 17°01'28,3'' / E : 46°45'34,4'' | S : 17°10'09,27'' / E : 46°34'05,22'' | Betsiboka | Maevatanana | MARRIO | 08-DRATP/BET/PRMP/CP19/FR/2021 | 2021-10-01 | 90 | EN COURS | 15% | 29 | Km | RAZAFIMANJATO A. Edith, Chef de Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka, Tél : 034 01 127 15 / 034 13 910 45, E-mail : edithrazafi16@gmail.com | Arrêt des travaux du 27-oct-21 au 09-nov-21 suite à la lettre n°766/21-FR/SE
RN 09 | Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la RN9 entre Analamisampy et Bevoay (PK 107+400 - PK 192+780) et entre Bevoay et Manja (PK 194+730 - PK 274+844) | FIN EX | BAD / ETAT MALAGASY | 107+400 | 274+844 | Analamisampy : 22°28'47,67"5 43°39'35,57"E | Manja : 21°26'08,53"S 44°19'56,21"E | Atsimo Andrefana / Menabe | Toliara II, Morombe, Manja | GROUPEMENT TAEP / EGIS-Inframad | 006-AR/PACFC/20 | 2020-09-09 | 930 | EN COURS | 80.65% | 31 | Nb de rapports | PACFC Point Focal : RAZAFIMAHEFA Ando Nantenaina (Coordonnateur) Responsable du projet : RABE Roger | (vide)
| Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de la RN 9 de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 – PK 1+400), construction du pont RANOZAZA et de ses voies d’accès au PK 71+271, ainsi que l’aménagement de la plateforme d’Ankililoaka | FIN EX | OFID | PK 0+000 PK 71+271 | PK 1+400 PK 71+271 | Ankililoaka : Pk 71+271 Latitude : '-23,35831945° Longitude : 43,66712755° | (vide) | Atsimo Andrefana | TOLIARA II | TAEP EGIS INFRAMAD | 248-AR/BAD/OFID/PRMP/UGPM.2021 | 2021-08-23 | 210 | EN COURS | 53% | 8 | Nb de rapports | RATSIMBA Andrianjatovo Andry a.ratsimba@agenceroutiere.mg 034-30-384-45 | Reprise des activités le 05/01/2022 Rapport mensuel n°1 (aout-sept 2021) reçu le 24/12/2021 après corrections faites Rapport mensuel n°2 (oct. 2021) : observations en cours Décomptes: Dossier de paiement DP1 envoyé au BDF en version électronique le 26/01/2022 et en version physique le 29/01/2022 DP 2 et 3 : dossier en cours de finalisation au niveau CP DP 4 : en cours d'observations DP 5: reçu en version électronique
| LOT 1 : Travaux à Himo pour l'aménagement de la piste rurale de Tsianisiha - Andoharano sur la RN9 du PK 0+000 au PK 4+800 | RPI | ETAT MALAGASY | PK 0+000 | PK 4+800 | Début : Latitude : '-23,376680° Longitude : 43,855374° | Fin : Latitude : '-22,896520° Longitude : 43,616539° | Atsimo Andrefana | TOLIARA II | HYCO INVESTCOM | 113-ARM/PAIR/18 | 2018-04-04 | 11 | EN COURS | 56% | 4.8 | Km | RATSIMBA Andrianjatovo Andry a.ratsimba@agenceroutiere.mg 034-30-384-45 | Contrat clôturé à l'amiable Décision n°357-AR/PRMP.2021 du 16/09/2021 Notifiée le 16/09/2021
| LOT 2: Travaux à Himo pour l'aménagement de la piste rurale de Tsianisiha - Andoharano sur la RN9 du PK 4+800 au PK 8+800 | RPI | ETAT MALAGASY | PK 4+800 | PK 8+800 | 0 | (vide) | Atsimo Andrefana | TOLIARA II | SINTHIA | 115-ARM/PAIR/18 | 2018-04-04 | 11 | RESILIE | 39% | 4 | Km | RATSIMBA Andrianjatovo Andry a.ratsimba@agenceroutiere.mg 034-30-384-45 | contrat résilié
| LOT 3 : Travaux à Himo pour l'aménagement de la piste rurale de Tsianisiha - Andoharano sur la RN9 du PK 8+800 au PK 12+800 | RPI | ETAT MALAGASY | PK 8+800 | PK 12+800 | Début : Latitude : '-22,896520° Longitude : 43,616539° | Fin : Latitude : '-22,883763° Longitude : 43,640672° | Atsimo Andrefana | TOLIARA II | NERA | 116-ARM/PAIR/18 | 2018-04-04 | 11 | EN COURS | 22% | 4 | Km | RATSIMBA Andrianjatovo Andry a.ratsimba@agenceroutiere.mg 034-30-384-45 | Contrat clôturé à l'amiable Décision n°358-AR/PRMP.2021 du 16/09/2021 Notifiée le 16/09/2021
| PONT MANGOKY : Actualisations des études, contrôle et surveillance des travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RN 9 et ses voies d’accès | FIN EX | BADEA/FSD | 199+000 | 199+000 | Latitude : -21,814071 Longitude : +44,47725 | (vide) | Atsimo Andrefana / Menabe | Morombe - Manja | GROUPEMENT TAEP / LCI | N°015-AR/PACFC/20 | 2021-05-06 | 1080 | EN COURS | 12% | 1 | Nb de rapports | Point Focal : RAZAFIMAHEFA Ando Nantenaina (Coordonnateur) Responsable du projet : RANDRIANARISON Ando Manalina | Actualisation des études terminées à 100% au mois de janvier 2022. Mission de contrôle dans le même marché que l'actualisation des études : en attente attribution du marché de travaux
| Reprise de l’organisation de la libération de l’emprise de la RN 9 et mise en œuvre du programme de réinstallation involontaire, dans la voirie urbaine de Toliara, au pont RANOZAZA, à la plateforme d’ANKILILOAKA | RPI | ETAT MALAGASY | PK 0+000 PK 71+271 | PK 1+400 PK 71+271 | Début : Pk 0+000 Latitude : '-23,35831945° Longitude : 43,66712755° | Ranozaza : Pk 71+271 Latitude : '-2,789027° Longitude : 43,614867° | Atsimo Andrefana | TOLIARA II | ONG RENALA | 186-AR/RPI/2020 | 2020-10-05 | 176.1 | TERMINE | 100% | 3 | Nb de rapports | RATSIMBA Andrianjatovo Andry a.ratsimba@agenceroutiere.mg 034-30-384-45 | OS Comm 05/10/2020 - délai 6 mois Avenant n°01 : prolongement délai de 6 mois Avenant n°02 (prolongement de délai de 8 mois et modification montant de 20 800 000 Ar) signé par le Titulaire le 15/10/2021 Avenant n°02 enregistré et remis à l'Ar le 21/02/2022 mais retourné car sans timbre date Facture n°01 reçue mais retournée après correction faite pour signature du prestataire
| Travaux d’aménagement de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 au PK 1+400), et de la plateforme d’Ankililoaka sur la RN 9, ainsi que les travaux de reconstruction du pont RANOZAZA sur la RN 9 au PK 71+271 et ses voies d’accès | FIN EX | OFID / ETAT MALAGASY | PK 0+000 PK 71+271 | PK 1+400 PK 71+271 | Début : Pk 0+000 Latitude : '-23,35831945° Longitude : 43,66712755° | Ranozaza : Pk 71+271 Latitude : '-2,789027° Longitude : 43,614867° | Atsimo Andrefana | TOLIARA II | COLAS MADAGASCAR | 185-AR/OFID/2020 | 2021-08-23 | 360 | EN COURS | 61.5% | 2.56 | Km | RATSIMBA Andrianjatovo Andry a.ratsimba@agenceroutiere.mg 034-30-384-45 | Prévu fin de travaux : 23-08-2022 Un avenant n°1 au marché qui a pour objets de: - modifier le montant initial de -0.72% soit 11 456 723 654,55 - et de prolonger le délai initial de cinq (05) mois soit douze (12) mois au total - soumis pour observation du Bailleur le 09/03/2022. L'ANO du Bailleur a été reçu le 30/03/2022. - envoyé à la CNM pour Avis favorable le 15/04/2022. Observations CNM le 18/04/2022. Correction et envoi le 19/04/2022. Avis favorable CNM le 21/04/2022. - Signé le 10/06/2022 et approuvé le 15/06/2022 - Enregistré le 1106/2022 - OS de notification le 21/07/2022 et reçu de notification le 25/07/2022 Un avenant n°2 au marché est cours de préparation
| Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°9 - Lot 1 entre Analamisampy et Bevoay (PK107+400 - PK192+780) | FIN EX | BAD / FAT / ETAT MALAGASY | 107+400 | PK192+780 | Analamisampy : 22°28'47,67"5 43°39'35,57"E | Bevoay : 21°49'52,35"S 43°52'32,03"E | Atsimo Andrefana | BEVOAY - ANALAMISAMPY | CRBC (China Road and Bridge Corporation) | 002-MATP/AR/PACFC/20 | 2020-11-21 | 900 | EN COURS | 50.3% | 85 | Km | PACFC Point Focal : RAZAFIMAHEFA Ando Nantenaina (Coordonnateur) Responsable du projet : RABE Roger | Fin prévisionnelle des travaux : 21/05/2023 22 KM de couche de base réalisée
| Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°9 - Lot 2 entre Bevoay et Manja (PK194+730 – PK 274+844) | FIN EX | BAD / ETAT MALAGASY | 194+730 | 274+844 | Bevoay : 21°49'52,35"5 43°52'32,03"E | Manja : 21°26'08,53"S 44°19'56,21"E | Atsimo Andrefana | MANJA | CRCC | 003-MATP/AR/PACFC/20 | 2020-08-18 | 900 | EN COURS | 82.47% | 80 | Km | PACFC Point Focal : RAZAFIMAHEFA Ando Nantenaina (Coordonnateur) Responsable du projet : RABE Roger | Visite de chantier avec le SG du MTP le 19 septembre 2022.
| Travaux de remise en état de la RNT9 entre les PK 0 et PK 107 (Toliara/Analamisampy) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 0+000 | 107+000 | LATITUDE : 23°21'29,66" E, LONGITUDE : 43°40'00,84", | LATITUDE : 22°28'18,12" LONGITUDE : 43°39'54,36" | Atsimo Andrefana | TOLIARY II | TAMBATRA | (vide) | 2021-10-19 | 3 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 107 | Km | RAMBOLAMANANA Maminiaina m.rambolamanana@agenceroutiere.mg 034-30-384-30 | Arrêt de Travaux suivant la lettre du SE FR le 27/10/21. Reprise de Travaux suivant la lettre du CCP en date du 9/11/21. PV de réunion de chantier pour la reprise des Travaux transmis à MTP et FR Descente sur la RNT9 du 13 au 19/12/21 Réception provisoire des Travaux le 30 décembre 2021 Transmission des DP1, DP2 et DGD au SE prévue le 13/01/22
| PONT MANGOKY : Travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RNT 9 (pont de 880 ml) et ses voies d’accès | FIN EX | BADEA / FSD / OFID / FKDEA | 199+000 | 199+000 | Latitude : -21,814071 Longitude : +44,47725 | (vide) | Atsimo Andrefana / Menabe | Morombe - Manja | NON DEFINI | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 880 | ML | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | Appel d'offres international travaux lancé le 15 mai 2022, visite des lieux 29/06/2022, remise des offres =
RN 09 / RN 12A | Travaux Routiers : Aménagement et Bitumage de la RNT 9 entre Manja et Dabara (185 km), Aménagement et bitumage de la RNT 12A entre Ebakiky et Manambondro (121 km), Contrôle et Surveillance de la RNT 9 et de la RNT 12a. Etudes pour la construction du port de Toliara ; Facilitation de commerce ; Aménagements connexes (CSB, Forages, Eclairage public, piste Manja – Andranopasy (74 km), etc. Appui à la Gestion et au Suivi. | FIN EX | Prêt FAD / Ressources Régionales / FAD / UE / OFID / AIIB / ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsimo Andrefana / Menabe / Anosy / Atsimo Atsinanana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 121 | Km | (vide) | Appel d’offres travaux : DAO en cours de rédaction, TDR du Contrôle des travaux : ANP de la BAD reçu
RN 10 | Travaux d'Entretien Améliorant Terrassement (TEAT) sur la RNS.10 entre les PK 0+000 (Andranovory) et PK 61+000 (Ihotry) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | RNS.10 PK 0+000 (Andranovory) | RNS.10 PK 61+000 (Ihotry) | RNS10 (LOT 01) : Début: Lat.: 23°8'33,44''S / Long: 44° 8'.47"E | Fin: Lat.: 23°30'55.35"S / Long: 44°19'42.42"E | Atsimo Andrefana | TOLIARA I | ANJAVOLA | N°01-DRATP/SRTP/SO/CP.18/FR/2019 | 2020-09-17 | 90 | TERMINE | 100% | 61 | Km | RANDRIANTSARA Jean François Davidson (DRAHTP Atsimo Andrefana) Tel : 034 01 757 13 atsimoandrefanadrahtp@gmail.com / ZAFILEBA Ferrier Odilon (SRTP Atsimo Andrefana) Tel : 034 01 757 13 drtp1 ih@gmail.com | (vide)
| Travaux d’Urgence d’entretien spécialisé des deux ponts sur la RNS 10 : PK 63+000 Tongobory | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsimo Andrefana | (vide) | TINOKA ANGELO | (vide) | (vide) | (vide) | EN ARRET | 87% | (vide) | ML | (vide) | Arrêt de chantier en attendant la signature de l’autorisation d’engagement auprès de la présidence selon l’entreprise; Il reste quelques travaux de peintures, la protection des culées en gabions ainsi que les remblais d’accès.
| Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe (Contrat cadre) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsimo Andrefana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Actualisation des Etudes détaillées, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe Section 3 du PK 226 au PK 316 (Ampanihy/Beloha) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsimo Andrefana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Actualisation des Etudes détaillées, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe Section 4 du PK 316 au PK 434 (Beloha/Ambovombe) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsimo Andrefana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Beloha/Ambovombe (Contrat cadre) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsimo Andrefana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
RN 10 et RN 13 | Travaux d'Entretien Courant des Routes Nationales RNS.10 (Tranoroa PK 264+000 - Ambovombe PK 434+000) et RNS.13 (Manakoliva PK 223+000 - Ambovombe PK 381+000), dans la Région Androy | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | RNS10 : PK 264+000 (Tranoroa) RNS13 : PK 223+000 (Manakoliva) | RNS10 : PK 434+000 (Ambovombe) RNS13 :PK 381+000 (Ambovombe) | (vide) | (vide) | Androy / Atsimo Andrefana | Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily | (vide) | (vide) | 2021-04-01 | (vide) | EN COURS | 20% | 328 | Km | JHULVER Philah Herinony Directeur Régional de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics Androy Tél : 034 52 077 81 / 034 18 480 26 E-mail : jhulverphilah@gmail.com | - Etudes CP.19 finalisées - Devis d'Emploi envoyé au FR le 09/06/2021 et visé le 05/07/21 - PPM et AGPM visé par la CRM le 15/07/21 - AGPM Publié dans journal Midi Madagascar le 22/07/2021 - DAO finalisé, visé par la CRM le 29/07/2021 et envoyé au Fonds Routier le 04/08/2021 pour DANO. - ANO du Fonds routier le 11/08/2021 ; correction des réserves sur le DAO finalisées ; version finale du DAO envoyé au Fonds Routier en date du 01/09/2021 ; Avis d'Appel d'Offres Ouvert lancé le 30/08/2021 ; Dépouillement prévu le 30/09/2021, mais reporté le 06/10/2021 (suivant recommandation du FR) - Appel d'Offres Infructueux, Programme d'Entretien Courant à reporter à la CP.20
RN 11 | Travaux de réhabilitation de la RN 11 reliant Mananjary - Nosy Varika - Mahanoro | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsinanana | MAHANORO | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 184 | Km | (vide) | PHASE SUBSEQUENT
| Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS11 PK0 au PK101 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 0+000 | 101+000 | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | ECODES | 108-2022/MTP/PRMP/UGPM-TP | (vide) | 30 | A DEMARRER | 50% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 11 du PK0 au PK23 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la RN 11 Mananjary - Nosy Varika - Mahanoro | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsinanana | MAHANORO | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
RN 11A | Travaux de réparation et de renforcement des culées du pont Ilaka Est au pk 85+000 sur la RN 11A | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 85+000 | (vide) | (vide) | (vide) | Atsinanana | (vide) | ASC | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
RN 12 | Travaux de réhabilitation de Routes RN 12 Vohipeno - Farafangana | RPI | ETAT MALAGASY | PK185+595 | PK206+700 | Latitude: 22°20'22,15" S et Longitude: 47°51'22,66" E Latitude: 22°40'21,45" S et Longitude: 47°48'21,09" E | Latitude: 22°23'45,21" S et Longitude: 47°49'13,30" E, Latitude: 22°50'11,05" S et Longitude: 47°49'38,98" E | Atsimo Atsinanana | FARAFANGANA | COLAS MADAGASCAR | N°041-TR-MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2021-01-13 | 240 | EN COURS | 90% | 21.105 | Km | DINFRA - DRATP ATSIMO ATSINANANA | (vide)
RN 12A | Actualisation et mise en œuvre des Plans de Réinstallation Involontaire (PRI) et actualisation de l'Etude d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) sur la RN9 et la RNT12A dans le cadre PACFC | RPI | ETAT MALAGASY | 0+000 | 243+800 | Analamisampy : 22°28'47,67"5 43°39'35,57"E RNT 12A : lot 1, début (Taolagnaro) : 25°00'9.85" S 46°58'57.84"E RNT 12A : lot 2, début (Masianaka) 23°21'0.84"S 47°36'17.02"E | Bevoay : 21°49'52,35"5 43°52'32,03"E RNT 12A : lot 1, fin (Ebakiky) : 24°43'43.64"S 47°08'54.60"E RNT 12A : lot 2, fin (Vangaindrano) 23°36'17.88"S 47°36'43,31"E | Anosy / Atsimo Atsinanana | TAOLAGNARO - VANGANINDRANO | BUREAU D'ETUDES SERT | 004-AR/PACFC/20 | 2020-11-17 | 25 | EN COURS | 50% | 0 | Nb de rapports | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | Phase I : 100% Phase II : 0% O.S N°016 du registre n°03 portant notification de la mise en œuvre du PRI sur la RNT12A en date du 16/05/2022
| Gestion, contrôle et surveillance des travaux de remise en état des Routes Nationales RNT12A (tranche 2, entre Taolagnaro et Vangaindrano) et RNS5 (entre Mananara Nord et Maroantsetra) et des pistes rurales connexes | FIN EX | UE / ETAT MALAGASY | 0+000 | 232 + 000 | (vide) | (vide) | Anosy / Atsimo Atsinanana / Analanjirofo | TAOLAGNARO VANGAINDRANO MANANARA AVARATRA MARONATSETRA | BRL/CIRA | FED/2016/372-813 | 2017-04-03 | 1269 | EN COURS | 91% | 8 | Nb de rapports | RAZAFIARISOA Marie Julie rmjulie07@yahoo.fr 034-30-384-21 | (vide)
| Travaux complémentaires de remise en état de la RNTI2A, Travaux de bitumage du tronçon 3 du Lot 1 | FIN EX | UE | 63 + 758 | 78+272 | Latitude : Début : 24,61553°S | Fin : 24,54289°S | Anosy | TAOLAGNARO | SARA et Cie | FED/2020/417-890 | 2020-11-24 | 270 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 7 | Km | RAZAFIARISOA Marie Julie rmjulie07@yahoo.fr 034-30-384-21 | Réception provisoire le 20/01/2022 Levée des réserves de la réception provisoire le 10/02/2022 ANO de la DUEM sur le PTBA 2022 acquis le 04/05/2022
| Travaux de remise en état de la route RNT 12A entre Fort Dauphin et le bac Ebakiky, suite à résiliation | FIN EX | UE / ETAT MALAGASY | 0+000 | 48+114 | Latitude : Début : 7 230 747 Longitude: Début : 701 000 | Latitude : Fin : 7 263 283 Longitude: Fin : 717 242 | Anosy | TAOLAGNARO | SARA et Cie | FED/2018/398-094 | 2019-01-07 | 7.8065 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 1 | Pourcentage de décompte régularisé | RAZAFIARISOA Marie Julie rmjulie07@yahoo.fr 034-30-384-21 | Notification de l'OS n°02 portant sur le prolongation de délai jusqu'au 13/12/2021 et du budget complémentaire de 80 000Euros Réception provisoire programmée le 20/01/2022 Délai pour parfaire les réserves : onze(11)jours ANO de la DUEM sur le PTBA 2022 acquis le 04/05/2022
| TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 1 : Travaux de bitumage des 35 km de la RNT 12A entre Somisika et Masianaka, incluant la construction du pont d’Amboenato. | FIN EX | BANQUE MONDIALE / ETAT MALAGASY | 165+400 | 200+100 | Somisika(-3° 15'31.33" Sud, 66° 13' 27.76" Est) | Masihanaka(-3° 0'15,71" Sud, 66° 29' 12.72" Est) | Atsimo Atsinanana | Vangaindrano | Consortium WIETC-SDLQ | 71-PACT-2022 | 2022-03-31 | 1080 | EN COURS | 4.2% | 35 | Km | PACT: RANDRIAMILANTO Jean Frédéric Tél : 034 10 111 43 mail: frederic.randriamilanto@ppact.mg MTP: Rakotovao Andriatiana Marcellin' Tél: 034 93 198 63 Mail: rktv.marcellin@gmail.com | (vide)
| TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 2 : Travaux de construction du pont de Manambondro. | FIN EX | BANQUE MONDIALE / ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | Manambondro(-3° 12'19.37" Sud, 66° 17' 15.85" Est) | (vide) | Atsimo Atsinanana | Vangaindrano | Consortium WIETC-SDLQ | 72-PACT-2022 | 2022-03-31 | 720 | EN COURS | 9.7% | (vide) | ML | PACT: RANDRIAMILANTO Jean Frédéric Tél : 034 10 111 43 mail: frederic.randriamilanto@ppact.mg MTP: Rakotovao Andriatiana Marcellin' Tél: 034 93 198 63 Mail: rktv.marcellin@gmail.com | (vide)
| Travaux d'urgence de traitement de brèche et réhabilitation de pont en BA sur la RNT.12A entre PK 139+000 ( Sud Befasy ) et PK 246+200 (Vangaindrano) | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 139+000 | 246+200 | (vide) | (vide) | Atsimo Atsinanana | (vide) | MAMISOA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Actualisation des Etudes, Contrôle et Surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT 12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850), entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que des travaux de construction des ponts d’Ebakiky au PK 44+850 et de Masianaka au PK 203+800: (PHASE I + PHASE II) | FIN EX | BAD / EU / ETAT MALAGASY | 0+000 203+800 44+850 (pont) 203+800 (pont) | 44+850 243+000 44+850 (pont) 203+800 (pont) | RNT 12A : lot 1, début (Taolagnaro) : 25°00'9.85" S 46°58'57.84"E RNT 12A : lot 2, début (Masianaka) 23°21'0.84"S 47°36'17.02"E | RNT 12A : lot 1, fin (Ebakiky) : 24°43'43.64"S 47°08'54.60"E RNT 12A : lot 2, fin (Vangaindrano) 23°36'17.88"S 47°36'43,31"E | Anosy / Atsimo Atsinanana | Taolagnaro, Vangaindrano | Groupement CIRA SAS & SETEC INTERNATIONAL & SETEC MADAGASCAR & ASA TARATRA | 005-AR/PACFC/20 | 2020-10-29 | 930 | EN COURS | 15% | 26 | Nb de rapports | PACFC Point Focal : RAZAFIMAHEFA Ando Nantenaina (Coordonnateur) Responsable du projet : RABE Roger | Phase I : 100% (un avenant en cours de visa dans les départements concernés) Phase II : 0% la phase II est en attente de la notification du marché des travaux
| Travaux d'aménagement et de bitumage de Lot 1 : RNT12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850) ainsi que les travaux de construction du pont d’Ebakiky au PK 44+850 | FIN EX | UE / GVT | 0+000 | 44+850 | LATITUDE DEBUT : 23°21'0,84"S LONGITUDE DEBUT : 47°36'17,02"E | LATITUDE FIN : 23°35'56,16"S LONGITUDE FIN : 47°36'41,78" E | ANOSY | TAOLAGNARO | Entreprise CHINA RAILWAY 18TH BUREAU | 035-AR/PACFC/22 | 2022-07-04 | 720 | EN COURS | 0% | 45 | Km | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | Interruption des travaux de maintien de la circulation : Note de chantier adressée à l’Entreprise par rapport à l’interruption des travaux de maintien de la circulation le 01 août 2022 (cf. annexe) Difficulté au niveau du concessionnaire TELMA par rapport à la localisation de son réseau fibre optique : Lettre adressée au niveau du concessionnaire TELMA le 03 août 2022
| Travaux d'aménagement et de bitumage de Lot 2 : RNT12A entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que les travaux de construction du pont de Masianaka au PK 203+800 | FIN EX | UE / GVT | 203+800 | 243+000 | LATITUDE DEBUT : 24°43'47,11" S LONGITUDE DEBUT : 47°8'52,26" E | LATITUDE FIN : 25°0'9,85" S LONGITUDE FIN : 46°58'57,84" E | Atsimo Atsinanana | VANGANINDRANO | N/A | N/A | (vide) | N/A | Phase PPM | 0% | 40 | Km | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | ouverture des offres le 29/10/2021 à 10H lot 2 : déclarée infructueux
| Contrôle et surveillance des Travaux de bitumage de 35 km de la RN12A entre Somisika et Masianaka et Construction du pont de Manambondro | FIN EX | BANQUE MONDIALE / ETAT MALAGASY | 165+400 | 200+100 | Somisika(-3° 15'31.33" Sud, 66 ° 13' 27.76" Est) et Pont Manambondro (-3° 12'19.37" Sud, 66° 17' 15.85" Est) | Masihanaka(-3° 0'15,71" Sud, 66° 29' 12.72" Est) | Atsimo Atsinanana | Vangaindrano | Groupement SGS Madagascar - SGS Sénégal | 60/SFQC/DGTP-PACT/2022 | 2022-02-07 | 1125 | EN COURS | 12% | (vide) | Nb de rapports | PACT: RANDRIAMILANTO Jean Frédéric Tél : 034 10 111 43 mail: frederic.randriamilanto@ppact.mg MTP: Rakotovao Andriatiana Marcellin' Tél: 034 93 198 63 Mail: rktv.marcellin@gmail.com | (vide)
| Soutien aux populations rurales par l'aménagement de la Route nationale temporaire 12A (RNT12A) et la Route nationale secondaire 5 (RNS5) et des pistes rurales connexes en approche HIMO (Haute intensité de main d'œuvre) Travaux de remise en état de la route RNT 12A entre le bac Manambato (PK 78+272) et le bac Esama (PK97+700) – LOT N°2 | FIN EX | UE / ETAT MALAGASY | 78+272 | 97+700 | Latitude : Début : 7 287 437 Longitude: Début : 730 481 | Latitude : Fin : 7 302 873 Longitude: Fin : 732 867 | Anosy / Atsimo Atsinanana | TAOLAGNARO VANGAINDRANO | EGECOM | FED/2014/351-147 | 2014-12-08 | 1913.1 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 19.428 | Km | RAZAFIARISOA Marie Julie rmjulie07@yahoo.fr 034-30-384-21 | Période de garantie - Avancement physique : 100% - Travaux largement en retard par rapport au délai d'exécution : fin du délai le 07 mai 2020 - Réception provisoire le 30/09/2021 - Levée des réserves de la réception provisoire le 14/10/2021
| Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT12A dans le cadre du PACFC II, y compris construction d'ouvrages d'art et les travaux connexes sur cet axe | FIN EX | BAD/FAD | 44+850 | 243+000 | DEBUT : 23° 35' 56,16"S (EBAKIKA) 47° 36' 41,78"E | FIN : LATITUDE : 25° 0' 9.85"S LONGITUDE : 46° 58' 57.84" | Anosy / Atsimo Atsinanana | TAOLAGNARO - VANGANINDRANO | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 159.75 | Km | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES TRAVAUX : vers le mois de novembre 2022
| Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT12A et des aménagements connexes avec la mise en œuvre du PAR dans le cadre du PACFC II | FIN EX | BAD/FAD | 44+850 | 243+000 | DEBUT : 23° 35' 56,16"S (EBAKIKA) 47° 36' 41,78"E | FIN : LATITUDE : 25° 0' 9.85"S LONGITUDE : 46° 58' 57.84" | Anosy / Atsimo Atsinanana | TAOLAGNARO - VANGANINDRANO | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 37 | Nb de rapports | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | lancement de l'AMI : le 1er avril 2022, remise le 22 avril 2022, analyse des AMI (en cours)
RN 13 | - Travaux de Désensablement sur la RNS.13 entre les PK 386+000 et PK 396+000 ; | RPI | ETAT MALAGASY | RNS13 : PK 386+000 | RNS13 : PK 396+000 | (vide) | (vide) | Androy | Ambovombe | Travaux en régie DRATP Androy | (vide) | 24/12/2020 - 28/12/2020 - 16/02/2021 - 25/03/2021 | (vide) | TERMINE | 100% | 10 | Km | JHULVER Philah Herinony Directeur Régional des Travaux Publics Androy Tél : 034 52 077 81 / 034 18 480 26 E-mail : jhulverphilah@gmail.com | Travaux terminés
| Travaux d’urgence sur la RN 13 relatifs à l’aménagement d’une déviation définitive suite à l’effondrement du pont sur la rivière de Manambaro au PK 471+400 avec la mise en place d'un pont Mabey de 27 mètres | FIN EX | BEI | 471+400 | (vide) | (vide) | (vide) | Anosy | TAOLAGNARO | SARA et Cie | 234-AR/BEI/PRMP/UGPM.2021 | 2021-03-30 | 30 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 0.297 | Km | RAZAFIARISOA Marie Julie rmjulie07@yahoo.fr 034-30-384-21 | Période de garantie Réception provisoire prononcé le 05/10/2021 DP N°03 reçu par l'équipe UGP ce 03/11/2021 et passé à l'AT/AR-BEI pour visa
| Travaux de construction des ouvrages définitifs sur la RNS 13 entre Ikalamainty carrefour RNP 7 et Betroka (3 PSD(5ml, 5ml, 12ml) en PBA, 2 radiers alvéolés (30ml Iampety, 150ml entrée Betroka), 5 dalots cadres 100x100, chaussée bitumée à l'entrées et sorties des ouvrages) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | IHOROMBE / ANOSY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 202 | ML | RAMAROLAHY Iry Miarisoa Tel: 034 25 32840 Mail: ramarolahy.iry@gmail.com | Attente pour marché subséquent du contrat cadre RNS13
| Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Ikalamainty Carrefour RNP 7 et Betroka | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | IHOROMBE / ANOSY | IHOSY / BETROKA | CHINA STATE CONSTRUCTION OVERSEAS DEVELOPMENT (SH) MADAGASCAR SARL | 111-2021/ MTP / PRMP / UGPM-TP | (vide) | 330 | Phase PPM | 0% | 120 | Km | RAZAFINDRALAMBO Manantsoa Directeur aux Appuis d'urgences 034 05 586 95 dau.manatsoa@gmail.com | PHASE SUBSEQUENT
| TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RNS 13 ENTRE AMBOVOMBE ET TAOLAGNARO | FIN EX | BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) / UNION EUROPEENNE / ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Anosy | (vide) | Groupement Colas Madagascar/Grands Travaux de l’Océan Indien/Colas Project | 282-AR/BEI/PRMP/UGPM.2022 | 2022-07-01 | 780 | A DEMARRER | 0.91% | 121 | Km | RAZAFIARISOA Marie Julie rmjulie07@yahoo.fr 034-30-384-21 | OS N°147 concernant le rappel pour les travaux préparatoires a été notifié au Titulaire le 01/09/2022 Travaux en cours: construction des logements pour la Mission de contrôle, maintien de la circulation et reprofilage de la chaussée par déblai remblai ou scarification Réunion de chantier organisée le 07/10/2022 afin d'éclaircir sur la confusion sur le paiement des travaux de reprofilage en prix de déblai remblai Avancement physique globla: 0,91% Avancement financier : 1,66% Avancement décaissement: 10% (avances forfaitaires)
| Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS13 au PK 291+750 et PK 297+700 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 291+750 | 297+700 | (vide) | (vide) | Androy | Ambovombe | Entreprise JOSEPH | 052-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | (vide) | 30 | EN COURS | 95% | (vide) | (vide) | BOTOMANOVATSARA Fils | (vide)
| Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Betroka - Ambovombe | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | IHOROMBE / ANOSY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence sur la RNS13 entre les pk408+000 et 409+000, descente d'Andranovato | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Anosy | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Ikalamainty Carrefour RNP 7 et Betroka | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | IHOROMBE / ANOSY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Betroka - Ambovombe (263 km) | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | IHOROMBE / ANOSY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
RN 13 | Travaux d'urgence de Protection du berge et entretien de l'entrée et sortie du pont métallique de Mangoky au PK 117+800 sur la RNS13 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 117+800 | (vide) | (vide) | (vide) | Anosy | (vide) | EHS | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
RN 14 | Travaux d'urgence de construction de mur de soutènement, de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNT14 PK0 au PK95 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 0+000 | 95+000 | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | C-ALDO | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 95 | Km | (vide) | Pour validation à la CNM
RN 14A | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT14A reliant Ifanadiana - Ikongo - Vohipeno | RPI | ETAT MALAGASY | PK0 | PK37 | (vide) | (vide) | Vatovavy / Fitovinany | Ifanadiana-Ambohimisafy | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 37 | Km | TABERA Hanitra Sarinety Tel: 034 00 165 53 Mail: h.sarinah@gmail.com | A relancer
RN 15 | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 Sakaraha - Ankazoabo - Beroroha (Contrat cadre) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsimo Andrefana | (vide) | (vide) | (vide) | 2021-12-28 | 90 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | (vide) | Km | (vide) | Arrêt de chantier pendant la saison de pluie; -Reprise de certains travaux après le passage des cyclones; Renfort des travaux de remise en circulation sur la RNP7 au PK73+200 (Manombo be); -Dégradation d’une partie des terrassements suite au passage du cyclone Jasmine. -Réception technique le 25/04/2022 -Réception provisoire le 20/05/2022
| Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 carrefour Ankazoabo-Beroroha Section Carrefour Ankazoabo - Beroroha | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsimo Andrefana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
RN 16 | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNT 16 du PK 35+000 au PK 60+000 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 35+000 | 60+000 | (vide) | (vide) | Ihorombe | (vide) | RBA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 25 | Km | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNT 16 du PK 60+000 au PK 83+000 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 60+000 | 83+000 | (vide) | (vide) | Ihorombe | (vide) | RBA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 23 | Km | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de reconstruction d'un pont en BA sur la RNT 16 au PK 33+900 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 33+900 | (vide) | (vide) | (vide) | Ihorombe | (vide) | RBA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence rétablissement des circulations, construction d'un pont en BA au PK 82+000 sur la RNT 16 | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Ihorombe | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
RN 17 | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 17 Manankoliva - Bekily | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
RN 17A | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 17A Iotry - Bezaha - Benenitra (Contrat Cadre) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
RN 18 | Travaux d'aménagement progressif de la RNT 18 reliant Vangaindrano - Midongy Sud - Befotaka | RPI | ETAT MALAGASY | pk 0+000 | PK 136+000 | 23°21'03.3"S 47°36'15.5"E, | 23°35'36.1"S 47°00'45.1"E | Atsimo Atsinanana | Vangaindrano Befotaka Midongy Sud | Entreprise ASAFI | (vide) | (vide) | (vide) | EN COURS | 14% | 136 | Km | BOTOMANOVATSARA Fils Ingénieur des TP DINFRA kokondro@gmx.fr 034 05 561 84 | Début d’intervention de l’Entreprise : Mars 2022 ; Arrêt de chantier depuis le mois Avril 2022 avec un avancement physique de 14,00%. D’après la dernière intervention téléphonique avec le Directeur de l’Entreprise ce mois de Juin, la reprise des travaux sera prévue le mois de juillet suivant.
| Travaux d'urgence de comblement de brèche, de construction d'un pont en BA et radier sur la RNT.18 entre PK 0+000 (Vangaindrano) et PK 136+000 (Befotaka) | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 0+000 | 136+000 | (vide) | (vide) | Atsimo Atsinanana | (vide) | ASAFI | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
RN 20 | Travaux de bitumage de la RNT 20 Ilaka Est et Antanambao Manampontsy, (Contrat cadre) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Etudes APS+APD, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT 20 reliant Ilaka Est et Antanambao Manampotsy | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Travaux de construction et réparation des ouvrages sur la route nationale RNT 20 Ilaka Est - Antanambao Manampontsy | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | RAHERIMIRADO Mamitiana Rolland | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | ML | (vide) | En attente DAE
RN 22 | Travaux d'entretien renforcé de la route nationale RN 22 reliant Antsikafoka (carrefour RNS 5) à Vavatenina et Anjahambe. | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analanjirofo | Vavatenina | ENTREPRISE SCORF | 072-2021/MTP/PRMP/UGPM-TR | 2022-05-01 | 90 | EN COURS | 15% | (vide) | Km | RATIARISOA Hajaniaina Thierry | Travaux en cours, implantation terminé le 30/06/2022. En phase de travaux de terrassement. Date probable fin de travaux 30 /09/2022 selon la réunion avec le Titulaire en date 26/07/2022
RN 23 | Travaux de réhabilitation RN 23 reliant Mahanoro - Marolambo (132km)- Phase I | RPI | ETAT MALAGASY | 0+000 | 132+000 | 19°53'41.04''S 48°48'21.04''E | 20°03'05.73''S 48°07'45.36''E | Atsinanana | Mahanoro Marolambo | RAMIARINJAONA RODOLPHE | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 132 | Km | RAMAROLAHY Iry Miarisoa Tel: 034 25 32840 Mail: ramarolahy.iry@gmail.com | Infructueux, relancé En attente remise du 10/05/2022
| Travaux de bitumage de la RNT 23 entre Tsangambato et Marolambo (Contrat Cadre) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsinanana | Marolambo | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Etude APS+APD, Gestion et Contrôle des Travaux d'Aménagement et de bitumage de la RNT 23 reliant Tsangambato et Marolambo | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsinanana | Marolambo | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
RN 23A | Travaux d'aménagement de la RNT 23A Moramanga - Anosibe an'Ala | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | Anosibe An'ala | Entreprise CBR | 008 TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | (vide) | 90 | A DEMARRER | 0% | (vide) | Km | (vide) | DAF le 22/06/2021 pour demande d'engagement En cours de demande d'autorisation d'engagement Implantation programmée la semaine du 06/12/21
| TRAVAUX DE TRAITEMENT DES POINTS NOIRS SUR LA ROUTE RNT23A ENTRE MORAMANGA ET ANOSIBE AN’ALA (A DELAI REDUIT) | RPI | ETAT MALAGASY | 0+000 à Moramanga | 50+0000 | Longitude : 18°94’70.62S Latitude : 48°23’02.27E | Longitude : 19°17’54.54S Latitude : 48°12’59.85E | Alaotra Mangoro | Moramanga, Anosibe an'ala | SMATP | N° 078-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 | 2020-11-02 | 92 | TERMINE | 100% | 50 | Km | DRATP/SRTP ALMAN | prévision de reprise des travaux et application de barrière de pluie
| Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 1+500 de la RNT 23A | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 1+500 | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | ASC | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 50 | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 2+100 de la RNT 23A | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 2+100 | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | ASC | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 23A du PK 50+000 au PK 71+300 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 23A du PK 0+000 au PK 50+000 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNT 23A: au PK 1+500; au Pk 2+100; du PK 50+00 au PK 71+000; du PK 0+000 au PK 50+000 (Contrat cadre) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
RN 24 | Travaux d'urgence de réparation de l'accès du pont de Sandrangely au pk 17+900 de la RNS 24 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 17+900 | (vide) | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | MITSINJO | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de franchissement au pk 2+700 de la RNT 24 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 2+700 | (vide) | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | MITSINJO | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNT24 PK0 au PK42 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 0+000 | 42+000 | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | MITSINJO | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
RN 25 | Travaux d'urgence de réparation du pont au pk 37+400 de la RNS 25 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 37+400 | (vide) | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | TSARA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de reconstruction d'ouvrage et protection par gabion sur la RNS25 PK26+000 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 26+000 | (vide) | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | EGECOR | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RN25 PK25 au PK175 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 25+000 | 175+000 | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | TSARA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNS25 au PK 25+500 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNS 25: au pk 25+500; au pk 26+000; au pk 37+400; pk 25+000 au pk 175+000 (Contrat cadre) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'entretien de la route reliant la RNS 25 à la Gare Routière Ambatolambo de Mananjary | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vatovavy | (vide) | ANDRIANASOLO Nadine | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | Km | (vide) | En attente DAE
RN 26 | Travaux de réparation d'urgence du pont Antsahamaina au PK 0+500 de la RNT 26, District Antanifotsy Région Vakinankaratra | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
RN 27 | Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé sur la RNS 27 entre PK.145+000 (Maropaika : 22°42'33.31"S - 46°58'33.73"E) et PK.206+000 (Vondrozo : 22°49'5.96"S - 47°19'40.43"E) - Construction d'un dalot 100X100 au PK 168+750 | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | PK.145+000 | PK.206+000 | 22°42'33.31"S - 46°58'33.73"E | 22°49'5.96"S - 47°19'40.43"E | Atsimo Atsinanana | (vide) | LE MEX | 02-DRAHTP/A.A/FR/2020 | 2020-05-28 | 60 | TERMINE | 100% | 61 | Km | DRATP ATSIMO ATSINANANA | (vide)
| Travaux d'entretien de routine sur la RNS 27 entre PK.165+000 (Andranokerotra : 22°49'24,37"S - 47°4'44,50"E) et PK.206+000 (Vondrozo : 22°49'5.96"S - 47°19'40.43"E) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | PK.165+000 | PK.206+000 | 22°49'24,37"S - 47°4'44,50"E | 22°49'5.96"S - 47°19'40.43"E | Atsimo Atsinanana | (vide) | TAORAHA | 01-DRAHTP/A.A/FR/2020 | 2020-05-28 | 60 | TERMINE | 100% | 41 | Km | DRATP ATSIMO ATSINANANA | (vide)
| Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 0+000 au PK 47+000 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 0+000 | 47+000 | (vide) | (vide) | Ihorombe | (vide) | RBA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 47 | Km | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 47+000 au PK 80+000 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 47+000 | 80+000 | (vide) | (vide) | Ihorombe | (vide) | RBA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 33 | Km | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 109+000 au PK 145+000 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 109+000 | 145+000 | (vide) | (vide) | Ihorombe | (vide) | RBA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 36 | Km | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence sur la RNS 27 entre pk 205+250 (Vondrozo) et pk 226+000 (Mahatsinjo) | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 205+250 | 226+000 | (vide) | (vide) | Atsimo Atsinanana | (vide) | LIMBAZA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 20.75 | Km | (vide) | Pour validation à la CNM
| Etude APD de la RNS 27 Ihosy - Ivohibe - Vondrozo - Farafangana | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Ihorombe / Atsimo Atsinanana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | En cours d'évaluation
| Travaux de traitement des points noirs sur la RNS 27 entre Ihosy - Ivohibe - Farafangana, Phase I (Contrat Cadre) | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Ihorombe / Atsimo Atsinanana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de rétablissement de circulation, reconstruction du pont semi-définitif en Béton Armé AXE :RNS 27 pk 145+000; reliant Ivohibe - Vondrozo - Farafangana | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Ihorombe / Atsimo Atsinanana | (vide) | RAJAONARY EISTEIN | 001/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | En attente complément de dossier via Entreprise
| Travaux d'urgence de réhabilitation de pont en BA , comblement de brèche et radier en BA sur la RNS.27 entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 272 (Farafangana) Part 1 : Entre PK 205+250 (Vondrozo) et PK 272+000 (Farafangana) Part 2 : Entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 205+250 (Vondrozo) | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 145+000 | 272+000 | (vide) | (vide) | Atsimo Atsinanana | (vide) | RAJAONARY | (vide) | (vide) | (vide) | EN COURS | 30% | (vide) | ML | (vide) | Reprofilage des chaussées ; Rechargement en Matériaux sélectionnés ; Empierrement macadam ; Chaussées bétonnés. Trois (03) ponts en Béton armés (02 de longueur 8ml et 01 de longueur 6ml). Trois (03) Ponts Semi Définitif à entretenir (02 de longueur 17 ml et 01 de longueur 36 ml).
RN 30 | Travaux d'urgence de réparation de pont mixte sur la RNS 30 au PK 9+920 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 9+920 | (vide) | latitude: 13°38'18.90''S longitude: 48°23'40.90''E | (vide) | DIANA | AMBANJA | ECG KALAIN | N°065-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | 2022-09-12 | 30 | EN COURS | 100% | (vide) | ML | RATIARISOA Thierry (Ingénieur en chef), RAKOTONDRAVELO Maminiaina (responsable de projet) | Les travaux sont terminés à 100%, et réceptionnés provisoirement
| Travaux d'urgence d'entretien pont mixte sur la RNS 30 au PK 10+480, Comblement des brèches ;Protection par gabion ; Réparation de la chaussée | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 10+480 | (vide) | latitude 13°38'19.20''S longitude 48°23'22.90''E | (vide) | DIANA | AMBANJA | (vide) | N°066-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | 2022-09-12 | 30 | TERMINE | 100% | (vide) | ML | RATIARISOA Thierry (Ingénieur en chef), RAKOTONDRAVELO Maminiaina (responsable de projet) | les travaux sont terminés à 100% et réceptionnés provisoirement
| Travaux d'urgence d'entretien pont mixte sur la RNS 30 au PK 10+750 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 10+750 | (vide) | latitude 13°38'19.40''S longitude 48°23'14.80''E | (vide) | DIANA | AMBANJA | ECG KALAIN | N°067-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | 2022-09-01 | 30 | TERMINE | 100% | (vide) | ML | RATIARISOA Thierry (Ingénieur en chef), RAKOTONDRAVELO Maminiaina (responsable de projet) | (vide)
| Travaux d'entretien de la route nationale RNS 30 reliant Ambalavelona Carrefour RNP 6 à Ankify | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA | AMBANJA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 22 | Km | (vide) | (vide)
RN 30B | Effectuer des Travaux de réhabilitation de la RNS 30B | FIN EX | Banque Mondiale | 0+000 | 20+880 | ROUTES NATIONALES RNS 30B(Croisement Aéroport Fascène - Croisement Andilana) | (vide) | DIANA | Nosy be | SYNOHIDRO | (vide) | 2020-03-01 | 720 | EN COURS | 28% | 20.88 | Km | Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics; PIC 2 2 | (vide)
RN 31 | Travaux de reconstruction d'un pont sur la RNT 31 au PK 192+300 Manapatra CR Ankazotokana, District de Bealanana | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Sofia | BEALANANA | DORA | 057 TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2020-12-03 | 90 | TERMINE | 100% | (vide) | ML | RAHARIVELO Arielle | (vide)
| Travaux de reconstruction d'un pont sur la RNT 31 au PK 212+500 Ambodiadabo CR Ambodiadabo, District de Bealanana | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Sofia | BEALANANA | FOTSY ROMUALD | 060 TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2020-12-10 | 90 | TERMINE | 100% | (vide) | ML | RAHARIVELO Arielle | (vide)
| Travaux de réhabilitation de la RN 32 reliant Ankazobetsihay à Bealanana du pk 0+000 au PK 100 | RPI | ETAT MALAGASY | PK 0 | PK 100 | Insérer coordonnée du projet | (vide) | Sofia | Antsohihy - Bealanana | Entreprise MAHAY | marché N°123/MATP/DINFRA/PRMP…. | 2020-05-05 | 240 | TERMINE | 100% | 100 | Km | Sambisolo jean Emile : mail e.sambisolo@matp.gov.mg - 032 01 234 56 | (vide)
| Travaux de traitement des points critiques sur la RNT31 entre les Pk 80+000 (Ambatosia) et Pk 100+000 (Bealanana) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | Début : S: -14.67181667, E: 48.65689500 | Fin : S: -14.54731500, E: 48.73804667 | Sofia | BEALANANA | RZH | 058 TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | 2020-11-27 | 60 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 12 | Km | RABIALAHY Nedarivola Andréas | Période de garantie Travaux en retard suite au passage du cyclone RP : 29/07/2021
RN 31A | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 31A Tsinjorano - Analalava | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Sofia | Analalava | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
RN 32 | Travaux d'urgence de construction d'un dalot au PK 16+600 sur la RNS 32; District d'Antsohihy région SOFIA | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Sofia | Antsohihy | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de traitement des points noirs sur la route RNS32 entre Befandriana et Mandritsara; au PK 76+500 (TSARARIVOTRA), PK 90+900 (TANAMBAO), PK 92+350 (AMBODIMOTSO SUD); PK 96+500 (ANTSAMBLAHY); PK 108+100 (SOFIA); PK 112+100 (SOFIA); PK 136 (ANDAMPIHELY); PK 144+100 (AMBAKIELA); PK 145+500; PK 145+700; PK 148+400; PK 151+200 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Sofia | (vide) | ENTREPRISE ISO CONSTRUCTION | N°019-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | (vide) | 150 | EN COURS | 77% | (vide) | Km | Andreas | Avancement : 100% : PK 144+100 (AMBAKIELA), PK 145+500 90% : PK 76+500 (TSARARIVOTRA), PK 90+900 (TANAMBAO), PK 92+350 (AMBODIMOTSO SUD), PK 112+100 (SOFIA), PK 136 (ANDAMPIHELY) 80% : PK 96+500 (ANTSAMBLAHY), PK 148+400 50% : PK 145+700, PK 151+200 10% : PK 108+100 (SOFIA)
RN 33 | Travaux de traitement de brèche et protection de la chaussée au PK 23+600 de la RNT 33 Lot unique : RNT33 au PK 23+600 (TEAO/TEAC) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | PK 23+600 | (vide) | 17°45'56.98"S / 47°59'23.29"E | (vide) | Alaotra Mangoro | Amparafaravola | Entreprise ROJO | Convention N°018-DRATP/SRTP/ALMAN/CP18/FR/2020 | 2020-12-02 | 45 | TERMINE | 100% | (vide) | Km | DRATP/SRTP ALMAN | (vide)
| Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 23+500 de la RNT 33. | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 23+500 | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | RA-FRA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de comblement de brèche et construction de gabion et mur de soutènement sur la RNT 33 au pk 23+550. | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 23+550 | (vide) | Latitude : 17°46?20.8??S Longitude : 47°59?59.5??E | (vide) | Alaotra Mangoro | Amparafaravola | RA-FRA | 55-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | (vide) | (vide) | TERMINE | 100% | (vide) | (vide) | RAJAONALISON Rija Harilala | (vide)
| Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 33 au PK 23+500 | RPI | ETAT MALAGASY | 23+500 | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | Entreprise RAFRA | (vide) | (vide) | (vide) | EN COURS | 60% | (vide) | (vide) | (vide) | phase d’étude pour la mise hors d’eau de l’ouvrage exécuté
| Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 23A au PK 1+300 | RPI | ETAT MALAGASY | 1+300 | (vide) | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | (vide) | Entreprise ASC | (vide) | (vide) | (vide) | EN COURS | 35% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
RN 33A | Travaux d'urgence de traitement de point noir entre PK 79+000 et PK 81+000 de la RNT 33A District de Tsaratanana, Région Betsiboka | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Betsiboka | Tsaratanana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de traitement de point noir entre PK 30+000 et PK 50+000 de la RNT 33A District de Tsaratanana, Région Betsiboka | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Betsiboka | Tsaratanana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
RN 33B | Travaux d'urgence de remise en état de la route nationale RNT33B reliant la RNP4 Andranofasika et Ambatoboeny | RPI | ETAT MALAGASY | pk 0+000 | PK 25+000 | S16 22.58.58 E 46.47.37.05 | S16 28.01.76 E 46.43.40.66 | Boeny | Ambatoboeny | ECH BTP | 024-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2021-08-06 | 120 | EN COURS | 100% | 24 | Km | RAHARISON Solonirina Elie Tel: 034 05 614 15 Mail: raharisonsolonirina@gmail.com | Date anticipation 25/08/2021 Travaux en cours, et en phase d'installation et en attente de dossier d'exécution - Projet d'avenant sans modification montant au sein de UGPM
RN 34 | Travaux d’Entretien Courant des Routes Nationales dans la circonscription de la DRATP de Vakinankaratra repartis en huit (08) lots Lot 06 : Travaux d'entretien améliorant au PK 12+100 de la RNS 34 (Ampahatrimaha) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 12+100 | (vide) | PK 12+100 (19°51'48.0"S ; 46°55'50.1"E) | (vide) | Vakinankaratra | BETAFO | TSARAHASINA | L06-01-FR21/PRMP-VAK | 2021-09-29 | 90 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | (vide) | ML | RASELISON Mbolatiana Arsène SRTP VAK arsmaill@gmail.com 0346941032 | Période de garantie Date réception provisoire: 28/12/2021
| Travaux d'urgence de comblement et protection de brèche sur la RNS 34 au PK 53+600 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 53+600 | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | LIMBAZA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNS 34 au PK 125+500 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 125+500 | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | LIMBAZA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
| Travaux de traitement des points noirs sur la RNS 34 entre Antsirabe et Mandoto | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | ASC | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | 104 | Km | (vide) | Envoyé à DGFAG pour PAIEMENT AVANCE 20% d'un montant de Ar 480 000 000 22/04/22 suivant BE N°207
| Travaux d'urgence sur la RNS 34 protection de talus et réparation sortie d'ouvrages du PK 143 à 146 | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence sur la RNS 34: traitement du brèche au PK 27+900 | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de réparation de chaussée et de construction d'ouvrage d'équilibre sur la RNS 34 au PK 11+500, CR Mandritsara | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | ASC | 009/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | (vide) | 20 | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | en attente compléments de dossiers via Entreprise
| Travaux d'urgence de réparation du point critique et de remise en état de la chaussée sur la RNS34 au pk 217+300 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | CBR | 011-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | CDE Retour après visa différé
| Travaux d'urgence de traitement de brèche et réparation de la chaussée sur la RNS34 au pk 25+300, CR Andranomafana | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | 016/MTP.PRMP/UGPM/TR-GG-22 | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Duplication de marché par l'entreprise
| Travaux d'urgence de traitement de brèche et construction mur de soutènement au pk 41+900 de la RNS34, CR Antohibe | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | RAKOTOARIMANANA Solomalala Heriravaka | 006-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | En cours de correction
| Travaux d'urgence de comblement de brèche et réparation de chaussée au pk 64+800 de la RNS34, CR Ankazomiriotra | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | EFFICACE CONSTRUCT | 007-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | En cours de correction
| Travaux d'urgence de traitement de brèche et réparation de chaussée sur la RNS34 au pk 133+400, CR Anjoma-Ramartina | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | en attente compléments de dossiers via Entreprise
| Travaux d'urgence de comblement de brèche au pk 144+800 de la RNS 34, CR Anjoma Ramaritina | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | CBR | 008-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | En cours de vérification
| Travaux d'urgence de réparation de la chaussée et traitement de brèche sur la RNS34 au pk 44+750, CR Antohibe | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de construction de dalot et réparation de chaussée sur la RNS34 au pk 45+000 et pk 54+000, CR Antohibe | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | (vide) | FANANTENANA | 013/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | en attente compléments de dossiers via Entreprise
RN 35 | Travaux de réparation de deux ponts de Nahaverezambasy aux PK 85+141 (10ml) et PK 85+241 (54,30ml) sur la RNT 35 | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | NECOBA | 010 TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | (vide) | 90 | A DEMARRER | 0% | 64.3 | ML | Andreas | (vide)
RN 41 | Travaux d'urgence pour reconstruction d'un dalot mixte maçonnerie béton armé de 1,00 x 1,00 m, Axe et localisation : RN41 PK 10+100 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 10+100 | (vide) | (vide) | (vide) | Amoron'i Mania | (vide) | HRC | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
RN 42 | Travaux d'urgence de remise en état de l'accès du pont sur la RNT42 14+500 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 14+500 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | MAHAFALY | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | ML | (vide) | Pour validation à la CNM
RN 43 | Audit des comptes du projet de 2016 à 2021 | FIN EX | BADEA | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | LATITUDE : -19,408700° -19,638632° LONGITUDE : 46,950528° 47,157127° | (vide) | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | SINTHIA | 0 | (vide) | 0 | A DEMARRER | 0% | 3 | Nb de rapports | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | ANO BADEA:7/10/2021 Demande de proposition lance le 22/10/2021 Dépouillement des propositions techniques: 19/11/2021 ANO BADEA rapport des propositions techniques : 13/01/2021 Dépouillement des propositions financières : 31/01/2021 Rapport combiné des propositions techniques et financières en cours de signature par la CAO
| Indemnisation des PAPs sur la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa / Part Etat Malagasy sur travaux | RPI | ETAT MALAGASY | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | LATITUDE : -19,408700° LONGITUDE : 46,950528° | LATITUDE : -19,638632° LONGITUDE : 47,157127° | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | Etat Malagasy | Transfert RPI (Libération d'emprise et part Etat Malagasy sur travaux) | (vide) | 0 | EN COURS | 40% | 0.45 | Pourcentage de PAPs payé | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Arrêté de Commodo incommodo signé et affiché le 23/02/2021
| Libération de l'Emprise sur la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | RPI | ETAT MALAGASY | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | LATITUDE : -19,408700° -19,638632° LONGITUDE : 46,950528° 47,157127° | (vide) | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | En régie | (vide) | (vide) | 0 | Phase PPM | 0% | 12 | Nb de rapports | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Arrêté de Commodo incommodo signé et prêt pour affichage
| Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre des travaux de réhabilitation de la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | RPI | ETAT MALAGASY | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | LATITUDE : -19,408700° -19,638632° LONGITUDE : 46,950528° 47,157127° | (vide) | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | 0 | 0 | (vide) | 0 | A DEMARRER | 0% | 12 | Nb de rapports | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | (vide)
| Réactualisation des études d’APD, Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa (PK127 de la RNP7) et Analavory- Soavinandriana | FIN EX | BADEA / FSD / ETAT MALAGASY | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | LATITUDE : -19,408700° LONGITUDE : 46,950528° | LATITUDE : -19,638632° LONGITUDE : 47,157127° | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | Groupement COMETE/TECMAD | 069 MTP/ARM.16 | 2016-05-24 | 1230 | TERMINE | 100% | 47 | Nb de rapports | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Période de garantie Réception technique le 18/11/2021 Avancement suivant avenant n°3
| Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT1 : Travaux de réhabilitation de la piste entre Vinaninony et Ambatondradama | FIN EX | BADEA / FSD / ETAT MALAGASY | LOT 1: PK 100 | LOT 1: PK 100 | LATITUDE LOT 1 : -19,520145 LONGITUDE LOT 1 : 47,031990 | (vide) | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | ENTREPRISE C&ALDO LTD | 256 - AR/BADEA-FSD/PRMP/UGPM.2021 | 2021-12-13 | 150 | EN COURS | 73.9% | 14 | Km | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | (vide)
| Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT2: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Ambohibary | FIN EX | BADEA / FSD / ETAT MALAGASY | LOT 2: PK 121 | LOT 2: PK 121 | LATITUDE LOT 2: -19,618383 LONGITUDE LOT 2: 47,139606 | (vide) | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | ENTREPRISE C&ALDO LTD | 257 - AR/BADEA-FSD/PRMP/UGPM.2021 | 2021-12-13 | 150 | EN COURS | 89.9% | 5 | Km | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | (vide)
| Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT3: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Faratsiho | FIN EX | BADEA / FSD / ETAT MALAGASY | LOT 3: PK 81 | LOT 3: PK 81 | LATITUDE LOT 3: -19, 409237 LONGITUDE LOT 3: 46,950590 | (vide) | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | RIN'S | 258 - AR/BADEA-FSD/PRMP/UGPM.2021 | 2021-12-08 | 150 | EN COURS | 99% | 5 | Km | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | (vide)
| Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » | FIN EX | BADEA / FSD / ETAT MALAGASY | 0+000 | 151+700 | Début de la route : X : 8 541 647,868 Y: 474 976,511 | Fin de la Route X : 8 520 477,777 Y : 576 220,816 | Vakinankaratra | FARATSIHO | Groupement CRBC (China Road and Bridge Corporation) / SMATP | 120 MTP/ARM.18 | 2018-04-17 | 1260 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 51 | Km | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Période de garantie Réception provisoire le 26/11/2021
| MISSION DE CONTROLE DU PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE RNS 43 FARATSIHO – SAMBAINA | FIN EX | BADEA / FSD / ETAT MALAGASY | 0+000 | 151+700 | Début de la route : X : 8 541 647,868 Y: 474 976,511 | Fin de la Route X : 8 520 477,777 Y : 576 220,816 | Vakinankaratra | FARATSIHO | Groupement COMETE-TECMAD | (vide) | (vide) | (vide) | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | (vide) | Nb de rapports | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | Période de garantie Réception provisoire le 26/11/2021
| Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par mur de soutènement et gabion sur la RNS 43 au pk 45+700 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 45+700 | (vide) | (vide) | (vide) | Itasy | (vide) | MANANTENASOA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | Pour validation à la CNM
RN 44 | Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RN 44 (PK20+000 – PK 60+000) | FIN EX | IDA/BANQUE MONDIALE-PPAV2260-MG | PK 20 | PK 60 | Marovoay (x: 209498,41; y:7921628,22; ZTn: 909,10) | Amboasary (18° 26' 48.07" Sud, 48° 15' 47.51" Est) | Alaotra Mangoro | AMBATONDRAZAKA | Groupement ADS | 07/SFQC/DGTP-PACT/19 | 2020-01-14 | 810 | TERMINE | 100% | (vide) | Nb de rapports | PACT: RANDRIAMILANTO Jean Frédéric MTP: Thierry RATIARISOA | Prestations terminés
| TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE 44 RELIANT AMBOASARY VOHIDIALA (PK 60 AU PK 133) | FIN EX | BANQUE MONDIALE (IDA-6505-MG) / ETAT MALAGASY | PK 60 | PK 133 | (vide) | (vide) | Alaotra Mangoro | AMBATONDRAZAKA | CRBC (China Road and Bridge Corporation) | 02-AOI/PACT/2020 | 2020-10-12 | 730 | EN COURS | 54.3% | 73 | Km | PACT | Date fin prévue : 13 octobre 2022 Travaux en suspension
| TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE 44 RELIANT MAROVOAY AMBOASARY (PK 20 A PK 60) ET SON AVENANT | FIN EX | IDA/BANQUE MONDIALE-PPAV2260-MG | PK 20 | PK 60 | Marovoay (x: 209498,41; y:7921628,22; ZTn: 909,10) | Amboasary (18° 26' 48.07" Sud, 48° 15' 47.51" Est) | Alaotra Mangoro | AMBATONDRAZAKA | CGC (China Géo-Engineering Corporation) | 01/T-AOI/MAHTP/SG/DGTP/PACT/2019 | 2019-10-10 | 897 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 40 | Km | PACT | Réception technique des travaux le 28 mars 2022. En attente de la réception provisoire des travaux 06 juin 2022.
| Contrôle et surveillance : TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA RN44 ENTRE AMBOASARY ET VOHIDIALA DU PK 60+000 AU PK 133+000 | FIN EX | IDA/BANQUE MONDIALE-PPAV2260-MG | 60 | 133 | Amboasary (18° 26' 48.07" Sud, 48° 15' 47.51" Est) | Vohidiala (17° 53' 7.95" Sud, 48° 15' 17.97" Est) | Alaotra Mangoro | AMBATONDRAZAKA | Groupement ADS | 06/SFQC/PACT/2020 | 2020-12-09 | 730 | EN COURS | 76.71% | (vide) | Nb de rapports | PACT: RANDRIAMILANTO Jean Frédéric Tél : 034 10 111 43 mail: frederic.randriamilanto@ppact.mg MTP: Thierry RATIARISOA Tél: 034 05 614 13 mail: rthierry.tp@gmail.com | (vide)
RN 45 | Travaux d'urgence d'enlèvements d'éboulement et remise en état de la chaussée sur la RNS45 PK 14+300 , PK 14+800 et PK15+950 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 14+300 14+800 15+950 | (vide) | (vide) | (vide) | Haute Matsiatra | (vide) | EGECOR | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | En attente confirmation car intitulé différent de celui dans PPM
RN 46 | Travaux d'urgence de protection de talus sur la RN 46 au PK 12+600 | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 12+600 | (vide) | Latitude : 020°48?40?S Longitude : 047°05?34?E | (vide) | Amoron'i Mania | (vide) | MAMISOA | 054-2022/MTP/PRMP/UGPM-TR | 2022-07-01 | 30 | TERMINE | 100% | (vide) | (vide) | RABARISOA Andrimandresy Eric | EN ATTENTE RECEPTION PROVISOIR
RN 57 | Effectuer des Travaux d’Entretien Courant de la RNS 57 | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 0+000 | 11+322 | Début de l'axe: X: 598 696 Y:1 407 898 | Fin de l'axe: X: 603 130 Y:1 416 434 | DIANA | Nosy be | Entreprise LAZA | (vide) | 2020-08-17 | 60 | TERMINE | 100% | 11.322 | Km | RAVAOARISOA Emma Fideline Directeur Régional de l’Aménagement du Territoire de l’Habitat et des Travaux Publics de DIANA Tel : 034 05 548 86 ravaoemma@yahoo.fr | (vide)
RN 8C | Travaux d'urgence de traitement de point noir sur la RNT 8c entre PK 10+000 et PK 12+500, Région Betsiboka | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Betsiboka | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de traitement de point noir sur la RNT 8c entre PK 1+500 et PK 5+000, Région Betsiboka | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Betsiboka | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
RN dans Betsiboka | Travaux d'entretien courant des routes nationales dans la région de Betsiboka repartis en douze (12) lots | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Betsiboka | Maevatanana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | EN COURS | 15% | (vide) | Km | -RAKOTOMANANA Tafita Andriantahiry, PRMP -ANDRIANTOLOTRA A. Lovaniaina, DRATP -RAZAFIMANJATO A. Edith, C/SRTP | (vide)
RNS - 13 | Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de la RN 13 entre Ambovombe et Taolagnaro | FIN EX | BEI/UNION EUROPEENNE/ETAT MALAGASY | 381+000 | 491+000 | Latitude : Début : 25°11'S et Longitude: Début : 46°05'E | Latitude : 25°02'S et Longitude : 46°59'E | Androy / Anosy | Amboasary Atsimo / Ambovombe / Tolagnaro | COLAS MADAGASCAR | 281-AR/BEI/PRMP/UGPM.2022 | 2022-07-01 | 1140 | (vide) | 1% | 164 | Nb de rapports | RAZAFIARISOA Marie Julie | L'Ingénieur topographe avec son équipe est arrivé en premier sur terrain au cours de la semaine du 08/08/2022 Le Chef de mission est arrivé sur terrain le 25/08/2022 Les Experts pour le volet A seront arrivés à Madagascar le 06/09/2022 et partira sur terrain le 08/09/2022 L'ingénieur géotechnicien est arrivé sur terrain le 09/09/2022 les Experts pour le volet A sont arrivés sur terrain le 09/09/2022 OS N°155 notifié le 05/10/2022 ordonnant la mobilisation de l'Ingénieur de surveillance route et de l'Expert environnemental, la présentation des assurancesdes et rapports préliminaires Demande de remplacement de l'Ingénieur de surveillance route et de l'Expert environnemental reçu le 06/10/2022 et analyse des CV en cours. Réunion de travail a eu lieu le 06 et 07/10/2022 afin d'éclaircir sur la confusion sur le paiement des travaux de reprofilage avec le prix de déblai remblai
Rocade Nord-Est | Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour le Projet de construction de la prolongation de la Rocade Urbaine à l'Est et au Nord Est d'Antananarivo | FIN EX | AFD / ETAT MALAGASY | 0+000 | 8+250 | Amoronakona : 772082,191 7905758,411 | Marais Massay : 767854,322 7910372,564 | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | Louis Berger | 130-ARM/AFD/2018 | 2018-06-22 | 1545 | EN COURS | 80% | 2 | Nb de rapports | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | DP 11 payé - DP 12 payé -DP 12 R vérifié- Envoi rapport final version provisoire aux Supérieurs hiérarchiques de l'AR pour validation- DP13 vérifié Fin des prestations suivi travaux 13/12/21- Réception de DP14 (Remarque faite par courriel et modification en cours par LB)
| Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Délégué relative au projet de prolongation de la Rocade urbaine au Nord Est d’Antananarivo | FIN EX | AFD | 0+000 | 8+250 | Amoronakona : 772082,191 7905758,411 | Marais Massay : 767854,322 7910372,564 | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | AGENCE ROUTIERE | CONVENTION N°02-M2PATE.17 | 2017-10-07 | 1380 | TERMINE | 100% | 1 | % Avancement financier AFD | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | Mission lors de la période de garantie du Chef de Mission de Louis berger entre le 05 septembre et 23 septembre 2022- Mission terminée et rapport vérifié le 05 10 2022- Soumission de décompte DP15 ce 19 10 2022
| Mise en œuvre d’un plan de communication institutionnel pour la phase de construction et d'inauguration des travaux de construction de la prolongation de la Rocade au Nord Est d'Antananarivo | FIN EX | AFD | 0+000 | 8+250 | Amoronakona : 772082,191 7905758,411 | Marais Massay : 767854,322 7910372,564 | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | NOVO-COMM | 184-AR/AFD/2020 | 2020-10-13 | 720 | EN COURS | 50% | 2 | Nb de rapports | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | Causerie effectuée le 13 mai 2022 au niveau des élevés habitants aux alentours de Rocade sur la sensibilisation de la sécurité routière- sensibilisation TV et radio sur la sécurité routière depuis le 15 05 2022 et jusqu'au 26 05 2022- Communiqué de presse sur 3 Journaux quotidien sur la sécurité routière le 17 mai 2022- Point de presse effectué le 03 décembre lors de la RP le 03/12/2021.
| Travaux de la construction de la Rocade Est et Nord Est de la Pénétrante Urbaine au Nord Est d'Antananarivo | FIN EX | AFD / BEI | 0+000 | 8+250 | Amoronakona : 772082,191 7905758,411 | Marais Massay : 767854,322 7910372,564 | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | SOGEA SATOM | 121-ARM/AFD/BEI.2018 | 2018-05-15 | 1170 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 8.25 | Km | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | " Travaux terminé et réceptionné le 03/12/2021 avec levée des réserves le 17/01/2022- Les travaux d'installation des inclinomètres sont réalisés à 100% entre les PK 0+850 et PK 1+500 : - réalisation des forages destructifs : 100% ; - Installation des tubes de mesures : 100% -Mesures initiales : effectuées le 07 avril 2022- 1ères mesures des fissures sous quinzaine : le 21 avril 2022- 2ème mesure le 05 05 2022- Présence de vandalisme des panneaux métalliques au jour le jour - Demande plainte déja faite auprès des polices , prévision de mise en place de guérite dans le cadre de l'avenant 06 -ANO avenant N°06 reçu de l'AFD le 16 05 2022;ANO de l'avenant 06 par la BEI le 20 05 2022, - Descente sur terrain réalisée le 25 05 2022 avec le MATSF,l'AR, l'AGETIPA, la SETEC et SOGEA sur la délimitation de la plateforme avec les Personnes affectées par le projet: réadaptation du plan selon la suggestion du MATSF pour que la PAPS sera une seule propriétaire au lieu de plusieurs:dont le but est l'accélération de la procédure d'expropriation-- OS de notification de marché de l?avenant N°06 et signature du marché : le 30 mai 2022- OS de commencer prévu le 20 06 200 : attente du processus d?expropriation du terrain avant le démarrage des travaux- Réunion préparatoire dans le cadre de l'avenant N°06 le 10 juin 2022 entre AR,SETEC, SOGEA- Envoi DP42 le 14 06 2022- reimplantation de la délimitation par le Service Topo de la plateforme le 14 06 2022- Suivi de la période de garantie proprement dite avec SETEC et SOGEA le 14 06 2022- visite de la BEI le 16 06 2022 - OS de commencer le 20 06 2022 ( reporté: attente de l'enregistrement de l'avenant 06 au marché)- Existence de nouveau brèche au niveau du début de pénétrante côté gauche : vérification de la cause par SOGEA et début de réparation le 04 juillet 2022 "
| Assistance à l'analyse des offres et à la contractualisation, Gestion contrôle et surveillance des travaux, Assistance aux réceptions provisoire et définitive des travaux de construction de la prolongation de la Rocade au Nord Est d'Antananarivo | FIN EX | AFD / ETAT MALAGASY | 0+000 | 8+250 | Amoronakona : 772082,191 7905758,411 | Marais Massay : 767854,322 7910372,564 | Analamanga | ANTANANARIVO RENIVOHITRA ANTANANARIVO AVARADRANO | SETEC | 111-ARM/AFD/2018 | 2018-03-21 | 1605 | EN COURS | 82.3% | 10 | Nb de rapports | Andrianjafimahefarinjo Soarilala Lynà l.andrianjafimahefarinjo@agenceroutiere.mg 034-30-384-22 | ANO obtenu de l'avenant N°05, le 04 10 2022 pour étendre le délai jusqu'au mois de décembre (01 an de garantie) , sans incidence financière-
Route d'Ambohitombo | Travaux de réhabilitation de la route d'Ambohimitombo, Ambositra Lot 05 : Travaux d'entretien des routes FKT Ambohimanjaka vers CR Ambohimitombo I | RPI | ETAT MALAGASY | 0+000 | 5+000 | Début : -20.654714 47.106563 | Fin : -20.519433 47.058357 | Amoron'i Mania | AMBOSITRA | Entreprise RS | N°082-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2020-12-14 | 30 | TERMINE | 100% | 5 | Km | h.sarinah@gmail.com 034 05 561 81 srtp.amoronimania@gmail.com 034 04 177 47 | (vide)
Route d'Andramasina | Travaux de traitements de points noirs sur la route reliant Pont Ambatofotsy et Andramasina | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
Route d'Andranonahoatra | Travaux d'entretien courant de la route reliant Andranonahoatra Itaosy (Station GALANA) et croisement vers Commune Rurale Ambavahaditokana, dans la Commune Rurale d'Ambavahaditokana Atsimondrano, Région Analamanga, | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | MAGIC | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | Km | (vide) | Envoyé à DGFAG pour PAIEMENT 21/04/22 suivant BE N°176
Route de la francophonie | Travaux de Construction de la route Ivato - Village Artisanal et la route reliant Boulevard de l'Europe - Village de la Francophonie | FIN EX | CHINE / ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | Ambohidratrimo | CRBC (China Road and Bridge Corporation) | N° 16-M2PATE/PRMP.16 | 2017-12-15 | 910 | EN COURS | 80% | 17 | Km | RANDRIANANDRASANA Hajaniaina, Directeur Général des Travaux Publics | Embranchements (4,74 km) : Avancement des travaux à 80%. Reste à faire revêtement en enrobé de 5 cm d’épaisseur (Ankasina 67Ha vers Rond-point près Gare Routière Maki, Carrefour RNS 58A Stade Maki vers Rond-point près Gare Routière Maki, Rond-point près Gare Routière Maki vers Carrefour RNS 58A Village Artisanal.
Route de Mantasoa | Travaux d'Entretien renforcé de la route reliant Manjakandriana (Carrefour RNP2) - Mantasoa - Ambatolaona (carrefour RNP2), 27 Km | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | Manjakandriana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 27 | Km | (vide) | (vide)
Route digue | Travaux d'entretien courant de la route reliant Anosizato vers Andranomena de longueur 11.100 Km | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | 18°93'7.50 ''S / 47°50'0.02'' | 18°85'0.30'' S / 47°47'7.85'' E | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | COLAS MADAGASCAR | N°_005 TR /MATP/PRMP/ TP-RPI 21 | 2021-08-30 | 60 | TERMINE | 100% | 11.1 | Km | Ingénieur en Chef : ANDRIAMALALAVONJY Solomanoro, Ingénieur des Travaux Publics; • Ingénieur de Contrôle : RAVONINJATOVO Marc Rolando, Ingénieur des Travaux Publics; • Ingénieur chargé de Surveillance : ANDRIANTSILAIZINA Erickson, Ingénieur des Travaux Publics; • Ingénieur chargé de Surveillance :RAKOTOARISOA Huges ,Ingénieur des Travaux Publics • Agent chargé de Surveillance : TAHIRIARIVONY Fanomezantsoa, Technicien des Travaux Publics, • Agent chargé de Surveillance : RAKOTONAIVO ANDRIANARIJAO Benjamina, Technicien des Travaux Publics, | Période de garantie 1)demande de réception technique: 07 oct. 2021 2/ajournement de la réception technique : (Quantité des travaux manquants-21 oct. 2021) 3/Ordre de service N°015-DRATP/SRTP/AGA/TP-RPI.21 du 21 oct. 2021 prescrivant achèvement des travaux Projet d'avenant sans suite : montant en plus 474,3 millions non disponible 2021-2022 Projet d'avenant sans suite : montant en plus 474,3 millions non disponible 2021
Routes des œufs | Projet de travaux de réhabilitation de la route des œufs reliant les Communes Rurales de Mahitsy, d'Ampanotokana et de Mahazaza, dans le District d'Ambohidratrimo | FIN EX | CHINE | PK 0+000 Croisement RN4 au PK 31+200 | PK 9+087 DAS Commune Antanetibe Mahazaza | Lat.: 18°43'15.88"S Long: 47°20'34.81"E | (vide) | Analamanga | Ambohidratrimo | ZHONGMEI ENGINNEERING GROUP | Accord de don non-remboursable | 2018-10-15 | 1080 | EN COURS | 90% | 19.087 | Km | Mr RAKOTOARISOA Mihajarivo andriambola2017@gmail.com 0340556415 | Don non-remboursable du Gouvernement Chinois Le montant est en RMB Suivant le PV de réunion du 21 Août 2021, il a été signé entre les deux parties Chine-Madagascar la prolongation de délai d'exécution des travaux.
RP 1203-F | Travaux d'entretien de la route provinciale RP 1203-F reliant les communes rurales de Vohitrindry et Ifanirea | RPI | ETAT MALAGASY | 0+000 | 64+000 | Début:22°22’42’’S – 47°49’46’’E | Fin: 22°11'31"S-47°28'31"E | Vatovavy / Fitovinany | Vohipeno-Ikongo | Es HORIZON | N°107-TR-MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 | 2020-12-07 | 90 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 64 | Km | RATIARISON Hajaniaina Thierry | Période de garantie - Absence d'engin sur chantier car les ouvrages sur le RP 1203F ne supportent leur charges - Demande d'avenant par le Titulaire; arrêt de chantier le 18 déc. 2020; reprise le 01 mars 2021; avenant abandonné car l'entreprise reprend les travaux tout en entretenant les ouvrages défectueux; avancement 40%; arrêt de chantier le 15/04/2021 suite au décès du titulaire; disponibilité de l'avenant N°01 le 19/11/2021 suite au décès du titulaire et reprise des travaux le 19/11/2021; avancement 100% le 26/11/2021 - RP : 26/11/2021
| TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU PONT SEMI-DEFINITIF A MANANDRIA AU PK1+300 DE LA ROUTE PROVINCIALE 1203F DISTRICT DE VOHIPENO | FIN EX | PAM (Nations Unies) | 1+300 | 1+300 | Longitude: 47,831196 ; Latitude: -22,366661 | Longitude: 47,831196 ; Latitude: -22,366661 | Fitovinany | Vohipeno | FIARENANA | MARCHE N°284-AR/PAM/PRMP/UGPM.2022 | 2022-08-01 | 20 | EN COURS | 85% | 50 | ML | RAKOTOSON Eric | -Le titulaire est en difficulté sur l'installation des palplanches au niveau des piles à cause du profondeur de l'eau très important (environ 7,5m) et les intempéries successives sur place.
RP 84 | Travaux d'entretien périodique de la RP 84 reliant Arivonimamo (PK 45+800 de la RNS 1) - Alakamisikely - Manalalondo (38,00 Km) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 0+000 | 38+000 | Début : S 19°02'10"51 / E 47°18'27"31 | Fin : S 19°27'00"08 / E 47°11'09"76 | Itasy | ARIVONIMAMO | Entreprise ECORA | Convention N° 056-TR/ MATP/PRMP/TP- FR 20 | 2020-11-23 | 90 | TERMINE | 100% | 38 | Km | DINFRA | TRAVAUX PRIORITAIRES 2018-2019 Arrêt de chantier
RP 85 | Travaux de construction de pavage de la RP85 reliant le fokontany Saromilanja Soanierana Ambony Avaratra et la CU d'Arivonimamo | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Itasy | ARIVONIMAMO | FENOSOA | CONVENTION N°003-TX/REG/ITA/2020 | 2020-06-30 | 90 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 0.8 | Km | DRATP ITASY | Période de garantie date de réception provisoire : 07/07/2021
RR-AMM 3 | Travaux d'entretien des routes sur la RR6 AMM 3, reliant Ambositra - Croisement Manarintsoa district d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Amoron'i Mania | (vide) | Société CUBE | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
RR-AMM 4 | Travaux d'entretien des routes sur la RR-AMM 4 reliant croisement Manarintsoa - Ambalasoaray district d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Amoron'i Mania | (vide) | Entreprise GENERAL de construction ALAOTRA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
Sahofika - Marolambo | Travaux de réhabilitation de la route reliant Sahofika - Marolambo | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsinanana / Vakinankaratra | MAROLAMBO / ANTANIFOTSY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 60 | Km | (vide) | En attente rendu étude soumise en vue de PPM
| Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Sahofika et Marolambo | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsinanana / Vakinankaratra | MAROLAMBO / ANTANIFOTSY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
Tout Madagascar | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Ouest (Melaky, Menabe, Atsimo-Andrefana) - (Contrat cadre) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Melaky / Menabe / Atsimo Andrefana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Sud-Est (Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana) - (Contrat cadre) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vatovavy / Fitovinany / Atsimo Atsinanana | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Sud (Anosy, Androy, Ihorombe) - (Contrat cadre) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Androy / Anosy / Ihorombe | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Nord (Diana, Sava, Sofia, Boeny, Betsiboka) - (Contrat cadre) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | DIANA / SAVA / Sofia / Boeny / Betsiboka | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
Vangaindrano | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Vangaindrano | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | Bureau TP Vangaindrano | (vide) | (vide) | (vide) | Atsimo Atsinanana | (vide) | JOSEPH | (vide) | (vide) | (vide) | EN COURS | 5% | (vide) | Nombre de Bâtiments | (vide) | (vide)
Ville d'Ambanja | Travaux d'entretien de la route d'Ambanja | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | Lat.: 13°40'47.89''S Long: 48°27'0.47''E Lat.: 13°40'41.39''S Long: 48°27'1.96''E | Lat.: 13°41'5.02''S Long: 48°27'11.04''E Lat.: 13°41'5.02''S Long: 48°27'8.83''E | DIANA | AMBANJA | MALIBARY TRANSPORT | CONVENTION N°069-TR-MATP/PRMP/TP-FR.2 | 2020-12-02 | 60 | TERMINE | 100% | 0.335 | Km | RAKOTONDRAVELO Maminiaina | Passage du cyclone , Saison de pluie, Eloignement d' Approvisionnement de Granite industriel pour le corps du trottoir, venant de Tana Renforcement équipe de travail en nuit et approvisionnement mesures prises: convocation de l'entrepreneur à des réunions pour des prises de décisions, OS envoyés au titulaire, OS de mise en demeure N°12 du 23/03/21, PV de constat en date 23/04/21, OS N°20 de rappel en date du 23/04/21 '- travaux à refaire (en cours de rectification) par rapport à la visite de chantier fait par les agents du MATP en date du 24 juillet 2021 '- demande de prolongation de délai en date du 05 aout 2021
Ville d'Ambilobe | TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE D'AMBILOBE | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | pk 0+000 | pk 00+450 | Début: lat.: 13°11'51,28"S- long: 49°02'57,63"E | Fin: 13°11'59,42"S- long: 49°03'09,92"E | SAVA | AMBILOBE | DIANA | MARCHE N°088-TR-MATP/PRMP/TP-FR.20 | 2020-12-22 | 45 | TERMINE | 100% | 0.45 | Km | CHAN MARIE SANDRA | (vide)
Ville d'Analalava | Travaux d'entretien de routes à Analalava | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Sofia | Analalava | ECH BTP | N° 068-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.20 | 2020-12-16 | 45 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | (vide) | Km | Thierry | Période de garantie Réalisation de couche de revêtement très lent à cause de pluie fréquente RP : 01/09/2021 En attente DAP
Ville d'Andapa | Travaux de construction d'un pont en BA de 6ml sur la route vers hôpital Sahamazava, dans la ville d'Andapa | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | SAVA | Andapa | NY FELANA | 024-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | 2022-06-13 | 20 | EN COURS | 98% | 6 | ML | (vide) | (vide)
| Travaux de démontage du pont Bailey et construction d'un pont en BA sur la route vers hôpital Sahamazava, dans la ville d'Andapa | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | SAVA | Andapa | NY FELANA | 023-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | 2022-06-13 | 20 | EN COURS | 95% | (vide) | ML | (vide) | (vide)
Ville d'Antananarivo | Travaux de réparation des rues dans la ville d'Antananarivo (contrat cadre) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | MAGIC SA | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | Km | (vide) | En attente DAE
| Travaux de réhabilitation de la voie urbaine dans les grandes villes repartis en sept lots (contrat cadre) Lot 1 : VILLE D'ANTANANARIVO | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | latitude 18°55'8,57''S Longitude 47°31'41,14''E | Latitude 18°56'7,91''S Longitude 47°31'43,10''E | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | SMATP | MARCHE SUBSEQUENT N°01-MCC/MATP/PRMP/TP-RPI,20 RELATIF AU CONTRAT CADRE N°01 CC/MATP/PRMP/TP-RPI,20 | 2021-02-19 | 45 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | (vide) | Km | Ingénieur en Chef: ANDRIAMALALAVONJY Solomanoro; Ingénieur Chargé de contrôle: RAVONINJATOVO Marc Rolando; Ingénieur Chargé de surveillance: ANDRIANTSILAIZINA Erickson Assistant de surveillance: RAKOTONAIVO Benjamina | Période de garantie ; RP : 30/06/2021
Ville d'Antsirabe | Travaux de pavage de l'Avenue Marechai Foch-Gendarmerie Andranomadio-Hôtel Thermes-Rosas dans la Ville d'Antsirabe | RPI | ETAT MALAGASY | 0+000/RNS34 | Jardin des problèmes | Entre (19°51'45";47°02'01") et (19°52'10";47°02'03") | (vide) | Vakinankaratra | ANTSIRABE I | MMP-BTP | 092-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 et son avenant n°01 | 2020-08-11 | 90 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 0.76 | Km | RAKOTOVAO Andriatiana Marcellin Chef de Service Route DINFRA rktv.marcellin@gmail.com 0340556196 | Période de garantie RP : 15/10/2021
| Travaux de réhabilitation de la voirie urbaine dans les grandes villes (Lot n°07: Ville d'Antsirabe) | RPI | ETAT MALAGASY | Bureau Voirie Antsirabe | Jovena Ambohimena | (19°51'49,7";47°01'34,1") | (19°52'28,4";47°02'01,4") | Vakinankaratra | ANTSIRABE I | SMATP | 02-MCC/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2020-08-11 | 60 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 6 | Nb carrefour réhabilité | BOTOMANOVATSARA Fils Ingénieur des TP DINFRA kokondro@gmx.fr 034 05 561 84 | Période de garantie Date réception provisoire: 07/12/2020
Ville d'Antsiranana | Travaux de réhabilitation des rues dans la ville d'Antsiranana : Rondpoint Galana - Lycée Mixte, Carrefour RN 6 Mitabe - La Batterie Rue Justin Bezara, Rue Monseigneur Courbet - Villa Titanic ; | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | Axe 1 : 12°17'3.53"S 49°17'41.71''E Axe 2 : 12°17'58.73"S 49°17'36.87''E Axe 3 : 12°16'34.55"S 49°17'33.92''E | Axe 1 : 12°17'5.57"S 49°17'41.72''E Axe 2 : 12°17'58.65"S 49°17'12.49''E Axe 3 : 12°16'43.05"S 49°17'46.24''E | DIANA | ANTSIRANANA I | SOGEA SATOM | N°114-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 | 2020-12-21 | 90 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | (vide) | Km | RAHARISON Elie | Travaux réalisés à 100% en cours de préparation de dossier financière au niveau DAF Période de garantie RP: 23/07/2021
Ville de Manakara | Travaux d'entretien de route à Manankara Ville | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vatovavy / Fitovinany | MANANKARA | Es HORIZON | N°050-TR-MATP/PRMP/TP-RPI20 | 2021-01-26 | 90 | EN COURS | 95% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
Ville de Mananjary | Travaux de réhabilitation de la route Vohilava Mananjary | RPI | ETAT MALAGASY | 17+000 | 42+000 | Début:21°09’41’’S – 48°05’49’’E | Fin: 21°04'39"S-48°00'31"E | Vatovavy / Fitovinany | Mananjary | Es EHS | N°036-TR-MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2021-01-11 | 90 | EN COURS | 95% | 25 | Km | RANDRIANARIVELO Herimanantsoa Directeur Régional 034 01 73975 / 034 11 391 00 herimanantsoa@moov.mg | (vide)
| Travaux de réhabilitation des routes dans la Commune Urbaine de Mananjary. | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Vatovavy | Mananjary | LA PRECISION | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | Km | (vide) | En attente DAE
Ville de Mandritsara | Travaux d'entretien des routes Mandritsara : Radier, reprofilage et pavage | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | Tronçon I : 15°50'34.03"S 48°49'20.34''E Tronçon II : 15°50'20.21762"S 48°49'32.24''E Pont : 15°50'17.78798"S 48°49'31.57406''E | Tronçon I : 15°50'30.26468"S 48°49'40.8122''E Tronçon II : 15°49'15.68"S 48°49'20.28''E | Sofia | MANDRITSARA | ZAMA | N°053-TR-MATP/PRMP/TP-RPI20 | 2021-01-15 | 67 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | 5 | Km | RABIALAHY Nedarivola Andréas | Travaux en retard suite au passage du cyclone Période de garantie RT : 05/05/2021 RP : 14/05/2021
Ville de Soavinandriana | Travaux de réhabilitation des routes dans la ville de Soavinandriana (Pavage, Points à temps) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Itasy | SOAVINANDRIANA | MINO | CONVENTION N°002-03/GOUV/ITA/PRMP/21 | 2021-08-16 | 90 | EN COURS | 98% | 3 | Km | REGION ITASY DRATP Itasy | (vide)
| Travaux d'entretien et de réhabilitation de route dans la ville de Soavinandriana | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Itasy | SOAVINANDRIANA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | EN COURS | 15% | 5 | Km | DRATP ITASY | (vide)
Ville de Toamasina | Travaux de Construction de la voie rapide reliant le Port de Toamasina et la RN 2 | FIN EX | EXIM BANK CHINE / ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Atsinanana | TOAMASINA I | SUNOHYDRO | N° 032-MTPI/PRMP/UGPM/FC-RPI.18 | (vide) | 720 | A DEMARRER | 0% | 9 | Km | RANDRIANANDRASANA Hajaniaina, Directeur Général des Travaux Publics | Elément de réponse d’Exim Bank China en cours de transmission à la DDP. Expropriation en cours.
| Travaux de réhabilitation de la Route Boulevard RATSIMILAHO dans la Commune Urbaine de Toamasina | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | 18°08'277''S 49°25'102''E | 18°07'595''S 49°24'549''E | Atsinanana | ToamasinaI | SMATP.SA (GAO YunFei) | Marché N°004-TR-MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2020-08-10 | 180 | TERMINE | 100% | (vide) | Km | CHAN Marie Sandra | Note de recommandation pour le changement de la conception du pont en dalot de 4*3 du 22/02/2021 Avancement de travaux de terrassement retard a cause d'intempérie Mise en demeure de délai de 07jrs pour le démarrage su travaux le 17/03/2021 reprise du travaux le 26/05/2021 Mise en demeure de délai de 07jrs pour ramener les matériels et le planning de retard des travaux le 22/04/2021 reprise le 10/05/2021 projet d'avenant N°01 de 30% au niveau PRMP 30/04/2021 Réunion entre SMATP et MATP le 19/05/2021
| Travaux de réhabilitation de la Route Boulevard RATSIMILAHO dans la Commune Urbaine de Toamasina, Phase II | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | 18°08'277''S 49°25'102''E | 18°07'595''S 49°24'549''E | Atsinanana | ToamasinaI | ENTREPRISE RAOBELINA HARIMALALA | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | En attente remise des plis
Vohilengo | Travaux d'entretien du bac reliant Fenerive Est et la Commune Rurale de Vohilengo dans la Région d'Analanjirofo | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | S17°31'11.89" E49°27'30.63" | (vide) | Analanjirofo | FENOARIVO ATSINANANA | MAHAFAPOU | N°040/ TR-MATP/PRMP/TP-RPI.19 | 2020-08-21 | 60 | TERMINE | 100% | 1 | Nb de bacs entretenus | ANDRIANIAINA Fanomezantsoa Alain, DRATP Analanjirofo | (vide)
Voirie Urbaine | Travaux de mise en place de pont Mabey sur le Canal des Pangalanes reliant le Centre ville au Manakarabe situé dans la ville de Manakara | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | -22.148669815059108, 48.02012955195432 | -22.148669815059108, 48.02012955195432 | Fitovinany | Manakara | WIETEC | 025-TR-MTP/PRMP/TP-RPI.21 | 2022-05-30 | 120 | TERMINE | 100% | 152 | ML | RATIARISOA Hajaniaina Thierry | Inauguré
VROT | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA VOIE RAPIDE OUEST TANA (VROT) Lot1 et Lot2 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | Lot 1 : Infructueux Lot 2 : COLAS | (vide) | (vide) | (vide) | A DEMARRER | 0% | (vide) | Km | (vide) | Date de lancement de la lettre d’invitation : 13 juillet 2021 Date limite pour la remise des offres : 06 aout 2021 Rapport d’analyse et PV envoyés à la CNM : 06 décembre 2021 Lot 1 : Infructueux Lot 2 : COLAS Requête pour financement auprès du MEF envoyée : 07 mars 2022 Selon un échange verbal avec Monsieur La PRMP, le lot 2 est déclaré également infructueux. En attente de la procédure de relance.
| Travaux de construction de la voie rapide ouest Tana reliant Stade Maki Andohatapenaka et la nouvelle Ville Tanamasoandro Imeritsiatosika répartis en 02 lots : Lot 01 Maki Andohatapenaka - Croisement RN1; Lot 2 : Croisement RN1 - Imeritsiatosika Tsimahabeomby | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Gestion, contrôle et surveillance des travaux de construction de la Voie Rapide Ouest Tana reliant Stade Maki Andohatapenaka et la Nouvelle Ville TanaMasoandro Imeritsiatosika, lot 01 et lot 2 | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Maitrise d'œuvre Institutionnelle et Sociale relatif à la Construction de la Voie Rapide Ouest Tana, reliant Stade Maki Andohatapenaka et la Nouvelle Ville TanaMasoandro Imeritsiatosika | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
(vide) | Travaux de réparation de la route d'Ambatomaro reliant RN 2 - Ambolokandrina | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | SAVA | N° 047-TR/MAHTP/PRMP/TP-RPI.19 | 2020-04-06 | 60 | TERMINE | 100% | 4.9 | Km | ANDRIAMALALAVONJY Solomanoro, DRATP Analamanga | (vide)
| Travaux de traitement des points noirs de la route entre Ambatolampy et Tsinjoarivo repartis en trois (03) lots: -Lot1: Travaux de traitement des points noirs de la route entre PK0 (Ambatolampy) et PK12 (CR Ambatondrakalavao) | RPI | ETAT MALAGASY | 0 | 12 | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | AMBATOLAMPY | Entreprise ADDEAU | 105-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2020-12-11 | 45 | RECEPTION PROVISOIRE | 100% | (vide) | Km | RAHARIVELO Arielle | Période de garantie Réception provisoire le 18/06/2021
| Travaux de traitement des points noirs de la route entre Ambatolampy et Tsinjoarivo repartis en trois (03) lots: Lot2: Travaux de traitement des points noirs de la route entre PK12 (CR Ambatondrakalavao) et PK25 (CR Antsapandrano) | RPI | ETAT MALAGASY | 12 | 25 | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | AMBATOLAMPY | Entreprise ADDEAU | 106-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2020-12-11 | 45 | TERMINE | 100% | (vide) | Km | RAHARIVELO Arielle | Avec réserve
| Travaux de traitement des points noirs de la route entre Ambatolampy et Tsinjoarivo repartis en trois (03) lots: Lot3: Travaux de traitement des points noirs de la route entre PK25 (CR Antsapandrano) et PK45 (Tsinjoarivo) | RPI | ETAT MALAGASY | 25 | 45 | (vide) | (vide) | Vakinankaratra | AMBATOLAMPY | Entreprise PIERROT | 107-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2020-12-11 | 45 | TERMINE | 100% | (vide) | Km | RAHARIVELO Arielle | Avec réserve
| Travaux de Traitement des points noirs sur la route reliant Hopitaly Manarapenitra - Mahasoabe | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 3+000 | 26+000 | Latitude S : :21°27’54,54 ‘’ Longitude E : 47°06’39,29’’ | (vide) | Haute Matsiatra | Fianarantsoa I - Vohibato | GTLR TRANSPORT | MARCHE N°054-TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | 2020-12-04 | 60 | TERMINE | 100% | 23 | Km | MATP; DRATP HM; SRTP HM | En attente DAP
| Travaux d'entretien de la route Pont Androrohoro-Digue Masindray-Miadamanjaka | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | Latitude 18°57'7,08"S et longitude 47°35'59,81"E | Latitude 19°0'34,06"S et Longitude 47°40'2,04 E | Analamanga | AVARADRANO | NIRISOA | N°093 TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | 2020-12-18 | 60 | TERMINE | 100% | (vide) | Km | Ingénieur en Chef :ANDRIAMALALAVONJY Solomanoro; Ingénieur Chargé de contrôle: RAVONINJATOVO Marc Rolando Ingénieur Chargé de surveillance: ANDRIANTSILAIZINA Erickson/RAZAFINJATOVO Fetra Lalaina; Assistant de surveillance: RAKOTONAIVO Andrianarijao B. | 1/Ordre de service de mise en demeure N°006-DRATP/SRTP/AGA/TP-FR 21 du 16 mars 2021 prescrivant instruction à l'exécution des travaux; dernier visite le 11 mai réserve non levé OS non respecté 2/Ordre de service de mise en demeure N°007-DRATP/SRTP/AGA/TP-FR 21 prescrivant instruction à l'exécution des travaux, Travaux toujours en cours 3/visite du 16 juillet 2021 : pas de personnel déployé sur chantier
| TRAVAUX D'URGENCE DE LA ROUTE RELIANT LA COMMUNE RURALE FIEFERANA ET LA RN2 AMBATOLAMPIKELY, L=17,8 km | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | S 18,84417 ; E 47,60433 | S 18,86322 E 47,66992 | Analamanga | AVARADRANO | QUATRA | N° 121-TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | 2021-02-18 | 30 | EN COURS | 93% | 17.8 | Km | Ingénieur en Chef: SAMBISOLO Emile Joseph: Ingénieur Chargé de contrôle: RAVONINJATOVO Marc Rolando Ingénieur Chargé de surveillance: ANDRIANTSILAIZINA Erickson, RAZAFINDRIANILANA Hoby Assistant de surveillance: RAKOTOMANANA Jose | 1/Ordre de service de mise en demeure N°006-DRATP/SRTP/AGA/TP-FR 21 du 16 mars 2021 prescrivant instruction à l'exécution des travaux; dernier visite le 11 mai réserve non levé OS non respecté 2/Ordre de service de mise en demeure N°007-DRATP/SRTP/AGA/TP-FR 21 prescrivant instruction à l'exécution des travaux, Travaux toujours en cours 3/visite du 16 juillet 2021 : pas de personnel déployé sur chantier
| TRAVAUX DE REHABILITATION DE ROUTE RELIANT ANTSAPANANANA-MAHANORO | RPI | ETAT MALAGASY | PK0+000 | PK00+136 | Début: lat.: 18°58'55"S- long: 48°56'34"E | Fin: 19°53',14"S- long: 48°48'05"E | Atsinanana | Toamasina | ASC | MARCHE N°014-TR-MATP/PRMP/TP-RPI.20 | 2020-12-16 | 120 | TERMINE | 100% | 136 | Km | CHAN MARIE SANDRA | (vide)
| Travaux de construction d'un pont en béton armé au PK 5+900 (Fagnolafana) , longueur 43,60 ml | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 43.6 | ML | (vide) | (vide)
| Travaux de réhabilitation de la route reliant Bealanana et Andapa (Contrat Cadre) | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Sofia / SAVA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Etude APD de la route reliant Vohitraivo - Andilamena - Mandritsara | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Bealanana et Andapa (190 km) | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Sofia / SAVA | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Etude APD de la route reliant Ranohira - Beroroha | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Travaux de construction d'un pont en BA Saharamy, Commune Rurale d'Antanambaobe, District de Mananara Nord | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | ML | (vide) | (vide)
| Travaux de traitement des points noirs sur la route Talata Ampano - Alakamisy Itenina | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux de traitement des points noirs sur la route Ambatry - Fotadrevo - Bekily | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | Via Sitraka - Mail du 26/04/22
| Travaux de traitement des points noirs sur la route Bekitro - Andalatanosy | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant Tranoroa - Bekitro - Bekily | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant Bekily - Benenitra | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Km | (vide) | (vide)
| Gestion Stations de pesage dans l'ensemble du territoire de Madagascar | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | Nb de rapports | (vide) | (vide)
| Service de Transport des éléments de pont modulaire du DGTP (à commande) | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Central | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
| Travaux d'urgence de réparation de brèche à Mahazoarivo Antananarivo | RPI | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Analamanga | (vide) | Ese RS | 002-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | (vide) | 20 | Phase PPM | 0% | (vide) | (vide) | (vide) | En cours d'enregistrement
| Travaux de réparation d'urgence de la route reliant le terrain de football de la poste vers lycée Jacques RABEMANANJARA | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | Terrain poste | Bord de la mer | 18°08'07,8''S 49°24'36,09''E | 18°08'03,7''S 49°24'57,1''E | Atsinanana | Toamasina | Entreprise MAKA | Convention N° 124TR/MATP/PRMP/TP-FR.20 | 2021-06-07 | 30 | EN COURS | 100% | 0.52 | Km | Responsable du projet : pas d'information | Chantier en cours En attente DAP
| Travaux de traitement de points noirs sur la piste reliant CR Manalalondo et CR Andranomiely | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 0+000 | 10+700 | Début : S 19°27'00" / E 47°11'09" | Fin : S 19°31'34" / E 47°16'77" | Itasy | ARIVONIMAMO | STAN | 044/TR/MATP/PRMP/TP/FR/20 | 2020-10-27 | 90 | TERMINE | 100% | 10.7 | Km | Ingénieur en Chef : RAKOTOVAO Andriatiana Marcellin Ingénieur de Contrôle : RAKOTOMALALA Jean Armand Ingénieur(s) de Surveillance: RABIALAHY Nedarivola Andréas RANAIVOARIMANANA Mbinintsoa Serge Adjoint de Surveillance : RAJHONSON Soloniaina | TRAVAUX PRIORITAIRES 2018-2019 Arrêt de chantier
| Travaux d'entretien de la route reliant Talata Volonondry et Sadabe, 20Km | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | Phase PPM | 0% | 20 | Km | (vide) | (vide)
| Etudes techniques de la digue de KIEMBE , Gestion de contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la digue de Kiembe | FIN EX | BEI - Post Disaster Infrasctructure reconstruction | 0 | 4.9 | Début (Port de Toliara) Latitude : 43.679785° Longitude : -23,376680° | Fin ( _I_ RN7 ) Latitude : 43,715144° Longitude : -23,297532° | Atsimo Andrefana | TOLIARA I | TYPSA | 255-AR/BEI/PRMP/UGPM/2021 | 2022-04-06 | 763 | EN COURS | 15% | 5 | Nb de rapports | RAKOTONIRINA Alberton a.rakotonirina@agenceroutiere.mg 034-30-384-13 | OS de commencer les prestations Phase A : 06/04/2022 pour une durée de 6 mois, Rapport d'études APS: version provisoire validée le 01/06/2022 (avec observations) Rapport d'études APS version définitives : validation avec le MTP le 12/07/2022 Décompte provisoire n°01 en cours
Total général

## Projet (2) (hidden)
Av. Annuel 2021 | (Plusieurs éléments) | RECAPITULATION DE LA SITUATION DES TRAVAUX 2022
Général (Av. Annuel 2022) | (Plusieurs éléments)
Date_OS | (Plusieurs éléments)
Financement | Natures | Désignations | Unités | Somme de Quantités réalisées En 2022 | Moyenne de Physique
FIN EX | Prestation intellectuelle | Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de la RN 9 de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 – PK 1+400), construction du pont RANOZAZA et de ses voies d’accès au PK 71+271, ainsi que l’aménagement de la plateforme d’Ankililoaka | Nb de rapports | 1.6 | 53%
|  | PONT MANGOKY : Actualisations des études, contrôle et surveillance des travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RN 9 et ses voies d’accès | Nb de rapports | 0.02 | 12%
|  | Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambilobe (Pk 568+720) et Antsiranana (Pk 700+080) : Lot 2 | Nb de rapports | 0.708 | 10.9%
| Travaux de Réhabilitation | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT1 : Travaux de réhabilitation de la piste entre Vinaninony et Ambatondradama | Km | 10.346 | 73.9%
|  | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT2: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Ambohibary | Km | 4.495 | 89.9%
|  | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT3: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Faratsiho | Km | 4.95 | 99%
|  | Travaux d’aménagement de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 au PK 1+400), et de la plateforme d’Ankililoaka sur la RN 9, ainsi que les travaux de reconstruction du pont RANOZAZA sur la RN 9 au PK 71+271 et ses voies d’accès | Km | 1.2442 | 61.5%
|  | Travaux d'Aménagement et Asphaltage de la Route Nationale Secondaire N°5 -(RNS5) entre Soanierana Ivongo et Mananara Nord ; Tronçon I: Soanierana Ivongo - Vahibe | Km | 0.027 | 9%
|  | Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambanja (Pk 467+000) et Ambilobé (Pk 568+720) : Lot 1 | Km | 5.6963 | 10.6%
FONDS ROUTIERS | Travaux d'Urgence | Travaux de réparation d'urgence de la route reliant le terrain de football de la poste vers lycée Jacques RABEMANANJARA | Km | 0.364 | 100%
RPI | Prestation intellectuelle | Contrôle et Surveillance des Travaux de bitumage de la RNS 5A entre AMBILOBE et VOHEMAR | Nb de rapports | 0 | 67%
|  | Libération de l'Emprise sur la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | Nb de rapports | 0.75 | 25%
|  | Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet d'asphaltage de la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | Nb de rapports | 0.09 | 9%
| Travaux de Réhabilitation | Travaux d'aménagement progressif de la RNT 18 reliant Vangaindrano - Midongy Sud - Befotaka | Km | 19.04 | 14%
|  | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN 7 (CONTRAT CADRE) : Travaux de réhabilitation de la RNP 7 entre PK 12 et PK 110, entre PK 120 et PK 121, entre PK 202 et PK 258 | Km | 31.8 | 30%
|  | Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre les PK 140 au PK 250 et PK 269 au PK 304 | Km | 21.75 | 25%
|  | Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre PK 304+000 et PK 352+729 | Km | 21.928 | 85%
|  | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN4 (CONTRAT CADRE) entre PK 10+000 au PK 20+000 et PK 180+000 au PK 403+000 | Km | 104.85 | 80%
|  | Travaux de réhabilitation de Routes RN 12 Vohipeno - Farafangana | Km | 3.1658 | 90%
| Travaux d'Entretien | Travaux de réparation de la route RNS 5 entre Foulpointe et Fenerive Est et son avenant N°1 | Km | 4.05 | 95%
|  | Travaux de traitement de brèche au PK 18+000 de la RNT 8 | 0 | 0 | 60%
|  | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 Sakaraha - Ankazoabo - Beroroha (Contrat cadre) | Km | 0 | 100%
|  | Travaux d'enlèvement d'éboulement meuble entre les PK 316+000 et PK 403+000 de la RNP 4 | Km | 0 | 42%
|  | Travaux d'entretien courant de la route reliant Anosizato vers Andranomena de longueur 11.100 Km | Km | 0.777 | 100%
| Travaux d'Urgence | Travaux d’Urgence d’entretien spécialisé des deux ponts sur la RNS 10 : PK 63+000 Tongobory | ML | 0 | 87%
|  | Travaux de réhabilitation de la RNP6 (CONTRAT CADRE ) '- Travaux d'urgence de réparation de la RNP 6 reparties en deux lots ( contrat cadre ) lot N°1: entre PK0 Ambondromamy et PK 279 Antsohihy ( entre PK 134 Tsarahasina et PK 279 entrée Antsohihy) | Km | 36.25 | 60%
|  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 11+300 (Pont Manarimamy) de la RNT 3A | ML | 0 | 100%
|  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 75+600 (Pont Mahadina) de la RNT 3A | ML | 0 | 100%
|  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 83+600 (Pont après Tanambe) de la RNT 3A | ML | 0 | 100%
|  | Travaux d'urgence de remise en état de la route nationale RNT33B reliant la RNP4 Andranofasika et Ambatoboeny | Km | 14.88 | 100%
|  | Travaux d'urgence de réparation de chaussée au pk 114+000 (Anony)) de la RNT 3A | 0 | 0 | 100%
|  | Travaux d'Urgence de Rétablissement de circulation sur la RIP 302-F, Construction d'un pont en Béton Armé au PK 15+650 (Ivily CR Sakalalina, District Ihosy) | ML | 0 | 95%
|  | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 23A au PK 1+300 | 0 | 0 | 35%
|  | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 33 au PK 23+500 | 0 | 0 | 60%
|  | Travaux d'urgence de traitement des points noirs sur la route RNS32 entre Befandriana et Mandritsara; au PK 76+500 (TSARARIVOTRA), PK 90+900 (TANAMBAO), PK 92+350 (AMBODIMOTSO SUD); PK 96+500 (ANTSAMBLAHY); PK 108+100 (SOFIA); PK 112+100 (SOFIA); PK 136 (ANDAMPIHELY); PK 144+100 (AMBAKIELA); PK 145+500; PK 145+700; PK 148+400; PK 151+200 | Km | 0 | 77%
|  | Travaux d'urgence pour la remise en état de la route coupée sur la RNS 5 au PK 158+450 | 0 | 0 | 72%
RPI - MEF | Travaux d'Urgence | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS11 PK0 au PK101 | 0 | 0 | 50%
|  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et construction de gabion et mur de soutènement sur la RNT 33 au pk 23+550. | 0 | 0 | 100%
|  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 141+350 de la RNP 2 | 0 | 0 | 55%
|  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 60+200 de la RNT 3A | ML | 0 | 30%
|  | Travaux d'urgence de réhabilitation de pont en BA , comblement de brèche et radier en BA sur la RNS.27 entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 272 (Farafangana) Part 1 : Entre PK 205+250 (Vondrozo) et PK 272+000 (Farafangana) Part 2 : Entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 205+250 (Vondrozo) | ML | 0 | 30%
|  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Farafangana | Nombre de Bâtiments | 0 | 50.2%
|  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Vangaindrano | Nombre de Bâtiments | 0 | 5%
|  | Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS13 au PK 291+750 et PK 297+700 | 0 | 0 | 95%

## 2021 - 2022
TRAVAUX 2021 REALISES EN 2022
Financement | Natures | Désignations | Unités | Quantités réalisées En 2022 | Avancement Physique
FIN EX | Prestation intellectuelle | Gestion, contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de la RN 9 de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 – PK 1+400), construction du pont RANOZAZA et de ses voies d’accès au PK 71+271, ainsi que l’aménagement de la plateforme d’Ankililoaka | Nb de rapports | 1.6 | 53%
|  | PONT MANGOKY : Actualisations des études, contrôle et surveillance des travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RN 9 et ses voies d’accès | Nb de rapports | 0.02 | 12%
|  | Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambilobe (Pk 568+720) et Antsiranana (Pk 700+080) : Lot 2 | Nb de rapports | 0.708 | 10.9%
| Travaux de Réhabilitation | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT1 : Travaux de réhabilitation de la piste entre Vinaninony et Ambatondradama | Km | 10.346 | 73.9%
|  | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT2: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Ambohibary | Km | 4.495 | 89.9%
|  | Travaux connexes liés aux Travaux de réhabilitation de la route nationale secondaire N°43 « Faratsiho – Sambaina ; Ambohibary–Ampetsapetsa » LOT3: Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Faratsiho | Km | 4.95 | 99%
|  | Travaux d’aménagement de la section urbaine de Toliara (PK 0+000 au PK 1+400), et de la plateforme d’Ankililoaka sur la RN 9, ainsi que les travaux de reconstruction du pont RANOZAZA sur la RN 9 au PK 71+271 et ses voies d’accès | Km | 1.2442 | 61.5%
|  | Travaux d'Aménagement et Asphaltage de la Route Nationale Secondaire N°5 -(RNS5) entre Soanierana Ivongo et Mananara Nord ; Tronçon I: Soanierana Ivongo - Vahibe | Km | 0.027 | 9%
|  | Travaux de réhabilitation de la RN 6 entre Ambanja (Pk 467+000) et Ambilobé (Pk 568+720) : Lot 1 | Km | 5.6963 | 10.6%
FONDS ROUTIERS | Travaux d'Urgence | Travaux de réparation d'urgence de la route reliant le terrain de football de la poste vers lycée Jacques RABEMANANJARA | Km | 0.364 | 100%
RPI | Prestation intellectuelle | Contrôle et Surveillance des Travaux de bitumage de la RNS 5A entre AMBILOBE et VOHEMAR | Nb de rapports | 0 | 67%
|  | Libération de l'Emprise sur la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | Nb de rapports | 0.75 | 25%
|  | Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet d'asphaltage de la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | Nb de rapports | 0.09 | 9%
| Travaux de Réhabilitation | Travaux d'aménagement progressif de la RNT 18 reliant Vangaindrano - Midongy Sud - Befotaka | Km | 19.04 | 14%
|  | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN 7 (CONTRAT CADRE) : Travaux de réhabilitation de la RNP 7 entre PK 12 et PK 110, entre PK 120 et PK 121, entre PK 202 et PK 258 | Km | 31.8 | 30%
| Travaux de Réhabilitation | Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre les PK 140 au PK 250 et PK 269 au PK 304 | Km | 21.75 | 25%
|  | Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN2 (CONTRAT CADRE) Entre PK 304+000 et PK 352+729 | Km | 21.928 | 85%
|  | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN4 (CONTRAT CADRE) entre PK 10+000 au PK 20+000 et PK 180+000 au PK 403+000 | Km | 104.85 | 80%
|  | Travaux de réhabilitation de Routes RN 12 Vohipeno - Farafangana | Km | 3.1658 | 90%
| Travaux d'Entretien | Travaux de réparation de la route RNS 5 entre Foulpointe et Fenerive Est et son avenant N°1 | Km | 4.05 | 95%
|  | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 Sakaraha - Ankazoabo - Beroroha (Contrat cadre) | Km | 0 | 100%
|  | Travaux d'enlèvement d'éboulement meuble entre les PK 316+000 et PK 403+000 de la RNP 4 | Km | 0 | 42%
|  | Travaux d'entretien courant de la route reliant Anosizato vers Andranomena de longueur 11.100 Km | Km | 0.777 | 100%
| Travaux d'Urgence | Travaux de réhabilitation de la RNP6 (CONTRAT CADRE ) '- Travaux d'urgence de réparation de la RNP 6 reparties en deux lots ( contrat cadre ) lot N°1: entre PK0 Ambondromamy et PK 279 Antsohihy ( entre PK 134 Tsarahasina et PK 279 entrée Antsohihy) | Km | 36.25 | 60%
|  | Travaux d'urgence de remise en état de la route nationale RNT33B reliant la RNP4 Andranofasika et Ambatoboeny | Km | 14.88 | 100%
|  | Travaux d'urgence de réparation de chaussée au pk 114+000 (Anony)) de la RNT 3A | 0 | 0 | 100%
|  | Travaux d'Urgence de Rétablissement de circulation sur la RIP 302-F, Construction d'un pont en Béton Armé au PK 15+650 (Ivily CR Sakalalina, District Ihosy) | ML | 0 | 95%
|  | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNT 33 au PK 23+500 | 0 | 0 | 60%
|  | Travaux d'urgence de traitement des points noirs sur la route RNS32 entre Befandriana et Mandritsara; au PK 76+500 (TSARARIVOTRA), PK 90+900 (TANAMBAO), PK 92+350 (AMBODIMOTSO SUD); PK 96+500 (ANTSAMBLAHY); PK 108+100 (SOFIA); PK 112+100 (SOFIA); PK 136 (ANDAMPIHELY); PK 144+100 (AMBAKIELA); PK 145+500; PK 145+700; PK 148+400; PK 151+200 | Km | 0 | 77%
|  | Travaux d'urgence pour la remise en état de la route coupée sur la RNS 5 au PK 158+450 | 0 | 0 | 72%
RPI - MEF | Travaux d'Urgence | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS11 PK0 au PK101 | 0 | 0 | 50%
|  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et construction de gabion et mur de soutènement sur la RNT 33 au pk 23+550. | 0 | 0 | 100%
|  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 141+350 de la RNP 2 | 0 | 0 | 55%
|  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 60+200 de la RNT 3A | ML | 0 | 30%
|  | Travaux d'urgence de réhabilitation de pont en BA , comblement de brèche et radier en BA sur la RNS.27 entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 272 (Farafangana) Part 1 : Entre PK 205+250 (Vondrozo) et PK 272+000 (Farafangana) Part 2 : Entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 205+250 (Vondrozo) | ML | 0 | 30%
|  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Farafangana | Nombre de Bâtiments | 0 | 50.2%
|  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Vangaindrano | Nombre de Bâtiments | 0 | 5%
|  | Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS13 au PK 291+750 et PK 297+700 | 0 | 0 | 95%

## RECAP (hidden)
Financement | ETAT D'AVANCEMENT | Nombre de Projets
FIN EX | 050% à 099% | 16
| 025% à 049% | 6
| 000% à 025% | 10
| 000% - NON DEMARRER | 7
| 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | 12
| PPM | 3
FONDS ROUTIERS | 050% à 099% | 11
| 025% à 049% | 8
| 000% à 025% | 7
| 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | 12
| PPM | 49
FONDS ROUTIERS / RPI | 000% à 025% | 2
| 000% - NON DEMARRER | 1
| PPM | 29
RPI | 050% à 099% | 25
| 025% à 049% | 12
| 000% à 025% | 8
| 000% - NON DEMARRER | 15
| 100% - TERMINE / PERIODE DE GARANTIE | 23
| PPM | 64
(vide) | 000% - NON DEMARRER | 1
RPI - MEF | 050% à 099% | 1
| 025% à 049% | 1
| 000% à 025% | 1
| 000% - NON DEMARRER | 63
| PPM | 4
PIP | PPM | 10
Total général |  | 401

## Feuil4 (2) (hidden)
Étiquettes de lignes | Nombre de ACTIVITES
A DEMARRER | 80 | Étiquettes de lignes | Nombre de ACTIVITES
EN COURS | 90 | A DEMARRER | 80
RESILIE | 1 | EN COURS | 90
Phase PPM | 191 | RESILIE | 1
TERMINE / Phase de Garantie | 78 | RECEPTION PROVISOIRE | 33
|  | TERMINE | 45
|  | (vide) | 1
Étiquettes de lignes | Nombre de ACTIVITES | Phase PPM | 191
A DEMARRER | 80 | EN ARRET | 1
EN COURS | 90 | Total général | 442
RESILIE | 1
RECEPTION PROVISOIRE | 33
Phase PPM | 191
TERMINE | 45

## Phase PPM (hidden)
IDENTIFICATION | [15 empty] | LOCALISATION GEOGRAPHIQUE | [9 empty] | Phase PPM |  |  |  | SUIVI DAE |  |  |  | CARACTERISTIQUE DU MARCHE | [10 empty] | Avancement
N° | Programme (LF) | Convention (LF) | Convention Libellée (LF) | Directions | ACTIVITES | Natures | Financement | Bailleurs | Coût estimatif [Ar] | Responsable du Projet | Valeur Cible (Unités) | VC (Qté) | Indicateur PEM/PTA | Indicateur ODD | Indicateur de Performance | AXE | Geo référencement - Début | Geo référencement - Fin | PK DEBUT | PK FIN | REGIONS CONCERNEES | DISTRICTS | Communes | Population touchée | Nbre d'emploi crée | Date d'établissement du Document initial | Date de la dernière mise à jour | Date Previsionnelle de lancement | N° mise à jour | Date envoi Primature | Date retour Primature | Date envoi PRM | Date Retour PRM | Réf Marché/Conv. | Désignations | Coût [Ar] | Date_PPM | Date lancement AO | Date Remise AO | Date TEF | Montant engagé | Date_OS | Délai_d exécution (jours) | Titulaire | Temporel | Physique | Financière | Av. Annuel 2021 | S-1 | S | Evolution S-1/S | Général (Av. Annuel 2022) | SITUATION | ETAT D'AVANCEMENT | Observations | Quantités réalisées En 2022 | Unités
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | FOURNITURE DE PONTS METALLIQUES MODULAIRES TYPE BAILEY POUR TRAVAUX D'URGENCE | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 2411000000 |  | ML d'ouvrage |  |  | 9.1 |  | Central |  |  |  |  | Central | [13 empty] | FOURNITURE DE PONTS METALLIQUES MODULAIRES TYPE BAILEY POUR TRAVAUX D'URGENCE | 2411000000 | 2022-04-21 | 2022-05-04 | 2022-06-03 | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Phase PPM
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de bitumage de la route reliant Maroantsetra et Antalaha | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 175236700 |  | Km | 130 |  | 9.1 |  | Maroantsetra - Antalaha |  |  |  |  | Analanjirofo / SAVA | MAROANTSETRA / ANTALAHA | Toutes les communes entre Maroantsetra et Antalaha |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de bitumage de la route reliant Maroantsetra et Antalaha | 79743664000 | 2022-04-21 | 2022-05-06 | 2022-05-24 | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Avis favorable CNM - en attente validation
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la route reliant Sahofika - Marolambo | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 80878000000 |  | Km | 60 |  | 9.1 |  | Sahofika - Marolambo |  |  |  |  | Atsinanana / Vakinankaratra | MAROLAMBO / ANTANIFOTSY |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-29 | 4 | [5 empty] | Travaux de réhabilitation de la route reliant Sahofika - Marolambo | 36804764000 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 2022-05-25 | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Examen CNM pour projet de DAO
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la RN 11 reliant Mananjary - Nosy Varika - Mahanoro | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 141084944000 |  | Km | 184 |  | 9.1 |  | RN 11 |  |  |  |  | Atsinanana | MAHANORO |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de réhabilitation de la RN 11 reliant Mananjary - Nosy Varika - Mahanoro | 141084944000 | 2022-01-26 | 2022-02-11 | 2022-02-23 | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Pour envoi CNM le 09/05/2022 projet de contrat cadre
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Ikalamainty Carrefour RNP 7 et Betroka | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 92500000000 | RAZAFINDRALAMBO Manantsoa Directeur aux Appuis d'urgences 034 05 586 95 dau.manatsoa@gmail.com | Km | 120 | Nombre de Km réhabilité | 9.1 | Km de route réhabilité | RN 13 |  |  |  |  | IHOROMBE / ANOSY | IHOSY / BETROKA | [7 empty] | 2022-01-14 |  | 2022-02-01 |  | 111-2021/ MTP / PRMP / UGPM-TP | Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Ikalamainty Carrefour RNP 7 et Betroka | 187000000000 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-25 |  |  |  | 330 | CHINA STATE CONSTRUCTION OVERSEAS DEVELOPMENT (SH) MADAGASCAR SARL | 13744% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente Demande d'Autorisation d'Engagement Présidence
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de bitumage de la piste de l'aérodrome d'Ampanihy et aménagement route d'accès | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 7000000000 |  | Km | 3.5 |  | 9.1 |  | Aérodrome d'Ampanihy |  |  |  |  | Atsimo Andrefana | AMPANIHY | [12 empty] | Travaux de bitumage de la piste de l'aérodrome d'Ampanihy et aménagement route d'accès | 7000000000 | 2022-01-26 | 2022-03-15 | 2022-03-28 | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Avis favorable CNM pour contrat cadre Co-contractants: COLAS et SOGEA SATOM En attente DQE pour lancement lettre d'invitation
| 206 | 457 | PONT MANGOKY | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) / AGENCE ROUTIERE | PONT MANGOKY : Travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RNT 9 (pont de 880 ml) et ses voies d’accès | Travaux de Construction | FIN EX | BADEA / FSD / OFID / FKDEA | 170000000 | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | ML d'ouvrage | 880 |  | 9.1 | linéaire de pont construit | RN 09 | Latitude : -21,814071 Longitude : +44,47725 |  | 199+000 | 199+000 | Atsimo Andrefana - Menabe | Morombe - Manja | Ankatsakatsa - Ankiliabo | [11 empty] | PONT MANGOKY : Travaux de construction du pont de Mangoky au PK 199+700 sur la RNT 9 (pont de 880 ml) et ses voies d’accès | [8 empty] | NON DEFINI | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente du lancement de l'Appel d'Offres "TRAVAUX" / DAO en cours d'exament à la CNM | 0 | ML d'ouvrage
| 206 |  | AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET FACILITATION DU COMMERCE (PACFC II) | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Travaux Routiers : Aménagement et Bitumage de la RNT 9 entre Manja et Dabara (185 km), Aménagement et bitumage de la RNT 12A entre Ebakiky et Manambondro (121 km), Contrôle et Surveillance de la RNT 9 et de la RNT 12a. Etudes pour la construction du port de Toliara ; Facilitation de commerce ; Aménagements connexes (CSB, Forages, Eclairage public, piste Manja – Andranopasy (74 km), etc. Appui à la Gestion et au Suivi. | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | Prêt FAD / Ressources Régionales / FAD / UE / OFID / AIIB / ETAT MALAGASY | 320,22 millions USD |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 09 | [18 empty] | Travaux Routiers : Aménagement et Bitumage de la RNT 9 entre Manja et Dabara (185 km), Aménagement et bitumage de la RNT 12A entre Ebakiky et Manambondro (121 km), Contrôle et Surveillance de la RNT 9 et de la RNT 12a. Etudes pour la construction du port de Toliara ; Facilitation de commerce ; Aménagements connexes (CSB, Forages, Eclairage public, piste Manja – Andranopasy (74 km), etc. Appui à la Gestion et au Suivi. | [9 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Appel d’offres travaux : DAO en cours de rédaction, TDR du Contrôle des travaux : ANP de la BAD reçu
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la Route Boulevard RATSIMILAHO dans la Commune Urbaine de Toamasina, Phase II | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 5300000000 |  | Km |  | Km de route construite ; Nombre d'ouvrages réalisés | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Ville de Toamasina | 18°08'277''S 49°25'102''E | 18°07'595''S 49°24'549''E |  |  | Atsinanana | ToamasinaI | CU Toamasina |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | 2022-01-17 |  | 2022-02-17 |  |  | Travaux de réhabilitation de la Route Boulevard RATSIMILAHO dans la Commune Urbaine de Toamasina, Phase II | 4996971140 | [7 empty] | ENTREPRISE RAOBELINA HARIMALALA | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente remise des plis | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de rehabilitation par terrassement et mise en œuvre des materiaux selectionnés, avec rehaussement des points bas, ouvrages d'assainissement de la RNS 1 Bis reliant Tsiroanomandidy et Maintirano- Phase I | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 8000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 01Bis | [13 empty] | 2021-12-10 |  |  |  |  | Travaux de rehabilitation par terrassement et mise en œuvre des materiaux selectionnés, avec rehaussement des points bas, ouvrages d'assainissement de la RNS 1 Bis reliant Tsiroanomandidy et Maintirano- Phase I | 38000000 | [7 empty] | MAGIC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Non accord DAE présidence | 0 | 0
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'aménagement progressif de la RNT 18 reliant Vangaindrano - Midongy Sud - Befotaka | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 4880000000 | BOTOMANOVATSARA Fils Tel: 034 05 561 84 Mail: kokondro@gmx.fr | Km de route entretenue | 136 | Maintenir le reseau routier en bon état | 9.1 | Km de route traitée | RN 18 | 23°21'03.3"S 47°36'15.5"E, | 23°35'36.1"S 47°00'45.1"E | PK 0+000 | PK 136+000 | Atsimo Atsinanana | Vangaindrano Befotaka Midongy Sud | Vangaindrano Befotaka Midongy Sud | Population riveraine | [10 empty] | Travaux d'aménagement progressif de la RNT 18 reliant Vangaindrano - Midongy Sud - Befotaka | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Retour CNM après renvoi |  | Km de route entretenue
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de construction des ouvrages définitifs sur la RNS 13 entre Ikalamainty carrefour RNP 7 et Betroka (3 PSD(5ml, 5ml, 12ml) en PBA, 2 radiers alvéolés (30ml Iampety, 150ml entrée Betroka), 5 dalots cadres 100x100, chaussée bitumée à l'entrées et sorties des ouvrages) | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 8800000000 | RAMAROLAHY Iry Miarisoa Tel: 034 25 32840 Mail: ramarolahy.iry@gmail.com |  |  |  | 9.1 |  | RN 13 | [18 empty] | Travaux de construction des ouvrages définitifs sur la RNS 13 entre Ikalamainty carrefour RNP 7 et Betroka (3 PSD(5ml, 5ml, 12ml) en PBA, 2 radiers alvéolés (30ml Iampety, 150ml entrée Betroka), 5 dalots cadres 100x100, chaussée bitumée à l'entrées et sorties des ouvrages) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Attente pour marché subséquent du contrat cadre RNS13 |  | 0
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT14A reliant Ifanadiana - Ikongo - Vohipeno | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 4044545000 | TABERA Hanitra Sarinety Tel: 034 00 165 53 Mail: h.sarinah@gmail.com | Km de route entretenue | 37 |  | 9.1 | Km de route traitée | RN 14A |  |  | PK0 | PK37 | Vatovavy / Fitovinany | Ifanadiana-Ambohimisafy | Ifanadiana-Ambohimisafy | Toute la population des districts concernés et des zones servies par la route | [10 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT14A reliant Ifanadiana - Ikongo - Vohipeno | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | A relancer |  | Km de route entretenue
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre des travaux de réhabilitation de la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 100000000 | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Rapport | 12 | Nombre de rapports soumis | 9.1 | rapports soumis | RN 43 | LATITUDE : -19,408700° -19,638632° LONGITUDE : 46,950528° 47,157127° |  | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre des travaux de réhabilitation de la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  |  | Rapport
| 206 | 247 | PROJET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet d'asphaltage de la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | Coût inclus dans les travaux | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Rapports validés | 1 | Nombre de rapports validés: 0 | 9.1 |  | RN 05 | LATITUDE : -16,918842° -16,422010° LONGITUDE : 49,582686° 49,827493° |  | PK 163+500 | PK 285+00 | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | 800000 | 40 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 252/AR/RN5/PRMP/UGPM.2021 | Mise en œuvre des mesures environnementales dans le cadre du projet d'asphaltage de la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | 196517792728 |  |  |  |  | 0 | 2021-11-11 | 720 | SINOHYDRO | 117.2% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | Mise en œuvre des mesures environnementales inclue dans la prestation des travaux | Rapports validés
| 206 | 247 | PROJET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'Aménagement et Asphaltage de la Route Nationale Secondaire N°5 -(RNS5) entre Soanierana Ivongo et Mananara Nord ; Tronçon I: Soanierana Ivongo - Vahibe | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BADEA / FKDEA / FSD / OFID / F. Abu DHABI/ETAT MALAGASY | 252743550000 | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | KM aménagé et asphalté | 0.3 | Nombre de KM réhabilité: 0% | 9.1 | KM de route réhabilitée | RN 05 | LATITUDE : -16,918842° -16,422010° LONGITUDE : 49,582686° 49,827493° |  | PK 163+500 | PK 285+00 | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | 800000 | 1000 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 252/AR/RN5/PRMP/UGPM.2021 | Travaux d'Aménagement et Asphaltage de la Route Nationale Secondaire N°5 -(RNS5) entre Soanierana Ivongo et Mananara Nord ; Tronçon I: Soanierana Ivongo - Vahibe | 196517792728 | 2020-06-22 |  |  |  | 0 | 2021-11-11 | 720 | SINOHYDRO | 117.2% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Protocole d'accord en attente d'avis de MTP. programme d'anticipation détaillée des travaux perturbé par le passage de cyclone Communication verbale signé par le MEF le 22 Février 2022 et déposé auprès du MTP le 23 Février 2022 pour mise en circuit au conseil de ministre. Décompte n°01 relative à la demande d'avance déposé auprès de DDP le 03 Février 2022 - dossier de paiement OFID retour DDP le 08 Février 2022 et envoi de la version éléctronique à l'OFID le même jour. dossier de paiement pour les quatre bailleurs récupéré ce-jour et à transmettre à l'entreprise demain 24 février 2022 |  | KM aménagé et asphalté
| 206 | 247 | PROJET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Libération de l'Emprise sur la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 250000000 | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Rapports validés | 3 | Nombre de rapports validés:0 | 9.1 | Nombre de rapports validés | RN 05 | LATITUDE : -16,918842° -16,422010° LONGITUDE : 49,582686° 49,827493° |  | PK 163+500 | PK 285+00 | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | 800000 | 25 |  |  |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-11-11 | Marché °232-AR/PRMP/UGPM.2021 | Libération de l'Emprise sur la RN5 entre Soanierana Ivongo et Vahibe | 244110780 | 2020-06-22 |  |  |  | 0 | 2021-11-22 | 450 | CODE | 185.1% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | OS de notification du marché approuvé et OS de commencer les prestations le 22 Novembre 2021 Réunion préparatoire avec toutes les parties prenantes le 29 Novembre 2021 Rapport d'établissement livré en version éléctronique (en attente de la version physique) |  | Rapports validés
| 206 | 247 | PROJET D'ASPHALTAGE DE LA ROUTE NATIONALE SECONDAIRE N°5 : SOANIERANA IVONGO - MANANARA NORD | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Indemnisation des PAPs entre Soanierana Ivongo Et Vahibe | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 6850000000 | RAJOELISOLO Manitra m.rajoelisolo@agenceroutiere.mg 034-30-384-34 | Pourcentage de PAPs payé | 0.3 | Nombre de PAPs payé: 0 | 9.1 | Nombre de PAPs payé | RN 05 | LATITUDE : -16,918842° -16,422010° LONGITUDE : 49,582686° 49,827493° |  | PK 163+500 | PK 285+00 | Analanjirofo | SOANIERANA IVONGO MANANARA AVARATRA | SOANIERANA IVONGO – ANTANAMBE- MANANARA AVARATRA | 800000 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | Sans contrat: prestation par l'intermediaire de Trésor public | Indemnisation des PAPs entre Soanierana Ivongo Et Vahibe (incluant prise en charge de la libération d'emprise) | 4555889220 |  |  |  |  | 0 |  | 720 | Etat Malagasy | 6299% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Arrêté de commodo incommodo signé le 08 décembre 2021. Avis au publique par affichage à envoyer à la commune conernée |  | Pourcentage de PAPs payé
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Libération de l'Emprise sur la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 0 | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Rapport | 12 | - Rapport d'Etablissement et Rapports d'Activités périodiques du MOIS | 9.1 | rapports soumis | RN 43 | LATITUDE : -19,408700° -19,638632° LONGITUDE : 46,950528° 47,157127° |  | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Libération de l'Emprise sur la RN43 entre Faratsiho et Sambaina, et entre Ambohibary et Ampetsapetsa | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | En régie | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Arrêté de Commodo incommodo signé et prêt pour affichage |  | Rapport
| 206 | 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Audit des comptes du projet pour les exercices 2016 à 2021 | Prestation intellectuelle | FIN EX | BADEA | 130000000 | RASOLONDRAIBE Andriamirantosoa a.rasolondraibe@agenceroutiere.mg 034-30-384-14 | Rapport | 3 | Nombre de rapports validés | 9.1 | Nombre de rapports validés |  | LATITUDE : -19,408700° -19,638632° LONGITUDE : 46,950528° 47,157127° |  | PK 81+134 PK 0+000 | PK 125+192 PK 5+634 | Vakinankaratra | ANTSIRABE II – FARATSIHO | AMBOHIBARY- FARATSIHO | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Audit des comptes du projet de 2016 à 2021 | en cours de passation | 2021-04-13 |  |  |  | 0 |  | 0 | SINTHIA | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | ANO BADEA:7/10/2021 Demande de proposition lance le 22/10/2021 Depouillement des propositions techniques: 19/11/2021 ANO BADEA rapport des propositions techniques : 13/01/2021 Dépouillement des propositions financières : 31/01/2021 Rapport combiné des propositions techniques et financières en cours de signature par la CAO |  | Rapport
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement des points noirs sur la route RNS32 entre Befandriana et Mandritsara | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 2309436680 | Andreas |  |  |  | 9.1 |  | RN 32 |  |  |  |  | Sofia | [12 empty] | N°019-TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | Travaux d'urgence de traitement des points noirs sur la route RNS32 entre Befandriana et Mandritsara | 2309436680 | [6 empty] | 150 | ENTREPRISE ISO CONSTRUCTION | 30237% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | TEF | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de réparation de deux ponts de Nahaverezambasy aux PK 85+141 (10ml) et PK 85+241 (54,30ml) sur la RNT 35 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 797297400 | Andreas |  |  |  | 9.1 |  | RN 35 | [17 empty] | 010 TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | Travaux de réparation de deux ponts de Nahaverezambasy aux PK 85+141 (10ml) et PK 85+241 (54,30ml) sur la RNT 35 | 797297400 | [6 empty] | 90 | NECOBA | 50394% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'aménagement de la RNT 23A Moramanga - Anosibe an'Ala | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 3650000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 23A |  |  |  |  | Alaotra Mangoro | Anosibe An'ala | Anosibe An'ala | [10 empty] | 008 TR/MATP/PRMP/TP-RPI.21 | Travaux d'aménagement de la RNT 23A Moramanga - Anosibe an'Ala | 3650000000 | 2021-05-10 | [5 empty] | 90 | Entreprise CBR | 50394% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | DAF le 22/06/2021 pour demande d'engagement En cours de demande d'autorisation d'engagement Implantation programmée la semaine du 06/12/21 | 0 | 0
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation RN 23 reliant Mahanoro - Marolambo (132km)- Phase I | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 4730314000 | RAMAROLAHY Iry Miarisoa Tel: 034 25 32840 Mail: ramarolahy.iry@gmail.com | Km | 132 |  | 9.1 |  | RN 23 | 19°53'41.04''S 48°48'21.04''E | 20°03'05.73''S 48°07'45.36''E | 0+000 | 132+000 | Atsinanana | Mahanoro Marolambo | Mahanoro-Marolambo | Toute la population des districts concernés et des zones servies par la route | [5 empty] | 2022-01-17 |  | 2022-02-01 |  |  | Travaux de réhabilitation RN 23 reliant Mahanoro - Marolambo (132km)- Phase I | 4730314000 | [7 empty] | RAMIARINJAONA RODOLPHE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Infructueux, relancé En attente remise du 10/05/2022 | 0 | Km
[5 empty] | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA VOIE RAPIDE OUEST TANA (VROT) Lot1 et Lot2 | Travaux de Construction | [7 empty] | 9.1 |  | VROT | [18 empty] | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA VOIE RAPIDE OUEST TANA (VROT) Lot1 et Lot2 | [8 empty] | Lot 1 : Infructueux Lot 2 : COLAS | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Date de lancement de la lettre d’invitation : 13 juillet 2021 Date limite pour la remise des offres : 06 aout 2021 Rapport d’analyse et PV envoyés à la CNM : 06 décembre 2021 Lot 1 : Infructueux Lot 2 : COLAS Requête pour financement auprès du MEF envoyée : 07 mars 2022 Selon un échange verbal avec Monsieur La PRMP, le lot 2 est déclaré également infructueux. En attente de la procédure de relance. | 0 | 0
[5 empty] | TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 1 : Travaux de bitumage des 35 km de la RNT 12A entre Somisika et Masianaka, incluant la construction du pont d’Amboenato. | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BANQUE MONDIALE / ETAT MALAGASY |  | PACT | Km | 35 | Ouvrage d'art réhabilité | 9.1 | Ouvrage d'art réhabilité | RN 12A | [17 empty] | 71-PACT-2022 | TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 1 : Travaux de bitumage des 35 km de la RNT 12A entre Somisika et Masianaka, incluant la construction du pont d’Amboenato. | 102177339435 | [5 empty] | 2022-04-04 | 1080 | Consortium WIETC-SDLQ | 64.81% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | L’élaboration des projets d’installation est en cours et sera disponible à partir du 15 Mai 2022. Le site se situe à Andavakambora en bord de route au PK 192 de la RN12A dans la commune rurale de Manambondro. | 0 | Km
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 2 : Travaux de construction du pont de Manambondro. | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BANQUE MONDIALE / ETAT MALAGASY |  | PACT | Ml |  | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée | RN 12A | [17 empty] | 72-PACT-2022 | TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RNT 12A ENTRE SOMISIKA ET MASIANAKA : Lot 2 : Travaux de construction du pont de Manambondro. | 38504046489 | [5 empty] | 2022-04-04 | 720 | Consortium WIETC-SDLQ | 97.22% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Depuis le 04 Avril 2022, date de la Notification de l’OS n°01 de commencer les travaux, deux (02) campagnes ont été démarrées : Etudes Topographiques et Investigations géotechniques. | 0 | Ml
| 206 | 396 | PROJET DE MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER RN 6 ET RN 13 | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RNS 13 ENTRE AMBOVOMBE ET TAOLAGNARO | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) / UNION EUROPEENNE / ETAT MALAGASY | 235800000000 |  | Km | 121 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée | RN 13 | [18 empty] | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RNS 13 ENTRE AMBOVOMBE ET TAOLAGNARO | [7 empty] | 780 | Groupement Colas Madagascar/Grands Travaux de l’Océan Indien/Colas Project | 5815% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Rapport d’évaluation corrigé transmis à la BEI le 23/12/.2021 et en attente de l’ANO de la BEI ; Envoi d’une demande d’éclaircissement au groupement Colas le 25/01/2022 suite à l’observation de la BEI ; Réponse du candidat Colas le 27/01/2022 ; Rapport finalisé retransmis à la BEI le 27/01/2022 pour DANO avec informations complémentaires ; Envoi de complément de dossier relatif à la réponse de Colas le 04/02/2022 ; Relance de la demande d’ANO à la BEI le 11/03/2022 Attente ANO de la BEI. | 0 | Km
| 206 |  |  | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE ENTRE ROND POINT ANOSIZATO ET CROISEMENT VERS AMBOHITRIMANJAKA – FLY OVER ANOSIZATO | Travaux de Construction | FIN EX | BADEA / ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 | [20 empty] | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE ENTRE ROND POINT ANOSIZATO ET CROISEMENT VERS AMBOHITRIMANJAKA – FLY OVER ANOSIZATO | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | DANO à BADEA du PTBA 2022 Fly Over en date du 31/12/2021 ANO de la BADEA sur le rapport d’évaluation de l’AMI amendé en date du 30/01/2022 Projet d’Accord de Prêt BADEA en date du 05/02/2022 Projet DDP envoyé pour DANO à la BADEA en date du 21/02/2022 ANO BADEA sur la DDP en date du 09/03/2022 DANO à la CNM sur la DDP en date du 11/03/2022 | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux de réparation d'ouvrage et de traitement des brèches sur la RNS1 au pk91+950 et au PK 101+150 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 01 |  |  | 91+950 |  | Itasy |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de réparation d'ouvrage et de traitement des brèches sur la RNS1 au pk91+950 et au PK 101+150 | 197000000 | [7 empty] | NECOBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | TRAVAUX D'URGENCE DE COMBLEMENT DE BRECHE SUR LA RNS 1 AU PK 101+150 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 180000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 01 |  |  | 101+150 |  | Itasy |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | TRAVAUX D'URGENCE DE COMBLEMENT DE BRECHE SUR LA RNS 1 AU PK 101+150 | 180000000 | [7 empty] | NECOBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de construction de dalot triple cadre 3x4,00mx3,00m sur la RNS1bis au pk 382+900 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 01Bis |  |  | 382+900 |  | Melaky |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot triple cadre 3x4,00mx3,00m sur la RNS1bis au pk 382+900 | 600000000 | [7 empty] | MAGIC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'Urgence de comblement de brèche sur la RNP 2 au PK 70 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 02 |  |  | 70 |  | Analamanga | [13 empty] | Travaux d'Urgence de comblement de brèche sur la RNP 2 au PK 70 | 300000000 | [7 empty] | TYPE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 141+350 de la RNP 2 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 02 |  |  | 141+350 |  | Alaotra Mangoro | [13 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 141+350 de la RNP 2 | 700000000 | [7 empty] | CUBE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par mur de soutènement et gabion au pk 146+900 de la RNP 2 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 02 |  |  | 146+900 |  | Alaotra Mangoro | [13 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par mur de soutènement et gabion au pk 146+900 de la RNP 2 | 2000000000 | [7 empty] | CUBE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 60+200 de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 03A |  |  | 60+200 |  | Alaotra Mangoro | [13 empty] | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 60+200 de la RNT 3A | 100000000 | [7 empty] | EGECAL | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence pour la remise en état des Breches sur la RNS 5 au pk 160+290 et pk 161+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 05 |  |  | 160+290 | 161+000 | Analanjirofo |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence pour la remise en état des Breches sur la RNS 5 au pk 160+290 et pk 161+000 | 100000000 | [7 empty] | MADVITA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèches sur la RNP 6 entre PK 163+000 et PK 218+000 : PK 163+500 ; PK 199+100 ; PK 202+800 ; PK 207+700 ; PK 214+900 ; PK 217+100. | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 06 |  |  | entre 163+000 et 218+000 |  | Sofia |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèches sur la RNP 6 entre PK 163+000 et PK 218+000 : PK 163+500 ; PK 199+100 ; PK 202+800 ; PK 207+700 ; PK 214+900 ; PK 217+100. | 1200000000 | [7 empty] | ISO CONSTRUCTION | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèches sur la RNP 6 entre PK 218+000 et PK 313+000 : PK 228+100 ; PK 235+100 ; PK 241+100 ; 246+000 ; PK 247+300 ; 247+900 ; 248+000 ; 291+300 ; 291+700 ; 312+600 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 06 |  |  | 218+000 | 313+000 | Sofia |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèches sur la RNP 6 entre PK 218+000 et PK 313+000 : PK 228+100 ; PK 235+100 ; PK 241+100 ; 246+000 ; PK 247+300 ; 247+900 ; 248+000 ; 291+300 ; 291+700 ; 312+600 | 3700000000 | [7 empty] | ISO CONSTRUCTION | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux de renforcement de la culée et de mise à niveau de l’accès du ponceau de la route nationale numéro 8A (RN 8A) PK26+240 reliant Maintirano - Antsalova | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 08A |  |  | 26+240 |  | Melaky |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de renforcement de la culée et de mise à niveau de l’accès du ponceau de la route nationale numéro 8A (RN 8A) PK26+240 reliant Maintirano - Antsalova | 250000000 | [7 empty] | EEC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de réparation de l'accès du pont de Sandrangely au pk 17+900 de la RNS 24 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 24 |  |  | 17+900 |  | Vatovavy |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de réparation de l'accès du pont de Sandrangely au pk 17+900 de la RNS 24 | 300000000 | [7 empty] | MITSINJO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de réparation du pont au pk 37+400 de la RNS 25 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 25 |  |  | 37+400 |  | Vatovavy | [13 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont au pk 37+400 de la RNS 25 | 100000000 | [7 empty] | TSARA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 23+500 de la RNT 33. | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 33 |  |  | 23+500 |  | Alaotra Mangoro |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 23+500 de la RNT 33. | 350000000 | [7 empty] | RA-FRA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et construction de gabion et mur de soutènement sur la RNT 33 au pk 23+550. | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 33 |  |  | 23+550 |  | Alaotra Mangoro |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et construction de gabion et mur de soutènement sur la RNT 33 au pk 23+550. | 1000000000 | [7 empty] | RA-FRA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence pour reconstruction d'un dalot mixte maçonnerie béton armé de 1,00 x 1,00 m, Axe et localisation : RN41 PK 10+100 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 41 |  |  | 10+100 |  | Amoron'i Mania |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence pour reconstruction d'un dalot mixte maçonnerie béton armé de 1,00 x 1,00 m, Axe et localisation : RN41 PK 10+100 | 100000000 | [7 empty] | HRC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par mur de soutènement et gabion sur la RNS 43 au pk 45+700 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 43 |  |  | 45+700 |  | Itasy |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par mur de soutènement et gabion sur la RNS 43 au pk 45+700 | 195000000 | [7 empty] | MANANTENASOA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 3A au pk 79+700 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 03A |  |  | 79+700 |  | Alaotra Mangoro |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 3A au pk 79+700 | 400000000 | [7 empty] | EGECAL | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 3A du pk 140+000 au pk 148+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 03A |  |  | 140+000 | 148+000 | Alaotra Mangoro | [13 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 3A du pk 140+000 au pk 148+000 | 517000000 | [7 empty] | EGECAL | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement et réouverture de fossé au pk 2+700 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B |  |  | 2+700 |  | DIANA | [13 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement et réouverture de fossé au pk 2+700 de la RNT 3B | 150000000 | [8 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Aucun document n'est parvenu | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de construction de dalot double cadre 2x200x250 au pk 123+600 de la RNS 5 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 05 |  |  | 123+600 |  | Analanjirofo | [13 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot double cadre 2x200x250 au pk 123+600 de la RNS 5 | 250000000 | [7 empty] | MADVITA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de rétablissement de chaussée sur RNP6 entre PK 157+000 Port Bergé et PK 316+000 Antanambao nord | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 627000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 06 |  |  | 157+000 | 316+000 | Sofia |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de rétablissement de chaussée sur RNP6 entre PK 157+000 Port Bergé et PK 316+000 Antanambao nord | 627000000 | [7 empty] | ISO CONSTRUCTION | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de reconstruction du pont Ankorona su la RNP 7 au PK 264+300 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 264+300 |  | Amoron'i Mania | [13 empty] | Travaux d'urgence de reconstruction du pont Ankorona su la RNP 7 au PK 264+300 | 600000000 | [7 empty] | HRC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de protection du talus sur la RNP7 au PK 268+200 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 268+200 |  | Amoron'i Mania | [13 empty] | Travaux d'urgence de protection du talus sur la RNP7 au PK 268+200 | 100000000 | [7 empty] | HRC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche sur la RNP 7 au PK 283+200 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 283+200 |  | Amoron'i Mania | [13 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche sur la RNP 7 au PK 283+200 | 121341000 | [7 empty] | HRC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement entre PK 311 (limite de la Région AMM et HM) et PK 412 : Eboulements, troncs d'arbres, | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 311+000 | 412+000 | Haute Matsiatra | [13 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement entre PK 311 (limite de la Région AMM et HM) et PK 412 : Eboulements, troncs d'arbres, | 200000000 | [7 empty] | EHS | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNP7 entre PK331+250 et PK344 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 331+250 | 344+000 | Haute Matsiatra | [13 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNP7 entre PK331+250 et PK344 | 1000000000 | [7 empty] | SOANIRINA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état des accès de pont sur la RNP7 au PK337+800 et PK389+130 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 337+800 389+130 |  | Haute Matsiatra | [13 empty] | Travaux d'urgence de remise en état des accès de pont sur la RNP7 au PK337+800 et PK389+130 | 400000000 | [7 empty] | SOANAVELA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de réparation d'ouvrages et traitement de brèche sur la RNP7 entre PK354 et PK366 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 354+000 | 366+000 | Haute Matsiatra | [13 empty] | Travaux d'urgence de réparation d'ouvrages et traitement de brèche sur la RNP7 entre PK354 et PK366 | 500000000 | [7 empty] | MIRAY (HANITRA) | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgences de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RN7au PK 368 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 368+000 |  | Haute Matsiatra | [13 empty] | Travaux d'urgences de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RN7au PK 368 | 300000000 | [7 empty] | MAHARAVO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgences sur la RN7 au PK 378+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 378+000 |  | Haute Matsiatra | [13 empty] | Travaux d'urgences sur la RN7 au PK 378+000 | 1500000000 | [7 empty] | MAMISOA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de protection de la chaussée et enlèvement d'éboulement sur la RNP7 entre 409+000 et 471+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 409+000 | 471+000 | Haute Matsiatra | [13 empty] | Travaux d'urgence de protection de la chaussée et enlèvement d'éboulement sur la RNP7 entre 409+000 et 471+000 | 300000000 | [7 empty] | CUBE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgences de protection et remise en état du culée du pont sur la RN7 au PK 471+100 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 471+100 |  | Haute Matsiatra | [13 empty] | Travaux d'urgences de protection et remise en état du culée du pont sur la RN7 au PK 471+100 | 1000000000 | [7 empty] | CUBE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état des accès du pont et protection par gabion sur la RNP7 489+100 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 489+100 |  | Haute Matsiatra | [13 empty] | Travaux d'urgence de remise en état des accès du pont et protection par gabion sur la RNP7 489+100 | 200000000 | [7 empty] | SOANIRINA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de protection et remise en état de la chaussée sur la RNP7 509+950 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 |  |  | 509+950 |  | Haute Matsiatra | [13 empty] | Travaux d'urgence de protection et remise en état de la chaussée sur la RNP7 509+950 | 700000000 | [7 empty] | RARA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de reconstruction de la chaussée sur la RNT 8 au PK 80+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 08 |  |  | 80+000 |  | Menabe |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de reconstruction de la chaussée sur la RNT 8 au PK 80+000 | 1300000000 | [7 empty] | TAHINA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS11 PK0 au PK101 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 11 |  |  | 0+000 | 101+000 | Vatovavy | [13 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS11 PK0 au PK101 | 3000000000 | [8 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux de réparation et de renforcement des culées du pont Ilaka Est au pk 85+000 sur la RN 11A | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 1200000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 11A |  |  | 85+000 |  | Atsinanana |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de réparation et de renforcement des culées du pont Ilaka Est au pk 85+000 sur la RN 11A | 1200000000 | [7 empty] | ASC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèche et réhabilitation de pont en BA sur la RNT.12A entre PK 139+000 ( Sud Befasy ) et PK 246+200 (Vangaindrano) | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 12A |  |  | 139+000 | 246+200 | Atsimo Atsinanana |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et réhabilitation de pont en BA sur la RNT.12A entre PK 139+000 ( Sud Befasy ) et PK 246+200 (Vangaindrano) | 500000000 | [7 empty] | MAMISOA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de Protection du berge et entretien de l'entrée et sortie du pont métallique de Mangoky au PK 117+800 sur la RNS13 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 13 |  |  | 117+800 |  | Anosy |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de Protection du berge et entretien de l'entrée et sortie du pont métallique de Mangoky au PK 117+800 sur la RNS13 | 600000000 | [7 empty] | EHS | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS13 au PK 291+750 et PK 297+700 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 300000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 13 |  |  | 291+750 | 297+700 | Androy |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNS13 au PK 291+750 et PK 297+700 | 125000000 | [7 empty] | DEPUTE LUCIEN | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | En attente remise | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de construction de mur de soutènement, de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNT14 PK0 au PK95 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 14 |  |  | 0+000 | 95+000 | Vatovavy | [13 empty] | Travaux d'urgence de construction de mur de soutènement, de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNT14 PK0 au PK95 | 2500000000 | [7 empty] | C-ALDO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de recontruction d'un pont en BA sur la RNT 16 au PK 33+900 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 16 |  |  | 33+900 |  | Ihorombe |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de recontruction d'un pont en BA sur la RNT 16 au PK 33+900 | 350000000 | [7 empty] | RBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNT 16 du PK 35+000 au PK 60+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 16 |  |  | 35+000 | 60+000 | Ihorombe | [13 empty] | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNT 16 du PK 35+000 au PK 60+000 | 600000000 | [7 empty] | RBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNT 16 du PK 60+000 au PK 83+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 16 |  |  | 60+000 | 83+000 | Ihorombe | [13 empty] | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNT 16 du PK 60+000 au PK 83+000 | 700000000 | [7 empty] | RBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche, de construction d'un pont en BA et radier sur la RNT.18 entre PK 0+000 (Vangaindrano) et PK 136+000 (Befotaka) | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 18 |  |  | 0+000 | 136+000 | Atsimo Atsinanana | [13 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche, de construction d'un pont en BA et radier sur la RNT.18 entre PK 0+000 (Vangaindrano) et PK 136+000 (Befotaka) | 2000000000 | [7 empty] | ASAFI | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 1+500 de la RNT 23A | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY |  |  | ML | 50 |  | 9.1 |  | RN 23A |  |  | 1+500 |  | Alaotra Mangoro | [13 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et protection par gabion au pk 1+500 de la RNT 23A | 1500000000 | [7 empty] | ASC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | ML
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 2+100 de la RNT 23A | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 23A |  |  | 2+100 |  | Alaotra Mangoro | [13 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 2+100 de la RNT 23A | 500000000 | [7 empty] | ASC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de franchissement au pk 2+700 de la RNT 24 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 24 |  |  | 2+700 |  | Vatovavy | [13 empty] | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de franchissement au pk 2+700 de la RNT 24 | 350000000 | [7 empty] | MITSINJO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNT24 PK0 au PK42 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 24 |  |  | 0+000 | 42+000 | Vatovavy |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RNT24 PK0 au PK42 | 1500000000 | [7 empty] | MITSINJO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de reconstruction d'ouvrage et protection par gabion sur la RNS25 PK26+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 25 |  |  | 26+000 |  | Haute Matsiatra | [13 empty] | Travaux d'urgence de reconstruction d'ouvrage et protection par gabion sur la RNS25 PK26+000 | 1500000000 | [7 empty] | EGECOR | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RN25 PK25 au PK175 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 25 |  |  | 25+000 | 175+000 | Vatovavy | [13 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et remise en état de la chaussée sur la RN25 PK25 au PK175 | 4000000000 | [7 empty] | TSARA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 0+000 au PK 47+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 27 |  |  | 0+000 | 47+000 | Ihorombe |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 0+000 au PK 47+000 | 500000000 | [7 empty] | RBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 47+000 au PK 80+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 27 |  |  | 47+000 | 80+000 | Ihorombe | [13 empty] | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 47+000 au PK 80+000 | 1000000000 | [7 empty] | RBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 109+000 au PK 145+000 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 27 |  |  | 109+000 | 145+000 | Ihorombe | [13 empty] | Travaux d'urgence de traitement de points noir sur la RNS 27 du PK 109+000 au PK 145+000 | 1700000000 | [7 empty] | RBA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de réhabilitation de pont en BA , comblement de brèche et radier en BA sur la RNS.27 entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 272 (Farafangana) | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 27 |  |  | 145+000 | 272+000 | Atsimo Atsinanana | [13 empty] | Travaux d'urgence de réhabilitation de pont en BA , comblement de brèche et radier en BA sur la RNS.27 entre PK 145+000 (Maropaika) et PK 272 (Farafangana) | 2500000000 | [7 empty] | RAJAONARY | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence sur la RNS 27 entre pk 205+250 (Vondrozo) et pk 226+000 (Mahatsinjo) | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 27 |  |  | 205+250 | 226+000 | Atsimo Atsinanana | [13 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS 27 entre pk 205+250 (Vondrozo) et pk 226+000 (Mahatsinjo) | 1000000000 | [7 empty] | LIMBAZA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de réparation de pont mixte sur la RNS 30 au PK 9+920 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 30 |  |  | 9+920 |  | DIANA |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de réparation de pont mixte sur la RNS 30 au PK 9+920 | 100000000 | [7 empty] | ECG KALAIN | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Lancement le 09/05/2022 | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence d'entretien pont mixtesur la RNS 30 au PK 10+480, Comblement des brèches ;Protection par gabion ; Réparation de la chaussée | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 30 |  |  | 10+480 |  | DIANA |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence d'entretien pont mixtesur la RNS 30 au PK 10+480, Comblement des brèches ;Protection par gabion ; Réparation de la chaussée | 100000000 | [7 empty] | ECG KALAIN | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Lancement le 09/05/2022 | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence d'entretien pont mixte sur la RNS 30 au PK 10+750 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 30 |  |  | 10+750 |  | DIANA |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence d'entretien pont mixtesur la RNS 30 au PK 10+750 | 100000000 | [7 empty] | ECG KALAIN | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Lancement le 09/05/2022 | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de comblement et protection de brèche sur la RNS 34 au PK 53+600 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | 150000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 |  |  | 53+600 |  | Vakinankaratra |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de comblement et protection de brèche sur la RNS 34 au PK 53+600 | 150000000 | [7 empty] | LIMBAZA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNS 34 au PK 125+500 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 34 |  |  | 125+500 |  | Vakinankaratra |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNS 34 au PK 125+500 | 100000000 | [7 empty] | LIMBAZA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état de l'accès du pont sur la RNT42 PK 14+500 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 42 |  |  | 14+500 |  | Haute Matsiatra |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de l'accès du pont sur la RNT42 14+500 | 300000000 | [7 empty] | MAHAFALY | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence d'enlèvements d'éboulement et remise en état de la chaussée sur la RNS45 PK 14+300 , PK 14+800 et PK15+950 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 45 |  |  | 14+300 14+800 15+950 |  | Haute Matsiatra |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvements d'éboulement et remise en état de la chaussée sur la RNS45 PK 14+300 , PK 14+800 et PK15+950 | 750000000 | [7 empty] | EGECOR | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente confirmation car intitulé différent de celui dans PPM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de protection de talus sur la RN 46 au PK 12+600 | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 46 |  |  | 12+600 |  | Amoron'i Mania |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de protection de talus sur la RN 46 au PK 12+600 | 205000000 | [7 empty] | MAMISOA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Mananjary et Ifanadiana | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | Mananjary |  |  | Bureau TP Mananjary |  | Vatovavy |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Mananjary et Ifanadiana | 600000000 | [7 empty] | MAHAFINARITRA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP MAHAJANGA | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | Mahajanga |  |  | BureauTP Mahajanga |  | Boeny |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP MAHAJANGA | 300000000 | [7 empty] | ACACIA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Farafangana | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | Farafangana |  |  | Bureau TP Farafangana |  | Atsimo Atsinanana |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Farafangana | 700000000 | [7 empty] | RANDRIANAMBININA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Vangaindrano | Travaux d'Urgence | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | Vangaindrano |  |  | Bureau TP Vangaindrano |  | Atsimo Atsinanana |  |  |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état du bureau et Logement TP Vangaindrano | 300000000 | [7 empty] | JOSEPH | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
| 206 | 392 | AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET FACILITATION DU COMMERCE | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Travaux d'aménagement et de bitumage de Lot 1 : RNT12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850) ainsi que les travaux de construction du pont d’Ebakiky au PK 44+850 | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | UE / GVT | 79662169.79 | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | km de routes aménagé et bitumée | 45 | 1°) Installation terminée à 50% 2°) 5 km de terrassement 3°) 5% d'ouvrages d'assainissement terminés | 9.1 | Kilomètre de routes réhabilités | RN 12A | LATITUDE DEBUT : 23°21'0,84"S LONGITUDE DEBUT : 47°36'17,02"E | LATITUDE FIN : 23°35'56,16"S LONGITUDE FIN : 47°36'41,78" E | 0+000 | 44+850 | ANOSY | TAOLAGNARO | TAOLAGNARO, NAHAMPOANA, MANDROMODROMOTRA, MAHATALAKY, EBAKIKY | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux d'aménagement et de bitumage de Lot 1 : RNT12A entre Fort-dauphin et Ebakiky (PK 0+000 - PK 44+850) ainsi que les travaux de construction du pont d’Ebakiky au PK 44+850 | N/A | [6 empty] | N/A | N/A | #VALUE! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | ouverture des offres le 29/10/2021 à 10H Marché attribuée à CRCC, en cours d'enregitrement. Notification de l'O.S. de commencer (en attente) | 0 | km de routes aménagé et bitumée
| 206 | 392 | AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET FACILITATION DU COMMERCE | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Travaux d'aménagement et de bitumage de Lot 2 : RNT12A entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que les travaux de construction du pont de Masianaka au PK 203+800 | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | UE / GVT | 69626690.21 | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | km de routes aménagé et bitumée | 40 | 1°) Installation terminée à 50% 2°) 5 km de terrassement 3°) 5% d'ouvrages d'assainissement terminés | 9.1 | Kilomètre de routes réhabilités | RN 12A | LATITUDE DEBUT : 24°43'47,11" S LONGITUDE DEBUT : 47°8'52,26" E | LATITUDE FIN : 25°0'9,85" S LONGITUDE FIN : 46°58'57,84" E | 203+800 | 243+000 | ATSIMO ATSINANANA | VANGANINDRANO | MASIANAKA - BEKARAOKY VANGAINDRANO | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux d'aménagement et de bitumage de Lot 2 : RNT12A entre Masianaka et Vangaindrano (PK 203+800- PK 243+000) ainsi que les travaux de construction du pont de Masianaka au PK 203+800 | N/A | [6 empty] | N/A | N/A | #VALUE! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | ouverture des offres le 29/10/2021 à 10H lot 2 : déclarée infructueux | 0 | km de routes aménagé et bitumée
| 206 | 459 | MULTINATIONAL : MADAGASCAR - PORT DE BEIRA : PROJET D’AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET DE FACILITATION DU COMMERCE - PHASE II | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT12A dans le cadre du PACFC II, y compris contruction d'ouvrages d'art et les travaux connexes sur cet axe | Travaux de Réhabilitation | FIN EX | BAD/FAD | 548485000 | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | km de routes aménagé et bitumée | 159.75 |  | 9.1 | Augmentation du trafic de véhicule | RN 12A | DEBUT : 23° 35' 56,16"S (EBAKIKA) 47° 36' 41,78"E | FIN : LATITUDE : 25° 0' 9.85"S LONGITUDE : 46° 58' 57.84" | 44+850 | 243+000 | Anosy / Atsimo Atsinanana | TAOLAGNARO - VANGANINDRANO | ANOSY = ____ SUD EST = Masianaka, Bekaraoka, Vangaindrano | 510000 | voir ci-dessus | [9 empty] | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT12A dans le cadre du PACFC II, y compris contruction d'ouvrages d'art et les travaux connexes sur cet axe | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | LANCEMENT DES TRAVAUX : vers le mois de mai 2022 | 0 | km de routes aménagé et bitumée
[5 empty] | Travaux de réparation du bac de Maroroy au 120+000 de la RNT 12A | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 200000000 |  |  |  |  | 9.1 | [20 empty] | Travaux de réparation du bac de Maroroy au 120+000 de la RNT 12A | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente compléments de dossiers via Entreprise RS
| 206 | 459 | MULTINATIONAL : MADAGASCAR - PORT DE BEIRA : PROJET D’AMENAGEMENT DE CORRIDORS ET DE FACILITATION DU COMMERCE - PHASE II | PACFC / AGENCE ROUTIERE / DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT12A et des amenagements connexes avec la mise en œuvre du PAR dans le cadre du PACFC II | Prestation intellectuelle | FIN EX | BAD/FAD | 20885000 | RAZAFIMAHEFA Ando - andohantenaina@hotmail.mg 034-47-675-74 | Nombre de rapports mensuels courants | 37 |  | 9.1 | Augmentation du trafic de véhicule | RN 12A | DEBUT : 23° 35' 56,16"S (EBAKIKA) 47° 36' 41,78"E | FIN : LATITUDE : 25° 0' 9.85"S LONGITUDE : 46° 58' 57.84" | 44+850 | 243+000 | Anosy / Atsimo Atsinanana | TAOLAGNARO - VANGANINDRANO | ANOSY = ____ SUD EST = Masianaka, Bekaraoka, Vangaindrano | 621200 | voir ci-dessus | [9 empty] | Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT12A et des amenagements connexes avec la mise en œuvre du PAR dans le cadre du PACFC II | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | lancement de l'AMI : vers le mois d'avril 2022 | 0 | Nombre de rapports mensuels courants
| 206 | 391 | RN2 - PORT DE TOAMASINA (AFECC) | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Contrôle et surveillance de travaux de Construction de la voie rapide reliant le Port de Toamasina et la RN 2 | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 1000000000 |  |  |  | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Voie Rapide Toamasina |  |  |  |  | Atsinanana | Toamasina I | Toamasina I |  |  | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Contrôle et surveillance de travaux de Construction de la voie rapide reliant le Port de Toamasina et la RN 2 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER
| 206 | 391 | RN2 - PORT DE TOAMASINA (AFECC) | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de Construction de la voie rapide reliant le Port de Toamasina et la RN 2 | Travaux de Construction | FIN EX | EXIM BANK CHINE / ETAT MALAGASY | 149060745 | RANDRIANANDRASANA Hajaniaina, Directeur Général des Travaux Publics | Km | 9 | Km de route réhabilitée | 9.1 | Km de route réhabilitée et/ou construite | Ville de Toamasina |  |  |  |  | Atsinanana | Toamasina I | Toamasina I | [10 empty] | N° 032-MTPI/PRMP/UGPM/FC-RPI.18 | Travaux de Construction de la voie rapide reliant le Port de Toamasina et la RN 2 | 223542823522 | [6 empty] | 720 | SUNOHYDRO | 6299% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Elément de réponse d’Exim Bank China en cours de transmission à la DDP. Expropriation en cours. | 0 | Km
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien renforcé de la RNP 6 (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 40000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Rn 06 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 |  |  | Travaux d'entretien renforcé de la RNP 6 | 52896665487 | [7 empty] | CHIAPETO HENRICO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente DAE | 0 | 0
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de construction et reparation des ouvrages sur la route nationale RNT 20 Ilaka Est - Antanambao Manampontsy | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 20 | [13 empty] | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 |  |  | Travaux de construction et reparation des ouvrages sur la route nationale RNT 20 Ilaka Est - Antanambao Manampontsy | 2690000000 | [7 empty] | RAHERIMIRADO Mamitiana Rolland | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente DAE | 0 | 0
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réparation du pont métallique de Soahindrana sur la RNP 7 PK 420+080 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 | [13 empty] | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 | 2022-03-31 |  | Travaux de réparation du pont métallique de Soahindrana sur la RNP 7 PK 420+080 | 900000000 | [7 empty] | RAHARIMAMPIANDRA Hanitriniaina Marie Sylvie | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  | 0 | 0
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien courant de la route reliant Andranonahoatra Itaosy (Station GALANA) et croisement vers Commune Rurale Ambavahaditokana, dans la Commune Rurale d'Ambavahaditokana Atsimondrano, Région Analamanga, | Travaux d'Entretien | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 | [15 empty] | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 | 2022-03-31 |  | Travaux d'entretien courant de la route reliant Andranonahoatra Itaosy (Station GALANA) et croisement vers Commune Rurale Ambavahaditokana, dans la Commune Rurale d'Ambavahaditokana Atsimondrano, Région Analamanga, | 753950960 | [7 empty] | MAGIC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Envoyé à DGFAG pour PAIEMENT 21/04/22 suivant BE N°176 | 0 | 0
| 206 | 369 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de traitement des points noirs sur la RNS 34 entre Antsirabe et Mandoto | Travaux d'Entretien | RPI - MEF | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 34 | [13 empty] | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 | 2022-03-31 |  | Travaux de traitement des points noirs sur la RNS 34 entre Antsirabe et Mandoto | 2400000000 | [7 empty] | ASC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Envoyé à DGFAG pour PAIEMENT AVANCE 20% d'un montant de Ar 480 000 000 22/04/22 suivant BE N°207 | 0 | 0
|  | 381 |  |  | Travaux de réhabilitation des routes dans la Commune Urbaine de Mananjary. | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | Ville de Mananjary | [13 empty] | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 |  |  | Travaux de réhabilitation des routes dans la Commune Urbaine de Mananjary. | 3000000000 | [7 empty] | LA PRECISION | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | En attente DAE | 0 | 0
|  | 381 |  |  | Travaux d'entretien de la route reliant la RNS 25 à la Gare Routiere Ambatolambo de Mananjary | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 25 | [13 empty] | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 |  |  | Travaux d'entretien de la route reliant la RNS 25 à la Gare Routiere Ambatolambo de Mananjary | 1000000000 | [7 empty] | ANDRIANASOLO Nadine | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | En attente DAE | 0 | 0
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien des routes sur la RR6 AMM 3, reliant Ambositra - Croisement Manarintsoa district d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RR-AMM 3 | [13 empty] | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 | 2022-03-31 |  | Travaux d'entretien des routes sur la RR6 AMM 3, reliant Ambositra - Croisement Manarintsoa district d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | 1747885580 | [7 empty] | Société CUBE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  | 0 | 0
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien des routes sur la RR-AMM 4 reliant croisement Manarintsoa - Ambalasoaray district d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RR-AMM 4 | [13 empty] | 2021-12-10 |  | 2021-12-14 | 2022-03-31 |  | Travaux d'entretien des routes sur la RR-AMM 4 reliant croisement Manarintsoa - Ambalasoaray district d'Ambositra, Région Amoron'i Mania | 1680093000 | [7 empty] | Entreprise GENERAL de construction ALAOTRA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  | 0 | 0
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d’Urgence d’entretien spécialisé des deux ponts sur la RNS 10 : PK 63+000 Tongobory | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 10 | [13 empty] | 2022-01-19 |  | 2022-01-24 |  |  | Travaux d’Urgence d’entretien spécialisé des deux ponts sur la RNS 10 : PK 63+000 Tongobory | 3600000000 | [7 empty] | TINOKA ANGELO | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | En attente DAE | 0 | 0
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux d'entretien renforcé de la route nationale RN 22 reliant Antsikafoka (carrefour RNS 5) à Vavatenina et Anjahambe. | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 22 | [13 empty] | 2022-01-14 |  | 2022-03-02 | 2022-03-31 |  | Travaux d'entretien renforcé de la route nationale RN 22 reliant Antsikafoka (carrefour RNS 5) à Vavatenina et Anjahambe. | 3000000000 | [7 empty] | ENTREPRISE SCORF | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  | 0 | 0
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de mise en place de pont Mabey sur le Canal des Pangalanes reliant le Centre ville au Manakarabe situé dans la ville de Manakara | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | Ville de Manakara | [13 empty] | 2022-01-14 |  | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  | Travaux de mise en place de pont Mabey sur le Canal des Pangalanes reliant le Centre ville au Manakarabe situé dans la ville de Manakara | 2892191187.6 | [7 empty] | WIETEC | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  | 0 | 0
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réparation des rues dans la ville d'Antananarivo (contrat cadre) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | Ville d'Antananarivo | [13 empty] | 2022-02-28 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  |  | Travaux de réparation des rues dans la ville d'Antananarivo (contrat cadre) | 15225000000 | [7 empty] | MAGIC SA | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | En attente DAE | 0 | 0
| 206 | 455 | Nouveau Projets d'Emergents | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | Travaux de réhabilitation de la route nationale RN7 (contrat cadre) entre PK 145 (Mahandraza) au PK 172 (Sortie Antsirabe) | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | [5 empty] | 9.1 |  | RN 07 | [13 empty] | 2022-05-09 |  |  |  |  | Travaux de réhabilitation de la route nationale RN7 (contrat cadre) entre PK 145 (Mahandraza) au PK 172 (Sortie Antsirabe) | 11249960200 | [8 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de bitumage de la RNT 23 entre Tsangambato et Marolambo (Contrat Cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 20500000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 23 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de bitumage de la RNT 23 entre Tsangambato et Marolambo (Contrat Cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont au pk 412+960 de la RNP 7 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 400000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [18 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont au pk 412+960 de la RNP 7 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de comblément de brèche sur la RNP 2 au PK 70+900 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 205000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 02 | [18 empty] | Travaux d'urgence de comblément de brèche sur la RNP 2 au PK 70+900 | 205000000 | [8 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 55+200 de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 40000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A |  |  | 60+200 |  | Alaotra Mangoro | [13 empty] | Travaux d'urgence de construction d'ouvrage de traversé et réparation de chaussée au pk 55+200 de la RNT 3A | [8 empty] | EGECAL | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | Pour validation à la CNM | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de reconstruction de dalot et remise en état de la chaussée sur la RNP 7 du PK 532+406 au PK 740+800 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 520000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [18 empty] | Travaux d'urgence de reconstruction de dalot et remise en état de la chaussée sur la RNP 7 du PK 532+406 au PK 740+800 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNP 7 au PK 378+250 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 1200000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [18 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche sur la RNP 7 au PK 378+250 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de protection et de remise en état de la chaussée sur la RNP 7 au PK 510+000 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 600000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [18 empty] | Travaux d'urgence de protection et de remise en état de la chaussée sur la RNP 7 au PK 510+000 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et de remise en état de la chaussée sur la RN7 au PK 331+200 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 800000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [18 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et de remise en état de la chaussée sur la RN7 au PK 331+200 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 23A du PK 50+000 au PK 71+300 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 1950000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 23A | [18 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 23A du PK 50+000 au PK 71+300 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 23A du PK 0+000 au PK 50+000 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 850000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 23A | [18 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 23A du PK 0+000 au PK 50+000 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 11 du PK0 au PK23 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 500000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 11 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNT 11 du PK0 au PK23 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence sur la RN7 au PK 509+950 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 500000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [18 empty] | Travaux d'urgence sur la RN7 au PK 509+950 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNS25 au PK 25+500 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 1300000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 25 | [18 empty] | Travaux d'urgence de remise en état de la chaussée sur la RNS25 au PK 25+500 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'entretien de la route rationale RNS 30 reliant Ambalavelona Carrefour RNP 6 à Ankify | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 3000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 30 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'entretien de la route rationale RNS 30 reliant Ambalavelona Carrefour RNP 6 à Ankify | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'Entretien renforcé de la route reliant Manjakandriana (Carrefour RNP2) - Mantasoa - Ambatolaona (carrefour RNP2), 27 Km | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'Entretien renforcé de la route reliant Manjakandriana (Carrefour RNP2) - Mantasoa - Ambatolaona (carrefour RNP2), 27 Km | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de traitements de points noirs sur la route reliant Pont Ambatofotsy et Andramasina | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 3000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de traitements de points noirs sur la route reliant Pont Ambatofotsy et Andramasina | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de construction d'un pont en béton armé au PK 5+900 (Fagnolafana) , longueur 43,60 ml | Travaux de Construction | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 1510000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de construction d'un pont en béton armé au PK 5+900 (Fagnolafana) , longueur 43,60 ml | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Nord (Diana, Sava, Sofia, Boeny,Betsiboka) - (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 25000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Nord (Diana, Sava, Sofia, Boeny,Betsiboka) - (Contrat cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Ouest (Melaky, Menabe, Atsimo-Andrefana) - (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 15000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [20 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Ouest (Melaky, Menabe, Atsimo-Andrefana) - (Contrat cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Sud-Est (Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana) - (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 15000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [20 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Sud-Est (Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana) - (Contrat cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Sud (Anosy, Androy, Ihorombe) - (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 15000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [20 empty] | Travaux d'aménagement des routes, rues et boulevards dans les Chefs-Lieux de Région de Madagascar, Lot Sud (Anosy, Androy, Ihorombe) - (Contrat cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de réparation du pont d'Antsevabe sur la RNP 4 au pk 43+200 | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 125000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 04 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de réparation du pont d'Antsevabe sur la RNP 4 au pk 43+200 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'entretien de bâtiment du MTP Anosy | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 50000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'entretien de bâtiment du MTP Anosy | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux de bitumage de la RNT 20 Ilaka Est et Antanambao Manampontsy, (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 17060000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 20 | [18 empty] | Travaux de bitumage de la RNT 20 Ilaka Est et Antanambao Manampontsy, (Contrat cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
[5 empty] | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 6840000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 10 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe (Contrat cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM |  | 0 | 0
km |  |  |  |  | Travaux de pavage de la route reliant Ambohimanjaka et Anosiala RNP4, 7km | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 3706697500 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 04 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de pavage de la route reliant Ambohimanjaka et Anosiala RNP4, 7km | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'entretien renforcé de la RNP4 (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 17000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 04 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'entretien renforcé de la RNP4 (Contrat Cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'entretien renforcé de la RNP7 (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 16300000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'entretien renforcé de la RNP7 (Contrat Cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Betroka - Ambovombe (Contrat Cadre) | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 447100000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 13 | [18 empty] | Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Betroka - Ambovombe | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 5 reliant Vahibe - Mananara Nord - Maroantsetra (Contrat Cadre) | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 283900000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 05 | [18 empty] | Travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 5 reliant Vahibe - Mananara Nord - Maroantsetra (Contrat Cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de réhabilitation de la route reliant Bealanana et Andapa (Contrat Cadre) | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 323000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de réhabilitation de la route reliant Bealanana et Andapa (Contrat Cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de construction de l'Autoroute reliant Antananarivo - Toamasina | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 3160888000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Autoroute | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de construction de l'Autoroute reliant Antananarivo - Toamasina | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS13 entre les pk408+000 et 409+000, descente d'Andranovato | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 250000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 13 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS13 entre les pk408+000 et 409+000, descente d'Andranovato | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de construction de la voie rapide ouest Tana reliant Stade Maki Andohatapenaka et la nouvelle Ville Tanamasoandro Imeritsiatosika répartis en 02 lots : Lot 01 Maki Andohatapenaka - Croisement RN1; Lot 2 : Croisement RN1 - Imeritsiatosika Tsimahabeomby | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 720000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | VROT | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de construction de la voie rapide ouest Tana reliant Stade Maki Andohatapenaka et la nouvelle Ville Tanamasoandro Imeritsiatosika répartis en 02 lots : Lot 01 Maki Andohatapenaka - Croisement RN1; Lot 2 : Croisement RN1 - Imeritsiatosika Tsimahabeomby | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de construction d'un pont à deux voies au PK 459+950 de la RNP7 à Ambalavao | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 4800000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de construction d'un pont à deux voies au PK 459+950 de la RNP7 à Ambalavao | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la RN 11 Mananjary - Nosy Varika - Mahanoro | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 24000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 11 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la RN 11 Mananjary - Nosy Varika - Mahanoro | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Sahofika et Marolambo | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 7821012280 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Sahofika et Marolambo | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Maroantsetra - Marofinaritra - Antalaha | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 16945528000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Maroantsetra - Antalaha | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Maroantsetra - Marofinaritra - Antalaha | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Ikalamainty Carrefour RNP 7 et Betroka | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 14000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 13 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Ikalamainty Carrefour RNP 7 et Betroka | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de l'Aéroport d'Ampanihy (Piste d'atterissage 1000 ml et route d'accès environ 2 km) | Prestation intellectuelle | RPI | ETAT MALAGASY | 930000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Aérodrome d'Ampanihy | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de l'Aéroport d'Ampanihy (Piste d'atterissage 1000 ml et route d'accès environ 2 km) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Gestion, contrôle et surveillance des travaux de construction de la Voie Rapide Ouest Tana reliant Stade Maki Andohatapenaka et la Nouvelle Ville TanaMasoandro Imeritsiatosika, lot 01 et lot 2 | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 6000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | VROT | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Gestion, contrôle et surveillance des travaux de construction de la Voie Rapide Ouest Tana reliant Stade Maki Andohatapenaka et la Nouvelle Ville TanaMasoandro Imeritsiatosika, lot 01 et lot 2 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Etudes APS+APD, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT 20 reliant Ilaka Est et Antanambao Manampotsy | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 2050000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 20 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Etudes APS+APD, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT 20 reliant Ilaka Est et Antanambao Manampotsy | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Gestion , contrôle et surveillance des travaux de construction de Fly Over Maki | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 4000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Flyover | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Gestion , contrôle et surveillance des travaux de construction de Fly Over Maki | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Maitrise d'œuvre Institutionnelle et Sociale relatif à la Construction de la Voie Rapide Ouest Tana, reliant Stade Maki Andohatapenaka et la Nouvelle Ville TanaMasoandro Imeritsiatosika | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 600000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | VROT | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Maitrise d'œuvre Institutionnelle et Sociale relatif à la Construction de la Voie Rapide Ouest Tana, reliant Stade Maki Andohatapenaka et la Nouvelle Ville TanaMasoandro Imeritsiatosika | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de reconstruction du pont Mandikanamana au PK 107+150 de la RNP 7 | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 120000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux de reconstruction du pont Mandikanamana au PK 107+150 de la RNP 7 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de reconstruction du pont Mandikanamana au PK 107+150 de la RNP 7 | Travaux de Construction | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 1000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de reconstruction du pont Mandikanamana au PK 107+150 de la RNP 7 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Actualisation des Etudes détaillées, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe Section 3 du PK 226 au PK 316 (Ampanihy/Beloha) | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 548000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 10 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Actualisation des Etudes détaillées, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe Section 3 du PK 226 au PK 316 (Ampanihy/Beloha) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Actualisation des Etudes détaillées, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe Section 4 du PK 316 au PK 434 (Beloha/Ambovombe) | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 718000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 10 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Actualisation des Etudes détaillées, Gestion et Contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Ambovombe Section 4 du PK 316 au PK 434 (Beloha/Ambovombe) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Etudes, contrôle et surveillance de la Construction de nouveau pont de 80 ml à 2 voies sur la RNP 7 au PK 84+900 Ambohimandroso | Travaux de Construction | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 4650000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Etudes, contrôle et surveillance de la Construction de nouveau pont de 80 ml à 2 voies sur la RNP 7 au PK 84+900 Ambohimandroso | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de construction de nouveau pont de 80 ml à 2 voies sur la RNP 7 au PK 84+900 Ambohimandroso | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 350000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de construction de nouveau pont de 80 ml à 2 voies sur la RNP 7 au PK 84+900 Ambohimandroso | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Etude APD de la RNT 8A carrefour RNP 4 - Marovoay - Ambolomoty et son prolongement vers Mitsinjo | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 3000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 04 | [18 empty] | Etude APD de la RNT 8A carrefour RNP 4 - Marovoay - Ambolomoty et son prolongement vers Mitsinjo | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Etude APD de la RNT 36 Ampanotokana - Fenoarivobe et son prolongement vers la RNS 1 | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 01 | [18 empty] | Etude APD de la RNT 36 Ampanotokana - Fenoarivobe et son prolongement vers la RNS 1 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Etude APD de la route reliant Vohitraivo - Andilamena - Mandritsara | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Etude APD de la route reliant Vohitraivo - Andilamena - Mandritsara | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Etude APD de la RNS 27 Ihosy - Ivohibe - Vondrozo - Farafangana | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 27 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Etude APD de la RNS 27 Ihosy - Ivohibe - Vondrozo - Farafangana | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En cours d'évaluation
[5 empty] | Travaux d'urgence de rétablissement de circulation, reconstruction du pont semi-définitif en Béton Armé AXE :RNS 27 pk 145+000; reliant Ivohibe - Vondrozo - Farafangana | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 455000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 27 | [17 empty] | 001/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de rétablissement de circulation, reconstruction du pont semi-définitif en Béton Armé AXE :RNS 27 pk 145+000; reliant Ivohibe - Vondrozo - Farafangana | 454877740 | [6 empty] | 20 | RAJAONARY EISTEIN | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente complément de dossier via Entreprise
[5 empty] | Etude APS+APD, Gestion et Contrôle des Travaux d'Aménagement et de bitumage de la RNT 23 reliant Tsangambato et Marolambo | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 2500000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 23 | [18 empty] | Etude APS+APD, Gestion et Contrôle des Travaux d'Aménagement et de bitumage de la RNT 23 reliant Tsangambato et Marolambo | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Betroka - Ambovombe (263 km) | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 40239000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 13 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 13 reliant Betroka - Ambovombe (263 km) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 5 reliant Vahibe - Mananara Nord - Maroantsetra (167 km) | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 25500000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 05 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route nationale RNS 5 reliant Vahibe - Mananara Nord - Maroantsetra (167 km) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Bealanana et Andapa (190 km) | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 29000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Gestion, Contrôle et Suivi des travaux de réhabilitation de la route reliant Bealanana et Andapa (190 km) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Etude APD de la route reliant Ranohira - Beroroha | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 3000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Etude APD de la route reliant Ranohira - Beroroha | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service de transport aérien (déplacement intérieur) Contrat Cadre | Prestation de Service | PIP | ETAT MALAGASY | 500000000 |  |  |  |  | 9.1 | [20 empty] | Service de transport aérien (déplacement intérieur) Contrat Cadre | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service location de matériel de transport par véhicule | Prestation de Service | PIP | ETAT MALAGASY | 70000000 |  |  |  |  | 9.1 | [20 empty] | Service location de matériel de transport par véhicule | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service Location de matériel de transport par avion (à commande) | Prestation de Service | PIP | ETAT MALAGASY | 130000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Service location de matériel de transport par avion | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service de transport aérien (Titre de transport - déplacement extérieur)(contrat cadre) | Prestation de Service | PIP | ETAT MALAGASY | 100000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Service de transport aérien (Titre de transport - déplacement extérieur) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service d'entretien de matériels de transports du MTP (à commande) | Prestation de Service | RPI | ETAT MALAGASY | 350000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Service d'entretien de matériels de transports du MTP | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Organisation du remboursement du MTP | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 | [20 empty] | Organisation du remboursement du MTP | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Organistaion d'évèmenements pour le MTP (à commande) | Prestation de Service | RPI | ETAT MALAGASY | 90 000 000.00 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Organistaion d'évèmenements pour le MTP (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service de location pour le MTP répartis en deux lots: lot1 : véhicules, lot2: engins (à commande) | Prestation de Service | PIP | ETAT MALAGASY | 180000000 | [16 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Service de location pour le MTP répartis en deux lots: lot1 : véhicules, lot2: engins (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service de Location des engins du DGTP (à commande) | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 10000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Service de Location des engins du DGTP | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service de réparation et entretien des engins des TP (niveleuse, chargeuse, compacteur) du DGTP (à commande) | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 180000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Service de réparation et entretien des engins des TP (niveleuse, chargeuse, compacteur) du DGTP | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service de réparation et entretien des camions (Camions benne, Camion porte-engin) du DGTP (à commande) | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 186000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Service de réparation et entretien des camions (Camions benne, Camion porte-engin) du DGTP | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service de réparation des véhicules administratifs de mission du DGTP (à commande) | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 180000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Service de réparation des véhicules administratifs de mission du DGTP | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service d'entretien des matériels informatiques du MTP (à commande) | Prestation de Service | PIP | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-03-04 | 2022-04-15 | 3 | [5 empty] | Service d'entretien des matériels informatiques du MTP (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service d'impression, reliures, insertions, publicité et promotion | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 50000000 |  |  |  |  | 9.1 | [20 empty] | Service d'impression, reliures, insertions, publicité et promotion | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de construction des appontements sur les deux rives du fleuve Onilahy à Benenitra, région Atsimo Andrefana | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 1500000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de construction des appontements sur les deux rives du fleuve Onilahy à Benenitra, région Atsimo Andrefana | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Beloha/Ambovombe (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 8968000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 10 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'aménagement et de bitumage de la RN 10, liaison Toliara à Beloha/Ambovombe (Contrat cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de démolition et d'enlèvement des trois ponts et construction de deux ponts sur la Pangalane (Pont Ladoany et Pont Antanakidy) à Manakara (Canal de Pangalane) | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de démolition et d'enlèvement des trois ponts et construction de deux ponts sur la Pangalane (Pont Ladoany et Pont Antanakidy) à Manakara (Canal de Pangalane) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de construction du Pont Manandona au PK 185 de la RNP 7 | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 3800000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de construction du Pont Manandona au PK 185 de la RNP 7 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de construction d'un pont en BA Saharamy, Commune Rurale d'Antanambaobe, District de Mananara Nord | Travaux de Construction | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 2400000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de construction d'un pont en BA Saharamy, Commune Rurale d'Antanambaobe, District de Mananara Nord | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'entretien renforcé de la route nationale RN 22 (Contrat cadre) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 30000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 22 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'entretien renforcé de la route nationale RN 22 (Contrat cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route Talata Ampano - Alakamisy Itenina | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route Talata Ampano - Alakamisy Itenina | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 31A Tsinjorano - Analalava | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 3000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 31A | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 31A Tsinjorano - Analalava | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence rétablissement des circulations, contruction d'un pont en BA au PK 82+000 sur la RNT 16 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 200000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 16 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence rétablissement des circulations, contruction d'un pont en BA au PK 82+000 sur la RNT 16 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de conception et de réalisation d'un nouveau pont au PK 108+600 à la RN 2 | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 6000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 02 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de conception et de réalisation d'un nouveau pont au PK 108+600 à la RN 2 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble sur la RNP 2 du pk 14+100 au pk 72+000 (Marozevo) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 60000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 02 | [18 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble sur la RNP 2 du pk 14+100 au pk 72+000 (Marozevo) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de réféction de chaussée sur RN2 entre PK 179+500 et 180+200 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 800000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 02 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de réféction de chaussée sur RN2 entre PK 179+500 et 180+000 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route Ambatry - Fotadrevo - Bekily | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 7000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route Ambatry - Fotadrevo - Bekily | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Via Sitraka - Mail du 26/04/22
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route Bekitro - Andalatanosy | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 4000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route Bekitro - Andalatanosy | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant Tranoroa - Bekitro - Bekily | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 7000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant Tranoroa - Bekitro - Bekily | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant Bekily - Benenitra | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant Bekily - Benenitra | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 17 Manankoliva - Bekily | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 3500000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 17 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 17 Manankoliva - Bekily | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de réparation d'urgence du pont Antsahamaina au PK 0+500 de la RNT 26, District Antanifotsy Région Vakinankaratra | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 150000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 26 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de réparation d'urgence du pont Antsahamaina au PK 0+500 de la RNT 26, District Antanifotsy Région Vakinankaratra | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNS 27 entre Ihosy - Ivohibe - Farafangana, Phase I (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 50000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 27 | [18 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNS 27 entre Ihosy - Ivohibe - Farafangana, Phase I (Contrat Cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 carrefour Ankazoabo-Beroroha Section Carrefour Ankazoabo - Beroroha | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 5000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 15 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 15 carrefour Ankazoabo-Beroroha Section Carrefour Ankazoabo - Beroroha | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de réhabilitation de la RNS 1bis (Contrat cadre) | Travaux de Réhabilitation | RPI | ETAT MALAGASY | 50000000000 | [6 empty] | RN 01Bis | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de réhabilitation de la RNS 1bis (Contrat cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de traitement d'entretien renforcé de la RNS 5 entre Toamasina et Foulpointe | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 3000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 05 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de traitement d'entretien renforcé de la RNS 5 entre Toamasina et Foulpointe | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction d'un dalot au PK 16+600 sur la RNS 32; District d'Antsohihy région SOFIA | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 160000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 32 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de construction d'un dalot au PK 16+600 sur la RNS 32; District d'Antsohihy région SOFIA | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir sur la RNT 8c entre PK 10+000 et PK 12+500, Région Betsiboka | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 197500000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 8C | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir sur la RNT 8c entre PK 10+000 et PK 12+500, Région Betsiboka | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir sur la RNT 8c entre PK 1+500 et PK 5+000, Région Betsiboka | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 190000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 8C | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir sur la RNT 8c entre PK 1+500 et PK 5+000, Région Betsiboka | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de taritement de point noir entre PK 79+000 et PK 81+000 de la RNT 33A District de Tsaratanana, Région Betsiboka | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 196000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 33A | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de taritement de point noir entre PK 79+000 et PK 81+000 de la RNT 33A District de Tsaratanana, Région Betsiboka | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de taritement de point noir entre PK 30+000 et PK 50+000 de la RNT 33A District de Tsaratanana, Région Betsiboka | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 185000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 33A | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de taritement de point noir entre PK 30+000 et PK 50+000 de la RNT 33A District de Tsaratanana, Région Betsiboka | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de comblément de brèche et réféction de chaussée sur la RNP 7 au PK 283+200 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 45000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [18 empty] | Travaux d'urgence de comblément de brèche et réféction de chaussée sur la RNP 7 au PK 283+200 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS 34 protection de talus et réparation sortie d'ouvrages du PK 143 à 146 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 195000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS 34 protection de talus et réparation sortie d'ouvrages du PK 143 à 146 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation du point critique et de remise en état de la chaussée sur la RNS34 au pk 217+300 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 135000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 | [17 empty] | 011-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de réparation du point critique et de remise en état de la chaussée sur la RNS34 au pk 217+300 | 130518000 | [6 empty] | 20 | CBR | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | CDE Retour après visa différé
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et réparation de la chaussée sur la RNS34 au pk 25+300, CR Andranomafana | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 45000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 | [17 empty] | 016/MTP.PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de traitement de brèche et réparation de la chaussée sur la RNS34 au pk 25+300, CR Andranomafana | [7 empty] | 20 |  | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Duplication de marché par l'entreprise
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et construction mur de soutènement au pk 41+900 de la RNS34, CR Antohibe | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 175000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 | [17 empty] | 006-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de traitement de brèche et construction mur de soutènement au pk 41+900 de la RNS34, CR Antohibe | 170954000 | [6 empty] | 20 | RAKOTOARIMANANA Solomalala Heriravaka | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En cours de correction
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation de la chuassée et traitement de brèche sur la RNS34 au pk 44+750, CR Antohibe | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 105000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 | [18 empty] | Travaux d'urgence de réparation de la chuassée et traitement de brèche sur la RNS34 au pk 44+750, CR Antohibe | [7 empty] | 20 |  | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot et réparationde chaussée sur la RNS34 au pk 45+000 et pk 54+000, CR Antohibe | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 130000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 | [17 empty] | 013/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de construction de dalot et réparationde chaussée sur la RNS34 au pk 45+000 et pk 54+000, CR Antohibe | 125789600 | [6 empty] | 20 | FANANTENANA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | en attente compléments de dossiers via Entreprise
[5 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche et réparation de chaussée au pk 64+800 de la RNS34, CR Ankazomiriotra | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 90000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 | [17 empty] | 007-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de comblement de brèche et réparation de chaussée au pk 64+800 de la RNS34, CR Ankazomiriotra | 88593400 | [6 empty] | 20 | EFFICACE CONSTRUCT | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En cours de correction
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et réparation de chaussée sur la RNS34 au pk 133+400, CR Anjoma-Ramartina | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 150000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 | [18 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et réparation de chaussée sur la RNS34 au pk 133+400, CR Anjoma-Ramartina | [7 empty] | 20 |  | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | en attente compléments de dossiers via Entreprise
[5 empty] | Travaux d'urgence de comblement de brèche au pk 144+800 de la RNS 34, CR Anjoma Ramaritina | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 77000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 | [17 empty] | 008-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de comblement de brèche au pk 144+800 de la RNS 34, CR Anjoma Ramaritina | 76734500 | [6 empty] | 20 | CBR | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En cours de vérification
[5 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS 34: traitement du brèche au PK 27+900 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 200000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence sur la RNS 34: traitement du brèche au PK 27+900 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et protection par gabion au PK 235+400 de la RNP 6 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 175000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 06 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche et protection par gabion au PK 235+400 de la RNP 6 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence pour comblément de brèche du PK 71+800 de la RN4 | Travaux d'Urgence | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 190000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 04 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence pour comblément de brèche du PK 71+800 de la RN4 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'entretiend de la route reliant Talata Volonondry et Sadabe, 20Km | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 2000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'entretiend de la route reliant Talata Volonondry et Sadabe, 20Km | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de réparation et d'entretien du pont d'Andranovorivato sur la RNP 7 | Travaux d'Entretien | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 220000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 07 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de réparation et d'entretien du pont d'Andranovorivato sur la RNP 7 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture des matériels spécifiques (Groupe électrogène, Poste de soudure, Projecteur, Meule, Boite d'outillage) du DGTP | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 140000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 4 | [5 empty] | Fourniture des matériels spécifiques (Groupe électrogène, Poste de soudure, Projecteur, Meule, Boite d'outillage) du DGTP | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture et livraison d¿appareils spécifiques pour le MTP (appareils photos, caméras et drones) | Fournitures | PIP | ETAT MALAGASY | 100000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 4 | [5 empty] | Fourniture et livraison d¿appareils spécifiques pour le MTP (appareils photos, caméras et drones) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture de pièces détachées de tous les véhicules administratifs du MTP (à commande) | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 97000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 4 | [5 empty] | Fourniture de pièces détachées de tous les véhicules administratifs du MTP (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture de nouveau bac pour Benenitra, dans la Region Atsimo Andrefana | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 1500000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-26 | 4 | [5 empty] | Fourniture de nouveau bac pour Benenitra, dans la Region Atsimo Andrefana | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture et livraison de matériels informatiques et téléphoniques des agents du MTP répartis en trois (03) lots: lot 1: ordinateurs; lot 2: imprimantes; lot 3: téléphones portables. | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 500000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-26 | 4 | [5 empty] | Fourniture et livraison de matériels informatiques et téléphoniques des agents du MTP répartis en trois (03) lots: lot 1: ordinateurs; lot 2: imprimantes; lot 3: téléphones portables. | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture et livraison des matériels et mobiliers de bureau pour les agents du MTP. | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 400000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-26 | 4 | [5 empty] | Fourniture et livraison des matériels et mobiliers de bureau pour les agents du MTP. | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture de ponts modulaires pour le MTP | Fournitures | PIP | ETAT MALAGASY | 2360000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-26 | 4 | [5 empty] | Fourniture de ponts modulaires pour le MTP | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture de consomptibles informatiques du DGTP (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 100000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Fourniture de consomptibles informatiques du DGTP (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture de matériels informatiques du DGTP (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 60000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Fourniture de matériels informatiques du DGTP (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture de matériels techniques (Appareil photo + Vidéo numérique, Décamètre (50m), Cyclométre avec compteur, Gps etrex 10 récepteur, Mètre 5m,Télemètre) du DGTP (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 40000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Fourniture de matériels techniques (Appareil photo + Vidéo numérique, Décamètre (50m), Cyclométre avec compteur, Gps etrex 10 récepteur, Mètre 5m,Télemètre) du DGTP (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture des divers matériaux de construction du DGTP (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 180000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Fourniture des divers matériaux de construction du DGTP (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture de pont modulaire du DGTP | Fournitures | FONDS ROUTIERS / RPI | ETAT MALAGASY | 6000000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Fourniture de pont modulaire du DGTP | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture et livraison de pièces répartis en deux (02) lots: lot1: pièces d'engins des TP (pièce d'engins : niveleuse, chargeuse, compacteur); lot2: pièces pour camions (camions bennes, camions porte-engin) (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 340000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Fourniture et livraison de pièces répartis en deux (02) lots: lot1: pièces d'engins des TP (pièce d'engins : niveleuse, chargeuse, compacteur); lot2: pièces pour camions (camions bennes, camions porte-engin) (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture et livraison de petits outillages et matériels d'atelier (à commande) | Fournitures | PIP | ETAT MALAGASY | 70000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-28 | 4 | [5 empty] | Fourniture et livraison de petits outillages et matériels d'atelier (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente lancement
[5 empty] | Fourniture et livraison d articles ménagers (à commande) | Fournitures | PIP | ETAT MALAGASY | 30000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-28 | 4 | [5 empty] | Fourniture et livraison d articles ménagers (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture et livraison de produits et petits matériels d'entretien (à commande) | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 30000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-28 | 4 | [5 empty] | Fourniture et livraison de produits et petits matériels d'entretien (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture et livraison des produits alimentaires (à commande) | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 160000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-28 | 4 | [5 empty] | Fourniture et livraison des produits alimentaires (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture des pièces de maintenance des véhicules du DGTP (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 80000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-28 | 4 | [5 empty] | Fourniture des pièces de maintenance des véhicules du DGTP (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture d'article de bureau du DGTP (à commande) | Fournitures | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 50000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-28 | 4 | [5 empty] | Fourniture d'article de bureau du DGTP (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Fourniture et livraison des consomptibles informatiques (à commande) | Fournitures | RPI | ETAT MALAGASY | 420000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-29 | 4 | [5 empty] | Fourniture et livraison des consomptibles informatiques (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation de chaussée et de construction d'ouvrage d'équilibre sur la RNS 34 au PK 11+500, CR Mandritsara | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 1330000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 34 | [17 empty] | 009/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de réparation de chaussée et de construction d'ouvrage d'équilibre sur la RNS 34 au PK 11+500, CR Mandritsara | 1253426000 | [6 empty] | 20 | ASC | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | En attente compléments de dossiers via Entreprise
[5 empty] | Travaux d'urgence de protection entrée et sortie du pont Maharidaza au pk 24+200 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 350000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A | [17 empty] | 025-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux d'urgence de protection entrée et sortie du pont Maharidaza au pk 24+200 de la RN 3A | 349296128 | [6 empty] | 20 | RAOBELINA HARIMALALA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | A DEMARRER | 000% - NON DEMARRER | CDE le 29/04/2022
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 17A Iotry - Bezaha - Benenitra (Contrat Cadre) | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 7800000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 17A | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RNT 17A Iotry - Bezaha - Benenitra (Contrat Cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNP7 : au PK 331+200; au pk378+000; au pk 471+100; au pk 311 (limite de la région AMM et HM) et pk412; pk732+800; au pk 509+950; entre pk 331+250 et pk344; au pk 337+800 et pk 389+130; au pk 489+100; entre pk 409+000 et pk471+000; au pk 378+250; entre pk 354 et 366; au pk 41+960; au pk 268+200; au pk 264+300; au pk283+200; au pk 368; au pk 412+960 et au pk 732 (Contrat cadre) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 600000000 | [6 empty] | RN 07 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNP7 : au PK 331+200; au pk378+000; au pk 471+100; au pk 311 (limite de la région AMM et HM) et pk412; pk732+800; au pk 509+950; entre pk 331+250 et pk344; au pk 337+800 et pk 389+130; au pk 489+100; entre pk 409+000 et pk471+000; au pk 378+250; entre pk 354 et 366; au pk 41+960; au pk 268+200; au pk 264+300; au pk283+200; au pk 368; au pk 412+960 et au pk 732 (Contrat cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNT 23A: au PK 1+500; au Pk 2+100; du PK 50+00 au PK 71+000; du PK 0+000 au PK 50+000 (Contrat cadre) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 6000000000 | [6 empty] | RN 23A | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNT 23A: au PK 1+500; au Pk 2+100; du PK 50+00 au PK 71+000; du PK 0+000 au PK 50+000 (Contrat cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNS 25: au pk 25+500; au pk 26+000; au pk 37+400; pk 25+000 au pk 175+000 (Contrat cadre) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 1300000000 | [6 empty] | rn 25 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNS 25: au pk 25+500; au pk 26+000; au pk 37+400; pk 25+000 au pk 175+000 (Contrat cadre) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
|  |  | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - ANNEE 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) |  | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNP2 : au PK 70+150; au PK 70+900; au PK 141+350; PK 146+200; au PK 146+900 et au PK158 (contrat cadre). | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 4500000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 02 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux d'urgence des Infrastructures Routières - année 2022 (Post ANA et Post BATSIRAI) sur la RNP2 : au PK 70+150; au PK 70+900; au PK 141+350; PK 146+200; au PK 146+900 et au PK158 (contrat cadre). | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Au niveau CNM
[5 empty] | Travaux de construction dun Flyover à Andohatapenaka coté kianja Maki en deux tranches: tranche ferme et tranche conditionnelle. | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 70000000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Flyover | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de construction dun Flyover à Andohatapenaka coté kianja Maki en deux tranches: tranche ferme et tranche conditionnelle. | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RN6 au PK 34+450 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 200000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 06 | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de traitement des points noirs sur la RN6 au PK 34+450 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de réparation des dégâts cycloniques de la RN3A du PK113+000 au PK116+000 | Travaux d'Entretien | RPI | ETAT MALAGASY | 453 000 000.00 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Travaux de réparation des dégâts cycloniques de la RN3A du PK113+000 au PK116+000 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | GESTION de BACS dans l'ensemble du territoire de madagascar répartis en douze (12) lots: Lot 1: Région VATOVAVY: (RN11 PK92+000 Antanihady; RN11 PK101+500 Nosy Varika; RN 25 PK 159+030 ANJILAJILA); Lot 2: Région BETSIBOKA (RNT 8C ANTAFIA) et région BOENY (RNT 33B AMBATO BOENI I; RNT 33B AMBATO BOENI II; RNT 8B MAROALA; RP 104 M PK 125+000 SITAMPIKY); Lot 3: Région BOENY (RNT 19 PK 152+000 SOALALA); Lot 4: Région MENABE (RNT 8 PK 85+000 BELO/TSIRIBIHINA) et région MELAKY (RNT 8 PK 178+000 BEKOPAKA); Lot 5: Région SOFIA (RNT 31A PK 70+000 ANALALAVA); Lot 6: Région ANALANJIROFO (PK 162+500 SOANIERANA IVONGO; PK172+500 ANDRANGAZAHA; PK191+300 FANDRARAZANA; PK211+000 ANOVE; PK 221+500 MANAMBATO; PK 239+500 VAHIBE); Lot 7: Région ANALANJIROFO (RNS 5PK 290+200 SOAVINARIVO; RNS 5PK 299+200 FAHAMBAHY; RNS 5 PK308+300 MANAMBOLOSY; RNS 5 PK315+000 FONTSIMARO; RNS 5 PK328+000 FANANEHANA; RNS 5 PK356+000 RANTABE; Lot 8: Région ATSINANANA (RNT 11 PK 137+800 MANONILAZA; RNT 11 PK 155+100 ANDRANOTSARA; RNT 11 PK 173+200 SALEHY; RNT 23 PK 12+000 MENAGISY); Lot 9: Région ANOSY (RNT 12A PK 45+000 EBAKIKA; RNT 12A PK 54+000 VATOMIRINDRY; RNT 12A PK 61+000 IABOAKOHO; RNT 12A PK 75+000 MANAMBATO; RNT 12A PK 94+000 ESAMA; RNT 12A PK 108+000 MANAMPANIHY; RNT 12A PK 120+000 MAROROY;RNT 12A PK 139+000 BEFASY); Lot 10: Région ATSIMO ATSINANANA (RNT 12A PK 170+000 MANAMBONDRO; RNT 12A PK 202+000 MASIANAKA); Lot 11: Région ATSIMO ANDREFANA (RNT 15 PK 116+000 ANKATRONGA BEROROHA); Lot 12: Région ATSIMO ANDREFANA (RNT 9 PK 205+000 BEVOAY) | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 7465000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Bacs | [9 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 4 | [5 empty] | GESTION de BACS dans l'ensemble du territoire de madagascar répartis en douze (12) lots: Lot 1: Région VATOVAVY: (RN11 PK92+000 Antanihady; RN11 PK101+500 Nosy Varika; RN 25 PK 159+030 ANJILAJILA); Lot 2: Région BETSIBOKA (RNT 8C ANTAFIA) et région BOENY (RNT 33B AMBATO BOENI I; RNT 33B AMBATO BOENI II; RNT 8B MAROALA; RP 104 M PK 125+000 SITAMPIKY); Lot 3: Région BOENY (RNT 19 PK 152+000 SOALALA); Lot 4: Région MENABE (RNT 8 PK 85+000 BELO/TSIRIBIHINA) et région MELAKY (RNT 8 PK 178+000 BEKOPAKA); Lot 5: Région SOFIA (RNT 31A PK 70+000 ANALALAVA); Lot 6: Région ANALANJIROFO (PK 162+500 SOANIERANA IVONGO; PK172+500 ANDRANGAZAHA; PK191+300 FANDRARAZANA; PK211+000 ANOVE; PK 221+500 MANAMBATO; PK 239+500 VAHIBE); Lot 7: Région ANALANJIROFO (RNS 5PK 290+200 SOAVINARIVO; RNS 5PK 299+200 FAHAMBAHY; RNS 5 PK308+300 MANAMBOLOSY; RNS 5 PK315+000 FONTSIMARO; RNS 5 PK328+000 FANANEHANA; RNS 5 PK356+000 RANTABE; Lot 8: Région ATSINANANA (RNT 11 PK 137+800 MANONILAZA; RNT 11 PK 155+100 ANDRANOTSARA; RNT 11 PK 173+200 SALEHY; RNT 23 PK 12+000 MENAGISY); Lot 9: Région ANOSY (RNT 12A PK 45+000 EBAKIKA; RNT 12A PK 54+000 VATOMIRINDRY; RNT 12A PK 61+000 IABOAKOHO; RNT 12A PK 75+000 MANAMBATO; RNT 12A PK 94+000 ESAMA; RNT 12A PK 108+000 MANAMPANIHY; RNT 12A PK 120+000 MAROROY;RNT 12A PK 139+000 BEFASY); Lot 10: Région ATSIMO ATSINANANA (RNT 12A PK 170+000 MANAMBONDRO; RNT 12A PK 202+000 MASIANAKA); Lot 11: Région ATSIMO ANDREFANA (RNT 15 PK 116+000 ANKATRONGA BEROROHA); Lot 12: Région ATSIMO ANDREFANA (RNT 9 PK 205+000 BEVOAY) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Gestion Stations de pesage dans l'ensemble du territoire de Madagascar | Prestation intellectuelle | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 2750000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-26 | 4 | [5 empty] | Gestion Stations de pesage dans l'ensemble du territoire de Madagascar | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Service de Transport des éléments de pont modulaire du DGTP (à commande) | Prestation de Service | FONDS ROUTIERS | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 | [11 empty] | 2021-12-30 | 2022-04-13 | 2022-04-27 | 4 | [5 empty] | Service de Transport des éléments de pont modulaire du DGTP (à commande) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction de pont mixte sur la RIP 93 au pk 14+900 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 140000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RIP 93 | [17 empty] | 028-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux d'urgence de construction de pont mixte sur la RIP 93 au pk 14+900 | 139864000 | [6 empty] | 20 | Ese TYPE | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Encours d'enregistrement
[5 empty] | Travaux de construction d'un pont en BA de 6ml sur la route vers hôpital Sahamazava, dans la ville d'Andapa | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 182000000 |  | ML | 6 |  | 9.1 |  | Ville d'Andapa | [17 empty] | 024-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux de construction d'un pont en BA de 6ml sur la route vers hôpital Sahamazava, dans la ville d'Andapa | 181815700 | [6 empty] | 20 | NY FELANA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Pour enregistrement Date visa CDE 03/05/2022
[5 empty] | Travaux de démontange du pont bailey et construction d'un pont en BA sur la route vers hôpitale Sahamazava, dans la ville d'Andapa | Travaux de Construction | RPI | ETAT MALAGASY | 490000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | Ville d'Andapa | [17 empty] | 023-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux de démontange du pont bailey et construction d'un pont en BA sur la route vers hôpitale Sahamazava, dans la ville d'Andapa | 489760090 | [6 empty] | 20 | NY FELANA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Pour enregistrement
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation de brèche à Mahazoarivo Antananarivo | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 84000000 |  |  |  |  | 9.1 | [19 empty] | 002-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux d'urgence de réparation de brèche à Mahazoarivo Antananarivo | 82906835 | [6 empty] | 20 | Ese RS | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En cours d'enregistrement
[5 empty] | Travaux de protection du remblai d'accès sortie ouvrage Tanambe au pk 83°900 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 35000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A | [17 empty] | 010-/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux de protection du remblai d'accès sortie ouvrage Tanambe au pk 83°900 de la RN 3A | 34978130 | [6 empty] | 20 | MANITRA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente Etat financiére+CA+ CERTIFICAT DE NON FAILLITE
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de point noir au pk 114+000 de la RN 3A (Anony) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 156000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A | [17 empty] | 026-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR- GG | Travaux d'urgence de traitement de point noir au pk 114+000 de la RN 3A (Anony) | 79985655 | [6 empty] | 20 | RAOBELINA HARIMALALA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | DAF pour engagement
[5 empty] | Travaux d'urgence de protection du pont Manarimamy au pk 11+300 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 45000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A | [17 empty] | 030/MTP.PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de protection du pont Manarimamy au pk 11+300 de la RN 3A | 44631840 | [6 empty] | 25 | LAHINIRINA GEORGES | 181420% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Preparation dossiers pour visa CDE
[5 empty] | Travaux de protection du pont en BA sur la RN 3A au pk 75+600, pont Mahadina | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 80700000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A | [17 empty] | 027-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR- GG | Travaux de protection du pont en BA sur la RN 3A au pk 75+600, pont Mahadina | 79985655 | [6 empty] | 20 | RAOBELINA HARIMALALA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | DAF pour engagement
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation d'ouvrage sur la RN 3A au pk 79+700 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 40000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A | [17 empty] | 013/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG-22 | Travaux d'urgence de réparation d'ouvrage sur la RN 3A au pk 79+700 | 39758000 | [7 empty] | CUBE | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | Marché visé
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont Antsahamaina au pk 79+350 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 50500000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A | [18 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont Antsahamaina au pk 79+350 de la RN 3A | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont Antsahamaria au pk 79+350 de la RN 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 50500000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A | [18 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont Antsahamaria au pk 79+350 de la RN 3A | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | A revoir avec PRMP
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot au pk 91 de la RNT 3A | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 70000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03A | [18 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot au pk 91 de la RNT 3A | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | A revoir avec PRMP
[5 empty] | Travaux de protection du pont en BA sur la RNT 3B au pk 35+250 (pont Tsaramandroso) | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 72000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux de protection du pont en BA sur la RNT 3B au pk 35+250 (pont Tsaramandroso) | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de protection du remblai d'accès du pont au pk 36+500 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 70000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'urgence de protection du remblai d'accès du pont au pk 36+500 de la RNT 3B | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 37+000 et 48+000 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 25000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 37+000 et 48+000 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 50+000 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 50+000 de la RNT 3B | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de réparation du pont en BA sur la RNT 3B au pk 55+800 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 40000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux de réparation du pont en BA sur la RNT 3B au pk 55+800 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 56+000 et 58+000 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 10000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 56+000 et 58+000 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 69+500 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 30000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 69+500 de la RNT 3B | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de protection du remblai d'accès du pont au pk 37+300 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'urgence de protection du remblai d'accès du pont au pk 37+300 de la RNT 3B | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 76+100 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 60000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d'éboulement meuble au pk 76+100 de la RNT 3B | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 76+600 et 81+000 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'enlèvement et évacuation d'éboulement meuble et d'arbres sur la RNT 3B entre pk 76+600 et 81+000 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont en BA sur la RNT 3B au pk 80+600 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont en BA sur la RNT 3B au pk 80+600 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'entretien et de réparation de l'accès du pont au pk 82+800 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'entretien et de réparation de l'accès du pont au pk 82+800 de la RNT 3B | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de réparation du pont métallique au pk 88+800 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux de réparation du pont métallique au pk 88+800 de la RNT 3B | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d"éboulement au pk 90+950 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 60000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'urgence d'enlèvement d"éboulement au pk 90+950 de la RNT 3B | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux de réparation d'urgence du pont en BA au pk 93+800 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 20000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux de réparation d'urgence du pont en BA au pk 93+800 de la RNT 3B | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont sur la RNT 3B au pk 297+200 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 53000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'urgence de réparation du pont sur la RNT 3B au pk 297+200 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot pour remplacement du buse métallique au pk 191+700 de la RNT 3B | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 100000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 03B | [18 empty] | Travaux d'urgence de construction de dalot pour remplacement du buse métallique au pk 191+700 de la RNT 3B | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM
[5 empty] | Travaux d'urgence de réparation et de protection du pont au Pk 69+000 de la RNT8 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 190000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 08 | [17 empty] | 037-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux d'urgence de réparation et de protection du pont au Pk 69+000 de la RNT8 | 188844000 | [6 empty] | 20 | Ese KAROKA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | En attente compléments de dossiers via Entreprise
[5 empty] | Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 98+250 de la RNS1 | Travaux d'Urgence | RPI | ETAT MALAGASY | 180000000 |  |  |  |  | 9.1 |  | RN 01 | [17 empty] | 005-2022/MTP/PRMP/UGPM/TR-GG | Travaux d'urgence de traitement de brèche au pk 98+250 de la RNS1 | 179849200 | [6 empty] | 20 | NECOBA | 226775% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Phase PPM | PPM | DAF pour engagement le 09/05/22
35000000
[5 empty] | 156000000 | [30 empty] | 20
[5 empty] | 45000000 | [30 empty] | 20
[5 empty] | 80700000 | [30 empty] | 20
[5 empty] | 40000000 | [30 empty] | 25
[5 empty] | 50500000 | [30 empty] | 20
50500000
70000000
Formulas:
Avancement = ((TODAY())-[Date_OS])/[Délai_d exécution (jours)]
Note on B3: haing: si RPI ou FINEX Se referer au Programme suivant Loi de finance
Note on C3: haing: si RPI ou FINEX Se referer au convention LF
Note on D3: haing: si RPI ou FINEX Se referer au convention LF
Note on F3: haing: Intitilé de l'activité suivant CDMT
Note on G3: haing: EC : Entretien Courant, RH : Réhabilitation, CT: Construction, OA :ouvrages d'Art; ET:Etudes , AQ : Aquisition; Formation
Note on J3: haing: Coût prévisionnel inscrit sur le budget en milliers d'Ar
Note on K3: haing: Nom; Tél; Mail
Note on AK3: haing: Offre financier du titulaire en milliers d'ar